## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
" ____" _______________ 20 г.
Годовой график ППР энергетического оборудования управления электрообеспечения
участка РЗА и ремонта высоковольтного оборудования на 2017г.
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СЕТЕЙ | Инвен- тарный № | Маркировка | Год выпуска | Дата преды-дущего ремонта | М Е С Я Ц Ы | [23 empty] | Примечание
[6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
[6 empty] | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Тру-до-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Тру-до-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Тру-до-емк., чел-час | Вид ре-монта | Тру-до-емк., чел-час
ГПП-1 Т-1
1 | Трансформатор Т-1 | 10410538 | ТДТН-40000/110 | 1977 | [9 empty] | То | 64
2 | Разрядник РВ-1-110 |  | РВС-110 | 1979 | [9 empty] | Т | 2
3 | Разрядник РВ-1-35 |  |  | 1979 | [9 empty] | Т | 2
4 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | 1979 | [9 empty] | Т | 1
5 | Выключатель ВМ-1В-110 |  | МКП-110М | 1979 | [9 empty] | То | 3
6 | Ввод.№3 ВМ- 30 6кВ |  | ВМП-10 | [10 empty] | То | 3
7 | Реактор РБ-1 | 10410944 - 46 | РБСДГ-10 | 1985 | [9 empty] | То | 1
8 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [12 empty] | То | 1
9 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РНДЗ 2-110У-2000 | [10 empty] | То | 1
10 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 |  |  | 1979 | [9 empty] | То | 1
11 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 |  |  | 1979 | [9 empty] | То | 1
12 | Выключатель ВМ-9 6кВ 1 ввод |  | ВМП-10/1000 | [10 empty] | То | 3
13 | Разъединитель РШ-9 | [12 empty] | То | 1
14 | Кабель реактора ввода №1 яч.10 |  |  | 1979 | [9 empty] | То | 1
15 | Шинный мост 6 кВ Т-1- РБ1 ввод №3 |  |  | 1979 | [9 empty] | То | 2
16 | Газовое реле Т1 | [12 empty] | То | 1
17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [12 empty] | То | 1
18 | Указатель уровня масла Т-1 | [12 empty] | То | 1
19 | Масло трансформаторное Т1 | [12 empty] | То | 2
20 | Масло трансформаторное ПУ | [12 empty] | То | 2
21 | Масло ВМ-1В-110 | [12 empty] | То | 2
ГПП-1 Т-2
22 | Трансформатор Т-2 | 10410526 | ТДТН-40000/110 | 1982 | [9 empty] | То | 64
23 | Разрядник РВ-2-110 |  | РВС-110 | 1973 | [9 empty] | Т | 2
24 | Разрядник РВ-2-35 |  |  | 1973 | [9 empty] | Т | 2
25 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | 1973 | [9 empty] | Т | 1
26 | Выключатель ВМ-2В-110 |  | МКП-110М | 1973 | [9 empty] | То | 3
27 | Ввод №4 ВМ-47 6 кВ |  | ВМП-10 | [10 empty] | То | 3
28 | Реактор РБ-2 |  | РБСДГ-10 | 1973 | [9 empty] | То | 1
29 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [12 empty] | То | 1
30 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РНДЗ 2-110У-2000 | 1973 | [9 empty] | То | 1
31 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 |  |  | 1973 | [9 empty] | То | 1
32 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 |  |  | 1973 | [9 empty] | То | 1
33 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 ввода №4 | [12 empty] | То | 3
34 | Газовое реле Т-2 |  |  | 1973 | [9 empty] | То | 1
35 | Газовое реле ПУ-2 |  |  | 1973 | [9 empty] | То | 1
36 | Указатель уровня масла |  |  | 1973 | [9 empty] | То | 1
37 | Масло трансформаторное Т-2 | [12 empty] | То | 2
38 | Масло трансформаторное ПУ-2 | [12 empty] | То | 2
39 | Масло выключателя ВМ-2В-110 | [12 empty] | То | 2
ГПП-2 Т-1
40 | Трансформатор Т1 | 10410864 | ТДТНГ-40000/110 | [12 empty] | Т | 136
41 | Разрядник РВ-1-110 |  | РВС-110 | [12 empty] | Т | 2
42 | Разрядник РВ-1-35 |  | РВС-35 | [12 empty] | Т | 2
43 | Разрядник РВ-1-6 |  | РВП-6 | [12 empty] | Т | 2
44 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [12 empty] | Т | 1
45 | Выключатель ВМ-1В 6 кВ | 10410552 | МГГ-10 | 1972 | [11 empty] | К | 33
46 | Разъединитель РЛ-1В 6кВ |  | РВК-10/400 | [12 empty] | Т | 3
47 | Разъединитель РШ-1В 6 кВ | 10412336 | РВР-10/400 | 2010 | [11 empty] | Т | 3
48 | Реактор РБ-1 |  | РБА-6-400-12 | [12 empty] | То | 1
49 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [14 empty] | То | 1
50 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РНДЗ 2-110У-2000 | [12 empty] | То | 1
51 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [14 empty] | То | 1
52 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [14 empty] | То | 1
53 | Нож заземляющий НЗН-1 | [14 empty] | То | 1
54 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВВП-35 | [12 empty] | То | 1
55 | Разъединитель РЛ-7 35кВ |  |  | 1973 | [11 empty] | То | 1
56 | Раъединитель РШ-7 35кВ |  |  | 1973 | [11 empty] | То | 1
57 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ |  |  | 1973 | [11 empty] | То | 1
58 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ |  |  | 1973 | [11 empty] | То | 1
59 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 |  |  | 1973 | [11 empty] | То | 3
60 | Шинный мост 6 кВ Т-1- РБ1 2сш. 6кВ | [14 empty] | Т | 8
61 | Газовое реле Т-1 | [14 empty] | То | 1
62 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [14 empty] | То | 1
63 | Указатель уровня масла Т-1 | [14 empty] | То | 1
64 | Масло трансформаторное Т-1 | [14 empty] | То | 2
65 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [14 empty] | То | 2
ГПП-2 Т-2
66 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТНГ-40000/110 | 1973 | [11 empty] | То | 64
67 | Разрядник РВ-2-110 |  | РВС-110 | 1973 | [11 empty] | Т | 2
68 | Разрядник РВ-2-35 |  | РВС-35 | [12 empty] | Т | 2
69 | Разрядник РВ-2-6 |  | РВП-6 | [12 empty] | Т | 2
70 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [12 empty] | Т | 1
71 | Реактор РБ-2 |  | РБА-6-400-12 | [12 empty] | То | 1
72 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2-Т2 | [14 empty] | То | 3
73 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [14 empty] | То | 1
74 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РНДЗ 2-110У-2000 | [12 empty] | То | 1
75 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [14 empty] | То | 1
76 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [14 empty] | То | 1
77 | Нож заземляющий НЗН-2 | [14 empty] | То | 1
78 | Выключатель ВМ-2В 6 кВ | 10410553 | МГГ-10 | 1972 | [11 empty] | К | 33
79 | Разъединитель РЛ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [12 empty] | Т | 3
80 | Разъединитель РШ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [12 empty] | Т | 3
81 | Выключатель ВВ-3-35 |  | ВВП-35 | [12 empty] | То | 1
82 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [12 empty] | То | 1
83 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [12 empty] | То | 1
84 | Нож заземляющий НЗШ-3-35 | [14 empty] | То | 1
85 | Нож заземляющий НЗЛ-3-35 | [14 empty] | То | 1
86 | Шинный мост 35 кВ ввода №2 |  |  | 1973 | [11 empty] | То | 3
87 | Газовое реле Т-2 | [14 empty] | То | 1
88 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | [14 empty] | То | 1
89 | Указатель уровня масла Т-2 | [14 empty] | То | 1
90 | Масло трансформаторное Т-2 | [14 empty] | То | 2
91 | Масло трансформатороное ПУ-2 Т-2 | [14 empty] | То | 2
ГПП-3 Т-1
92 | Трансформатор Т1 | 10428434 | ТДНМ-63000/110 | 2003 | [13 empty] | То | 84
93 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [16 empty] | То | 1
94 | Ограничитель перенапряжений ОПН -1-110 |  | ОПН-110/40/77/10 | [14 empty] | Т | 4
95 | Разрядник РВ-1-35 | [16 empty] | Т | 4
96 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [14 empty] | Т | 2
97 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 | [14 empty] | То | 1
98 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РНДЗ 2-110У-2000 | [14 empty] | То | 1
99 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [16 empty] | То | 1
100 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [16 empty] | То | 1
101 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 |  |  | 1979 | [13 empty] | То | 1
102 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [14 empty] | То | 1
103 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ | [16 empty] | То | 1
104 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ | [16 empty] | То | 1
105 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [14 empty] | То | 1
106 | Троллеи 35 кВ ввода №1 | [16 empty] | То | 3
107 | Газовое реле Т-1 | [16 empty] | То | 1
108 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [16 empty] | То | 1
109 | Указатель уровня масла Т-1 | [16 empty] | То | 1
110 | Масло трансформаторное Т-1 | [16 empty] | То | 2
111 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [16 empty] | То | 2
ГПП-3 Т-2
112 | Трансформатор Т-2 |  | ТРДЦН 63000/110 | [14 empty] | Т | 177
113 | Ограничитель перенапряжений ОПН -2-110 | 10428679 - 81 | ОПН-110/40/77/10 | [14 empty] | Т | 4
114 | Ограничитель перенапряжений ОПН -2-35 | 10428682 - 84 | ОПН-35/42/10 | [14 empty] | Т | 4
115 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [14 empty] | Т | 2
116 | Выключатель ВВ-11 35кВ |  | ВБЦ-35 | [14 empty] | То | 1
117 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [16 empty] | Т | 2
118 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РЛНД-110 | 1979 | [13 empty] | То | 1
119 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 |  |  | 1979 | [13 empty] | То | 1
120 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 |  |  | 1979 | [13 empty] | То | 1
121 | Нож заземляющий НЗН-2 Т-2 |  |  | 1979 | [13 empty] | То | 1
122 | Разъединитель РЛ-11 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | 1979 | [13 empty] | То | 1
123 | Разъединитель РШ-11 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | 1979 | [13 empty] | То | 1
124 | Нож заземляющий НЗЛ-11 35 кВ |  |  | 1979 | [13 empty] | То | 1
125 | Нож заземляющий НЗШ-11 35 кВ |  |  | 1979 | [13 empty] | То | 1
126 | Троллеи 35 кВ ввода №2 |  |  | 1979 | [13 empty] | То | 6
127 | Газовое реле Т-2 | [16 empty] | Т | 2
128 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | [16 empty] | Т | 2
129 | Указатель уровня масла Т-2 | [16 empty] | Т | 1
130 | Масло трансформаторное Т-2 | [16 empty] | То | 2
131 | Масло трансформаторное ПУ-2 Т-2 | [16 empty] | То | 2
ГПП-3 ЭПУ-1
132 | Выключатель ВВ-4 |  | ВБЦ-35 | [20 empty] | То | 4
133 | Разъединитель РШ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [20 empty] | То | 1
134 | Разъединитель РЛ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [20 empty] | То | 1
135 | Нож заземляющий НЗШ-4 35кВ | [22 empty] | То | 1
136 | Нож заземляющий НЗЛ-4 35кВ | [22 empty] | То | 1
137 | Нож заземляющий НЗ-4 35кВ | [22 empty] | То | 1
138 | Кабель 35кВ | [22 empty] | То | 6
ГПП-3 ЭПУ-2
139 | Выключатель ВВ-9 |  | ВБЦ-35 | [8 empty] | То | 4
140 | Разъединитель РШ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [8 empty] | То | 1
141 | Разъединитель РЛ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [8 empty] | То | 1
142 | Нож заземляющий НЗШ-9 35кВ | [10 empty] | То | 1
143 | Нож заземляющий НЗЛ-9 35кВ | [10 empty] | То | 1
144 | Нож заземляющий НЗ-9 35кВ | [10 empty] | То | 1
145 | Кабель 35кВ | [10 empty] | То | 6
ГПП-3 ЭПУ-3
146 | Выключатель ВВ-10 |  | ВБЦ-35 | [24 empty] | То | 4
147 | Разъединитель РШ-10 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [24 empty] | То | 1
148 | Разъединитель РЛ-10 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [24 empty] | То | 1
149 | Нож заземляющий НЗШ-10 35кВ | [26 empty] | То | 1
150 | Нож заземляющий НЗЛ-10 35кВ | [26 empty] | То | 1
151 | Нож заземляющий НЗ-10 35кВ | [26 empty] | То | 1
152 | Кабель 35кВ | [26 empty] | То | 6
ГПП-3 ЭПУ-4
153 | выключатель ВВ-5 |  | ВБЦ-35 | [18 empty] | То | 4
154 | Разъединитель РШ-5 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [18 empty] | То | 1
155 | Разъединитель РЛ-5 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [18 empty] | То | 1
156 | Нож заземляющий НЗШ-5 35кВ | [20 empty] | То | 1
157 | Нож заземляющий НЗЛ-5 35кВ | [20 empty] | То | 1
158 | Нож заземляющий НЗ-5 35кВ | [20 empty] | То | 1
159 | Кабель 35кВ | [20 empty] | То | 6
ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2
160 | выключатель ВВ-7 |  | ВБЦ-35 | [22 empty] | То | 4
161 | Разъединитель РШ-7 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [22 empty] | То | 1
162 | Разъединитель РЛ-7 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [22 empty] | То | 1
163 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ | [24 empty] | То | 1
164 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ | [24 empty] | То | 1
165 | Нож заземляющий НЗ-7 35кВ | [24 empty] | То | 1
166 | ГПП-2 Шины 6кВ 1 секция | [14 empty] | То | 2
167 | ГПП-2 Шины 6кВ 2 секция | [14 empty] | То | 2
| ГПП-2 4ТН-35 кВ яч. 4 |  |  | 1979 | [11 empty] | Т | 8
168 | Разъединитель РШ-4 | [14 empty] | Т | 8
169 | Нож заземляющий НЗШ-4 | [14 empty] | Т | 3
170 | Нож заземляющий НЗЛ-4 | [14 empty] | Т | 3
171 | Разрядник РВ-4-35 | [14 empty] | Т | 8
| ГПП-2 8ТН-35 кВ яч. 8 |  |  | 1979 | [11 empty] | Т | 8
172 | Разъединитель РШ-8 | [14 empty] | Т | 8
173 | Нож заземляющий НЗШ-8 | [14 empty] | Т | 3
174 | Нож заземляющий НЗЛ-8 | [14 empty] | Т | 3
175 | Разрядник РВ-8-35 | [14 empty] | Т | 8
176 | РП-2 3 секция шин | [18 empty] | Т | 6
РП-2 Ввод №3 с РП-3 яч.1
177 | Выключатель ВМ-1 | [18 empty] | К | 33
178 | Нож заземляющий НЗЛ-1 | [18 empty] | Т | 2
179 | РП-2 3ТН--6 кВ яч. №5 | [18 empty] | Т | 11
РП-2 КТП-212 Т-1 яч.3
180 | Выключатель ВМ-3 |  | ВМПЭ-10 | [16 empty] | К | 33
181 | Кабель 6 кВ | [18 empty] | Т | 23
182 | Нож заземляющий НЗЛ -3 | [18 empty] | Т | 2
РП-2 ВС-7 яч. 7
183 | Выключатель ВС-7 | [18 empty] | К | 33
184 | Кабель 6 кВ между РС-9 и ВС-7 | [18 empty] | Т | 23
РП-2 ТП-238 Т-1
185 | Выключатель ВМ-29 |  | ВМПЭ-10 | [18 empty] | К | 33
186 | Кабель 6 кВ | [20 empty] | Т | 23
187 | Нож заземляющий НЗЛ-29 | [20 empty] | Т | 2
РП-2 КТП-431 Т-1
188 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМПЭ-10 | [18 empty] | К | 33
189 | Кабель 6 кВ | [20 empty] | Т | 23
190 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [20 empty] | Т | 2
РП-2 КТП-235
191 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМПЭ-10 | [18 empty] | К | 33
192 | Кабель 6 кВ | [20 empty] | Т | 23
193 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [20 empty] | Т | 2
194 | РП-2 1ТН-6кВ яч. 41 |  | НТМИ-6 | [20 empty] | Т | 13
195 | РП-2 ВС-43 яч. 43 | [22 empty] | К | 33
РП-3 Ввод №1
196 | Выключатель ВМ-9 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  |  | К | 33
197 | Нож заземляющий НЗЛ-9 | [6 empty] | Т | 2
РП-3 КТП-334 Т-1
198 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМПЭ-10 | [6 empty] | Т | 10
199 | Кабель 6 кВ | [8 empty] | Т | 4
200 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [8 empty] | Т | 2
201 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 | [6 empty] | Т | 11
202 | РП-3 ВС-17 яч. 17 | [10 empty] | К | 33
203 | РП-3 РС-18 яч. 18 | [10 empty] | Т | 2
204 | РП-3 2ТН-6 кВ яч 19 | [10 empty] | Т | 11
РП-3 КТП-325 Т-2
205 | Выключатель ВМ-20 | [8 empty] | Т | 10
206 | Кабель 6 кВ | [8 empty] | Т | 4
207 | Нож заземляющий НЗЛ-20 | [8 empty] | Т | 2
РП-3 Ввод №2
208 | Выключатель ВМ-26 | [26 empty] | К | 33
209 | Нож заземляющий НЗЛ-26 | [26 empty] | Т | 2
РП-3 КТП-324
210 | Выключатель ВМ-27 | [8 empty] | Т | 10
211 | Кабель 6 кВ | [8 empty] | Т | 4
212 | Нож заземляющий НЗЛ-27 | [8 empty] | Т | 2
РП-3 Ввод №3
213 | Выключатель ВМ-45 | [6 empty] | К | 33
214 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [6 empty] | Т | 2
РП-3 КТП-311 Т-1
215 | Выключатель ВМ-51 | [6 empty] | К | 33
216 | Кабель 6 кВ | [6 empty] | Т | 23
217 | Нож заземляющий НЗЛ-51 | [6 empty] | Т | 2
218 | РП-3 3ТН-6 кВ яч 52 | [6 empty] | Т | 11
219 | РП-3 ВС-53 | [6 empty] | К | 33
220 | РП-3 4ТН-6 кВ яч 55 | [6 empty] | Т | 11
РП-3 КТП-327 Т-2
221 | Выключатель ВМ-59 | [6 empty] | К | 33
222 | Кабель 6 кВ | [6 empty] | Т | 23
223 | Нож заземляющий НЗЛ-59 | [6 empty] | Т | 2
224 | РП-3 Шины 6кВ. 3 секция шин | [26 empty] | Т | 4
РП-7 КТП-731 Т-1
225 | Выключатель ВМ-3 | [26 empty] | Т | 10
226 | Кабель 6 кВ | [26 empty] | Т | 4
227 | Нож заземляющий НЗЛ-3 | [26 empty] | Т | 1
РП-7 КТП-731 Т-2
228 | Выключатель ВМ-4 | [24 empty] | Т | 10
229 | Кабель 6 кВ | [24 empty] | Т | 4
230 | Нож заземляющий НЗЛ-4 | [24 empty] | Т | 1
РП-7 Ввод №1 с ГПП-1
231 | Выключатель ВМ-15 | [26 empty] | Т | 10
232 | НЗЛ-15 | [26 empty] | Т | 1
РП-7 Ввод №2 с ГПП-2
233 | Выключатель ВМ-16 | [24 empty] | Т | 10
234 | НЗЛ-16 | [24 empty] | Т | 1
235 | РП-7 1ТН-6 кВ яч. 17 | [26 empty] | Т | 11
236 | РП-7 2ТН-6 кВ яч. 18 | [24 empty] | Т | 11
237 | РП-7 ВС-19 яч. 19 | [26 empty] | Т | 10
Аккумуляторные батареи
238 | Аккумуляторная батарея ГПП-1 |  | СК-8 | [8 empty] | К | 286
239 | Аккумуляторная батарея ГПП-2 | 10410512 | СК-10 | [20 empty] | К | 286
240 | Аккумуляторная батарея ГПП-3 | 10410750 | СК-6 | [22 empty] | Т | 86
Распределительные устройства
241 | Шкаф распределительный ГПП-3 ПР-1 | 10410756 | ПР 9322-339 | 1981 |  | Т | 3 | [10 empty] | То | 2
242 | Шкаф распределительный ГПП-3 ПР-2 | 10410757 | ПР 9322-339 | 1981 |  | Т | 3 | [10 empty] | То | 2
243 | Шкаф распределительный ГПП-2 ПР-1 |  |  | 1973 |  |  |  | Т | 3 | [10 empty] | То | 1
Аппаратура низкого напряжения
244 | Щиток осветительный ГПП-1 ЩО-1 | [8 empty] | Т | 5 | [10 empty] | То | 1
245 | Щиток осветительный ГПП-1 ЩО-2 | [8 empty] | Т | 5 | [10 empty] | То | 1
ГПП-3 Пожаротушение
246 | задвижка с электрпоприводом №1-10 | [6 empty] | Т | 2 |  |  |  |  | То | 1 |  |  |  |  | То | 1 |  |  |  |  | То | 1
247 | задвижка с электрпоприводом №1-20 | [8 empty] | Т | 2
248 | насос водяной №1 |  | Н-1 | [6 empty] | Т | 5
249 | насос водяной №2 |  | Н-2 | [6 empty] | Т | 5
250 | насос-дозатор №3 |  | Н-3 | [6 empty] | Т | 5
251 | насос-дозатор №4 |  | Н-4 | [6 empty] | Т | 5
ГПП-2 Пожаротушение
252 | задвижка с эл.приводом №1-3 | [6 empty] | Т | 2 |  |  |  |  | То | 1 |  |  |  |  | То | 1 |  |  |  |  | То | 1
253 | задвижка №1-28 | [6 empty] | Т | 1
254 | насос водяной №1 |  | Н-1 |  |  |  |  | Т | 5
255 | насос водяной №2 |  | Н-2 |  |  |  |  | Т | 5
256 | насос водяной №3 |  | Н-3 |  |  |  |  | Т | 5
257 | насос водяной №4 |  | Н-4 |  |  |  |  | Т | 5
258 | ГПП-3 Эл.магнитная блокировка | [6 empty] | То | 2
259 | ГПП-2 Эл.магнитная блокировка | [8 empty] | То | 2
260 | Автоматика пожаротушения ГПП-3 |  |  |  |  | То | 3
261 | Автоматика пожаротушения ГПП-2 | [6 empty] | То | 3
II | РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА
1 | ГПП-2 АЧР- 6кВ |  |  |  |  | В | 8
2 | ГПП-3 АЧР-1 35кВ |  |  |  |  | В | 8
3 | ГПП-3 АЧР-2 35кВ |  |  |  |  | В | 8
4 | ГПП-3 САОН | [24 empty] | В | 8
5 | ГПП-1 Т-1 | [12 empty] | О | 4
6 | ГПП-1 Т-2 | [12 empty] | О | 4
7 | ГПП-2 Т-1 | [14 empty] | О | 4
8 | ГПП-2 Т-2 | [14 empty] | О | 4
9 | ГПП-3 Т-1 | [16 empty] | Ко | 12
10 | ГПП-3 Т-2 | [16 empty] | Ко | 12
Распредустройства 35 кВ
11 | ГПП-3 ЭПУ-1 р.з. ГПП | [22 empty] | О | 4
12 | ГПП-3 ЭПУ-2 р.з. ГПП | [10 empty] | О | 4
13 | ГПП-3 ЭПУ-3 р.з. ГПП | [24 empty] | О | 4
14 | ГПП-3 ЭПУ-4 р.з. ГПП | [20 empty] | О | 4
15 | ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2 яч. 7 | [24 empty] | О | 4
16 | ГПП-2 4ТН-35 яч. 4 | [14 empty] | О | 4
17 | ГПП-2 8ТН- 35 яч. 8 | [14 empty] | О | 4
Распредустройствоа 6 кВ
18 | РП-2 Ввод №3 с РП-3 яч.1 | [18 empty] | Ко | 12
19 | РП-2 3ТН--6 кВ яч. №5 | [18 empty] | Ко | 12
20 | РП-2 КТП-212 Т-1 яч.3 | [18 empty] | Ко | 12
21 | РП-2 ВС-7 | [18 empty] | Ко | 12
22 | РП-2 ТП-238 Т-1 яч. 29 | [20 empty] | Ко | 12
23 | РП-2 КТП-431 Т-1 яч. 31 | [20 empty] | Ко | 12
24 | РП-2 КТП-235 яч. 33 | [20 empty] | В | 16
25 | РП-2 1ТН-6кВ яч. 41 | [22 empty] | Ко | 12
26 | РП-2 ВС-43 яч. 43 | [22 empty] | Ко | 12
27 | РП-3 Ввод №1 яч. 9 | [6 empty] | Ко | 12
28 | РП-3 Ввод №2 яч. 26 | [26 empty] | Ко | 12
29 | РП-3 КТП-311 Т-1 яч. 51 | [6 empty] | Ко | 12
30 | РП-3 3ТН-6 кВ яч 52 | [6 empty] | ко | 12
31 | РП-3 ВС-53 | [6 empty] | Ко | 12
32 | РП-3 4ТН-6 кВ яч 55 | [6 empty] | Ко | 12
33 | РП-7 КТП-731 Т-1 яч. 3
34 | РП-7 КТП-731 Т-2 яч. 4 | [24 empty] | В | 8
35 | РП-7 Ввод №1 с ГПП-1 | [26 empty] | В | 8
36 | РП-7 Ввод №2 с ГПП-2 | [24 empty] | В | 8
37 | РП-7 1ТН-6 кВ яч. 17 | [26 empty] | Ко | 8
38 | РП-7 2ТН-6 кВ яч. 18 | [24 empty] | Ко | 8
39 | РП-7 ВС-19 яч. 19 | [24 empty] | Ко | 8
40 | РП-4 Д-1 яч.5 | [12 empty] | Ко | 12
41 | РП-4 Д-2 яч.27 | [24 empty] | Ко | 12
К - 1100 чел/час
Т - 989 чел/час
То - 504 чел/час
2593 чел/час
РЗА
О - 44 чел/час
В - 72 чел/час
Ко - 240 чел/час
356 чел/час
ИТОГО: 2949 чел/час
Руководитель управления
| электрообеспечения | [8 empty] | Е.Г. Григорцов