## Лист3
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО "ЭПМ-ЧЭЗ"
________________ Р.И. Давлетшин
" ____" _______________ 2017 г.
Годовой график ППР энергетического оборудования управления электрообеспечения
участка РЗА и ремонта высоковольтного оборудования на 2018г.
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СЕТЕЙ | Инвен- тарный № | Маркировка | Год выпуска | Дата преды-дущего ремонта | М Е С Я Ц Ы | [23 empty] | Примечание
[7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
[7 empty] | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Тру-до-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Тру-до-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Трудо-емк., чел-час | Вид ре-монта | Тру-до-емк., чел-час | Вид ре-монта | Тру-до-емк., чел-час
1
2
ГПП-1 Т-1
| 1 | Трансформатор Т-1 | 10410538 | ТДТН-40000/110 | 1977 | [9 empty] | Т | 177
| 2 | Разрядник РВ-1-110 |  | РВС-110 | 1979 | [9 empty] | Т | 2
| 3 | Разрядник РВ-1-35 |  |  | 1979 | [9 empty] | Т | 2
| 4 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | 1979 | [9 empty] | Т | 1
| 5 | Выключатель ВМ-1В-110 |  | МКП-110М | 1979 | [9 empty] | То | 3
| 6 | Ввод.№3 ВМ- 30 6кВ |  | ВМП-10 | [10 empty] | Т | 10
| 7 | Реактор РБ-1 | 10410944 - 46 | РБСДГ-10 | 1985 | [9 empty] | То | 1
| 8 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [12 empty] | То | 1
| 9 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РНДЗ 2-110У-2000 | [10 empty] | То | 1
| 10 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 |  |  | 1979 | [9 empty] | То | 1
| 11 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 |  |  | 1979 | [9 empty] | То | 1
| 12 | Выключатель ВМ-9 6кВ 1 ввод |  | ВМП-10/1000 | [10 empty] | Т | 10
| 13 | Разъединитель РШ-9 | [12 empty] | То | 1
| 14 | Кабель реактора ввода №1 яч.10 |  |  | 1979 | [9 empty] | Т | 4
| 15 | Шинный мост 6 кВ Т-1- РБ1 ввод №3 |  |  | 1979 | [9 empty] | Т | 10
| 16 | Газовое реле Т1 | [12 empty] | То | 1
| 17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [12 empty] | То | 1
| 18 | Указатель уровня масла Т-1 | [12 empty] | То | 1
| 19 | Масло трансформаторное Т1 | [12 empty] | То | 2
| 20 | Масло трансформаторное ПУ | [12 empty] | То | 2
| 21 | Масло ВМ-1В-110 | [12 empty] | То | 2
ГПП-1 Т-2
| 22 | Трансформатор Т-2 | 10410526 | ТДТН-40000/110 | 1982 | [9 empty] | То | 64
| 23 | Разрядник РВ-2-110 |  | ОПНП-110 | 1973 | [9 empty] | Т | 2
| 24 | Разрядник РВ-2-35 |  |  | 1973 | [9 empty] | Т | 2
| 25 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | 1973 | [9 empty] | Т | 1
| 26 | Выключатель ВМ-2В-110 |  | МКП-110М | 1973 | [9 empty] | То | 3
| 27 | Ввод №4 ВМ-47 6 кВ |  | ВМП-10 | [10 empty] | Т | 10
| 28 | Реактор РБ-2 |  | РБСДГ-10 | 1973 | [9 empty] | То | 1
| 29 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [12 empty] | То | 1
| 30 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РНДЗ 2-110У-2000 | 1973 | [9 empty] | То | 1
| 31 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 |  |  | 1973 | [9 empty] | То | 1
| 32 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 |  |  | 1973 | [9 empty] | То | 1
| 33 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 ввода №4 | [12 empty] | Т | 10
| 34 | Газовое реле Т-2 |  |  | 1973 | [9 empty] | То | 1
| 35 | Газовое реле ПУ-2 |  |  | 1973 | [9 empty] | То | 1
| 36 | Указатель уровня масла |  |  | 1973 | [9 empty] | То | 1
| 37 | Масло трансформаторное Т-2 | [12 empty] | То | 2
| 38 | Масло трансформаторное ПУ-2 | [12 empty] | То | 2
| 39 | Масло выключателя ВМ-2В-110 | [12 empty] | То | 2
ГПП-2 Т-1
| 40 | Трансформатор Т1 | 10410864 | ТДТНГ-40000/110 | [12 empty] | К | 541
| 41 | Разрядник РВ-1-110 |  | ОПНП-110 | [12 empty] | Т | 2
| 42 | Разрядник РВ-1-35 |  | РВС-35 | [12 empty] | Т | 2
| 43 | Разрядник РВ-1-6 |  | РВП-6 | [12 empty] | Т | 2
| 44 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [12 empty] | Т | 1
| 45 | Выключатель ВМ-1В 6 кВ | 10410552 | МГГ-10 | 1972 | [11 empty] | То | 5
| 46 | Разъединитель РЛ-1В 6кВ |  | РВК-10/400 | [12 empty] | То | 1
| 47 | Разъединитель РШ-1В 6 кВ | 10412336 | РВР-10/400 | 2010 | [11 empty] | То | 1
| 48 | Реактор РБ-1 |  | РБА-6-400-12 | [12 empty] | То | 1
| 49 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [14 empty] | То | 1
| 50 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РНДЗ 2-110У-2000 | [12 empty] | То | 1
| 51 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [14 empty] | То | 1
| 52 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [14 empty] | То | 1
| 53 | Нож заземляющий НЗН-1 | [14 empty] | То | 1
| 54 | Разъединитель РЛ-7 35кВ |  |  | 1973 | [11 empty] | То | 1
| 55 | Раъединитель РШ-7 35кВ |  |  | 1973 | [11 empty] | То | 1
| 56 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ |  |  | 1973 | [11 empty] | То | 1
| 57 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ |  |  | 1973 | [11 empty] | То | 1
| 58 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 |  |  | 1973 | [11 empty] | То | 5
| 59 | Шинный мост 6 кВ Т-1- РБ1 2сш. 6кВ | [14 empty] | То | 5
| 60 | Газовое реле Т-1 | [14 empty] | То | 1
| 61 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [14 empty] | То | 1
| 62 | Указатель уровня масла Т-1 | [14 empty] | То | 1
| 63 | Масло трансформаторное Т-1 | [14 empty] | То | 2
| 64 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [14 empty] | То | 2
ГПП-2 Т-2
| 65 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТНГ-40000/110 | 1973 | [11 empty] | К | 541
| 66 | Разрядник РВ-2-110 |  | ОПНП-110 | 1973 | [11 empty] | Т | 2
| 67 | Разрядник РВ-2-35 |  | РВС-35 | [12 empty] | Т | 2
| 68 | Разрядник РВ-2-6 |  | РВП-6 | [12 empty] | Т | 2
| 69 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [12 empty] | Т | 1
| 70 | Реактор РБ-2 |  | РБА-6-400-12 | [12 empty] | То | 1
| 71 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2-Т2 | [14 empty] | То | 3
| 72 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [14 empty] | То | 1
| 73 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РНДЗ 2-110У-2000 | [12 empty] | То | 1
| 74 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [14 empty] | То | 1
| 75 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [14 empty] | То | 1
| 76 | Нож заземляющий НЗН-2 | [14 empty] | То | 1
| 77 | Выключатель ВМ-2В 6 кВ | 10410553 | МГГ-10 | 1972 | [11 empty] | То | 5
| 78 | Разъединитель РЛ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [12 empty] | То | 1
| 79 | Разъединитель РШ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [12 empty] | То | 1
| 80 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [12 empty] | То | 1
| 81 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [12 empty] | То | 1
| 82 | Нож заземляющий НЗШ-3-35 | [14 empty] | То | 1
| 83 | Нож заземляющий НЗЛ-3-35 | [14 empty] | То | 1
| 84 | Шинный мост 35 кВ ввода№2 |  |  | 1973 | [11 empty] | То | 5
| 85 | Газовое реле Т-2 | [14 empty] | То | 1
| 86 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | [14 empty] | То | 1
| 87 | Указатель уровня масла Т-2 | [14 empty] | То | 1
| 88 | Масло трансформаторное Т-2 | [14 empty] | То | 2
| 89 | Масло трансформатороное ПУ-2 Т-2 | [14 empty] | То | 2
ГПП-3 Т-1
| 90 | Трансформатор Т1 | 10428434 | ТДНМ-63000/110 | 2003 | [13 empty] | Т | 420
| 91 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [16 empty] | То | 1
| 92 | Ограничитель перенапряжений ОПН -1-110 |  | ОПН-110/40/77/10 | [14 empty] | Т | 4
| 93 | Разрядник РВ-1-35 | [16 empty] | Т | 4
| 94 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [14 empty] | Т | 2
| 95 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 | [14 empty] | Т | 10
| 96 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РНДЗ 2-110У-2000 | [14 empty] | То | 1
| 97 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [16 empty] | То | 1
| 98 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [16 empty] | То | 1
| 99 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 |  |  | 1979 | [13 empty] | То | 1
| 100 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [14 empty] | То | 1
| 101 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ | [16 empty] | То | 1
| 102 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ | [16 empty] | То | 1
| 103 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [14 empty] | То | 1
| 104 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 | [16 empty] | То | 1
| 105 | Газовое реле Т-1 | [16 empty] | То | 1
| 106 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [16 empty] | То | 1
| 107 | Указатель уровня масла Т-1 | [16 empty] | То | 1
| 108 | Масло трансформаторное Т-1 | [16 empty] | То | 2
| 109 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [16 empty] | То | 2
ГПП-3 Т-2
| 110 | Выключатель ВВ-11 35кВ |  | ВБЦ-35 | [14 empty] | Т | 10
| 111 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РЛНД-110 | 1979 | [13 empty] | То | 1
| 112 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 |  |  | 1979 | [13 empty] | То | 1
| 113 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 |  |  | 1979 | [13 empty] | То | 1
| 114 | Разъединитель РЛ-11 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | 1979 | [13 empty] | То | 1
| 115 | Разъединитель РШ-11 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | 1979 | [13 empty] | То | 1
| 116 | Нож заземляющий НЗЛ-11 35 кВ |  |  | 1979 | [13 empty] | То | 1
| 117 | Нож заземляющий НЗШ-11 35 кВ |  |  | 1979 | [13 empty] | То | 1
ГПП-2 ЭПУ-6
| 118 | Выключатель ВВ-6 35кВ |  | ВБЦ-35 | [6 empty] | Т | 10
| 119 | Разъединитель РШ-6 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [6 empty] | То | 1
| 120 | Разъединитель РЛ-6 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [6 empty] | То | 1
| 121 | Нож заземляющий НЗШ-6 35кВ | [8 empty] | То | 1
| 122 | Нож заземляющий НЗЛ-6 35кВ | [8 empty] | То | 1
| 123 | Нож заземляющий НЗ-6 35кВ | [8 empty] | То | 1
ГПП-3
| 124 | Шины 35 кВ 1 с.ш. | [16 empty] | То | 10
| 125 | Шины 35 кВ 2 с.ш. | [16 empty] | То | 10
ГПП-3 полусекция
| 126 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВБЦ-35 | [14 empty] | Т | 10
| 127 | РС-6 |  | РВЗ-1-35/1000 | [14 empty] | То | 1
| 128 | НЗС-6 | [16 empty] | То | 1
| 129 | РС-7 |  | РВЗ-1-35/1000 | [14 empty] | То | 1
| 130 | НЗС-7 | [16 empty] | То | 1
|  | ГПП-3 2ТН-35 |  | ЗНОМ-35
| 131 | Разрядник РВ-13,РШ-13,НЗШ-13,НЗЛ-13 |  | РВС-35; РВЗ-2-35 | [14 empty] | То | 3
|  | ГПП-3 1ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35
| 132 | Разрядник РВ-1,РШ-1,НЗШ-1,НЗЛ-1 |  | РВС-35; РВЗ-2-35 | [14 empty] | То | 3
| 133 | ГПП-2 Шины 6кВ 1 секция | [14 empty] | То | 2
| 134 | ГПП-2 Шины 6кВ 2 секция | [14 empty] | То | 2
ГПП-1 СН-1
| 135 | Выключатель ВМ-14, РШ-14 |  | ВМГ-133/600 | [10 empty] | т | 11
| 136 | Кабель 6 кВ | [12 empty] | т | 4
| 137 | Разъеденитель РЛ-14 | [12 empty] | т | 1
| 138 | ГПП-1 ВМС-15 . |  | ВМП-10/1600 | [10 empty] | Т | 10
ГПП-1 КТП-028 яч.22
| 139 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМГ-133/600 | [10 empty] | т | 11
| 140 | Кабель 6 кВ | [12 empty] | т | 4
| 141 | Разъеденитель РЛ-22 | [12 empty] | т | 1
| 142 | Разъеденитель РШ-22 | [12 empty] | Т | 1
ГПП-1 Ввод № 2 с ГПП-2
| 143 | Выключатель ВМ-26 |  | ВМП-10/1000 | [10 empty] | Т | 11
| 144 | Разъеденитель РЛ-26, РШ-26 | [12 empty] | Т | 2
| 145 | РП-2 1 секция шин | [20 empty] | Т | 6
| 146 | Разъеденитель РС-9 | [20 empty] | Т | 2
| 147 | РП-2 2 секция шин | [24 empty] | Т | 6
РП-2 КТП-237 Т-1
| 148 | Выключатель ВМ-27 |  | ВМПЭ-10 | [18 empty] | т | 11
| 149 | Кабель 6кВ | [20 empty] | т | 4
| 150 | Нож заземляющий НЗЛ-27 | [20 empty] | т | 1
РП-2 Ввод №1
| 151 | Выключатель ВМ-39 |  | ВМПЭ-10 | [18 empty] | Т | 11
| 152 | Нож заземляющий НЗЛ-39 | [20 empty] | Т | 1
| 153 | РП-2 ТСН-1 6кВ яч.37 | [20 empty] | Т | 11
| 154 | Кабель 6 кВ | [20 empty] | Т | 4
РП-2 КТП-212 Т-2
| 155 | Выключатель ВМ-18 |  | ВМПЭ-10 | [20 empty] | т | 11
| 156 | Кабель 6кВ | [22 empty] | т | 4
| 157 | Нож заземляющий НЗЛ-18 | [22 empty] | т | 1
РП-2 КТП-236 Т-2
| 158 | Выключатель ВМ-20 |  | ВМПЭ-10 | [20 empty] | т | 11
| 159 | Кабель 6 кВ | [22 empty] | т | 4
| 160 | Нож заземляющий НЗЛ-20 | [22 empty] | т | 1
РП-2 КТП-237 Т-2
| 161 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМПЭ-10 | [20 empty] | Т | 11
| 162 | Кабель 6 кВ | [22 empty] | Т | 4
| 163 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [22 empty] | Т | 1
РП-2 Ввод №2 с ГПП-1
| 164 | Выключатель ВМ-32 |  | ВМПЭ-10 | [22 empty] | Т | 11
| 165 | Нож заземляющий НЗЛ-32 | [24 empty] | Т | 2
| 166 | РП-2 ТСН-2 6кВ яч.30 | [24 empty] | Т | 26
| 167 | Кабель 6кВ | [24 empty] | Т | 4
| 168 | Разрядник ПР-6 | [24 empty] | Т | 1
| 169 | РП-2 2ТН-6кВ яч.34 |  | НТМИ-6 | [22 empty] | Т | 13
| 170 | РП-2 РС-36 | [24 empty] | То | 1
| 171 | РП-3 Шины 6кВ. 3 СЕКЦИЯ | [26 empty] | Т | 4
| 172 | РП-3 Шины 6кВ. 4 СЕКЦИЯ | [26 empty] | Т | 4
РП-4 КТП-434 Т-1
| 173 | Выключатель ВМ-6 |  | ВМП-10К | [16 empty] | Т | 11
| 174 | Кабель 6кВ | [18 empty] | Т | 4
| 175 | Нож заземляющий НЗЛ-6 | [18 empty] | Т | 1
РП-4 КТП-236 Т-1
| 176 | Выключатель ВМ-13 |  | ВМП-10К | [16 empty] | Т | 1
| 177 | Кабель 6 кВ | [18 empty] | Т | 4
| 178 | Нож заземляющий НЗЛ-13 | [18 empty] | Т | 1
РП-4 КТП-418 Т-1
| 179 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10К | [16 empty] | Т | 11
| 180 | Кабель 6 кВ | [18 empty] | Т | 4
| 181 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [18 empty] | Т | 1
РП-4 КТП-418 Т-2
| 182 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМП-10К | [16 empty] | Т | 11
| 183 | Кабель 6 кВ | [18 empty] | Т | 4
| 184 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [18 empty] | Т | 1
| 185 | РП-4 Шины 6кВ 1 секция шин | [18 empty] | То | 5
| 186 | РП-4 Шины 6кВ 2 секция шин | [18 empty] | То | 5
РП-6 Ввод №3 с РП-3
| 187 | Выключатель ВМ-2 |  | ВМГ-10 |  |  |  |  | Т | 11
| 188 | Кабель 6 кВ | [6 empty] | Т | 4
| 189 | РЛ-2 и НЗЛ-2 |  | РВЗ-10-1000 |  |  |  |  | Т | 2
РП-6 ТСН-1 (ГПП-3)
| 190 | Выключатель ВМ-4 |  | ВМГ-10 |  |  |  |  | Т | 11
| 191 | Кабель 6 кВ | [6 empty] | Т | 4
| 192 | РЛ-4 и НЗЛ-4 |  | РВЗ-10-630 |  |  |  |  | Т | 2
РП-6 КТП-610 Т-1
| 193 | Выключатель ВМ-5 |  | ВМГ-10 |  |  |  |  | Т | 11
| 194 | Кабель 6 кВ | [6 empty] | Т | 4
| 195 | РЛ-5 и НЗЛ-5 |  | РВЗ-10-630 |  |  |  |  | Т | 2
| 196 | РП-6 3ТН-6кВ яч.7 |  | НТМК-6 |  |  |  |  | Т | 13
| 197 | РП-6 ВС-8 |  | ВМГ-10 |  |  |  |  | Т | 10
| 198 | РП-6 РС-9 |  | РВ-10-1000УЗ |  |  |  |  | Т | 3
РП-6 Ввод №1 с ГПП-1
| 199 | Выключатель ВМ-10 |  | ВМГ-10 | [6 empty] | Т | 11
| 200 | Кабель 6 кВ | [8 empty] | Т | 4
| 201 | РЛ-10 и НЗЛ-10 |  | РВЗ-10-1000 | [6 empty] | Т | 2
| 202 | РП-6 1ТН-6кВ яч.19 | [8 empty] | Т | 13
| 203 | РП-6 РШ-19,НЗЛ-19 |  | РВФЗ-10-630 | [6 empty] | Т | 3
| 204 | РП-6 ВС-20 I-II с.ш. |  | ВМГ-10 | [8 empty] | Т | 10
| 205 | РП6 2ТН-6кВ яч.21 |  | НТМК-6 | [8 empty] | Т | 13
| 206 | РП-6 РС-21,НЗЛ-21,НЗС-21 |  | РВЗ-10-1000 | [8 empty] | Т | 3
РП-6 КТП-610 Т-2
| 207 | Выключатель ВМ-23 |  | ВМГ-10 | [8 empty] | Т | 10
| 208 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | Т | 4
| 209 | РЛ-23 и НЗЛ-23 |  | РВЗ-10-1000 | [8 empty] | Т | 2
РП-6 Ввод №2 с ГПП-1
| 210 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМГ-10 | [8 empty] | Т | 10
| 211 | Кабель 6кВ | [10 empty] | Т | 4
| 212 | РЛ-31 и НЗЛ-31 |  | РВЗ-10-1000 | [8 empty] | Т | 2
| 213 | РП-6 Шины 6кВ 2 секция шин | [10 empty] | То | 5
| 214 | РП-6 Шины 6кВ 3 секция шин | [6 empty] | То | 5
Аккумуляторные батареи
| 215 | Аккумуляторная батарея ГПП-1 |  | OPzS300 |  |  |  |  | То | 1 |  |  |  |  | То | 1 |  |  |  |  | То | 1 |  |  |  |  | То | 1
| 216 | Аккумуляторная батарея ГПП-2 | 10410512 | СК-10 | [8 empty] | То | 5
| 217 | Аккумуляторная батарея ГПП-3 | 10410750 | СК-6 | [20 empty] | То | 5
Распределительные устройства
| 218 | Шкаф распределительный ГПП-3 ПР-1 | 10410756 | ПР 9322-339 | 1981 |  | Т | 3 | [10 empty] | То | 2
| 219 | Шкаф распределительный ГПП-3 ПР-2 | 10410757 | ПР 9322-339 | 1981 |  | Т | 3 | [10 empty] | То | 2
| 220 | Шкаф распределительный ГПП-2 ПР-1 |  |  | 1973 |  |  |  | Т | 3 | [10 empty] | То | 1
Аппаратура низкого напряжения
| 221 | Щиток осветительный ГПП-1 ЩО-1 | [8 empty] | Т | 3 | [10 empty] | То | 1
| 222 | Щиток осветительный ГПП-1 ЩО-2 | [8 empty] | Т | 3 | [10 empty] | То | 1
ГПП-3 Пожаротушение
| 223 | задвижка с электрпоприводом №1-10 | [6 empty] | Т | 2 |  |  |  |  | То | 1 |  |  |  |  | То | 1 |  |  |  |  | То | 1
| 224 | задвижка с электрпоприводом №1-20 | [8 empty] | Т | 2
| 225 | насос водяной №1 |  | Н-1 | [6 empty] | Т | 5
| 226 | насос водяной №2 |  | Н-2 | [6 empty] | Т | 5
| 227 | насос-дозатор №3 |  | Н-3 | [6 empty] | Т | 5
| 228 | насос-дозатор №4 |  | Н-4 | [6 empty] | Т | 5
ГПП-2 Пожаротушение
| 229 | задвижка с эл.приводом №1-3 | [6 empty] | Т | 2 |  |  |  |  | То | 1 |  |  |  |  | То | 1 |  |  |  |  | То | 1
| 230 | задвижка №1-28 | [6 empty] | Т | 1
| 231 | насос водяной №1 |  | Н-1 |  |  |  |  | Т | 5
| 232 | насос водяной №2 |  | Н-2 |  |  |  |  | Т | 5
| 233 | насос водяной №3 |  | Н-3 |  |  |  |  | Т | 5
| 234 | насос водяной №4 |  | Н-4 |  |  |  |  | Т | 5
| 235 | Автоматика пожаротушения ГПП-3 |  |  |  |  | То | 3
| 236 | Автоматика пожаротушения ГПП-2 | [6 empty] | То | 3
| II | РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА
| 1 | ГПП-2 АЧР- 6кВ |  |  |  |  | Ко | 2
| 2 | ГПП-3 АЧР-1 35кВ |  |  |  |  | Ко | 4
| 3 | ГПП-3 АЧР-2 35кВ |  |  |  |  | Ко | 4
| 4 | ГПП-1 Т1 | [12 empty] | О | 4
| 5 | ГПП-1 Т2 | [12 empty] | О | 4
| 6 | ГПП-2 Т-1 | [14 empty] | О | 4
| 7 | ГПП-2 Т-2 | [14 empty] | О | 4
| 8 | ГПП-3 Т-1 | [16 empty] | Ко | 12
Распредустройства 35 кВ
| 9 | ГПП-2 ЭПУ-6 р.з.ГПП | [8 empty] | О | 4
| 10 | ГПП-3 1ТН-35 кВ | [16 empty] | Ко | 12
| 11 | ГПП-3 2ТН-35кВ | [16 empty] | Ко | 12
| 12 | ГПП-1 СН-1 | [12 empty] | Ко | 12
| 13 | ГПП-1 ВМС-15 | [12 empty] | Ко | 12
| 14 | ГПП-1 Ввод №2 с ГПП-2 яч. 26 | [12 empty] | Ко | 12
| 15 | ГПП-1 КТП-028 яч.22 | [12 empty] | Ко | 12
| 16 | РП-2 КТП-237 Т-1 | [20 empty] | Ко | 12
| 17 | РП-2 КТП-212 Т-2 | [22 empty] | Ко | 12
| 18 | РП-2 КТП-236 Т-2 | [22 empty] | Ко | 12
| 19 | РП-2 КТП-237 Т-2 | [22 empty] | Ко | 12
| 20 | РП-2 2ТН-6кВ яч.34 | [24 empty] | Ко | 12
| 21 | РП-2 ТСН-2 6кВ яч.30 | [24 empty] | Ко | 12
| 22 | РП-2 ВВОД №1 | [24 empty] | Ко | 12
| 23 | РП-4 КТП-434 Т-1 | [18 empty] | В | 8
| 24 | РП-4 КТП-236 Т-1 | [18 empty] | В | 8
| 25 | РП-4 КТП-418 Т-1 | [18 empty] | Ко | 12
| 26 | РП-4 КТП-418 Т-2 | [18 empty] | В | 8
| 27 | РП-6 Ввод №3 с РП-3 | [6 empty] | Ко | 12
| 28 | РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) | [6 empty] | Ко | 12
| 29 | РП-6 КТП-610 Т-1 | [6 empty] | В | 8
| 30 | РП-6 3ТН-6кВ яч.7 | [6 empty] | Ко | 12
| 31 | РП-6 ВС-8 | [6 empty] | Ко | 12
| 32 | РП-6 1ТН-6кВ яч.19 | [8 empty] | Ко | 12
| 33 | РП-6 ВС-20 I-II с.ш. | [10 empty] | В | 8
| 34 | РП-6 2ТН-6кВ | [10 empty] | Ко | 12
| 35 | РП-6 КТП-610 Т-2 | [10 empty] | Ко | 12
|  | Старший мастер Уэл | [8 empty] | А.Л. Шалин
Согласовано:
Руководитель управления
|  | электрообеспечения | [8 empty] | Е.Г. Григорцов