## План+10%
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ЮУПМЭС
_____________В.И. Лебедев
"_____" ___________ 2008 г.
План работ по техническому обслуживанию и ремонту ПС 500, 220 кВ Оренбургского района ЮУПМЭС на 2009 год для ГСС.
Код | Наименование работ | Диспетчерское наименование | У.Е. | Ед. изм. | В С Е Г О по ОАО "ФСК ЕЭС" и МСК | [5 empty] | в том числе: | [7 empty] | План по месяцам (продолжительность ремонта в сутках)
[7 empty] | В С Е Г О по ОАО "ФСК ЕЭС" |  | В С Е Г О по МСК |  | МЭС (Заказчик) |  |  |  | Внутренний подряд |  |  |  | 1 квартал | [5 empty] | 2 квартал | [5 empty] | 3 квартал | [5 empty] | 4 квартал
[19 empty] | Январь |  | Февраль |  | Март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[19 empty] | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут.
[5 empty] | План 2009г. |  | План 2009г. ФСК |  | План 2009г. МСК |  | План 2009г. ФСК |  | План 2009г. МСК |  | План 2009г. ФСК |  | План 2009г. МСК
[5 empty] | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.)
| Всего расходы на ТОиР электрических сетей ЕНЭС |  |  | тыс.рублей |  | 1499956330 |  | 569852330 |  | 930104000 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
в том числе:
1 | Программы повышения надёжности работы электирческих сетей (целевые программы) |  |  |  |  | 1499939000 |  | 569835000 |  | 930104000
1.1 | Программа комплексного обследования заземляющих устройств подстанций ОАО "ФСК ЕЭС" для обеспечения электробезопасности персонала и надёжной работы первичного оборудования и систем вторичной коммутации на период 2007-2009г. |  |  |  |  | 22130000 |  | 5892000 |  | 16238000
1.2 | Программа комплексного обследования ВЛ со сроком эксплуатации более 40 лет в целях обеспечения их надежной работы на 2006-2009 года |  |  |  |  | 31100000 |  | 9870000 |  | 21230000
1.3 | Программа замены высоковольтных вводов с маслом Т-750 на подстанциях ОАО "ФСК ЕЭС" на 2007 год. |  |  |  |  | 180450000 |  | 85650000 |  | 94800000
1.4 | Программа повышения надёжности опорно-стержневых изоляторов (ОСИ) на 2007 год. |  |  |  |  | 180044000 |  | 51441000 |  | 128603000
1.5 | Программа организации работ по предотвращению кризисных ситуаций, связанных с электроснабжением потребителей и приведению электрических сетей ЕНЭС ОАО "ФСК ЕЭС" в нормативное состояние на 2007 год. |  |  |  |  | 12116000 |  | 12116000
1.6 | Программа специальной диагностики для оборудования или объектов МСК в ухудшенном состоянии. |  |  |  |  | 32014000 |  | 16379000 |  | 15635000
1.7 | Программа механической рассчистки трасс ВЛ |  |  |  |  | 144700000 |  | 0 |  | 144700000
1.8 | Программа доведения ширины просек ВЛ 220 кВ сетей МСК до нормативной величины и расчистка трасс ВЛ |  |  |  |  | 141462000 |  | 64300000 |  | 77162000
1.9 | Программа расходов на проведение химической расчистки трасс ВЛ на 2007 год |  |  |  |  | 89124000 |  | 44562000 |  | 44562000
1.10 | Программа по повышению устойчивости работы ВЛ при воздействии гололедно-ветровых нагрузок на 2007 год |  |  |  |  | 82235000 |  | 37224000 |  | 45011000
1.11 | Программа замены фарфоровой изоляции, выработавшей свой ресурс, на воздушных линиях электропередачи ОАО "ФСК ЕЭС" в 2007 году |  |  |  |  | 114893000 |  | 56825000 |  | 58068000
1.12 | Программа замены грозотроса на ВЛ 220-500 кВ в 2007 году |  |  |  |  | 183453000 |  | 64140000 |  | 119313000
1.13 | Программа замены железобетонных опор на ВЛ в 2007 году |  |  |  |  | 90938000 |  | 37616000 |  | 53322000
1.14 | Программа предупреждения повреждения оборудования, выработавшего нормативный срок службы и оборудования в ухудшенном состоянии на электросетевых объектах на 2007 год |  |  |  |  | 168492000 |  | 77927000 |  | 90565000
1.15 | Разработка принципов, структуры и алгоритмов систем ПА Московской энергосистемы |  |  |  |  | 26788000 |  | 5893000 |  | 20895000
01 | Ремонтное обслуживание
01.02 | Работы на ПС |  |  | фаза
01.02.01 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов |  |  | фаза
01.02.01.01 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов1150 кВ |  |  | фаза
01.02.01.02 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 750 кВ |  |  | фаза
01.02.01.03 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 500 кВ |  |  | фаза
01.02.01.04 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 400 кВ |  |  | фаза
01.02.01.05 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 330 кВ |  |  | фаза
01.02.01.06 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 220 кВ |  |  | фаза
| ПС 500 кВ Козырево | АТ1 |  | шт. | 1 | 2120000 | 1 | 2120000 |  |  | 1 | 2120000 | [14 empty] | 1 | 35
01.02.01.07 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 110 кВ |  |  | фаза
01.02.01.08 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 6-35 кВ |  |  | фаза
| ПС 500 кВ Челябинская | ТСН4 |  | фаза | 1 | 37890 | 1 | 37890 |  |  | 1 | 37890 | [18 empty] | 1 | 7
01.02.02 | Ремонт реакторов |  |  | фаза
01.02.02.01 | Ремонт реакторов 1150 кВ |  |  | фаза
01.02.02.02 | Ремонт реакторов 750 кВ |  |  | фаза
01.02.02.03 | Ремонт реакторов 500 кВ |  |  | фаза
| ПС 500 кВ Челябинская | Р-500 кВ ВЛ Костанайская, ф.В (замена предохранительного клапана). |  | фаза | 1 | 393576 | 1 | 393576 |  |  | 1 | 393576 | [16 empty] | 1 | 16
01.02.02.04 | Ремонт реакторов 400 кВ |  |  | фаза
01.02.02.05 | Ремонт реакторов 330 кВ |  |  | фаза
01.02.02.06 | Ремонт реакторов 220 кВ |  |  | фаза
01.02.02.07 | Ремонт реакторов 110 кВ |  |  | фаза
01.02.02.08 | Ремонт реакторов 6-35 кВ |  |  | фаза
01.02.03 | Замена вводов |  |  | шт.
01.02.03.01 | Замена вводов 1150 кВ |  |  | шт.
01.02.03.02 | Замена вводов 750 кВ |  |  | шт.
01.02.03.03 | Замена вводов 500 кВ |  |  | шт.
01.02.03.04 | Замена вводов 400 кВ |  |  | шт.
01.02.03.05 | Замена вводов 330 кВ |  |  | шт.
01.02.03.06 | Замена вводов 220 кВ |  |  | шт.
01.02.03.07 | Замена вводов 110 кВ |  |  | шт.
01.02.03.08 | Замена вводов 6-35 кВ |  |  | шт.
01.02.03.09 | Замена вводов масляных выключателей 220 кВ |  |  | шт.
01.02.03.10 | Замена вводов масляных выключателей 110 кВ |  |  | шт.
| ПС 110 кВ Карталы-раонная | Т3, ф.А |  | шт.
01.02.04 | Ремонт выключателей |  |  | компл
01.02.04.01 | Ремонт выключателей 1150 кВ |  |  | компл
01.02.04.02 | Ремонт выключателей 750 кВ |  |  | компл
01.02.04.03 | Ремонт выключателей 500 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ1 500 кВ ВЛ РефтГРЭС |  | компл | 1 | 1920000 | 1 | 1920000 |  |  | 1 | 1920000 | [20 empty] | 1 | 35
| ПС 500 кВ Челябинская | В-502 |  | компл | 1 | 2060000 | 1 | 2060000 |  |  | 1 | 2060000 | [18 empty] | 1 | 40
| ПС 500 кВ Приваловская | ВВ1 500 кВ ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 1720000 | 1 | 1720000 |  |  | 1 | 1720000 | [16 empty] | 1 | 35
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ2 500 кВ ВЛ Смеловская |  | компл | 1 | 1720000 | 1 | 1720000 |  |  | 1 | 1720000 | [18 empty] | 1 | 35
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ1 500 кВ ВЛ Магнитогорская |  | компл | 1 | 1720000 | 1 | 1720000 |  |  | 1 | 1720000 | [14 empty] | 1 | 40
01.02.04.04 | Ремонт выключателей 400 кВ |  |  | компл
01.02.04.05 | Ремонт выключателей 330 кВ |  |  | компл
01.02.04.06 | Ремонт выключателей 220 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 220 кВ ВЛ ПС 90 |  | компл | 1 | 1040000 | 1 | 1040000 |  |  | 1 | 1040000 | [16 empty] | 1 | 30
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 220 кВ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 1040000 | 1 | 1040000 |  |  | 1 | 1040000 | [20 empty] | 1 | 30
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | компл | 1 | 1040000 | 1 | 1040000 |  |  | 1 | 1040000 | [22 empty] | 1 | 32
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ВВ 220кВ ВЛ Цинковая |  | компл | 1 | 850000 |  |  | 1 | 850000 |  |  | 1 | 850000 | [18 empty] | 1 | 25
01.02.04.07 | Ремонт выключателей 110 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110 кВ ВЛ Шумово |  | компл | 1 | 540000 | 1 | 540000 |  |  | 1 | 540000 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110 кВ ВЛ Трубная-2 |  | компл | 1 | 540000 | 1 | 540000 |  |  | 1 | 540000 | [12 empty] | 1 | 12
01.02.04.08 | Ремонт выключателей 6-35 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Кропачево | ВМ 10 кВ НПС-1 |  | компл | 1 | 54126 | 1 | 54126 | [6 empty] | 1 | 54126 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ВМ 10 кВ НПС-2 |  | компл | 1 | 54126 | 1 | 54126 | [6 empty] | 1 | 54126 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | СВ 10 кВ |  | компл | 1 | 50944 | 1 | 50944 |  |  | 1 | 50900 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | В 10 кВ ВЛ Кугалы |  | компл | 1 | 50944 | 1 | 50944 |  |  | 1 | 50900 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | В 10 кВ Откормочный |  | компл | 1 | 50944 | 1 | 50944 |  |  | 1 | 50900 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ПТФ-3 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45000 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ПТФ-4 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45000 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ТСН1 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45000 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ТСН2 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45000 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | СВ 10кВ |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45000 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Мраморная | ТСН 1 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110кВ Восточная | ВМ 10 кВ ВЛ Мариинка |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [6 empty] | 1 | 45039 | [18 empty] | 1 | 1
|  | ВМ 10 кВ ВЛ Андреевский |  | компл | 1 | 42762 |  |  | 1 | 42762 | [6 empty] | 1 | 42762 | [18 empty] | 1 | 1
01.02.04.09 | Ремонт масляных выключателей 220 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Шагол | ОВМ 220 кВ |  | компл | 1 | 890111 | 1 | 890111 | [6 empty] | 1 | 890111 | [14 empty] | 1 | 30
| ПС 220кВ Исаково | ВМ 220 кВ СВМ |  | компл | 1 | 890111 |  |  | 1 | 890111 |  |  | 1 | 890111 | [12 empty] | 1 | 25
| ПС 220кВ Карталы-220 | ВМ 220кВ АТ 1 |  | компл | 1 | 1700000 |  |  | 1 | 1700000 |  |  | 1 | 1700000 | [12 empty] | 1 | 25
01.02.04.10 | Ремонт масляных выключателей 110 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ БСК |  | компл | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [20 empty] | 1 | 30
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ Харлуши |  | компл | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [22 empty] | 1 | 30
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ Бульварная |  | компл | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [16 empty] | 1 | 30
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ КПД |  | компл | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [14 empty] | 1 | 30
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ Полевая-1 |  | компл | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [12 empty] | 1 | 30
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110 кВ ВЛ Единовер |  | компл | 1 | 660000 | 1 | 660000 |  |  | 1 | 660000 | [20 empty] | 1 | 15
| ПС 500 кВ Смеловская | ШСМВ-110 кВ |  | компл | 1 | 660000 | 1 | 660000 |  |  | 1 | 660000 | [24 empty] | 1 | 15
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ-110 кВ ВЛ Мисяш |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689300 | [18 empty] | 1 | 30
| ПС 220кВ Кунашак | ВМ 110кВ Муслюмово |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [6 empty] | 1 | 689392 | [10 empty] | 1 | 30
| ПС 220кВ Исаково | ВМ 110 кВ ВЛ Еткуль |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689300 | [20 empty] | 1 | 15
| ПС 110кВ Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Тумак |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [6 empty] | 1 | 689392 | [16 empty] | 1 | 25
01.02.05 | Ремонт разъединителей |  |  | компл
01.02.05.01 | Ремонт разъединителей 1150 кВ |  |  | компл
01.02.05.02 | Ремонт разъединителей 750 кВ |  |  | компл
01.02.05.03 | Ремонт разъединителей 500 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Шагол | ЛР 500кВ ВВ1 ВЛ Челябинская |  | компл | 1 | 170000 | 1 | 170000 |  |  | 1 | 170000 | [18 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ Челябинская |  | компл | 1 | 170000 | 1 | 170000 |  |  | 1 | 170000 | [18 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ТР 500 кВ АТГ3 |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [14 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ТР 500 кВ АТГ4 |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [16 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | 1Р В505 |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 500кВ ВВ2 ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [16 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500кВ 1ВВ ВЛ Приваловская |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [20 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 500кВ 1ВВ ВЛ Приваловская |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [18 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 500кВ 2ВВ ВЛ Уфимская |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 500кВ ВВ1 ВЛ ТрГРЭС |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [14 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 500кВ ВВ1 ВЛ Смеловская |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [24 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ Смеловская |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [12 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ ТрГРЭС |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [24 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР 500кВ ВВ1 ВЛ Бекетово |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ Бекетово |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [12 empty] | 1 | 5
01.02.05.04 | Ремонт разъединителей 400 кВ |  |  | компл
01.02.05.05 | Ремонт разъединителей 330 кВ |  |  | компл
01.02.05.06 | Ремонт разъединителей 220 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТГ3 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТГ4 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ Новометаллургическая |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ Цинковая |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ Чебаркуль |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТ1 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ ЮУГРЭС 2 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ТН |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ ЮУГРЭС 3 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТ2 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ Кунашак |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 220 кВ ВЛ ПС 90 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220 кВ ВЛ ПС 90 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 220 кВ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220 кВ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ ПС 90 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220 кВ 2СШ ВЛ ПС 90 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220 кВ 2СШ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ ПС 30-2 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ КС-19 | ЛР 220кВ ВЛ ЮУГРЭС |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | 1 | 67000 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ КС-19 | ШР 220кВ 2С ВЛ Чебаркуль |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | 1 | 67000 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ КС-19 | ШР 220 кВ 2С СВМ |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | 1 | 67000 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 1С 220 кВ СВМ |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | 1 | 67000 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 2С 220 кВ СВМ |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | 1 | 67000 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ШР 220кВ 1С АТ 1 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | 1 | 67000 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ЛР 220кВ ВЛ БАЭС |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | 1 | 67000 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | РС1 220кВ ТТ секц. перем. |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | 1 | 67000 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | РС2 220кВ ТТ секц. перем. |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | 1 | 67000 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 220кВ ВЛ Каменск |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [6 empty] | 1 | 67018 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ШР 220 кВ РК 1С |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [6 empty] | 1 | 67018 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Исаково | ЛР ВЛ220 кВ ЮУГРЭС3 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | 1 | 67000 | [12 empty] | 1
| ПС 220кВ Исаково | ШР 220 кВ ЮУГРЭС3 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | 1 | 67000 | [12 empty] | 1
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 1СШ 220 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [6 empty] | 1 | 67018 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 1 СШ ВЛ 220 кВ Цинковая |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [6 empty] | 1 | 67018 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 1 СШ ВЛ 220 кВ Хромовая 2 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [6 empty] | 1 | 67018 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 2СШ 220 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [6 empty] | 1 | 67018 | [16 empty] | 1 | 2
01.02.05.07 | Ремонт разъединителей 110 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ БСК |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Харлуши |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Спортивная |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Новоградская |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ ЧГРЭС 4 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Аэродромная |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ СЗК |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ ЧГРЭС 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Бульварная |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ КПД |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Полевая 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Полевая 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Заварухино |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Аргаяш |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Каясан 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ЛР 110 кВ ВЛ Каясан 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ ВЛ Козырево тяга 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Козырево тяга 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ЛР 110 кВ ВЛ Трубная 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ЛР 110 кВ ВЛ Трубная 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ ВЛ Трубная 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ЛР 110 кВ ВЛ Алакуль |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ ВЛ Алакуль |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ ВЛ Каясан 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ 1СШ СВГ 1-3 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ ТН 1СШ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Сатка 4 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Н-Златоуст 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Н-Златоуст 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110 кВ ВЛ Сулея 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110 кВ ВЛ Сулея 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ ВЛ Сулея 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ 1С ОВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110 кВ ОВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ 1С СВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ ВЛ Сатка 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ Юрюзань 4 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ ВЛ Юрюзань 4 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ Юрюзань 3 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ Юрюзань 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ ВЛ Юрюзань 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ ВЛ Яхино |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ УКВЗ 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ ВЛ УКВЗ 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР 110 кВ 1СШ АТ3 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР 110 кВ ВЛ ПС 60-2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР 110 кВ ВЛ ПС 60-2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР 110 кВ ВЛ ПС Укшук тяга |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР 110 кВ ВЛ ПС Укшук тяга |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ АТ 1 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52200 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52200 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ ОВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52200 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52200 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 2Ш АТ 2 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52200 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ОР 110 кВ ВЛ Гранит2 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52200 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ЛР 110 кВ ВЛ Гранит2 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52200 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Мраморная | ОР 110кВ ВЛ Уфалей 1 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52200 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Уфалей 3 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52200 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Исаково | ШР 110кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52200 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Исаково | ШР 110кВ 1СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52200 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Исаково | ШР 110кВ 2СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52200 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ ЧГРЭС 1 |  | компл. | 1 | 52403 |  |  | 1 | 52403 | [6 empty] | 1 | 52403 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ ЧГРЭС 2 |  | компл. | 1 | 52403 |  |  | 1 | 52403 | [6 empty] | 1 | 52403 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Промплощадка1 |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 52209 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 2СШ ВЛ Плавильная |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 2СШ ВЛ Промплощадка1 |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 2СШ ВЛ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Карталы-220 | ТР 110кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 52209 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Карталы-220 | ЛР 110кВ ВЛ Еленинская |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 52209 | [12 empty] | 1 | 2
01.02.05.08 | Ремонт разъединителей 6-35 кВ |  |  | компл.
| ПС 220кВ КС-19 | ТР 6 кВ № 1 |  | компл. | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31000 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ КС-19 | ТР 6 кВ № 3 |  | компл. | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31000 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ЛР 6 кВ ТСН 3 |  | компл. | 1 | 13738 |  |  | 1 | 13738 |  |  | 1 | 13700 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 35кВ ВЛ Б.Куяш |  | компл. | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 35кВ ВЛ Тахталым |  | компл. | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 35кВ ВЛ Сугояк |  | компл. | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТР 10 кВ ЭМУ ВЛ Кропачево |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТР 10 кВ ЭМУ ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР1 6 кВ ВЛ Брусит |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР2 6 кВ ВЛ Брусит |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 10 кВ АТГ1 |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 10 кВ АТГ2 |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 10 кВ РТСН |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [20 empty] | 1 | 1
01.02.06 | Замена ИОС разъединителей и шинных опор |  |  | шт.
01.02.07 | Ремонт компрессоров |  |  | шт.
01.02.07.01 | Ремонт компрессоров 40 атм |  |  | шт.
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [8 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [10 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [12 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [26 empty] | 1 | 12
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [26 empty] | 12 | 12
01.02.07.02 | Ремонт компрессоров 100 атм
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [24 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [20 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [14 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [10 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [26 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [8 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [12 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [26 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №5 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [28 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №6 |  | шт. | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [26 empty] | 1 | 20
01.02.07.03 | Ремонт компрессоров 230 атм
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [14 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [20 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Челябинская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [14 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Челябинская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [16 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Челябинская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [18 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [8 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [12 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [26 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №5 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [28 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [22 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [24 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [24 empty] | 1 | 20
01.02.08 | Ремонт аккумуляторных батарей
01.02.09 | Ремонт трансформаторов тока
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 500 кВ 1ВВ ВЛ Смеловская, ф.В |  | фаз | 1 | 59781 | 1 | 59781 | [6 empty] | 1 | 59781 | [8 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220 кВ ВЛ ПС 60, ф.В |  | фаз | 1 | 39557 | 1 | 39557 | [6 empty] | 1 | 39557 | [12 empty] | 1 | 5
01.02.10 | Ремонт трансформаторов напряжения
| Итого: |  |  |  |  | 56840571 |  | 44820106 |  | 12020465 |  | 43411166 |  | 8920811 |  | 2145808 |  | 2361720
01.02.11 | Текущий ремонт оборудования ПС
| ПС 500 кВ Шагол | АТГ 3 501 мВА ф А фВ фС |  | фаза | 3 | 692511 | 3 | 692511 |  |  | 3 | 692511 | [14 empty] | 3 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | АТГ 4 501 мВА ф А фВ фС |  | фаза | 3 | 692511 | 3 | 692511 |  |  | 3 | 692511 | [16 empty] | 3 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | Резервная фаза АТГ 3,4 |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ВВ 1 500кВ ВЛ Южная |  | компл | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [18 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | ВВ 2 500кВ ВЛ Южная |  | компл | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [18 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | ВВ 2 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [20 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | НКФ 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 79171 | 3 | 79171 | [6 empty] | 3 | 79171 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | НДЕ 500кВ ВЛ Челябинская |  | фаза | 3 | 42105 | 3 | 42105 | [6 empty] | 3 | 42105 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | НДЕ 500кВ ВЛ Южная |  | фаза | 3 | 42105 | 3 | 42105 | [6 empty] | 3 | 42105 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | НДЕ 500кВ ВЛ Козырево |  | фаза | 3 | 42105 | 3 | 42105 | [6 empty] | 3 | 42105 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТТ 500кВ ВВ1 ВЛ Южная |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТТ 500кВ ВВ2 ВЛ Южная |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТТ 500кВ ВВ2 ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 500кВ АТГ-3 |  | фаза | 3 | 22789 | 3 | 22789 | [6 empty] | 3 | 22789 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 500кВ АТГ-4 |  | фаза | 3 | 22789 | 3 | 22789 | [6 empty] | 3 | 22789 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | АТ-1 250 мВА |  | шт. | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [14 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Шагол | АТ-2 250 мВА |  | шт. | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [16 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ2 220кВ АТГ-4 |  | компл. | 1 | 39325 | 1 | 39325 |  |  | 1 | 39325 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ТР 220кВ АТ-2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ЛР 220кВ ВЛ Цинковая |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОР 220кВ ВЛ Цинковая |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ЛР 220кВ ВЛ ЮУГРЭС-2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОР 220кВ ВЛ ЮУГРЭС-2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТГ-3 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 | [6 empty] | 3 | 22788 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТГ-4 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 | [6 empty] | 3 | 22788 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 | [6 empty] | 3 | 22788 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 | [6 empty] | 3 | 22788 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ ЧГРЭС-1 |  | компл. | 1 | 31019 | 1 | 31019 |  |  | 1 | 31019 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ Заварухино |  | компл. | 1 | 31019 | 1 | 31019 |  |  | 1 | 31019 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ВЧ заградитель 110кВ ВЛ КПД |  | шт. | 1 | 12312 | 1 | 12312 | [6 empty] | 1 | 12312 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | КС 110кВ ВЛ КПД |  | фаза | 1 | 2756 | 1 | 2756 | [6 empty] | 1 | 2756 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН 110кВ БСК |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 110кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 23077 | 3 | 23077 | [6 empty] | 3 | 23077 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 110кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 23077 | 3 | 23077 | [6 empty] | 3 | 23077 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | БСК |  | шт. | 1 | 10733 | 1 | 10733 | [6 empty] | 1 | 10733 | [16 empty] | 1 | 18
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 630 кВА АТГ-3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 630 кВА АТГ-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 560кВА АТ-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 560кВА АТ-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТГ-3 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТГ-4 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ВАЗП-1,2,3,4,5 |  | шт. | 5 | 19371 | 5 | 19371 | [6 empty] | 5 | 19371 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | АБ-1 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 |  |  |  |  | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | АБ-2 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 |  |  |  |  | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | АБ-3 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №1 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №3 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Обор-ие систем пожаротушения камер задвижек АТГ3,4 |  | шт. | 1 | 31536 | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Обор-ие систем пожаротушения камер задвижек АТ1,2 |  | шт. | 1 | 31536 | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Пожарный насос №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837
| ПС 500 кВ Шагол | Пожарный насос №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837
| ПС 500 кВ Шагол | Электрокотел ГЩУ |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 | [6 empty] | 1 | 8168 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Электрокотел Гараж |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 | [6 empty] | 1 | 8168 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Внутр.освещение (лампы накал) |  | шт. | 60 | 11376 | 60 | 11376 | [6 empty] | 60 | 11376 |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Внутр.освещение (лампы люм) |  | шт. | 60 | 11376 | 60 | 11376 | [6 empty] | 60 | 11376 |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Силовые и ремонтные сборки 0,4кВ
| ПС 500 кВ Шагол | ОРУ 110кВ |  | шт. | 4 | 6274 | 4 | 6274 | [6 empty] | 4 | 6274 | [8 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОРУ 220кВ |  | шт. | 4 | 6274 | 4 | 6274 | [6 empty] | 4 | 6274 | [8 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОРУ 500кВ |  | шт. | 4 | 6274 | 4 | 6274 | [6 empty] | 4 | 6274 | [8 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Бытовой корпус |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Гараж |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | АТГ-3, ф.А, В. С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [12 empty] | 3 | 8
| ПС 500 кВ Козырево | АТГ-4, ф.А, В. С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [14 empty] | 3 | 8
| ПС 500 кВ Козырево | Резервная фаза АТГ 3,4 |  | фаза | 1 | 230837 | 1 | 230837 |  |  | 1 | 230837
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 500 кВ ВЛ Шагол |  | фаза | 3 | 79171 | 3 | 79171 | [6 empty] | 3 | 79171 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 500 кВ ВЛ Рефт.ГРЭС |  | фаза | 3 | 79171 | 3 | 79171 | [6 empty] | 3 | 79171 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-15 кВ АТГ3 |  | шт. | 1 | 1402 | 1 | 1402 | [6 empty] | 1 | 1402 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-15 кВ АТГ4 |  | шт. | 1 | 1402 | 1 | 1402 | [6 empty] | 1 | 1402 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ1 500кВ ВЛ Шагол |  | компл. | 1 | 338014 | 1 | 338014 |  |  | 1 | 338014 | [18 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Козырево | ВГ 220кВ ВЛ ЧТЭЦ-3 |  | компл. | 1 | 32595 | 1 | 32595 |  |  | 1 | 32595 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 1С 220кВ АТГ 3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 220кВ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 220кВ АТГ 3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 220 кВ АТГ 3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 220 кВ АТГ 4 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 220 кВ АТГ 4 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2С 220 кВ АТГ 4 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | АТ 2 (акт-предписание №38/6-2008 от 04.08.2008) |  | шт. | 1 | 230837 | 1 | 230837 |  |  | 1 | 230837 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 220 кВ 1С |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 220 кВ 2С |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [22 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ ВЛ Трубная 1 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ ВЛ Каясан 2 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ ВЛ Козыр тяга- 1 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ Шумово |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ Чернявская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ МШВВ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР110кВ ВЛ Козыр.-тяга1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ ВЛ Трубная 1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ АТ-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 110 кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ЛР110кВ ВЛ Козыр.-тяга1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-1-10кВ |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-2-10кВ |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-6 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-1" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-2" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-3" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-4" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-5" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-6" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч. 10кв "Ввод АТ-1" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч. 10кв "Ввод АТ-2" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч. ВЛ-10 Мирный 1с.ш. |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.ВЛ-10 Мирный 2 с.ш. |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор № 1 |  | шт. | 1 | 159067 | 1 | 159067 | [6 empty] | 1 | 159067 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор № 2 |  | шт. | 1 | 159067 | 1 | 159067 | [6 empty] | 1 | 159067 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор № 3 |  | шт. | 1 | 159067 | 1 | 159067 | [6 empty] | 1 | 159067 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ВАЗП № 1,2 |  | шт. | 2 | 7748 | 2 | 7748 | [6 empty] | 2 | 7748 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Задвижки КПЗ |  | шт. | 5 | 3314 | 5 | 3314 | [6 empty] | 5 | 3314 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2
| ПС 500 кВ Козырево | ЩСН-0,4кВ ГЩУ-ТМХ |  | шт. | 25 | 39215 | 25 | 39215 | [6 empty] | 25 | 39215 |  |  | 25
| ПС 500 кВ Козырево | Прит.вытяж.вент.АБ |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 | [6 empty] | 1 | 3127 |  |  | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Внутреннее освещен. |  | шт. | 150 | 28440 | 150 | 28440 | [6 empty] | 150 | 28440 |  |  | 150
| ПС 500 кВ Козырево | Прожект.освещение |  | шт. | 32 | 4902 | 32 | 4902 | [6 empty] | 32 | 4902 | [22 empty] | 32
| ПС 500 кВ Козырево | Отопление и подогр. помеш. и обор. |  | шт. | 85 | 282906 | 85 | 282906 | [6 empty] | 85 | 282906 | [18 empty] | 50 |  |  |  | 35
| ПС 500 кВ Козырево | Уплотн.и чистка шкафов с сборок |  | шт. | 120 | 11290 | 120 | 11290 | [6 empty] | 120 | 11290 | [18 empty] | 120
| ПС 500 кВ Козырево | Аккумуляторная батарея |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 |  |  |  |  | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Воздушная магистр. |  | м/п | 200 | 37820 | 200 | 37820 | [6 empty] | 200 | 37820 | [16 empty] | 100 |  | 100
| ПС 500 кВ Козырево | Пожарные насосы |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Р-500 кВ ВЛ Костанайская |  | фаза | 3 | 632511 | 3 | 632511 |  |  | 3 | 632511 | [16 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | Резервная фаза |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | В-501 |  | компл. | 1 | 337014 | 1 | 337014 |  |  | 1 | 337014 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВГР ВЛ 500 кВ Костанайская |  | компл. | 1 | 337014 | 1 | 337014 |  |  | 1 | 337014 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | 1Р В-501 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | 2Р В-501 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | РР ВЛ Костанайская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН ВЛ-500 ВЛ Шагол |  | фаза | 3 | 42108 | 3 | 42108 |  |  | 3 | 42108 | [14 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН ВЛ-500 ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 42108 | 3 | 42108 |  |  | 3 | 42108 | [18 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН ВЛ-500 ВЛ Костанайская |  | фаза | 3 | 42108 | 3 | 42108 |  |  | 3 | 42108 | [16 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ОПН 500 кВ Р ВЛ Костанай |  | фаза | 3 | 22789 | 3 | 22789 |  |  | 3 | 22789 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | Т - 3 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | Т - 4 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВГ 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 12970 | 1 | 12970 |  |  | 1 | 12970 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВГ 110 кВ Т-4 |  | компл. | 1 | 12970 | 1 | 12970 |  |  | 1 | 12970 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТР 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ОР 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ЛР 110 кВ ВЛ Мисяш |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ОР 110 кВ ВЛ Мисяш |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР 110 кВ Т-4 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН-1-110 кВ 1С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [20 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН-2-110 кВ 2С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [22 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТТ 110 кВ Т-3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | ТТ 110 кВ Т-4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | ОПН 110 кВ 1С |  | фаза | 3 | 23076 | 3 | 23076 |  |  | 3 | 23076 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | ТСН - 1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ТСН - 2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | РТСН - 3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | 1С - 10 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | 2С - 10 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ВК - 1 |  | шт. | 11 | 159066 | 11 | 159066 |  |  | 11 | 159066 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВК - 2 |  | шт. | 11 | 159066 | 11 | 159066 |  |  | 11 | 159066 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВК - 3 |  | шт. | 11 | 159066 | 11 | 159066 |  |  | 11 | 159066 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | Зарядное устройство № 1 |  | шт. | 1 | 3874 | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Зарядное устройство № 2 |  | шт. | 1 | 3874 | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Зарядное устройство № 3 |  | шт. | 1 | 3874 | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Вентиляция АБ |  | шт. | 2 | 6402 | 2 | 6402 |  |  | 2 | 6402 | [8 empty] | 2 | 4
| ПС 500 кВ Челябинская | ЩСН 0,4кВ ОПУ |  | шт. | 17 | 26667 | 17 | 26667 |  |  | 17 | 26667 | [12 empty] | 17 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ЩСН 0,4кВ гаража |  | шт. | 8 | 12552 | 8 | 12552 |  |  | 8 | 12552 | [12 empty] | 8 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ЩПТ 220 В |  | шт. | 6 | 3624 | 6 | 3624 |  |  | 6 | 3624 | [10 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Трансформатор "Сауна" |  | шт. | 1 | 2211 | 1 | 2211 |  |  | 1 | 2211 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ проходной |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [16 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Обогрев помещения проходной |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Обогрев 0,5 объекта |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ гаража |  | шт. | 5 | 7845 | 5 | 7845 |  |  | 5 | 7845 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Вентиляция приточная компрессорн. |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 |  |  | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Вентияция вытяжная компрессорн. |  | шт. | 2 | 6402 | 2 | 6402 |  |  | 2 | 6402 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР, ШСК-1,2 компресорн. |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Отопление компрессорной |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Насосная пожаротушения
| ПС 500 кВ Челябинская | Пожарный насос |  | шт. | 2 | 8837 | 2 | 8837 |  |  | 2 | 8837 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Отопление |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Насосная I-го подъема
| ПС 500 кВ Челябинская | Ремонт глубинного насоса № 1,2,3 |  | шт. | 3 | 132159 | 3 | 132159 |  |  | 3 | 132159 | [22 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Отопление |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Камера задвижек реактора
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Водонапорная башня
| ПС 500 кВ Челябинская | Ремонт обогрева |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Прочее оборудование
| ПС 500 кВ Челябинская | Баллоны 230 атм |  | групп | 3 | 53019 | 3 | 53019 |  |  | 3 | 53019 | [22 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | Катодная защита |  | компл. | 1 | 13255 | 1 | 13255 |  |  | 1 | 13255 | [14 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Челябинская | Ремонт светильников мачт освещения |  | шт. | 5 | 7659 | 5 | 7659 |  |  | 5 | 7659 | [24 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | АТ3 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [22 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Златоуст | АТ2 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [20 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Златоуст | СВГ 1-3 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | ВГ 110кВ ВЛ Ургала-2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | ВГ 110кВ Т4 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ СВГ 1-3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Ургала-2 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ Т4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Сатка-4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Таганай-1 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Таганай-2 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ ЗМЗ-23 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ ЗМЗ-25 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 1СШ ВЛ Ургала-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 2СШ ВЛ Ургала-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ ТН 3СШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ Таганай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ Таганай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ ЗМЗ-23 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ ЗМЗ-25 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ ТН 4СШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ Таганай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ Таганай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ ЗМЗ-23 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ ЗМЗ-25 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ Т4 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТР 110кВ Т4 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Ай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Ай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Ай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Ай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Салган |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Салган |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Ургала-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Ургала-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 3СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 4СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Т4 |  | шт. | 1 | 32794 | 1 | 32794 | [6 empty] | 1 | 32794 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Златоуст | СК-2 |  | шт. | 1 | 33928 | 1 | 33928 | [6 empty] | 1 | 33928 | [16 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН-1 СК-2 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН-2 СК-2 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТСН-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТСН-6 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TR-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TR-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Т1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Т2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ГЩУ |  | шт. | 100 | 18960 | 100 | 18960 | [6 empty] | 100 | 18960 |  |  |  |  | 50 | 2 | [16 empty] | 50 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение БСК |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 | [6 empty] | 40 | 7584 |  |  |  |  | 20 | 1 | [16 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение эл.мастерской |  | шт. | 20 | 3792 | 20 | 3792 | [6 empty] | 20 | 3792 |  |  |  |  | 10 | 1 | [16 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение компрессорной |  | шт. | 20 | 3792 | 20 | 3792 | [6 empty] | 20 | 3792 |  |  | 10 | 1 | [20 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение насосной ПЖТ |  | шт. | 24 | 4550 | 24 | 4550 | [6 empty] | 24 | 4550 |  |  | 12 | 1 | [20 empty] | 12 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 1-10кВ |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 | [6 empty] | 40 | 7584 |  |  | 20 | 1 | [20 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 2-10кВ |  | шт. | 20 | 3792 | 20 | 3792 | [6 empty] | 20 | 3792 |  |  |  |  | 10 | 1 | [14 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 1-0,4кВ |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 | [6 empty] | 40 | 7584 |  |  |  |  | 20 | 1 | [14 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 2-0,4кВ |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 | [6 empty] | 40 | 7584 |  |  |  |  | 20 | 1 | [14 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ОПУ-500 |  | шт. | 60 | 11376 | 60 | 11376 | [6 empty] | 60 | 11376 |  |  | 30 | 2 | [16 empty] | 30 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ОРУ-500кВ |  | шт. | 26 | 4930 | 26 | 4930 | [6 empty] | 26 | 4930 | [20 empty] | 26 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ОРУ-110кВ |  | шт. | 30 | 5688 | 30 | 5688 | [6 empty] | 30 | 5688 | [20 empty] | 30 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Охранное освещение |  | шт. | 106 | 20098 | 106 | 20098 | [6 empty] | 106 | 20098 | [8 empty] | 53 | 4 | [10 empty] | 53 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | Вентиляция СК-8 |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 3201 |  |  | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Вентиляция АБ-1,2 |  | шт. | 2 | 6401 | 2 | 6401 | [6 empty] | 2 | 6401 |  |  | 20 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №3 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №4 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Панели управления насосами |  | шт. | 6 | 9412 | 6 | 9412 | [6 empty] | 6 | 9412 |  |  |  |  | 6 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Обогрев насосной ПЖТ |  | шт. | 6 | 8837 | 6 | 8837 | [6 empty] | 6 | 8837 | [22 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Ёмкость №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Ёмкость №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Ёмкость №3 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | ЦН №1 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЦН №2 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЦН №3 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Обогрев циркнасосной |  | шт. | 3 | 1473 | 3 | 1473 | [6 empty] | 3 | 1473 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Обогрев БСК |  | шт. | 7 | 1473 | 7 | 1473 | [6 empty] | 7 | 1473 | [20 empty] | 7 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Маслонасосы СК-2 |  | шт. | 2 | 737 | 2 | 737 | [6 empty] | 2 | 737 | [16 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Котел №1 |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 | [6 empty] | 1 | 8168 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Котел №2 |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 | [6 empty] | 1 | 8168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Котел №3 |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 | [6 empty] | 1 | 8168 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Сетевые насосы |  | шт. | 2 | 737 | 2 | 737 | [6 empty] | 2 | 737 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насосы горячей воды |  | шт. | 2 | 737 | 2 | 737 | [6 empty] | 2 | 737 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Панели управления электрокотлами |  | шт. | 3 | 4706 | 3 | 4706 | [6 empty] | 3 | 4706 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | АБ |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | АБ №1 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | АБ №2 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Подогрев приводов оборудования 110кВ |  | шт. | 30 | 44184 | 30 | 44184 | [6 empty] | 30 | 44184 | [18 empty] | 30 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Подогрев приводов оборудования 500кВ |  | шт. | 15 | 22092 | 15 | 22092 | [6 empty] | 15 | 22092 | [18 empty] | 15 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | АТ1 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [14 empty] | 1 | 8
| ПС 500 кВ Приваловская | ВВ1 500 кВ ВЛ Кропачево |  | компл. | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 500 кВ ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН ЛС 500 кВ ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 500 кВ ВЛ Кропачево |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 500кВ ВВ2 ВЛ Кропачёво |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 500кВ ВВ1 ВЛ Златоуст |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ТР 500кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 500КВ ВВ1 ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 67944 | 3 | 67944 | [6 empty] | 3 | 67944 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 500кВ ВВ1 ВЛ Кропачево |  | фаза | 3 | 67944 | 3 | 67944 | [6 empty] | 3 | 67944 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ АТ1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сулея 2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сулея 1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Боровая |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ОВМ 110кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | СВМ 110кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сатка1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сатка2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ АТ1 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сулея 2 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сулея 1 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Единовер |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Боровая |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ОВМ |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ СВМ |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сатка1 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сатка2 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 110кВ 1С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 110кВ 2С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 110кВ ОСШ |  | фаза | 3 | 2250 | 3 | 2250 | [6 empty] | 3 | 2250 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110кВ ВЛ Сулея1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Сулея1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110кВ ВЛ Единовер |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Единовер |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110кВ ВЛ Сатка1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Сатка1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Сатка2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВЧ 500кВ ВЛ Кропачёво |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 | [6 empty] | 3 | 36937 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВЧ 500кВ ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 | [6 empty] | 3 | 36937 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВЧ 110кВ ВЛ Сатка2 ф.С |  | фаза | 1 | 9481 | 1 | 9481 | [6 empty] | 1 | 9481 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 10 кВ АТ 1 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 10 кВ 1 С |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 5 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | АБ СК 14 |  | шт. | 1 | 11441 | 1 | 11441 | [6 empty] | 1 | 11441
| ПС 500 кВ Приваловская | АБ СК 16 |  | шт. | 1 | 11441 | 1 | 11441 | [6 empty] | 1 | 11441
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №1 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 | [6 empty] | 11 | 159071 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №2 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 | [6 empty] | 11 | 159071 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №3 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 | [6 empty] | 11 | 159071 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №4 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 | [6 empty] | 11 | 159071 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | НАСОСЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674 | [12 empty] | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | НАСОСЫ СКВАЖИНЫ |  | шт. | 2 | 48539 | 2 | 48539 | [6 empty] | 2 | 48539 | [18 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ НАСОСЫ КОТЕЛЬНОЙ ОПУ |  | шт. | 3 | 22098 | 3 | 22098 | [6 empty] | 3 | 22098 | [18 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ НАСОСЫ КОТЕЛЬНОЙ ТМХ |  | шт. | 2 | 14732 | 2 | 14732 | [6 empty] | 2 | 14732 | [18 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ. КОТЛЫ ОПУ |  | шт. | 3 | 24503 | 3 | 24503 | [6 empty] | 3 | 24503 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.котлы ТМХ |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 | [6 empty] | 2 | 16335 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.котлы проходной |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 | [6 empty] | 2 | 16335 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ. КОТЛЫ ГАРАЖА |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 | [6 empty] | 2 | 16335 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.ЗАДВИЖКИ КПЗ ОПУ |  | шт. | 2 | 1326 | 2 | 1326 | [6 empty] | 2 | 1326 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.ЗАДВИЖКИ КПЗ АТ |  | шт. | 2 | 1326 | 2 | 1326 | [6 empty] | 2 | 1326 | [12 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.ЗАДВИЖКИ НАСОСНОЙ |  | шт. | 2 | 1326 | 2 | 1326 | [6 empty] | 2 | 1326 | [12 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | РТ-30 КПЗ АТ |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 | [6 empty] | 2 | 3138 |  |  |  |  | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | РТ-30 насосной |  | шт. | 3 | 4707 | 3 | 4707 | [6 empty] | 3 | 4707 |  |  | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | РТ-30 КПЗ ОПУ |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Вент. установка АБ |  | шт. | 2 | 6413 | 2 | 6413 | [6 empty] | 2 | 6413 |  |  |  |  | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Вент. установка каб. этажа №1 |  | шт. | 1 | 3207 | 1 | 3207 | [6 empty] | 1 | 3207
| ПС 500 кВ Приваловская | Вент. установка каб. этажа №2 |  | шт. | 1 | 3207 | 1 | 3207 | [6 empty] | 1 | 3207
| ПС 500 кВ Приваловская | Крыш. вент. компрессорной |  | шт. | 2 | 3127 | 2 | 3127 | [6 empty] | 2 | 3127 | [6 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Внутреннее освещение |  | шт. | 120 | 22752 | 120 | 22752 | [6 empty] | 120 | 22752 |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Эл. отопление проходной |  | шт. | 2 | 7406 | 2 | 7406 | [6 empty] | 2 | 7406 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Эл. отопление насосной |  | шт. | 3 | 11109 | 3 | 11109 | [6 empty] | 3 | 11109 | [6 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Эл. отопление компрессорной |  | шт. | 2 | 7406 | 2 | 7406 | [6 empty] | 2 | 7406 | [6 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Воздухопровод |  | п/м | 60 | 11346 | 60 | 11346 | [6 empty] | 60 | 11346 | [8 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Воздухосборники |  | шт. | 8 | 281600 | 8 | 281600 | [6 empty] | 8 | 281600 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Пожарные емкости |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674 | [12 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Подогрев оборудов.замена ТЭНов |  | шт. | 30 | 111087 | 30 | 111087 | [6 empty] | 30 | 111087 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [15 empty] | 6 |  | 6
| ПС 500 кВ Приваловская | Ремонт блок-замков |  | шт. | 20 | 15022 | 20 | 15022 | [6 empty] | 20 | 15022 | [8 empty] | 10 | [11 empty] | 10
| ПС 500 кВ Приваловская | Замена ТЭН отопления в зданиях ПС |  | шт. | 20 | 74058 | 20 | 74058 | [6 empty] | 20 | 74058 | [12 empty] | 20
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ ВЛ Приваловская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ 2ВВ ВЛ Приваловская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ 1ВВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ 2ВВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 500кВ 1ВВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 500 кВ АТ1 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 500 кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 500 кВ 2ВВ ВЛ Приваловская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ВЧЗ ВЛ 500 кВ Уфимская |  | шт. | 3 | 28444 | 3 | 28444 | [6 empty] | 3 | 28444 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ВЧЗ ВЛ 500 кВ Приваловская |  | шт. | 3 | 28444 | 3 | 28444 | [6 empty] | 3 | 28444 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 500 кВ ВЛ Уфимская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 500 кВ ВЛ Приваловская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 500 кВ 1ВВ ВЛ Уфимская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 500 кВ 2ВВ ВЛ Уфимская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | АТ1 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Кропачево | АТ2 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [18 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожаротушение АТ1 |  | компл. | 1 | 31536 | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 31536 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожаротушение АТ2 |  | компл. | 1 | 31536 | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 31536 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ВГ 110 кВ ВЛ УКВЗ 1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ВГ 110 кВ ВЛ УКВЗ 2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ШСВГ 110 кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ОВГ 110 кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Юрюзань 3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ АТ1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ АТ2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ ОВГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 110 кВ ТН 1СШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Юрюзань 3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ АТ1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ АТ2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ОВГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ШСВГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Симская 1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Симская 2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 110 кВ ТН ОСШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ Яхино |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 110 кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 110 кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 110 кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 2250 | 1 | 2250 | [6 empty] | 1 | 2250 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Юрюзань 4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Юрюзань 3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Яхино |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Юрюзань 1 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Симская 2 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛРТ1 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛРТ2 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 10 кВ АТ1 |  | компл. | 1 | 1685 | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 10 кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 1685 | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 10 кВ 1С |  | шт. | 1 | 2445 | 1 | 2445 | [6 empty] | 1 | 2445 |  |  |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 |  |  |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 |  |  |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №6 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №1 |  | шт. | 12 | 173527 | 12 | 173527 | [6 empty] | 12 | 173527 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №3 |  | шт. | 12 | 173527 | 12 | 173527 | [6 empty] | 12 | 173527 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Воздухосборники №№ 1-8 |  | шт. | 8 | 281600 | 8 | 281600 | [6 empty] | 8 | 281600 | [8 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 |  |  |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №5 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №7 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 |  |  |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Хозяйственный насос №1 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 737 |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Хозяйственный насос №2 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 737 |  |  |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока ГЩУ |  | пан. | 16 | 25098 | 16 | 25098 | [6 empty] | 16 | 25098 | [6 empty] | 16 | 5
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока ТМХ |  | пан. | 8 | 12549 | 8 | 12549 | [6 empty] | 8 | 12549 | [6 empty] | 8 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока насосных №№1, 2 |  | пан. | 4 | 6274 | 4 | 6274 | [6 empty] | 4 | 6274 |  |  |  |  | 4 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока маслоаппаратной |  | пан. | 4 | 6274 | 4 | 6274 | [6 empty] | 4 | 6274 | [6 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока мастерской |  | пан. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 |  |  | 2 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | АБ1 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | АБ2 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Внутреннее освещение |  | 10 точ. | 24 | 4550 | 24 | 4550 | [6 empty] | 24 | 4550 |  |  | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Наружнее освещение |  | шт. | 160 | 30336 | 160 | 30336 | [6 empty] | 160 | 30336 |  |  | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Электрокотлы отопления ГЩУ |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 | [6 empty] | 2 | 16335 | [18 empty] | 2 | 8
| ПС 500 кВ Кропачево | Вентиляция АБ1, АБ2 |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 3201 |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Вентиляция компрессорной |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 3201 |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Вентиляция ЗРУ 10 кВ №2 |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 3201 |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | АТГ1 ф.А, В, С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [14 empty] | 3 | 30
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-10 кВ АТГ1 |  | компл. | 1 | 3083 | 1 | 3083 | [6 empty] | 1 | 3083 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Пожаротушение АТГ1 |  | компл. | 1 | 31535.7 | 1 | 31535.7 | [6 empty] | 1 | 31536
| ПС 500 кВ Магнитогорская | АТГ2 ф.А, В, С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [22 empty] | 3 | 30
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-10 кВ АТГ2 |  | компл. | 1 | 3083 | 1 | 3083 | [6 empty] | 1 | 3083 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Пожаротушение АТГ2 |  | компл. | 1 | 31536 | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 31536
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Резервная фаза АТГ 1, 2 |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [14 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-500 кВ ВЛ "Смеловская" |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-500 кВ ВЛ "ТрГРЭС" |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-500 кВ ВЛ "ИрГРЭС" |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [10 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 1 500 кВ ВЛ Смеловская |  | компл. | 1 | 321782 | 1 | 321782 |  |  | 1 | 321782 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 1 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл. | 1 | 321782 | 1 | 321782 |  |  | 1 | 321782 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 2 500 кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл. | 1 | 321782 | 1 | 321782 |  |  | 1 | 321782 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ ВВ 2 500 кВ ВЛ Смеловская |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ ВВ 1 500 кВ ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ ВВ 2 500 кВ ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 500кВ АТГ 2 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ2 220кВ АТГ1 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОВВ 220кВ |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ2 220кВ АТГ 2 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВЛ ПС 90 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВЛ ПС 77 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВВ2 АТГ1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ОВВ |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВВ2 АТГ 2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН 220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [8 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН 220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН 220кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 6449 | 1 | 6449 | [6 empty] | 1 | 6449 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 2СШ ТН |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 220кВ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 220кВ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВЛ 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВЛ 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 110кВ плавки гололеда |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 110кВ ПГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 110кВ ПГ г/т ВЛ Бекетово |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 110кВ ПГ г/т ВЛ ИрГРЭС |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЗРУ 10кВ АТГ 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 1 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 3 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Р 10кВ |  | шт. | 1 | 1685 | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.освещ. и отпл. ЗРУ 10кВ АТГ 1 |  | компл. | 1 | 1532 | 1 | 1532 | [6 empty] | 1 | 1532 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЗРУ 10кВ АТГ 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 2 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 4 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Р 10кВ |  | шт. | 1 | 1685 | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.освещ. и отпл. ЗРУ 10кВ АТГ 2 |  | компл. | 1 | 1532 | 1 | 1532 | [6 empty] | 1 | 1532 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | РТСН |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №1 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №3 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №5 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШСК 1-3 |  | шт. | 3 | 4706 | 3 | 4706 | [6 empty] | 3 | 4706 |  |  | 3 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкаф управления и автоматики |  | шт. | 6 | 9412 | 6 | 9412 | [6 empty] | 6 | 9412 |  |  | 6 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Отопление и освещение |  | шт. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вентилятор вытяжной вентиляции |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 | [6 empty] | 1 | 3127 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вентилятор приточной вентиляции |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 | [6 empty] | 1 | 3127 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Панель управл. Сети Р=4,0мПа |  | пан. | 1 | 1569 | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Панель управл. Сети Р=2,0мПа |  | пан. | 1 | 1569 | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Насосная 2 подъема
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Насос пожаротушения №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Насос пожаротушения №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкаф силовой и РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл. привод задвижек |  | шт. | 1 | 1473 | 1 | 1473 | [6 empty] | 1 | 1473 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | шт. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОПУ
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещ.и отопл. аккумуляторной |  | компл. | 2 | 6657 | 2 | 6657 | [6 empty] | 2 | 6657 | [22 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вент. вытяжной вентиляции АБ |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 | [6 empty] | 1 | 3127 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вент. приточной вентиляции АБ |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 | [6 empty] | 1 | 3127 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЩПТ-220В |  | пан. | 3 | 4707 | 3 | 4707 | [6 empty] | 3 | 4707 |  |  |  |  | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВАЗП |  | шт. | 2 | 7748 | 2 | 7748 | [6 empty] | 2 | 7748 |  |  |  |  | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Щит СН 0,4кВ |  | пан. | 14 | 21966 | 14 | 21966 | [6 empty] | 14 | 21966 | [6 empty] | 14 | 4
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещ.и отопл. ОПУ |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 3063 | [22 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Камера задвижек АТГ 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкафы РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 | [10 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.привод задвижек |  | шт. | 6 | 8838 | 6 | 8838 | [6 empty] | 6 | 8838 | [10 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 3063 | [10 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Камера задвижек АТГ 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкафы РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 | [18 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.привод задвижек |  | шт. | 6 | 8838 | 6 | 8838 | [6 empty] | 6 | 8838 | [18 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 3063 | [18 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Скважина
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкаф управления и автоматики |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 610 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 4710 | [12 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Проходная
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения и отопления |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 4710 |  |  |  |  | 2 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ ВВ2 ВЛ Бекетово |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ2 500 кВ ВЛ Бекетово |  | компл. | 1 | 107261 | 1 | 107261 | [6 empty] | 1 | 107261 | [8 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-500кВ ВЛ Бекетово |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ ВВ1 ВЛ Магнитог. |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [10 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ ВВ2 ВЛ Магнитог. |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-500кВ ВЛ Магнитог. |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ АТГ1 |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | АТГ-1 ф. А , В, С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [18 empty] | 3 | 18
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-15кВ АТГ1 |  | шт. | 1 | 1404 | 1 | 1404 | [6 empty] | 1 | 1404 | [14 empty] | 3 | 18
| ПС 500 кВ Смеловская | Резервная фаза АТГ 1 |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [18 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-500кВ 2СШ РВМГ |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ Белорецк 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ ВЛ Белорецк 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ Белорецк 2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ ВЛ Белорецк 2 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | КС-220кВ ВЛ Белорецк 2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ Иремель 1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ ВЛ Иремель 1 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | КС-220кВ ВЛ Иремель 1 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | КС-220кВ ВЛ Иремель 2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [10 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ АТГ1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ АТГ1 |  | компл. | 1 | 145629 | 1 | 145629 |  |  | 1 | 145629 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 2СШ АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ШСВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [18 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 220 кВ Магнитог.. 1 |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 | [6 empty] | 3 | 36937 | [18 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 220 кВ Магнитог.. 1 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [18 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ Магнитогор. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ ВЛ Магнитогор. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ВЛ Магн. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 2СШ ВЛ Магн. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-220кВ ОСШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ ПС 30-1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ВЛ ПС 30-1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-1 |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 | [6 empty] | 3 | 36937 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-1 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [20 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ ПС 30-2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [18 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 | [6 empty] | 3 | 36937 | [12 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [12 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВВ АТ3 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [12 empty] | 3 | 4
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТР-220кВ АТ3 |  | фаза | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [12 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [12 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | АТ-3 |  | шт. | 1 | 230837 | 1 | 230837 |  |  | 1 | 230837 | [24 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | РВМГ-220кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 34405 | 3 | 34405 | [6 empty] | 3 | 34405 | [20 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | РВС-110кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 13226 | 3 | 13226 | [6 empty] | 3 | 13226 | [20 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ТР-10кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 1685 | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [20 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-10кВ АТ-3 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [20 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | Реактор 10кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 2447 | 3 | 2447 | [6 empty] | 3 | 2447 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ОМВ |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОМВ-110кВ |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-110кВ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [18 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-110кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 110 кВ ВЛ ПС 60-2 |  | фаза | 3 | 28444 | 3 | 28444 | [6 empty] | 3 | 28444 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 110 кВ ВЛ ПС 60-2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Укшук-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-110кВ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ВЛ Спасская |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-110кВ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-110кВ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [22 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [26 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 110 кВ Н-Абзаково-т |  | фаза | 3 | 28444 | 3 | 28444 | [6 empty] | 3 | 28444 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 110 кВ Н-Абзаково-т |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ШСМВ |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШСВМ-110кВ |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ШСМВ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ТН |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 2СШ ТН |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | Т-5 |  | шт. | 1 | 32794 | 1 | 32794 | [6 empty] | 1 | 32794 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ЗОН-110кВ Т-5 |  | компл. | 1 | 3108 | 1 | 3108 | [6 empty] | 1 | 3108 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ОД-110кВ Т-5 |  | компл. | 1 | 4122 | 1 | 4122 | [6 empty] | 1 | 4122 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | КЗ-110кВ Т-5 |  | компл. | 1 | 2564 | 1 | 2564 | [6 empty] | 1 | 2564 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-5 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ ТСН-3 |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ ТСН-4 |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ ТСН-6 |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ (резерв) |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | РВС-110кВ Т-5 |  | фаза | 3 | 13226 | 3 | 13226 | [6 empty] | 3 | 13226 | [10 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ КТПБ 110/10 |  | фаза | 3 | 28444 | 3 | 28444 | [6 empty] | 3 | 28444 | [10 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | КС КТПБ 110/10 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [10 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-6 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-10кВ ЗРУ АТ3 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 1С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 2С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 3С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 4С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-3 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-4 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | КПЗ-1 |  | компл.
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 | [12 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 6 | 8837 | 6 | 8837 | [6 empty] | 6 | 8837 | [12 empty] | 6 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Обогрев помещения |  | шт. | 4 | 13313 | 4 | 13313 | [6 empty] | 4 | 13313 | [12 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение |  | шт. | 4 | 758 | 4 | 758 | [6 empty] | 4 | 758 | [12 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КПЗ-2 |  | компл.
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 | [20 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 2 | 2946 | 2 | 2946 | [6 empty] | 2 | 2946 | [20 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Обогрев помещения |  | шт. | 4 | 13313 | 4 | 13313 | [6 empty] | 4 | 13313 | [20 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение |  | шт. | 4 | 758 | 4 | 758 | [6 empty] | 4 | 758 | [20 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КПЗ-3 |  | компл.
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 4 | 5892 | 4 | 5892 | [6 empty] | 4 | 5892 | [6 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Обогрев помещения |  | шт. | 4 | 13313 | 4 | 13313 | [6 empty] | 4 | 13313 | [6 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение |  | шт. | 2 | 379 | 2 | 379 | [6 empty] | 2 | 379 | [6 empty] | 2 | 3
Насосная
| ПС 500 кВ Смеловская | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674 |  |  |  |  | 2 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 |  |  |  |  | 2 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 6 | 8837 | 6 | 8837 | [6 empty] | 6 | 8837 |  |  |  |  | 6 | 2
Компрессорная
| ПС 500 кВ Смеловская | К-1 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-3 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-5 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Воздухосборник N 1 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 | [6 empty] | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 2 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 | [6 empty] | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 3 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 | [6 empty] | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 4 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 | [6 empty] | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 5 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 | [6 empty] | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | Воздухосборник N 6 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 | [6 empty] | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение мастерской АМХ |  | шт. | 3 | 569 | 3 | 569 | [6 empty] | 3 | 569 |  |  |  |  | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение ОПУ |  | 10 точ. | 6 | 11376 | 6 | 11376 | [6 empty] | 6 | 11376 |  |  | 6 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение (наружное) Прожекторные мачты |  | 10 точ. | 6 | 11376 | 6 | 11376 | [6 empty] | 6 | 11376 | [8 empty] | 6 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.котельная ОПУ |  | компл. | 2 | 16335 | 2 | 16335 | [6 empty] | 2 | 16335 | [20 empty] | 2 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл. обогрев оборудования |  | шт. | 24 | 35347 | 24 | 35347 | [6 empty] | 24 | 35347 | [20 empty] | 24 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.котельная теплого бокса . |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 | [6 empty] | 2 | 16335
| КС-19 | Т1 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [12 empty] | 1 | 12
| КС-19 | Т2 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [10 empty] | 1 | 12
| КС-19 | РП1 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 3
| КС-19 | РП2 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ШР 220кВ ТН2С |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТН 220 кВ 1С |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [12 empty] | 3 | 3
| КС-19 | ТН 220 кВ 2С |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [10 empty] | 3 | 3
| КС-19 | ТР 6 кВ № 2 |  | компл. | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 | [10 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТР 6 кВ № 4 |  | компл. | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 | [10 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТСН №1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [12 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТСН №2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТСН №3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ЩСН-0,4 кВ |  | шт. | 5 | 7845 |  |  | 5 | 7845 |  |  | 5 | 7845 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Мачты освещения ОРУ 220кВ, ОРУ 6кВ |  | шт. | 4 | 6128 |  |  | 4 | 6128 |  |  | 4 | 6128 | [20 empty] | 1 | 1
| КС-19 | ЩПТ-220 В |  | шт. | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | ВАЗП № 1 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | ВАЗП № 2 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Отопление ОПУ |  | 10 печ. | 2 | 7406 |  |  | 2 | 7406 |  |  | 2 | 7406 | [6 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Освещение ОПУ |  | точ. | 30 | 5673 |  |  | 30 | 5673 |  |  | 30 | 5673 | [6 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Вентиляция АБ |  | компл. | 1 | 6256 |  |  | 1 | 6256 |  |  | 1 | 6256 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Подогрев ВМ |  | компл. | 3 | 4419 |  |  | 3 | 4419 |  |  | 3 | 4419 | [20 empty] | 1 | 1
| КС-19 | РЩ-0,4 кВ ОРУ, ОПУ |  | шт. | 20 | 31380 |  |  | 20 | 31380 |  |  | 20 | 31380 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТН 1СШ-220 кВ |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | ТН 2СШ-220 кВ |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | АТ-1 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Чебаркуль | АТ-2 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Чебаркуль | ВТД-2 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Чебаркуль | ВМ 110кВ ВЛ Шахматово |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС Чебаркуль | ШР110кВ 2СШ ВЛ Кисегач |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
ПС Чебаркуль
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ ВЛ Гранит2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Луговая1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Луговая2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ Курортная |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ Кундравы |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ ТН 1СШ |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ТН 1СШ-110 |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ ТН 2СШ |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ТН 2СШ-110 |  | фаза | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | ЛРТ-1 |  | шт. | 1 | 9730 |  |  | 1 | 9730 |  |  | 1 | 9730 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС Чебаркуль | ТР-10 АТ-1 |  | компл. | 1 | 345 |  |  | 1 | 345 |  |  | 1 | 345 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | РБ-10 АТ-1 |  | шт. | 1 | 754 |  |  | 1 | 754 |  |  | 1 | 754 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ЛРТ-2 |  | шт. | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС Чебаркуль | ТР-10-1 АТ-2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТР-10-2 АТ-2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТР-10-3 АТ-2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | РБ-10 АТ-2 |  | шт. | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШУ насосной |  | шт. | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ЩСН-0,4 кВ |  | пан. | 9 | 14121 |  |  | 9 | 14121 |  |  | 9 | 14121 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | АБ |  | шт. | 1 | 11442 |  |  | 1 | 11442 |  |  | 1 | 11442 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ЩПТ-220 В |  | пан. | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ВАЗП № 1 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ВАЗП № 2 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | Отопление мастерской, насосной пожаротушения, распредкамеры |  | печ. | 30 | 45960 |  |  | 30 | 45960 |  |  | 30 | 45960
| ПС Чебаркуль | Ремонт внутренней электропроводки ОПУ |  | компл. | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 | [26 empty] | 1
| ПС Чебаркуль | Ремонт внутренней электропроводки мастерской |  | компл. | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | Наружнее освещение |  | точ. | 10 | 1533 |  |  | 10 | 1533 |  |  | 10 | 1533 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | Подогрев ВМ |  | компл. | 18 | 26514 |  |  | 18 | 26514 |  |  | 18 | 26514 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | РЩ-0,4 кВ ОРУ, ТМХ, ОПУ |  | шт. | 50 | 78450 |  |  | 50 | 78450 |  |  | 50 | 78450
| ПС Чебаркуль | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС Чебаркуль | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ ВЛ Уфалей 1 |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 4
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ВЛ Уфалей 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Уфалей 2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Кыштым |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ОВМ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ ВЛ Маук |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ВЛ Маук |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ ВЛ Сосновая |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ВЛ Сосновая |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 19168 |  |  | 1 | 19168 |  |  | 1 | 19168 | [16 empty] | 1 | 4
| ПС Мраморная | ОД 220кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | КЗ 220кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТТ 220кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОР 110кВ ВЛ Уфалей 3 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС Мраморная | ВР 110кВ БСК |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС Мраморная | ОР 110кВ БСК |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Болото 1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОР 110кВ ВЛ Болото 1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ШР 110кВ ТН 2С |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 220кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 110кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 10кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | РБ 10кВ АТ 1 |  | шт. | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОД 220кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | КЗ 220кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 220кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 110кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 10кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | РБ 10кВ АТ 2 |  | шт. | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТТ 10кВ ТСН 1 |  | фаза | 3 | 23738 |  |  | 3 | 23738 |  |  | 3 | 23738 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 10кВ 1С |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 10кВ ТСН 2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТН 110кВ ОСШ ф.А |  | фаза | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТН 110кВ 1С |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ТН 110кВ 2С |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | АТ 1 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Мраморная | АТ-2 (акт-предписание №38-05/2008 от 10.07.08) |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Мраморная | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 8837 |  |  | 2 | 8837 |  |  | 2 | 8837 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | АТ2 |  | шт. | 1 | 245572 |  |  | 1 | 245572 |  |  | 1 | 245572 | [14 empty] | 1 | 10
| ПС Кунашак | ВДТ2 |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [6 empty] | 1 | 62290 | [10 empty] | 1 | 10
| ПС Кунашак | ОД 220кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 5421 |  |  | 1 | 5421 | [6 empty] | 1 | 5421 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Кунашак | КЗ 220кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 | [6 empty] | 1 | 3066 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС Кунашак | ШР 220кВ ТН 1СШ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Кунашак | ТН 220 кВ 1С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [6 empty] | 3 | 12908 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 220 кВ 2С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [6 empty] | 3 | 12908 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТТ 220 кВ РП |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [6 empty] | 3 | 11260 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТТ 220 кВ Резерв |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [6 empty] | 3 | 11260 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 220кВ АТ2 |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 22670 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 220кВ 1С |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | Т1 (акт-предписание №38/6-2008 от 04.08.08) |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [6 empty] | 1 | 62290 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Кунашак | ШР 110кВ ТН 2СШ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | РП 110кВ ОСШ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | ОР 110кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | ШР 110кВ 2С СОВМ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | РК 110кВ АТ2 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 110кВ Т1 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РКН 110кВ Т1 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 110кВ ТН1С |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 110кВ ТН 2С |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 110 кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 | [6 empty] | 1 | 2229 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 110 кВ 1С |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 110 кВ 2С |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | Т4 (акт-предписание №38/6-2008 от 04.08.08) |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [6 empty] | 1 | 62290 | [6 empty] | 1 | 5
| ПС Кунашак | ДГК 35кВ Т1 |  | шт. | 1 | 11428 |  |  | 1 | 11428 | [6 empty] | 1 | 11428 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ДГК 35кВ Т4 |  | шт. | 1 | 11428 |  |  | 1 | 11428 | [6 empty] | 1 | 11428 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | РК 35кВ Т1 |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [6 empty] | 3 | 18310 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 35кВ ТН 1С |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [6 empty] | 3 | 18310 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 35кВ ТН 2С |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [6 empty] | 3 | 18310 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 35кВ Сугояк |  | компл. | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 | [6 empty] | 1 | 8195 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 35кВ Тахталым |  | компл. | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 | [6 empty] | 1 | 8195 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 35кВ Б.Куяш |  | компл. | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 | [6 empty] | 1 | 8195 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТН 35кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 35кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТР 10кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТР 10кВ ВДТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | РШ 10кВ ВДТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТН 10кВ 1С |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТН 10кВ 2С |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 10кВ Т1 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [18 empty] | 1 | 1
| 10 | ЩСН-0,4 |  | шт. | 7 | 10983 |  |  | 7 | 10983 | [6 empty] | 7 | 10983 | [20 empty] | 7 | 1
| ПС Кунашак | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674
| ПС Кунашак | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [6 empty] | 2 | 3138
| ПС Исаково | АТ-1 (акт-предписание №38-05/2008 от 10.07.08) |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [10 empty] | 1 | 10
| ПС Исаково | АТ-2 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Исаково | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ВМ 220 кВ ЮУГРЭС-3 |  | компл. | 1 | 32960 |  |  | 1 | 32960 |  |  | 1 | 32960 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Исаково | ШР 220кВ 1С ЮГРЭС 3 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Исаково | ЛР 220кВ ВЛ ЮГРЭС 3 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Исаково | ТН 220кВ 1С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТН 220кВ 2С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ВМ 110 кВ ВЛ Коркино 1 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ВМ 110 кВ ВЛ Коркино 2 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 1СШ Еткуль |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 1СШ Сосновка-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 1СШ Коркино-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 2СШ Сосновка-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 2СШ Синеглазово-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ОР 110 кВ ВЛ Сосновка-2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ОР 110 кВ ВЛ Коркино 1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ОР 110 кВ ВЛ Коркино 2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ЛР 35 кВ ВЛ Хол-ник 2 |  | компл. | 1 | 2938 |  |  | 1 | 2938 |  |  | 1 | 2938 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС Исаково | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138
| ПС Новометаллургическая | АТ-1 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [10 empty] | 1 | 10
| ПС Новометаллургическая | АТ-2 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Новометаллургическая | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТСН-3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 | [6 empty] | 1 | 161027 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 | [6 empty] | 1 | 161027 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 | [6 empty] | 1 | 161027 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 | [6 empty] | 1 | 161027 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №5 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 | [6 empty] | 1 | 161027 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | ТН 220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686
| ПС Новометаллургическая | ТН 220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [14 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС Новометаллургическая | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 3
| ПС Новометаллургическая | ОВВ-220кВ |  | компл. | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 | [10 empty] | 1 | 7
| ПС Новометаллургическая | ВВ 220кВШагол |  | компл. | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 | [10 empty] | 1 | 7
| ПС Новометаллургическая | ВВ-220кВ ВЛ ЧФЗ2 |  | компл. | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 | [10 empty] | 1 | 7
| ПС Новометаллургическая | ВВ 110кВ ВЛ ЧГРЭС-2 |  | компл. | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 | [8 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ВВ 110кВ ВЛ ГПП 15-1 |  | компл. | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 | [8 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ ЧФЗ1 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ Цинковая |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ Хромовая1 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ Хромовая2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2 СШ 220кВ ШСВВ 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220 кВ ТН 2СШ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ЛР-220кВ ВЛ Хромовая2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | ОР-220кВ ВЛ Хромовая2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | ШР 1 СШ ВЛ 220 кВ ЧФЗ1 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 1 СШ ВЛ 220 кВ ЧФЗ2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 1СШ ТН 1СШ 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 2СШ АТ1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 2СШ ВЛ ТЭЦ-ЧМК |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 1СШ ШСВВ 110кВ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Плавильная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ ГПП8 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 1СШ ВЛ ГПП15 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Оргстекло1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Оргстекло2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 1СШ ТН 1 СШ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ ТЭЦ-ЧМК |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ Промплощадка1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ Плавильная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ ТЭЦ-ЧМК |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ Промплощадка1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ Плавильная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ВЛЦинковая |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 3753 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ОВВ-220кВ |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ВЛ Шагол |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ВЛ ЧФЗ-2 |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 22670 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 22670 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 22670 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ ЧГРЭС-2 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ ГПП 15-1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ ГПП 8-1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ Промплощадка-2ц |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | Реактор 10кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 | [6 empty] | 1 | 2445 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Реактор 10 кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 | [6 empty] | 1 | 2445 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Шинный мост 10 кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 7380 |  |  | 1 | 7380 | [6 empty] | 1 | 7380 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Шинный мост 10кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 7380 |  |  | 1 | 7380 | [6 empty] | 1 | 7380 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ВМ 10кВ ТСН1 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ВМ 10кВ ТСН2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТН 10кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТН 10кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | АБ |  | шт. | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 | [20 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ВАЗП 1 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [6 empty] | 1 | 3874 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ВАЗП 2 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [6 empty] | 1 | 3874 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЩСН-0,4 |  | шт. | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 | [22 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ЩПТ |  | шт. | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 | [20 empty] | 3 | 2
| ПС Новометаллургическая | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674
| ПС Новометаллургическая | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137
| ПС 220 кВ Карталы | АТ-1 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [12 empty] | 1 | 10
| ПС 220 кВ Карталы | АТ-2 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [14 empty] | 1 | 10
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 220кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 43265 |  |  | 1 | 43265 |  |  | 1 | 43265 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ 220кВ АТ1 |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [6 empty] | 3 | 11260 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ 220кВ АТ2 |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [6 empty] | 3 | 11260 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 220кВ ВЛ Троицкая ГРЭС |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [6 empty] | 3 | 11260 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ШСМВ |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ОМВ |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ВЛ Еленинска |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ВЛ Анненск |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ВЛ Ракитная |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ АТ-2 |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ОР 110кВ ВЛ Еленинская |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 110кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 | [6 empty] | 1 | 2229 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ ШСМВ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ ОМВ 110кВ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Еленинская |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Анненск |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Ракитная |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Карталы Р 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Карталы Р 2 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Карталы-тяга |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ЛРТ 1 |  | шт. | 1 | 82290 |  |  | 1 | 82290 | [6 empty] | 1 | 82290 | [8 empty] | 1 | 5
| ПС 220 кВ Карталы | ЛРТ 2 |  | шт. | 1 | 82290 |  |  | 1 | 82290 | [6 empty] | 1 | 82290 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Дом |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ТСН-2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ-10 кВ СМВ |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ТСН-1 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Завод |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Осветление вод |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Энергетик |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Резерв |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТР 10кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТР 10кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТСН2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | РТСН |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | АБ |  | шт. |  | 11444 |  |  |  | 11444 | [7 empty] | 11444
| ПС 220 кВ Карталы | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674
| ПС 220 кВ Карталы | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137
| ПС Карталы-районная | Т-1 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [6 empty] | 1 | 205572 |  |  |  |  | 1 | 10
| ПС Карталы-районная | Т-2 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [6 empty] | 1 | 205572 | [12 empty] | 1 | 10
| ПС Карталы-районная | Т-3 |  | шт. | 1 | 72229 |  |  | 1 | 72229 | [6 empty] | 1 | 72229 |  |  |  |  | 1 | 10
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Георгиевская |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Снежная |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Тамерлан |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Карталы 220 2 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ Т 2 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Георгиевская |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Георгиевская |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Гогино |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Гогино |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Снежная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Снежная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ОВМ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Тамерлан |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Тамерлан |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Тумак |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Тумак |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Карталы 220 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Карталы 220 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Карталы 220 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Карталы 220 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ КС-17 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ КС-17 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ КС-17 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ КС-17 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Кара-Оба |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Кара-Оба |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ Снежная |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ Тумак |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ Тамерлан |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ ОВМ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 35 кВ 1С |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 4159 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 35 кВ 2С |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 4159 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ЗРОМ 10кВ |  | шт. | 1 | 6882 |  |  | 1 | 6882 | [6 empty] | 1 | 6882 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | Т-1 |  | шт. | 1 | 48891 |  |  | 1 | 48891 | [6 empty] | 1 | 48891 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Восточная | Т-2 |  | шт. | 1 | 48891 |  |  | 1 | 48891 | [6 empty] | 1 | 48891 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Восточная | ОД 110кВ Т-1 |  | компл. | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 | [6 empty] | 1 | 5419 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | БДКЗ 110кВ Т-2 |  | компл. | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 | [6 empty] | 1 | 2492 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | Т-1 |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [6 empty] | 1 | 62290 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Ракитная | Т-2 |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [6 empty] | 1 | 62290 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Ракитная | ОД-110кВ Т 1 |  | компл. | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 | [6 empty] | 1 | 5419 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | КЗ-110кВ Т 1 |  | компл. | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 | [6 empty] | 1 | 2492 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ОД-110кВ Т 2 |  | компл. | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 | [6 empty] | 1 | 5419 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | КЗ-110кВ Т 2 |  | компл. | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 | [6 empty] | 1 | 2492 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТТ МВ 110кВ Баталы |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТТ МВ 110кВ Карталы |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 35 кВ |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 4159 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 1
| Итого: |  |  |  |  | 37375756 |  | 27776598 |  | 9569130 |  | 15044569 |  | 6090000 |  | 12734364 |  | 3479130 | 37348063
01.02.12 | Прочие работы по ремонту оборудования ПС
| ПС 500 кВ Челябинская | Покраска м/к ОРУ 500 кВ |  | тн | 15 | 178304 | 15 | 178304 |  |  | 15 | 178304 | [14 empty] | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | Покраска м/к ОРУ 110 кВ |  | тн | 10 | 118868 | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [20 empty] | 5 | 3 | 5 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | Ремонт контура заземления ОРУ 500, 110 кВ |  | компл. | 2 | 450000 | 2 | 450000 |  |  | 2 | 450000
| ПС 500 кВ Кропачево | Ремонт концевых муфт ТСН №№1, 2 в ЗРУ 10 кВ №2 |  | шт. | 2 | 200000 | 2 | 200000 |  |  | 2 | 200000
| ПС 500 кВ Приваловская | Ремонт контура заземления ОРУ 500, 110 кВ |  | компл. | 2 | 40000 | 2 | 40000 |  |  | 2 | 40000
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт насоса скважины |  | шт. | 1 | 72903 | 1 | 72903 |  |  | 1 | 72903 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения ОРУ 220 кВ (с заменой 3х ЩО, кабеля КВВГ 4х6 - 80 м, кабеля АВБбШВ 4х35 70 м, прожекторов 10 шт.) |  | компл. | 1 | 422147 | 1 | 422147 |  |  | 1 | 422147
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения ТМХ (с заменой кабеля КВВГ 3х1,5 - 60 м, светильников 6 шт.) |  | компл. | 1 | 111122 | 1 | 111122 |  |  | 1 | 111122
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения ОПУ (с заменой светильников 40 шт.) |  | компл. | 1 | 113126 | 1 | 113126 |  |  | 1 | 113126
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Покраска воздухопроводов ОРУ 500, 220 кВ |  | м2 | 650 | 172640 | 650 | 172640 |  |  | 650 | 172640
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Покраска м/к ОРУ 500 кВ |  | тн | 3 | 36000 | 3 | 36000 |  |  | 3 | 36000
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Покраска м/к ОРУ 220 кВ |  | тн | 3 | 36000 | 3 | 36000 |  |  | 3 | 36000
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт отопления ОПУ (с заменой электропечей 20 шт.) |  | компл. | 1 | 109270 | 1 | 109270 |  |  | 1 | 109270
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска м/к ОРУ 500 кВ |  | тн | 3 | 35661 | 3 | 35661 |  |  | 3 | 35661 | [14 empty] | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска м/к ОРУ 220 кВ |  | тн | 3 | 35661 | 3 | 35661 |  |  | 3 | 35661 | [20 empty] | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска м/к ОРУ 110 кВ |  | тн | 3 | 35661 | 3 | 35661 |  |  | 3 | 35661 | [16 empty] | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Ремонт освещения ОПУ (с заменой ЩОВ №3 и 20 АВ-0,4 кВ в ЩОВ №№1, 2) |  | компл. | 1 | 80760 | 1 | 80760 |  |  | 1 | 80760
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска оборудования БВД и насосной |  | м2 | 1300 | 345280 | 1300 | 345280 |  |  | 1300 | 345280 | [6 empty] | 300 |  | 300
| ПС КС-19 | Ремонт электромагнитной блокировки |  | компл. | 1 | 188736 |  |  | 1 | 188736 |  |  | 1 | 188736 | [10 empty] | 1
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-220 кВ |  | тн | 5 | 77728 |  |  | 5 | 77728 |  |  | 5 | 77728 | [11 empty] | 5
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-6 кВ |  | тн | 3 | 40386 |  |  | 3 | 40386 |  |  | 3 | 40386 | [14 empty] | 2.5
| ПС Чебаркуль | Освещение ЗРУ 10 кВ (замена 12 светильников) |  | шт. | 12 | 101496 |  |  | 12 | 101496 |  |  | 12 | 101496 | [6 empty] | 12
|  | Вентиляция АБ |  | шт. | 2 | 268826 |  |  | 2 | 268826 |  |  | 2 | 268826 | [10 empty] | 1
|  | Ремонт электромагнитной блокировки |  | компл. | 1 | 240145 |  |  | 1 | 240145 |  |  | 1 | 240145 | [12 empty] | 1
|  | Ремонт автоматического пожаротушения |  | компл. | 1 | 197116 |  |  | 1 | 197116 |  |  | 1 | 197116
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-220 кВ |  | тн | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [12 empty] | 5 |  | 5
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-110 кВ |  | тн | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [16 empty] | 5 |  | 5
| ПС Кунашак | покраска металлоконструкций ОРУ 110 кВ. (1 сш 110 кВ) |  | тн | 5 | 59437 |  |  | 5 | 59437 |  |  | 10 | 113716 | [22 empty] | 10
| ПС Карталы-220 | Капитальный ремонт освещения ОРУ 220 кВ (замена 12 прожекторов, 110 м кабеля ВВГ-3х4, 25 м кабеля КГхл-3х2,5) |  | компл. | 1 | 366327 |  |  | 1 | 366327 |  |  | 1 | 366327
| ПС Новометаллургическая | покраска металлоконструкций ОРУ 110 кВ. |  | тн | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [16 empty] | 5 |  | 5
|  | Ремонт контура заземления (круг ø12 в траншее) |  | м | 1200 | 350000 |  |  | 1200 | 350000 |  |  | 1200 | 350000
|  | Ремонт ошиновки нейтрали АТ1 (АС-500/64 - 12м, А4А-400-2 - 2 шт., марка металлическая 50х50х5 - 2 шт., скоба двухлапчатая МН-17-4 - 2 шт., болт М8х25 - 10 шт., гайка М8 - 10 шт., шайба 8 - 20 шт., уголок 50х50х5, L=110 мм - 3 шт., изолента ПХВ) |  | шт. | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 | [10 empty] | 1 | 5
|  | Ремонт ошиновки нейтрали АТ2 (АС-500/64 - 12м, А4А-400-2 - 2 шт., марка металлическая 50х50х5 - 2 шт., скоба двухлапчатая МН-17-4 - 2 шт., болт М8х25 - 10 шт., гайка М8 - 10 шт., шайба 8 - 20 шт., уголок 50х50х5, L=110 мм - 3 шт., изолента ПХВ) |  | шт. | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 | [8 empty] | 1 | 5
| ПС 220 кВ Мраморная | Ремонт контура заземления |  | компл. | 1 | 290311 |  |  | 1 | 290311 |  |  | 1 | 290311
| ПС 110 кВ Карталы районная | Ремонт освещения ОРУ 110 кВ |  | компл. | 1 | 116079 |  |  | 1 | 116079 |  |  | 1 | 116079
| ПС 110 кВ Карталы районная | Устранение негабаритов фильтров присоединений 110 кВ |  | шт. | 17 | 186503 |  |  | 17 | 186503 |  |  | 17 | 186503
| ПС Новометаллургическая | Ремонт ограждения БВД 230 атм |  | компл.
| ПС Чебаркуль | Ремонт изоляторов ЗН КС ВЛ 110 кВ Кундравы, ф.В |  | шт. | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761
| ПС Чебаркуль | Ремонт изоляторов ЗН КС ВЛ 110 кВ Мисяш, ф.В |  | шт. | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761
| ПС 220 кВ Козырево | Ремонт ошиновки нейтрали АТ1 (АС-500/64 - 12м, А4А-400-2 - 2 шт., марка металлическая 50х50х5 - 2 шт., скоба двухлапчатая МН-17-4 - 2 шт., болт М8х25 - 10 шт., гайка М8 - 10 шт., шайба 8 - 20 шт., уголок 50х50х5, L=110 мм - 3 шт., изолента ПХВ) |  | шт. | 1 | 135460 | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 | [14 empty] | 1 | 5
|  | Ремонт ошиновки нейтрали АТ2 (АС-500/64 - 12м, А4А-400-2 - 2 шт., марка металлическая 50х50х5 - 2 шт., скоба двухлапчатая МН-17-4 - 2 шт., болт М8х25 - 10 шт., гайка М8 - 10 шт., шайба 8 - 20 шт., уголок 50х50х5, L=110 мм - 3 шт., изолента ПХВ) |  | шт. | 1 | 135460 | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 | [16 empty] | 1 | 5
| Итого: |  |  |  |  | 5988459 |  | 2864323 |  | 3124136 |  | 2864323 |  | 3178415 |  | 0 |  | 0
| Всего (КР+ ТР+ прочие): |  |  |  |  | 100204786 |  | 75461027 |  | 24713731 |  | 61320058 |  | 18189226 |  | 14880172 |  | 5840850
02.02 | Техническое обслуживание ПС
ПС 500 кВ Шагол
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 8 | 27604 | 8 | 27604 |  |  | 8 | 27604
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 8 | 13908 | 8 | 13908 |  |  | 8 | 13908
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 |  |  | 18 | 4412
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 |  |  | 36 | 8611
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 |  |  | 6 | 4073
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 6 | 20758 | 6 | 20758 |  |  | 6 | 20758
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 8 | 3662 | 8 | 3662 |  |  | 8 | 3662
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 30 | 20273 | 30 | 20273 |  |  | 30 | 20273
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 20 | 5715 | 20 | 5715 |  |  | 20 | 5715
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 |  |  | 9 | 46812
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 |  |  | 9 | 46812
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 |  |  | 14 | 8110
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 26 | 6491 | 26 | 6491 |  |  | 26 | 6491
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 8 | 27604 | 8 | 27604 |  |  | 8 | 27604
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 9 | 8294 | 9 | 8294 |  |  | 9 | 8294
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 10 | 1216 | 10 | 1216 |  |  | 10 | 1216
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 |  |  | 15 | 3773
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 40 | 35207 | 40 | 35207 |  |  | 40 | 35207
| Замена манометров. |  |  | шт. | 16 | 3990 | 16 | 3990 |  |  | 16 | 3990
| Регулировка уровня масла в масляных выключателях. |  |  | компл | 4 | 3635 | 4 | 3635 |  |  | 4 | 3635
| Регулировка давления или уровня масла во вводах |  |  | шт. | 5 | 2370 | 5 | 2370 |  |  | 5 | 2370
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 20 | 103309 | 20 | 103309 |  |  | 20 | 103309
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 20 | 103309 | 20 | 103309 |  |  | 20 | 103309
| Слив конденсата из баков выключателей. |  |  | компл | 25 | 5898 | 25 | 5898 |  |  | 25 | 5898
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 |  |  | 30 | 4150
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 45 | 10901 | 45 | 10901 |  |  | 45 | 10901
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 30 | 4150 | 30 | 4150 |  |  | 30 | 4150
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 16 | 1761 | 16 | 1761 |  |  | 16 | 1761
| Высокочастотные заградители. |  |  |  | 33 | 18700 | 33 | 18700 |  |  | 33 | 18700
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 21 | 2822 | 21 | 2822 |  |  | 21 | 2822
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 21 | 2822 | 21 | 2822 |  |  | 21 | 2822
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл
Конденсаторы связи
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 12 | 1906 | 12 | 1906 |  |  | 12 | 1906
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 12 | 1029 | 12 | 1029 |  |  | 12 | 1029
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 18 | 31403 | 18 | 31403 |  |  | 18 | 31403
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 42 | 9887 | 42 | 9887 |  |  | 42 | 9887
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 18 | 31403 | 18 | 31403 |  |  | 18 | 31403
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 |  |  | 3 | 5349
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 250 | 10173 | 250 | 10173 |  |  | 250 | 10173
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 10862 | 12 | 10862 |  |  | 12 | 10862
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 18 | 93036 | 18 | 93036 |  |  | 18 | 93036
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 |  |  | 4 | 3635
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 1582 | 33 | 1582 |  |  | 33 | 1582
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 |  |  | 2 | 2786
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 18 | 23757 | 18 | 23757 |  |  | 18 | 23757
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 33583 | 60 | 33583 |  |  | 60 | 33583
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 80 | 36586 | 80 | 36586 |  |  | 80 | 36586
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 27 | 9568 | 27 | 9568 |  |  | 27 | 9568
Электродвигатели
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 30 | 5464 | 30 | 5464 |  |  | 30 | 5464
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 |  |  | 60 | 2467
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 |  |  | 60 | 3964
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 46 | 11112 | 46 | 11112 |  |  | 46 | 11112
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 |  |  | 6 | 20758
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 |  |  | 6 | 20758
Воздухоприготовительное хозяйство.
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1300 | 166548 | 1300 | 166548 |  |  | 1300 | 166548
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 |  |  | 20 | 2714
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 |  |  | 12 | 3135
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 6 | 7933 | 6 | 7933 |  |  | 6 | 7933
Маслохозяйство
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 80 | 207536 | 80 | 207536 |  |  | 80 | 207536
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 15 | 26272 | 15 | 26272 |  |  | 15 | 26272
| Подготовка сорбентов |  |  | кг | 1100 | 257999 | 1100 | 257999 |  |  | 1100 | 257999
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 |  |  | 1500 | 98588
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 600 | 65880 | 600 | 65880 |  |  | 600 | 65880
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 |  |  | 2 | 20758
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 |  |  | 12 | 1638
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 |  |  | 4 | 461
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 |  |  | 16 | 7488
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 480 | 133722 | 480 | 133722 |  |  | 480 | 133722
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 |  |  | 8 | 1061
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 60 | 27209 | 60 | 27209 |  |  | 60 | 27209
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 500 | 54872 | 500 | 54872 |  |  | 500 | 54872
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт системы отопления (электропечей, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 |  |  | 2 | 20758
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 180 | 21973 | 180 | 21973 |  |  | 180 | 21973
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 220 | 18853 | 220 | 18853 |  |  | 220 | 18853
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 |  |  | 20 | 2714
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 |  |  | 20 | 2714
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 |  |  | 18 | 2503
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 4 | 20758 | 4 | 20758 |  |  | 4 | 20758
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 200 | 47219 | 200 | 47219 |  |  | 200 | 47219
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 |  |  | 18 | 31403
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 |  |  | 12 | 41676
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 22 | 416240 | 22 | 416240 |  |  | 22 | 416240
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 1327 | 311119 | 1327 | 311119 |  |  | 1327 | 311119
ПС-500 кВ Козырево
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 9 | 31403 | 9 | 31403 |  |  | 9 | 31403
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 5 | 8771 | 5 | 8771 |  |  | 5 | 8771
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 |  |  | 18 | 4412
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 |  |  | 36 | 8611
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 |  |  | 6 | 4073
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 16 | 55372 | 16 | 55372 |  |  | 16 | 55372
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 8 | 5360 | 8 | 5360 |  |  | 8 | 5360
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 29 | 19630 | 29 | 19630 |  |  | 29 | 19630
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 8 | 2261 | 8 | 2261 |  |  | 8 | 2261
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 |  |  | 9 | 46812
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 |  |  | 9 | 46812
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 |  |  | 14 | 8110
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 |  |  | 15 | 3773
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 16 | 55372 | 16 | 55372 |  |  | 16 | 55372
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 12 | 10862 | 12 | 10862 |  |  | 12 | 10862
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 10 | 1216 | 10 | 1216 |  |  | 10 | 1216
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 |  |  | 15 | 3773
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 32 | 28357 | 32 | 28357 |  |  | 32 | 28357
| Замена манометров. |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 |  |  | 12 | 3135
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 |  |  | 20 | 2714
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 100 | 23716 | 100 | 23716 |  |  | 100 | 23716
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 54 | 7079 | 54 | 7079 |  |  | 54 | 7079
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 30 | 7340 | 30 | 7340 |  |  | 30 | 7340
Высокочастотные заградители.
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 30 | 17083 | 30 | 17083 |  |  | 30 | 17083
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 |  |  | 30 | 4150
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 |  |  | 30 | 4150
Конденсаторы связи
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 22 | 7602 | 22 | 7602 |  |  | 22 | 7602
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 22 | 2925 | 22 | 2925 |  |  | 22 | 2925
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 8 | 13908 | 8 | 13908 |  |  | 8 | 13908
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 20 | 4839 | 20 | 4839 |  |  | 20 | 4839
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 8 | 13908 | 8 | 13908 |  |  | 8 | 13908
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 |  |  | 3 | 5349
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 120 | 5098 | 120 | 5098 |  |  | 120 | 5098
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 8 | 7063 | 8 | 7063 |  |  | 8 | 7063
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 8 | 13908 | 8 | 13908 |  |  | 8 | 13908
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 8 | 7063 | 8 | 7063 |  |  | 8 | 7063
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 30 | 1528 | 30 | 1528 |  |  | 30 | 1528
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 4073 | 3 | 4073 |  |  | 3 | 4073
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 10507 | 8 | 10507 |  |  | 8 | 10507
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 33583 | 60 | 33583 |  |  | 60 | 33583
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 90 | 40895 | 90 | 40895 |  |  | 90 | 40895
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 42 | 14347 | 42 | 14347 |  |  | 42 | 14347
Электродвигатели
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 3590 | 20 | 3590 |  |  | 20 | 3590
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 |  |  | 60 | 2467
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 |  |  | 60 | 3964
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 60 | 14086 | 60 | 14086 |  |  | 60 | 14086
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 |  |  | 4 | 13908
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 |  |  | 4 | 13908
Воздухоприготовительное хозяйство.
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1200 | 153663 | 1200 | 153663 |  |  | 1200 | 153663
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 25 | 3244 | 25 | 3244 |  |  | 25 | 3244
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 6 | 1488 | 6 | 1488 |  |  | 6 | 1488
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 25 | 32765 | 25 | 32765 |  |  | 25 | 32765
Маслохозяйство
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 |  |  | 1 | 2780
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 |  |  | 2 | 3635
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 |  |  | 1500 | 98588
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 |  |  | 800 | 87519
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 3 | 31026 | 3 | 31026 |  |  | 3 | 31026
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 |  |  | 12 | 1638
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 8 | 710 | 8 | 710 |  |  | 8 | 710
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 |  |  | 16 | 7488
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 530 | 147661 | 530 | 147661 |  |  | 530 | 147661
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 16 | 2287 | 16 | 2287 |  |  | 16 | 2287
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 80 | 36586 | 80 | 36586 |  |  | 80 | 36586
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 650 | 71384 | 650 | 71384 |  |  | 650 | 71384
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 80 | 14093 | 80 | 14093 |  |  | 80 | 14093
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт системы отопления (электропечей, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 |  |  | 2 | 20758
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 280 | 34230 | 280 | 34230 |  |  | 280 | 34230
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 240 | 20478 | 240 | 20478 |  |  | 240 | 20478
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 40 | 5215 | 40 | 5215 |  |  | 40 | 5215
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 45 | 6122 | 45 | 6122 |  |  | 45 | 6122
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 |  |  | 18 | 2503
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 4 | 20758 | 4 | 20758 |  |  | 4 | 20758
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 100 | 23716 | 100 | 23716 |  |  | 100 | 23716
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 |  |  | 18 | 31403
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 |  |  | 12 | 41676
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 22 | 416240 | 22 | 416240 |  |  | 33 | 630160
| Прочие работы |  |  | чел/ч
[5 empty] | 912 | 213920 | 912 | 213920
ПС 500 кВ Челябинская
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 3 | 10485 | 3 | 10485 |  |  | 3 | 10485
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 |  |  | 8 | 1910
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 2 | 7063 | 2 | 7063 |  |  | 2 | 7063
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 3 | 1504 | 3 | 1504 |  |  | 3 | 1504
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 16 | 4687 | 16 | 4687 |  |  | 16 | 4687
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 |  |  | 9 | 46812
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 |  |  | 9 | 46812
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 |  |  | 15 | 3773
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 1926 | 2 | 1926 |  |  | 2 | 1926
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 30 | 26648 | 30 | 26648 |  |  | 30 | 26648
| Замена манометров. |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 |  |  | 18 | 4412
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 10 | 1649 | 10 | 1649 |  |  | 10 | 1649
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 24 | 5687 | 24 | 5687 |  |  | 24 | 5687
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 15 | 2184 | 15 | 2184 |  |  | 15 | 2184
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 6 | 1488 | 6 | 1488 |  |  | 6 | 1488
Высокочастотные заградители.
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 16 | 9186 | 16 | 9186 |  |  | 16 | 9186
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 12 | 1865 | 12 | 1865 |  |  | 12 | 1865
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 12 | 1865 | 12 | 1865 |  |  | 12 | 1865
Конденсаторы связи
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 18 | 6326 | 18 | 6326 |  |  | 18 | 6326
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 9 | 1546 | 9 | 1546 |  |  | 9 | 1546
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 20 | 34831 | 20 | 34831 |  |  | 20 | 34831
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 40 | 9465 | 40 | 9465 |  |  | 40 | 9465
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 24 | 41676 | 24 | 41676 |  |  | 24 | 41676
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 |  |  | 3 | 5349
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 |  |  | 200 | 8479
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 10862 | 12 | 10862 |  |  | 12 | 10862
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 12 | 62222 | 12 | 62222 |  |  | 12 | 62222
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 |  |  | 4 | 3635
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 31 | 1544 | 31 | 1544 |  |  | 31 | 1544
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 |  |  | 2 | 2786
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 12 | 16036 | 12 | 16036 |  |  | 12 | 16036
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 30 | 17083 | 30 | 17083 |  |  | 30 | 17083
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 36 | 16489 | 36 | 16489 |  |  | 36 | 16489
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 15 | 5369 | 15 | 5369 |  |  | 15 | 5369
Электродвигатели
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 4190 | 24 | 4190 |  |  | 24 | 4190
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 |  |  | 60 | 2467
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 |  |  | 60 | 3964
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 42 | 9887 | 42 | 9887 |  |  | 42 | 9887
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 |  |  | 4 | 13908
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 |  |  | 4 | 13908
Воздухоприготовительное хозяйство.
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 850 | 108952 | 850 | 108952 |  |  | 850 | 108952
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 23 | 3033 | 23 | 3033 |  |  | 23 | 3033
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 |  |  | 8 | 1910
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 6 | 7933 | 6 | 7933 |  |  | 6 | 7933
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 750 | 49212 | 750 | 49212 |  |  | 750 | 49212
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 500 | 54872 | 500 | 54872 |  |  | 500 | 54872
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 |  |  | 2 | 20758
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 10 | 1465 | 10 | 1465 |  |  | 10 | 1465
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 8 | 710 | 8 | 710 |  |  | 8 | 710
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 |  |  | 16 | 7488
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 500 | 139225 | 500 | 139225 |  |  | 500 | 139225
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 6 | 850 | 6 | 850 |  |  | 6 | 850
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 48 | 22034 | 48 | 22034 |  |  | 48 | 22034
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 450 | 49368 | 450 | 49368 |  |  | 450 | 49368
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 56 | 9739 | 56 | 9739 |  |  | 56 | 9739
| Восстановление надписей. |  |  | прис. | 20 | 22833 | 20 | 22833 |  |  | 20 | 22833
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 |  |  | 4 | 41299
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 250 | 30476 | 250 | 30476 |  |  | 250 | 30476
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 280 | 23735 | 280 | 23735 |  |  | 280 | 23735
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 |  |  | 20 | 2714
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 |  |  | 20 | 2714
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 |  |  | 18 | 2503
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 6 | 31026 | 6 | 31026 |  |  | 6 | 31026
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АБК, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 350 | 42734 | 350 | 42734 |  |  | 350 | 42734
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 150 | 35470 | 150 | 35470 |  |  | 150 | 35470
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 |  |  | 18 | 31403
| Уборка территории |  |  | шт. | 18 | 62222 | 18 | 62222 |  |  | 18 | 62222
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 20 | 378400 | 20 | 378400 |  |  | 20 | 378400
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 852 | 199664 | 852 | 199664 |  |  | 852 | 199664
ПС-500 кВ Златоуст
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 1499 | 2 | 1499 | [6 empty] | 2 | 1499
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 4 | 1239 | 4 | 1239 | [6 empty] | 4 | 1239
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 10485 | 2 | 10485 | [6 empty] | 2 | 10485
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 10485 | 2 | 10485 | [6 empty] | 2 | 10485
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 3 | 2780 | 3 | 2780 | [6 empty] | 3 | 2780
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 1340 | 12 | 1340 | [6 empty] | 12 | 1340
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 44 | 39007 | 44 | 39007 | [6 empty] | 44 | 39007
| Замена манометров. |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 | [6 empty] | 8 | 1910
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 36 | 4788 | 36 | 4788 | [6 empty] | 36 | 4788
Синхронные компенсаторы.
| Ревизия вспомогательных систем компенсатора. |  |  | компл | 12 | 21135 | 12 | 21135 | [6 empty] | 12 | 21135
| Чистка брызгального бассейна |  |  | шт. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758
| Перевод брызгального бассейна с зимнего режима на летний и обратно. |  |  | шт. | 4 | 10485 | 4 | 10485 | [6 empty] | 4 | 10485
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | шкаф | 415 | 53335 | 415 | 53335 | [6 empty] | 415 | 53335
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 4788 | 36 | 4788 | [6 empty] | 36 | 4788
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773
Высокочастотные заградители.
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | шт. | 12 | 7039 | 12 | 7039 | [6 empty] | 12 | 7039
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714
Конденсаторы связи
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 20 | 6964 | 20 | 6964 | [6 empty] | 20 | 6964
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 40 | 69444 | 40 | 69444 | [6 empty] | 40 | 69444
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 60 | 14086 | 60 | 14086 | [6 empty] | 60 | 14086
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 12 | 21135 | 12 | 21135 | [6 empty] | 12 | 21135
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 | [6 empty] | 3 | 5349
| Откачка шлама |  |  | элем. | 108 | 18666 | 108 | 18666 | [6 empty] | 108 | 18666
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 240 | 9983 | 240 | 9983 | [6 empty] | 240 | 9983
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 20 | 17707 | 20 | 17707 | [6 empty] | 20 | 17707
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 1926 | 2 | 1926 | [6 empty] | 2 | 1926
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 1582 | 33 | 1582 | [6 empty] | 33 | 1582
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 4073 | 3 | 4073 | [6 empty] | 3 | 4073
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 12 | 16036 | 12 | 16036 | [6 empty] | 12 | 16036
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 90 | 50455 | 90 | 50455 | [6 empty] | 90 | 50455
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 72 | 32760 | 72 | 32760 | [6 empty] | 72 | 32760
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 42 | 14347 | 42 | 14347 | [6 empty] | 42 | 14347
Электродвигатели
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 4190 | 24 | 4190 | [6 empty] | 24 | 4190
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 816 | 12 | 816 | [6 empty] | 12 | 816
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 1113 | 12 | 1113 | [6 empty] | 12 | 1113
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063
Воздухоприготовительное хозяйство.
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1300 | 166548 | 1300 | 166548 | [6 empty] | 1300 | 166548
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 45 | 6122 | 45 | 6122 | [6 empty] | 45 | 6122
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 14 | 3563 | 14 | 3563 | [6 empty] | 14 | 3563
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 10 | 13463 | 10 | 13463 | [6 empty] | 10 | 13463
Подготовительные работы для диагностирования сосудов:
| Баллон 500-250Л |  |  | шт. | 30 | 176000 | 30 | 176000 | [6 empty] | 30 | 176000 | [5 empty] | 30
| Воздухосборник ВЭЭ-5-4,5-IV |  |  | шт. | 2 | 70400 | 2 | 70400 | [6 empty] | 2 | 70400 | [5 empty] | 2
Маслохозяйство
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 3 | 7917 | 3 | 7917 | [6 empty] | 3 | 7917
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 5 | 8771 | 5 | 8771 | [6 empty] | 5 | 8771
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 2200 | 144267 | 2200 | 144267 | [6 empty] | 2200 | 144267
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 20 | 2341 | 20 | 2341 | [6 empty] | 20 | 2341
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 15 | 1524 | 15 | 1524 | [6 empty] | 15 | 1524
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 20 | 9213 | 20 | 9213 | [6 empty] | 20 | 9213
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 100 | 28090 | 100 | 28090 | [6 empty] | 100 | 28090
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 16 | 2287 | 16 | 2287 | [6 empty] | 16 | 2287
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 1000 | 109531 | 1000 | 109531 | [6 empty] | 1000 | 109531
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 100 | 17465 | 100 | 17465 | [6 empty] | 100 | 17465
| Восстановление надписей. |  |  | прис. | 24 | 27283 | 24 | 27283 | [6 empty] | 24 | 27283
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 1 | 10485 | 1 | 10485 | [6 empty] | 1 | 10485
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 200 | 24726 | 200 | 24726 | [6 empty] | 200 | 24726
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 200 | 17227 | 200 | 17227 | [6 empty] | 200 | 17227
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 40 | 5215 | 40 | 5215 | [6 empty] | 40 | 5215
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 40 | 5215 | 40 | 5215 | [6 empty] | 40 | 5215
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 10 | 51949 | 10 | 51949 | [6 empty] | 10 | 51949
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 500 | 61122 | 500 | 61122 | [6 empty] | 500 | 61122
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 600 | 114618 | 600 | 114618 | [6 empty] | 600 | 114618
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403
| Уборка территории |  |  | шт. | 13 | 45098 | 13 | 45098 | [6 empty] | 13 | 45098
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 20 | 378400 | 20 | 378400 |  |  | 20 | 378400
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 1062 | 248797 | 1062 | 248797 | [6 empty] | 1062 | 248797
ПС-500 кВ Приваловская
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях. |  |  | шт. | 4 | 1061 | 4 | 1061 | [6 empty] | 4 | 1061
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 1 | 645 | 1 | 645 | [6 empty] | 1 | 645
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 1 | 466 | 1 | 466 | [6 empty] | 1 | 466
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 1 | 5349 | 1 | 5349 | [6 empty] | 1 | 5349
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 1 | 5349 | 1 | 5349 | [6 empty] | 1 | 5349
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 6 | 3435 | 6 | 3435 | [6 empty] | 6 | 3435
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 1926 | 2 | 1926 | [6 empty] | 2 | 1926
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 6 | 585 | 6 | 585 | [6 empty] | 6 | 585
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 50 | 44143 | 50 | 44143 | [6 empty] | 50 | 44143
| Замена манометров. |  |  | шт. | 10 | 2714 | 10 | 2714 | [6 empty] | 10 | 2714
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 70 | 16588 | 70 | 16588 | [6 empty] | 70 | 16588
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) |  |  | фаз
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773
Высокочастотные заградители.
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 13 | 7575 | 13 | 7575 | [6 empty] | 13 | 7575
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 13 | 1968 | 13 | 1968 | [6 empty] | 13 | 1968
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 13 | 1968 | 13 | 1968 | [6 empty] | 13 | 1968
Конденсаторы связи
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 7 | 2445 | 7 | 2445 | [6 empty] | 7 | 2445
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 7 | 958 | 7 | 958 | [6 empty] | 7 | 958
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635
| Откачка шлама |  |  | элем. | 108 | 18666 | 108 | 18666 | [6 empty] | 108 | 18666
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 | [6 empty] | 200 | 8479
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 27 | 1474 | 27 | 1474 | [6 empty] | 27 | 1474
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 | [6 empty] | 2 | 2786
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 10507 | 8 | 10507 | [6 empty] | 8 | 10507
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 99 | 55670 | 99 | 55670 | [6 empty] | 99 | 55670
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 99 | 45154 | 99 | 45154 | [6 empty] | 99 | 45154
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 30 | 10525 | 30 | 10525 | [6 empty] | 30 | 10525
Электродвигатели
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 3590 | 20 | 3590 | [6 empty] | 20 | 3590
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 70 | 16588 | 70 | 16588 | [6 empty] | 70 | 16588
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063
Воздухоприготовительное хозяйство.
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1400 | 179427 | 1400 | 179427 | [6 empty] | 1400 | 179427
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 16 | 2287 | 16 | 2287 | [6 empty] | 16 | 2287
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 20 | 4839 | 20 | 4839 | [6 empty] | 20 | 4839
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 10 | 13463 | 10 | 13463 | [6 empty] | 10 | 13463
Подготовительные работы для диагностирования сосудов:
| Воздухосборник ВЭЭ-5-4,5-IV |  |  | шт. | 8 | 281600 | 8 | 281600 | [6 empty] | 8 | 281600
Маслохозяйство
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1300 | 85320 | 1300 | 85320 | [6 empty] | 1300 | 85320
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 500 | 54872 | 500 | 54872 | [6 empty] | 500 | 54872
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 1 | 10485 | 1 | 10485 | [6 empty] | 1 | 10485
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 12 | 5763 | 12 | 5763 | [6 empty] | 12 | 5763
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 360 | 100348 | 360 | 100348 | [6 empty] | 360 | 100348
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 60 | 27209 | 60 | 27209 | [6 empty] | 60 | 27209
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 700 | 76511 | 700 | 76511 | [6 empty] | 700 | 76511
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 50 | 8841 | 50 | 8841 | [6 empty] | 50 | 8841
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 500 | 61122 | 500 | 61122 | [6 empty] | 500 | 61122
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 6 | 61845 | 6 | 61845 | [6 empty] | 6 | 61845
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 180 | 21973 | 180 | 21973 | [6 empty] | 180 | 21973
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 240 | 20478 | 240 | 20478 | [6 empty] | 240 | 20478
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 140 | 32969 | 140 | 32969 | [6 empty] | 140 | 32969
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 9 | 170280 | 9 | 170280 |  |  | 9 | 170280
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 672 | 157660 | 672 | 157660 | [6 empty] | 672 | 157660
ПС 500 кВ Кропачево
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 | [6 empty] | 8 | 1910
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 1072 | 2 | 1072 | [6 empty] | 2 | 1072
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 12 | 8310 | 12 | 8310 | [6 empty] | 12 | 8310
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 726 | 2 | 726 | [6 empty] | 2 | 726
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 11 | 6499 | 11 | 6499 | [6 empty] | 11 | 6499
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 40 | 9465 | 40 | 9465 | [6 empty] | 40 | 9465
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 16 | 1589 | 16 | 1589 | [6 empty] | 16 | 1589
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 35 | 30925 | 35 | 30925 | [6 empty] | 35 | 30925
| Замена манометров. |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 14 | 2076 | 14 | 2076 | [6 empty] | 14 | 2076
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 42 | 9887 | 42 | 9887 | [6 empty] | 42 | 9887
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) |  |  | фаз
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 4788 | 36 | 4788 | [6 empty] | 36 | 4788
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 13 | 3352 | 13 | 3352 | [6 empty] | 13 | 3352
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Высокочастотные заградители. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 15 | 8650 | 15 | 8650 | [6 empty] | 15 | 8650
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 11 | 1757 | 11 | 1757 | [6 empty] | 11 | 1757
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 11 | 1757 | 11 | 1757 | [6 empty] | 11 | 1757
| Конденсаторы связи |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 5 | 1807 | 5 | 1807 | [6 empty] | 5 | 1807
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 5 | 742 | 5 | 742 | [6 empty] | 5 | 742
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Аккумуляторные батареи. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 30 | 7340 | 30 | 7340 | [6 empty] | 30 | 7340
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 | [6 empty] | 200 | 8479
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 16 | 14284 | 16 | 14284 | [6 empty] | 16 | 14284
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 36 | 1641 | 36 | 1641 | [6 empty] | 36 | 1641
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 | [6 empty] | 2 | 2786
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 10507 | 8 | 10507 | [6 empty] | 8 | 10507
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 80 | 45086 | 80 | 45086 | [6 empty] | 80 | 45086
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 40 | 13710 | 40 | 13710 | [6 empty] | 40 | 13710
Электродвигатели
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 30 | 5464 | 30 | 5464 | [6 empty] | 30 | 5464
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 65 | 15528 | 65 | 15528 | [6 empty] | 65 | 15528
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063
Воздухоприготовительное хозяйство.
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1255 | 161015 | 1255 | 161015 | [6 empty] | 1255 | 161015
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 50 | 6652 | 50 | 6652 | [6 empty] | 50 | 6652
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 16 | 3990 | 16 | 3990 | [6 empty] | 16 | 3990
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 24 | 31478 | 24 | 31478 | [6 empty] | 24 | 31478
Маслохозяйство
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1000 | 65795 | 1000 | 65795 | [6 empty] | 1000 | 65795
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 14 | 1811 | 14 | 1811 | [6 empty] | 14 | 1811
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 | [6 empty] | 16 | 7488
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 650 | 181041 | 650 | 181041 | [6 empty] | 650 | 181041
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 500 | 54872 | 500 | 54872 | [6 empty] | 500 | 54872
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 70 | 12213 | 70 | 12213 | [6 empty] | 70 | 12213
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 | [6 empty] | 4 | 41299
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 240 | 29481 | 240 | 29481 | [6 empty] | 240 | 29481
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 300 | 25360 | 300 | 25360 | [6 empty] | 300 | 25360
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 400 | 48865 | 400 | 48865 | [6 empty] | 400 | 48865
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 150 | 28906 | 150 | 28906 | [6 empty] | 150 | 28906
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403
| Уборка территории |  |  | шт. | 15 | 51949 | 15 | 51949 | [6 empty] | 15 | 51949
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 10 | 189200 | 10 | 189200 |  |  | 10 | 189200
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 802 | 187915 | 802 | 187915 | [6 empty] | 802 | 187915
ПС 500 кВ Магнитогорская
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 6 | 10485 | 6 | 10485 | [6 empty] | 6 | 10485
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 20 | 4839 | 20 | 4839 | [6 empty] | 20 | 4839
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 6 | 2797 | 6 | 2797 | [6 empty] | 6 | 2797
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 32 | 21560 | 32 | 21560 | [6 empty] | 32 | 21560
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 20 | 5715 | 20 | 5715 | [6 empty] | 20 | 5715
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 6 | 5349 | 6 | 5349 | [6 empty] | 6 | 5349
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 15 | 1524 | 15 | 1524 | [6 empty] | 15 | 1524
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 17 | 4201 | 17 | 4201 | [6 empty] | 17 | 4201
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 50 | 44143 | 50 | 44143 | [6 empty] | 50 | 44143
| Замена манометров. |  |  | шт. | 16 | 3990 | 16 | 3990 | [6 empty] | 16 | 3990
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 150 | 35470 | 150 | 35470 | [6 empty] | 150 | 35470
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687
Высокочастотные заградители.
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 24 | 13484 | 24 | 13484 | [6 empty] | 24 | 13484
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 24 | 3135 | 24 | 3135 | [6 empty] | 24 | 3135
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 24 | 3135 | 24 | 3135 | [6 empty] | 24 | 3135
Конденсаторы связи
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 15 | 5369 | 15 | 5369 | [6 empty] | 15 | 5369
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 15 | 2184 | 15 | 2184 | [6 empty] | 15 | 2184
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 1926 | 1 | 1926 | [6 empty] | 1 | 1926
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 100 | 4348 | 100 | 4348 | [6 empty] | 100 | 4348
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 8 | 41299 | 8 | 41299 | [6 empty] | 8 | 41299
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 15 | 870 | 15 | 870 | [6 empty] | 15 | 870
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 1499 | 1 | 1499 | [6 empty] | 1 | 1499
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 6 | 7933 | 6 | 7933 | [6 empty] | 6 | 7933
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 33583 | 60 | 33583 | [6 empty] | 60 | 33583
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 81 | 37018 | 81 | 37018 | [6 empty] | 81 | 37018
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 54 | 18552 | 54 | 18552 | [6 empty] | 54 | 18552
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Электродвигатели |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 30 | 5464 | 30 | 5464 | [6 empty] | 30 | 5464
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 80 | 3593 | 80 | 3593 | [6 empty] | 80 | 3593
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 80 | 5594 | 80 | 5594 | [6 empty] | 80 | 5594
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 46 | 11112 | 46 | 11112 | [6 empty] | 46 | 11112
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908
Воздухоприготовительное хозяйство.
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1500 | 192311 | 1500 | 192311 | [6 empty] | 1500 | 192311
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 50 | 6652 | 50 | 6652 | [6 empty] | 50 | 6652
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 48 | 11539 | 48 | 11539 | [6 empty] | 48 | 11539
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 12 | 16036 | 12 | 16036 | [6 empty] | 12 | 16036
Подготовительные работы для диагностирования сосудов:
| Воздухосборник ВС-5.00 |  |  | шт. | 12 | 422400 | 12 | 422400 | [6 empty] | 12 | 422400
Маслохозяйство
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 850 | 93023 | 850 | 93023 | [6 empty] | 850 | 93023
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 3 | 31026 | 3 | 31026 | [6 empty] | 3 | 31026
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 20 | 9213 | 20 | 9213 | [6 empty] | 20 | 9213
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 550 | 153164 | 550 | 153164 | [6 empty] | 550 | 153164
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 60 | 27209 | 60 | 27209 | [6 empty] | 60 | 27209
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 600 | 65880 | 600 | 65880 | [6 empty] | 600 | 65880
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 70 | 12213 | 70 | 12213 | [6 empty] | 70 | 12213
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт системы отопления (электропечей, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 250 | 30476 | 250 | 30476 | [6 empty] | 250 | 30476
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 250 | 21105 | 250 | 21105 | [6 empty] | 250 | 21105
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 15 | 2184 | 15 | 2184 | [6 empty] | 15 | 2184
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 350 | 42734 | 350 | 42734 | [6 empty] | 350 | 42734
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 12 | 227040 | 12 | 227040 |  |  | 12 | 227040
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 862 | 202165 | 862 | 202165 | [6 empty] | 862 | 202165
ПС-500 кВ Смеловская
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 5 | 8771 | 5 | 8771 | [6 empty] | 5 | 8771
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 30 | 7340 | 30 | 7340 | [6 empty] | 30 | 7340
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 4 | 2786 | 4 | 2786 | [6 empty] | 4 | 2786
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 29 | 19630 | 29 | 19630 | [6 empty] | 29 | 19630
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 20 | 5715 | 20 | 5715 | [6 empty] | 20 | 5715
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 5 | 25895 | 5 | 25895 | [6 empty] | 5 | 25895
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 5 | 25895 | 5 | 25895 | [6 empty] | 5 | 25895
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 7 | 6203 | 7 | 6203 | [6 empty] | 7 | 6203
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 1340 | 12 | 1340 | [6 empty] | 12 | 1340
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 70 | 61638 | 70 | 61638 | [6 empty] | 70 | 61638
| Замена манометров. |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) |  |  | фаз
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 42 | 5426 | 42 | 5426 | [6 empty] | 42 | 5426
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412
Высокочастотные заградители.
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | шт. | 20 | 11338 | 20 | 11338 | [6 empty] | 20 | 11338
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 10 | 1649 | 10 | 1649 | [6 empty] | 10 | 1649
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 10 | 1649 | 10 | 1649 | [6 empty] | 10 | 1649
Конденсаторы связи
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 20 | 6964 | 20 | 6964 | [6 empty] | 20 | 6964
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063
| Откачка шлама |  |  | элем. | 108 | 18666 | 108 | 18666 | [6 empty] | 108 | 18666
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 | [6 empty] | 200 | 8479
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 16 | 14284 | 16 | 14284 | [6 empty] | 16 | 14284
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 36 | 1641 | 36 | 1641 | [6 empty] | 36 | 1641
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 4 | 5360 | 4 | 5360 | [6 empty] | 4 | 5360
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 16 | 21184 | 16 | 21184 | [6 empty] | 16 | 21184
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 67 | 37723 | 67 | 37723 | [6 empty] | 67 | 37723
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 67 | 30602 | 67 | 30602 | [6 empty] | 67 | 30602
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 20 | 6964 | 20 | 6964 | [6 empty] | 20 | 6964
Электродвигатели
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 40 | 6962 | 40 | 6962 | [6 empty] | 40 | 6962
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 48 | 11539 | 48 | 11539 | [6 empty] | 48 | 11539
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758
Воздухоприготовительное хозяйство.
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1500 | 192311 | 1500 | 192311 | [6 empty] | 1500 | 192311
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 65 | 8623 | 65 | 8623 | [6 empty] | 65 | 8623
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 22 | 5260 | 22 | 5260 | [6 empty] | 22 | 5260
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 25 | 32765 | 25 | 32765 | [6 empty] | 25 | 32765
Маслохозяйство
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 3.5 | 10485 | 3.5 | 10485 | [6 empty] | 3.5 | 10485
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 | [6 empty] | 4 | 41299
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 14 | 1811 | 14 | 1811 | [6 empty] | 14 | 1811
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 8 | 710 | 8 | 710 | [6 empty] | 8 | 710
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 28 | 13039 | 28 | 13039 | [6 empty] | 28 | 13039
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 600 | 167102 | 600 | 167102 | [6 empty] | 600 | 167102
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 24 | 3135 | 24 | 3135 | [6 empty] | 24 | 3135
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 180 | 81584 | 180 | 81584 | [6 empty] | 180 | 81584
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 700 | 76511 | 700 | 76511 | [6 empty] | 700 | 76511
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 150 | 26094 | 150 | 26094 | [6 empty] | 150 | 26094
| Восстановление надписей. |  |  | прис. | 24 | 27283 | 24 | 27283 | [6 empty] | 24 | 27283
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 | [6 empty] | 4 | 41299
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 180 | 21973 | 180 | 21973 | [6 empty] | 180 | 21973
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 220 | 18853 | 220 | 18853 | [6 empty] | 220 | 18853
| Ревизия и ремонт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 70 | 9153 | 70 | 9153 | [6 empty] | 70 | 9153
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 65 | 8623 | 65 | 8623 | [6 empty] | 65 | 8623
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 360 | 44111 | 360 | 44111 | [6 empty] | 360 | 44111
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 200 | 47219 | 200 | 47219 | [6 empty] | 200 | 47219
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403
| Уборка территории |  |  | шт. | 36 | 124232 | 36 | 124232 | [6 empty] | 36 | 124232
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 14 | 264880 | 14 | 264880 |  |  | 14 | 264880
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 1032 | 242051 | 1032 | 242051 | [6 empty] | 1032 | 242051
ПС Новометаллургическая
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 29 | 25320 |  |  | 29 | 25320 |  |  | 29 | 25320
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 49 | 49665 |  |  | 49 | 49665 |  |  | 49 | 49665
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 28 | 24164 |  |  | 28 | 24164 |  |  | 28 | 24164
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 14 | 4581 |  |  | 14 | 4581 |  |  | 14 | 4581
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 14 | 12188 |  |  | 14 | 12188 |  |  | 14 | 12188
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 24 | 76552 |  |  | 24 | 76552 |  |  | 24 | 76552
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 80 | 37984 |  |  | 80 | 37984 |  |  | 80 | 37984
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 17170 |  |  | 36 | 17170 |  |  | 36 | 17170
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 420 | 68237 |  |  | 420 | 68237 |  |  | 420 | 68237
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 6 | 19107 |  |  | 6 | 19107 |  |  | 6 | 19107
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 12 | 56903 |  |  | 12 | 56903 |  |  | 12 | 56903
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 121328 |  |  | 60 | 121328 |  |  | 60 | 121328
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 40 | 65332 |  |  | 40 | 65332 |  |  | 40 | 65332
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 30 | 37528 |  |  | 30 | 37528 |  |  | 30 | 37528
Электродвигатели
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916
Воздухоприготовительное хозяйство.
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 190 | 90389 |  |  | 190 | 90389 |  |  | 190 | 90389
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 35 | 16786 |  |  | 35 | 16786 |  |  | 35 | 16786
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 14 | 12188 |  |  | 14 | 12188 |  |  | 14 | 12188
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369
Подготовительные работы для диагностирования сосудов:
| Воздухосборник ВС-5.00 |  |  | шт. | 4 | 140800 |  |  | 4 | 140800 |  |  | 4 | 140800
Открытые распредустройства.
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 1 | 37266 |  |  | 1 | 37266 |  |  | 1 | 37266
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 16 | 6617 |  |  | 16 | 6617 |  |  | 16 | 6617
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 6 | 1978 |  |  | 6 | 1978 |  |  | 6 | 1978
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 26412 |  |  | 16 | 26412 |  |  | 16 | 26412
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 70 | 70970 |  |  | 70 | 70970 |  |  | 70 | 70970
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 4064 |  |  | 8 | 4064 |  |  | 8 | 4064
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 45 | 73425 |  |  | 45 | 73425 |  |  | 45 | 73425
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 70 | 27671 |  |  | 70 | 27671 |  |  | 70 | 27671
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 100 | 62609 |  |  | 100 | 62609 |  |  | 100 | 62609
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 100 | 44491 |  |  | 100 | 44491 |  |  | 100 | 44491
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 100 | 31995 |  |  | 100 | 31995 |  |  | 100 | 31995
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 22 | 10617 |  |  | 22 | 10617 |  |  | 22 | 10617
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 26 | 12545 |  |  | 26 | 12545 |  |  | 26 | 12545
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 100 | 86351 |  |  | 100 | 86351 |  |  | 100 | 86351
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355
| Прочие |  |  |  | 248 | 198329 |  |  | 248 | 198329 |  |  | 248 | 198329
итого
ПС Исаково
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 24 | 76552 |  |  | 24 | 76552 |  |  | 24 | 76552
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 15 | 7154 |  |  | 15 | 7154 |  |  | 15 | 7154
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 12 | 24511 |  |  | 12 | 24511 |  |  | 12 | 24511
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 12 | 19861 |  |  | 12 | 19861 |  |  | 12 | 19861
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Электродвигатели |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 600 | 97552 |  |  | 600 | 97552 |  |  | 600 | 97552
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 74314 |  |  | 2 | 74314 |  |  | 2 | 74314
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 20 | 20592 |  |  | 20 | 20592 |  |  | 20 | 20592
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 4064 |  |  | 8 | 4064 |  |  | 8 | 4064
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 50 | 31599 |  |  | 50 | 31599 |  |  | 50 | 31599
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Территория ОРУ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355
| Прочие |  |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103
итого
ПС Кунашак
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 8 | 7162 |  |  | 8 | 7162 |  |  | 8 | 7162
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 26 | 22618 |  |  | 26 | 22618 |  |  | 26 | 22618
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 4 | 12933 |  |  | 4 | 12933 |  |  | 4 | 12933
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 4 | 1513 |  |  | 4 | 1513 |  |  | 4 | 1513
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687
| Обдув АТ-2, Т1, Т4 |  |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0
| ШАОТ- АТ-2 |  |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 20 | 63826 |  |  | 20 | 63826 |  |  | 20 | 63826
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 17170 |  |  | 36 | 17170 |  |  | 36 | 17170
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 220 | 35917 |  |  | 220 | 35917 |  |  | 220 | 35917
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 15 | 47641 |  |  | 15 | 47641 |  |  | 15 | 47641
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 38003 |  |  | 8 | 38003 |  |  | 8 | 38003
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 20 | 40711 |  |  | 20 | 40711 |  |  | 20 | 40711
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 24 | 39509 |  |  | 24 | 39509 |  |  | 24 | 39509
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 12 | 15211 |  |  | 12 | 15211 |  |  | 12 | 15211
Электродвигатели
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 18 | 11392 |  |  | 18 | 11392 |  |  | 18 | 11392
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 6 | 1038 |  |  | 6 | 1038 |  |  | 6 | 1038
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 6 | 1524 |  |  | 6 | 1524 |  |  | 6 | 1524
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 6 | 5239 |  |  | 6 | 5239 |  |  | 6 | 5239
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 3 | 37648 |  |  | 3 | 37648 |  |  | 3 | 37648
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 3 | 37648 |  |  | 3 | 37648 |  |  | 3 | 37648
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 450 | 73123 |  |  | 450 | 73123 |  |  | 450 | 73123
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 200 | 78771 |  |  | 200 | 78771 |  |  | 200 | 78771
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 35 | 35591 |  |  | 35 | 35591 |  |  | 35 | 35591
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 48 | 78435 |  |  | 48 | 78435 |  |  | 48 | 78435
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 80 | 31485 |  |  | 80 | 31485 |  |  | 80 | 31485
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 50 | 31599 |  |  | 50 | 31599 |  |  | 50 | 31599
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 80 | 35486 |  |  | 80 | 35486 |  |  | 80 | 35486
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 40 | 12848 |  |  | 40 | 12848 |  |  | 40 | 12848
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976
| Уборка территории |  |  | шт. | 8 | 99787 |  |  | 8 | 99787 |  |  | 8 | 99787
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2.5 | 51178 |  |  | 2.5 | 51178 |  |  | 2.5 | 51178
| Прочие |  |  |  | 250 | 200135 |  |  | 250 | 200135 |  |  | 250 | 200135
Мраморная
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 20 | 63826 |  |  | 20 | 63826 |  |  | 20 | 63826
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 6 | 37626 |  |  | 6 | 37626 |  |  | 6 | 37626
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 36 | 72731 |  |  | 36 | 72731 |  |  | 36 | 72731
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 12 | 15211 |  |  | 12 | 15211 |  |  | 12 | 15211
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Электродвигатели |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 200 | 32531 |  |  | 200 | 32531 |  |  | 200 | 32531
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 300 | 118048 |  |  | 300 | 118048 |  |  | 300 | 118048
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 2 | 823 |  |  | 2 | 823 |  |  | 2 | 823
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 30 | 30591 |  |  | 30 | 30591 |  |  | 30 | 30591
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 4 | 2141 |  |  | 4 | 2141 |  |  | 4 | 2141
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 40 | 25094 |  |  | 40 | 25094 |  |  | 40 | 25094
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 100 | 31995 |  |  | 100 | 31995 |  |  | 100 | 31995
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 5 | 2524 |  |  | 5 | 2524 |  |  | 5 | 2524
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976
| Уборка территории |  |  | шт. | 10 | 124492 |  |  | 10 | 124492 |  |  | 10 | 124492
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 3 | 61413 |  |  | 3 | 61413 |  |  | 3 | 61413
| Прочие |  |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103
ПС Чебаркуль
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 32 | 27639 |  |  | 32 | 27639 |  |  | 32 | 27639
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 1 | 3300 |  |  | 1 | 3300 |  |  | 1 | 3300
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 15 | 4808 |  |  | 15 | 4808 |  |  | 15 | 4808
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 6 | 6136 |  |  | 6 | 6136 |  |  | 6 | 6136
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 15 | 12961 |  |  | 15 | 12961 |  |  | 15 | 12961
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 21 | 66913 |  |  | 21 | 66913 |  |  | 21 | 66913
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 39 | 18709 |  |  | 39 | 18709 |  |  | 39 | 18709
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 2 | 12556 |  |  | 2 | 12556 |  |  | 2 | 12556
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 6 | 5239 |  |  | 6 | 5239 |  |  | 6 | 5239
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 9 | 18343 |  |  | 9 | 18343 |  |  | 9 | 18343
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 9 | 14856 |  |  | 9 | 14856 |  |  | 9 | 14856
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Электродвигатели |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 500 | 81395 |  |  | 500 | 81395 |  |  | 500 | 81395
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 1 | 37266 |  |  | 1 | 37266 |  |  | 1 | 37266
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 4 | 1811 |  |  | 4 | 1811 |  |  | 4 | 1811
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 35 | 35591 |  |  | 35 | 35591 |  |  | 35 | 35591
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 25 | 41056 |  |  | 25 | 41056 |  |  | 25 | 41056
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 45 | 28158 |  |  | 45 | 28158 |  |  | 45 | 28158
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421
| Ревизия и ремонт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 200 | 172494 |  |  | 200 | 172494 |  |  | 200 | 172494
| Уборка территории |  |  | шт. | 6 | 74707 |  |  | 6 | 74707 |  |  | 6 | 74707
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 8 | 163768 |  |  | 8 | 163768 |  |  | 8 | 163768
| Прочие |  |  |  | 263 | 210521 |  |  | 263 | 210521 |  |  | 263 | 210521
ПС КС-19
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 3 | 9851 |  |  | 3 | 9851 |  |  | 3 | 9851
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 3 | 1751 |  |  | 3 | 1751 |  |  | 3 | 1751
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 16 | 14117 |  |  | 16 | 14117 |  |  | 16 | 14117
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 7 | 6389 |  |  | 7 | 6389 |  |  | 7 | 6389
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 19107 |  |  | 4 | 19107 |  |  | 4 | 19107
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 15 | 30301 |  |  | 15 | 30301 |  |  | 15 | 30301
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526
Электродвигатели
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 60 | 23852 |  |  | 60 | 23852 |  |  | 60 | 23852
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 12 | 12437 |  |  | 12 | 12437 |  |  | 12 | 12437
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 8 | 13309 |  |  | 8 | 13309 |  |  | 8 | 13309
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 48 | 30146 |  |  | 48 | 30146 |  |  | 48 | 30146
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 30 | 13533 |  |  | 30 | 13533 |  |  | 30 | 13533
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 30 | 9786 |  |  | 30 | 9786 |  |  | 30 | 9786
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 90 | 77850 |  |  | 90 | 77850 |  |  | 90 | 77850
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 149572 |  |  | 12 | 149572 |  |  | 12 | 149572
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942
| Прочие |  |  |  | 85 | 68292 |  |  | 85 | 68292 |  |  | 85 | 68292
Карталы 220
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 | [6 empty] | 4 | 3687
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 1 | 1753 |  |  | 1 | 1753 | [6 empty] | 1 | 1753
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [6 empty] | 2 | 2061
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 17 | 14890 |  |  | 17 | 14890 | [6 empty] | 17 | 14890
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 1 | 3300 |  |  | 1 | 3300 | [6 empty] | 1 | 3300
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 9 | 3047 |  |  | 9 | 3047 | [6 empty] | 9 | 3047
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287 | [6 empty] | 4 | 4287
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 9 | 7940 |  |  | 9 | 7940 | [6 empty] | 9 | 7940
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 30 | 95447 |  |  | 30 | 95447 | [6 empty] | 30 | 95447
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 | [6 empty] | 30 | 14468
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 | [6 empty] | 20 | 17591
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 | [6 empty] | 24 | 11772
Аккумуляторные батареи.
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 7 | 44177
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 7 | 6389 |  |  | 7 | 6389 | [6 empty] | 7 | 6389
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 7 | 44177
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 6387
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 | [6 empty] | 12 | 38379
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [6 empty] | 12 | 2240
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 | [6 empty] | 1 | 4841
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 19107 |  |  | 4 | 19107 | [6 empty] | 4 | 19107
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 36 | 72731 |  |  | 36 | 72731 | [6 empty] | 36 | 72731
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 36 | 58786 |  |  | 36 | 58786 | [6 empty] | 36 | 58786
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 36 | 44837 |  |  | 36 | 44837 | [6 empty] | 36 | 44837
Электродвигатели
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 | [6 empty] | 10 | 1717
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 | [6 empty] | 10 | 2528
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 | [6 empty] | 100 | 16375
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 40 | 15848 |  |  | 40 | 15848 | [6 empty] | 40 | 15848
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 12 | 12437 |  |  | 12 | 12437 | [6 empty] | 12 | 12437
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 8 | 13309 |  |  | 8 | 13309 | [6 empty] | 8 | 13309
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 | [6 empty] | 36 | 14244
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 30 | 13533 |  |  | 30 | 13533 | [6 empty] | 30 | 13533
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 30 | 9786 |  |  | 30 | 9786 | [6 empty] | 30 | 9786
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 | [6 empty] | 10 | 4837
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 60475
| Уборка территории |  |  | шт. | 10 | 124492 |  |  | 10 | 124492 | [6 empty] | 10 | 124492
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884
| Прочие |  |  |  | 138 | 110563 |  |  | 138 | 110563 | [6 empty] | 138 | 110563
итого
Карталы -Р
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 3 | 2914 |  |  | 3 | 2914 | [6 empty] | 3 | 2914
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 3 | 3363 |  |  | 3 | 3363 | [6 empty] | 3 | 3363
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714
Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные).
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 30 | 95447 |  |  | 30 | 95447 | [6 empty] | 30 | 95447
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 | [6 empty] | 30 | 14468
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 40 | 34594 |  |  | 40 | 34594 | [6 empty] | 40 | 34594
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 45 | 21410 |  |  | 45 | 21410 | [6 empty] | 45 | 21410
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 15 | 30301 |  |  | 15 | 30301 | [6 empty] | 15 | 30301
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 | [6 empty] | 15 | 24489
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 15 | 18682 |  |  | 15 | 18682 | [6 empty] | 15 | 18682
Электродвигатели
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 | [6 empty] | 10 | 1717
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 | [6 empty] | 10 | 2528
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916
Открытые распредустройства.
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 50 | 20039 |  |  | 50 | 20039 | [6 empty] | 50 | 20039
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 8 | 8362 |  |  | 8 | 8362 | [6 empty] | 8 | 8362
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 5 | 8304 |  |  | 5 | 8304 | [6 empty] | 5 | 8304
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 27 | 10739 |  |  | 27 | 10739 | [6 empty] | 27 | 10739
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 30 | 18967 |  |  | 30 | 18967 | [6 empty] | 30 | 18967
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 50 | 22537 |  |  | 50 | 22537 | [6 empty] | 50 | 22537
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 20 | 6718 |  |  | 20 | 6718 | [6 empty] | 20 | 6718
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 15 | 7154 |  |  | 15 | 7154 | [6 empty] | 15 | 7154
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 60475
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [6 empty] | 9 | 112142
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884
| Прочие |  |  |  | 124 | 99462 |  |  | 124 | 99462 | [6 empty] | 124 | 99462
итого
Восточная
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [6 empty] | 2 | 1764
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [6 empty] | 2 | 2061
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 9 | 7940 |  |  | 9 | 7940 | [6 empty] | 9 | 7940
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 12 | 5992 |  |  | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 5992
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 | [6 empty] | 100 | 16375
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 40 | 15848 |  |  | 40 | 15848 | [6 empty] | 40 | 15848
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 4 | 6763 |  |  | 4 | 6763 | [6 empty] | 4 | 6763
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 | [6 empty] | 36 | 14244
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 20 | 9216 |  |  | 20 | 9216 | [6 empty] | 20 | 9216
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 10 | 3280 |  |  | 10 | 3280 | [6 empty] | 10 | 3280
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 | [6 empty] | 10 | 4837
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 | [6 empty] | 50 | 43472
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [6 empty] | 9 | 112142
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942
| Прочие |  |  |  | 60 | 48221 |  |  | 60 | 48221 | [6 empty] | 60 | 48221
итого
Ракитная
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [6 empty] | 2 | 1764
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [6 empty] | 2 | 2061
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266
Разъединители, отделители, короткозамыкатели.
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 15 | 12961 |  |  | 15 | 12961 | [6 empty] | 15 | 12961
Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения)
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 12 | 5992 |  |  | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 5992
Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения).
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 7 | 14483 |  |  | 7 | 14483 | [6 empty] | 7 | 14483
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 7 | 11768 |  |  | 7 | 11768 | [6 empty] | 7 | 11768
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 7 | 9060 |  |  | 7 | 9060 | [6 empty] | 7 | 9060
Заземляющие устройства
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567
Открытые распредустройства.
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 | [6 empty] | 100 | 16375
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 40 | 15848 |  |  | 40 | 15848 | [6 empty] | 40 | 15848
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 4 | 6763 |  |  | 4 | 6763 | [6 empty] | 4 | 6763
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 75 | 29578 |  |  | 75 | 29578 | [6 empty] | 75 | 29578
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 25 | 15908 |  |  | 25 | 15908 | [6 empty] | 25 | 15908
Оборудование собственных нужд.
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 20 | 9216 |  |  | 20 | 9216 | [6 empty] | 20 | 9216
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 5 | 1746 |  |  | 5 | 1746 | [6 empty] | 5 | 1746
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 5 | 2524 |  |  | 5 | 2524 | [6 empty] | 5 | 2524
Территория ОРУ
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 | [6 empty] | 30 | 26093
| Уборка территории |  |  | шт. | 8 | 99787 |  |  | 8 | 99787 | [6 empty] | 8 | 99787
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942
| Прочие |  |  |  | 50 | 40347 |  |  | 50 | 40347 | [6 empty] | 50 | 40347
| Итого: |  |  |  |  | 30659787 |  | 18094772 |  | 12565015 |  | 8226924 |  | 9754263 |  | 9867848 |  | 2810752
| Всего: |  |  |  |  | 130864573 |  | 93555799 |  | 37278746 |  | 69546982 |  | 27943489 |  | 24748020 |  | 8651602
130890093
Зам. главного инженера - начальник САПиУА О.В. Набоков
Начальник ОПС САПиУА М.Н. Тихобаев

## пообъектная разбивка (18.09 )
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ЮУПМЭС
_____________В.И. Лебедев
"_____" ___________ 2008 г.
План работ по техническому обслуживанию и ремонту ПС 500, 220, 110 кВ ЮУПМЭС на 2009 год для ГСС (ЧПТОиР).
Код | Наименование работ | Диспетчерское наименование | У.Е. | Ед. изм. | В С Е Г О по ОАО "ФСК ЕЭС" и МСК | [5 empty] | в том числе: | [7 empty] | План по месяцам (продолжительность ремонта в сутках)
[7 empty] | В С Е Г О по ОАО "ФСК ЕЭС" |  | В С Е Г О по МСК |  | МЭС (Заказчик) |  |  |  | Внутренний подряд |  |  |  | 1 квартал | [5 empty] | 2 квартал | [5 empty] | 3 квартал | [5 empty] | 4 квартал
[19 empty] | Январь |  | Февраль |  | Март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[19 empty] | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут.
[5 empty] | План 2009г. |  | План 2009г. ФСК |  | План 2009г. МСК |  | План 2009г. ФСК |  | План 2009г. МСК |  | План 2009г. ФСК |  | План 2009г. МСК
[5 empty] | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.)
| Всего расходы на ТОиР электрических сетей ЕНЭС |  |  | тыс.рублей |  | 1499956330 |  | 569852330 |  | 930104000 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
в том числе:
1 | Программы повышения надёжности работы электирческих сетей (целевые программы) |  |  |  |  | 1499939000 |  | 569835000 |  | 930104000
1.1 | Программа комплексного обследования заземляющих устройств подстанций ОАО "ФСК ЕЭС" для обеспечения электробезопасности персонала и надёжной работы первичного оборудования и систем вторичной коммутации на период 2007-2009г. |  |  |  |  | 22130000 |  | 5892000 |  | 16238000
1.2 | Программа комплексного обследования ВЛ со сроком эксплуатации более 40 лет в целях обеспечения их надежной работы на 2006-2009 года |  |  |  |  | 31100000 |  | 9870000 |  | 21230000
1.3 | Программа замены высоковольтных вводов с маслом Т-750 на подстанциях ОАО "ФСК ЕЭС" на 2007 год. |  |  |  |  | 180450000 |  | 85650000 |  | 94800000
1.4 | Программа повышения надёжности опорно-стержневых изоляторов (ОСИ) на 2007 год. |  |  |  |  | 180044000 |  | 51441000 |  | 128603000
1.5 | Программа организации работ по предотвращению кризисных ситуаций, связанных с электроснабжением потребителей и приведению электрических сетей ЕНЭС ОАО "ФСК ЕЭС" в нормативное состояние на 2007 год. |  |  |  |  | 12116000 |  | 12116000
1.6 | Программа специальной диагностики для оборудования или объектов МСК в ухудшенном состоянии. |  |  |  |  | 32014000 |  | 16379000 |  | 15635000
1.7 | Программа механической рассчистки трасс ВЛ |  |  |  |  | 144700000 |  | 0 |  | 144700000
1.8 | Программа доведения ширины просек ВЛ 220 кВ сетей МСК до нормативной величины и расчистка трасс ВЛ |  |  |  |  | 141462000 |  | 64300000 |  | 77162000
1.9 | Программа расходов на проведение химической расчистки трасс ВЛ на 2007 год |  |  |  |  | 89124000 |  | 44562000 |  | 44562000
1.10 | Программа по повышению устойчивости работы ВЛ при воздействии гололедно-ветровых нагрузок на 2007 год |  |  |  |  | 82235000 |  | 37224000 |  | 45011000
1.11 | Программа замены фарфоровой изоляции, выработавшей свой ресурс, на воздушных линиях электропередачи ОАО "ФСК ЕЭС" в 2007 году |  |  |  |  | 114893000 |  | 56825000 |  | 58068000
1.12 | Программа замены грозотроса на ВЛ 220-500 кВ в 2007 году |  |  |  |  | 183453000 |  | 64140000 |  | 119313000
1.13 | Программа замены железобетонных опор на ВЛ в 2007 году |  |  |  |  | 90938000 |  | 37616000 |  | 53322000
1.14 | Программа предупреждения повреждения оборудования, выработавшего нормативный срок службы и оборудования в ухудшенном состоянии на электросетевых объектах на 2007 год |  |  |  |  | 168492000 |  | 77927000 |  | 90565000
1.15 | Разработка принципов, структуры и алгоритмов систем ПА Московской энергосистемы |  |  |  |  | 26788000 |  | 5893000 |  | 20895000
01 | Ремонтное обслуживание
01.02 | Работы на ПС |  |  | фаза
01.02.01 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов |  |  | фаза
01.02.01.01 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов1150 кВ |  |  | фаза
01.02.01.02 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 750 кВ |  |  | фаза
01.02.01.03 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 500 кВ |  |  | фаза
01.02.01.04 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 400 кВ |  |  | фаза
01.02.01.05 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 330 кВ |  |  | фаза
01.02.01.06 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 220 кВ |  |  | фаза
| ПС 500 кВ Козырево | АТ1 |  | шт. | 1 | 2120000 | 1 | 2120000 |  |  | 1 | 2120000 | [14 empty] | 1 | 35
01.02.01.07 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 110 кВ |  |  | фаза
01.02.01.08 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 6-35 кВ |  |  | фаза
| ПС 500 кВ Челябинская | ТСН4 |  | фаза | 1 | 37890 | 1 | 37890 |  |  | 1 | 37890 | [18 empty] | 1 | 7
01.02.02 | Ремонт реакторов |  |  | фаза
01.02.02.01 | Ремонт реакторов 1150 кВ |  |  | фаза
| ПС |  |  | фаза
01.02.02.02 | Ремонт реакторов 750 кВ |  |  | фаза
| ПС |  |  | фаза
01.02.02.03 | Ремонт реакторов 500 кВ |  |  | фаза
| ПС 500 кВ Челябинская | Р-500 кВ ВЛ Костанайская, ф.В (замена предохранительного клапана). |  | фаза | 1 | 393576 | 1 | 393576 |  |  | 1 | 393576 | [16 empty] | 1 | 16
01.02.02.04 | Ремонт реакторов 400 кВ |  |  | фаза
01.02.02.05 | Ремонт реакторов 330 кВ |  |  | фаза
01.02.02.06 | Ремонт реакторов 220 кВ |  |  | фаза
01.02.02.07 | Ремонт реакторов 110 кВ |  |  | фаза
01.02.02.08 | Ремонт реакторов 6-35 кВ |  |  | фаза
01.02.03 | Замена вводов |  |  | шт.
01.02.03.01 | Замена вводов 1150 кВ |  |  | шт.
01.02.03.02 | Замена вводов 750 кВ |  |  | шт.
01.02.03.03 | Замена вводов 500 кВ |  |  | шт.
01.02.03.04 | Замена вводов 400 кВ |  |  | шт.
01.02.03.05 | Замена вводов 330 кВ |  |  | шт.
01.02.03.06 | Замена вводов 220 кВ |  |  | шт.
01.02.03.07 | Замена вводов 110 кВ |  |  | шт.
01.02.03.08 | Замена вводов 6-35 кВ |  |  | шт.
01.02.03.09 | Замена вводов масляных выключателей 220 кВ |  |  | шт.
01.02.03.10 | Замена вводов масляных выключателей 110 кВ |  |  | шт.
| ПС 110 кВ Карталы-раонная | Т3, ф.А |  | шт.
01.02.04 | Ремонт выключателей |  |  | компл
01.02.04.01 | Ремонт выключателей 1150 кВ |  |  | компл
01.02.04.02 | Ремонт выключателей 750 кВ |  |  | компл
01.02.04.03 | Ремонт выключателей 500 кВ |  |  | компл | 4 | 7220000
| ПС 500 кВ Челябинская | В-502 |  | компл | 1 | 2060000 | 1 | 2060000 |  |  | 1 | 2060000 | [18 empty] | 1 | 40
| ПС 500 кВ Приваловская | ВВ1 500 кВ ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 1720000 | 1 | 1720000 |  |  | 1 | 1720000 | [16 empty] | 1 | 35
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ2 500 кВ ВЛ Смеловская |  | компл | 1 | 1720000 | 1 | 1720000 |  |  | 1 | 1720000 | [18 empty] | 1 | 35
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ1 500 кВ ВЛ Магнитогорская |  | компл | 1 | 1720000 | 1 | 1720000 |  |  | 1 | 1720000 | [14 empty] | 1 | 40
01.02.04.04 | Ремонт выключателей 400 кВ |  |  | компл
01.02.04.05 | Ремонт выключателей 330 кВ |  |  | компл
01.02.04.06 | Ремонт выключателей 220 кВ |  |  | компл | 2 | 2080000
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 220 кВ ВЛ ПС 90 |  | компл | 1 | 1040000 | 1 | 1040000 |  |  | 1 | 1040000 | [16 empty] | 1 | 30
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | компл | 1 | 1040000 | 1 | 1040000 |  |  | 1 | 1040000 | [22 empty] | 1 | 32
01.02.04.07 | Ремонт выключателей 110 кВ |  |  | компл | 2 | 1080000
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110 кВ ВЛ Шумово |  | компл | 1 | 540000 | 1 | 540000 |  |  | 1 | 540000 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110 кВ ВЛ Трубная-2 |  | компл | 1 | 540000 | 1 | 540000 |  |  | 1 | 540000 | [12 empty] | 1 | 12
01.02.04.08 | Ремонт выключателей 6-35 кВ |  |  | компл | 13 | 619119
| ПС 500 кВ Кропачево | ВМ 10 кВ НПС-1 |  | компл | 1 | 54126 | 1 | 54126 | [6 empty] | 1 | 54126 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ВМ 10 кВ НПС-2 |  | компл | 1 | 54126 | 1 | 54126 | [6 empty] | 1 | 54126 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | СВ 10 кВ |  | компл | 1 | 50944 | 1 | 50944 |  |  | 1 | 50944 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | В 10 кВ ВЛ Кугалы |  | компл | 1 | 50944 | 1 | 50944 |  |  | 1 | 50944 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | В 10 кВ Откормочный |  | компл | 1 | 50944 | 1 | 50944 |  |  | 1 | 50944 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ПТФ-3 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ПТФ-4 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ТСН1 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ТСН2 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | СВ 10кВ |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Мраморная | ТСН 1 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110кВ Восточная | ВМ 10 кВ ВЛ Мариинка |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [6 empty] | 1 | 45039 | [18 empty] | 1 | 1
|  | ВМ 10 кВ ВЛ Андреевский |  | компл | 1 | 42762 |  |  | 1 | 42762 | [6 empty] | 1 | 42762 | [18 empty] | 1 | 1
01.02.04.09 | Ремонт масляных выключателей 220 кВ |  |  | компл | 3 | 3480222
| ПС 500 кВ Шагол | ОВМ 220 кВ |  | компл | 1 | 890111 | 1 | 890111 | [6 empty] | 1 | 890111 | [14 empty] | 1 | 30
| ПС 220кВ Исаково | ВМ 220 кВ СВМ |  | компл | 1 | 890111 |  |  | 1 | 890111 |  |  | 1 | 890111 | [12 empty] | 1 | 25
| ПС 220кВ Карталы-220 | ВМ 220кВ АТ 1 |  | компл | 1 | 1700000 |  |  | 1 | 1700000 |  |  | 1 | 1700000 | [12 empty] | 1 | 25
01.02.04.10 | Ремонт масляных выключателей 110 кВ |  |  | компл | 7 | 4677568
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ Бульварная |  | компл | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [16 empty] | 1 | 30
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110 кВ ВЛ Единовер |  | компл | 1 | 660000 | 1 | 660000 |  |  | 1 | 660000 | [20 empty] | 1 | 15
| ПС 500 кВ Смеловская | ШСМВ-110 кВ |  | компл | 1 | 660000 | 1 | 660000 |  |  | 1 | 660000 | [24 empty] | 1 | 15
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ-110 кВ ВЛ Мисяш |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [18 empty] | 1 | 30
| ПС 220кВ Кунашак | ВМ 110кВ Муслюмово |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [6 empty] | 1 | 689392 | [10 empty] | 1 | 30
| ПС 220кВ Исаково | ВМ 110 кВ ВЛ Еткуль |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [20 empty] | 1 | 15
| ПС 110кВ Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Тумак |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [6 empty] | 1 | 689392 | [16 empty] | 1 | 25
01.02.05 | Ремонт разъединителей |  |  | компл
01.02.05.01 | Ремонт разъединителей 1150 кВ |  |  | компл
01.02.05.02 | Ремонт разъединителей 750 кВ |  |  | компл
01.02.05.03 | Ремонт разъединителей 500 кВ |  |  | компл | 11 | 1650000
| ПС 500 кВ Шагол | ТР 500 кВ АТГ3 |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [14 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ТР 500 кВ АТГ4 |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [16 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | 1Р В505 |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 500кВ ВВ2 ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [16 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500кВ 1ВВ ВЛ Приваловская |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [20 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 500кВ 1ВВ ВЛ Приваловская |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [18 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 500кВ ВВ1 ВЛ ТрГРЭС |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [14 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ ТрГРЭС |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [24 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР 500кВ ВВ1 ВЛ Бекетово |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ Бекетово |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [12 empty] | 1 | 5
01.02.05.04 | Ремонт разъединителей 400 кВ |  |  | компл
01.02.05.05 | Ремонт разъединителей 330 кВ |  |  | компл
01.02.05.06 | Ремонт разъединителей 220 кВ |  |  | компл | 27 | 1918278
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТГ3 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТГ4 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТ1 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТ2 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 | [6 empty] | 1 | 67168 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 220 кВ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220 кВ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220 кВ 2СШ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ ПС 30-2 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ КС-19 | ЛР 220кВ ВЛ ЮУГРЭС |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ КС-19 | ШР 220кВ 2С ВЛ Чебаркуль |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ КС-19 | ШР 220 кВ 2С СВМ |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 1С 220 кВ СВМ |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 2С 220 кВ СВМ |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ШР 220кВ 1С АТ 1 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ЛР 220кВ ВЛ БАЭС |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | РС1 220кВ ТТ секц. перем. |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | РС2 220кВ ТТ секц. перем. |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 220кВ ВЛ Каменск |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [6 empty] | 1 | 67018 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ШР 220 кВ РК 1С |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [6 empty] | 1 | 67018 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Исаково | ЛР ВЛ220 кВ ЮУГРЭС3 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [10 empty] | 1
| ПС 220кВ Исаково | ШР 220 кВ ЮУГРЭС3 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [10 empty] | 1
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 1СШ 220 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [6 empty] | 1 | 67018 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 2СШ 220 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [6 empty] | 1 | 67018 | [16 empty] | 1 | 2
01.02.05.07 | Ремонт разъединителей 110 кВ |  |  | компл | 48 | 2431120
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Полевая 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Заварухино |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Аргаяш |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Каясан 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ЛР 110 кВ ВЛ Каясан 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ ВЛ Каясан 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ 1СШ СВГ 1-3 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ ТН 1СШ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Сатка 4 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Н-Златоуст 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ ВЛ Сулея 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ 1С ОВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110 кВ ОВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ 1С СВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ ВЛ Сатка 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ Юрюзань 4 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ ВЛ Юрюзань 4 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ Юрюзань 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ ВЛ Юрюзань 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ ВЛ Яхино |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР 110 кВ 1СШ АТ3 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР 110 кВ ВЛ ПС Укшук тяга |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР 110 кВ ВЛ ПС Укшук тяга |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ АТ 1 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 2Ш АТ 2 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Мраморная | ОР 110кВ ВЛ Уфалей 1 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Уфалей 3 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Исаково | ШР 110кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Исаково | ШР 110кВ 1СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Исаково | ШР 110кВ 2СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ ЧГРЭС 1 |  | компл. | 1 | 52403 |  |  | 1 | 52403 | [6 empty] | 1 | 52403 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 2СШ ВЛ Промплощадка1 |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 2СШ ВЛ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Карталы-220 | ТР 110кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 52209 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Карталы-220 | ЛР 110кВ ВЛ Еленинская |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [6 empty] | 1 | 52209 | [12 empty] | 1 | 2
01.02.05.08 | Ремонт разъединителей 6-35 кВ |  |  | компл. | 13 | 325800
| ПС 220кВ КС-19 | ТР 6 кВ № 1 |  | компл. | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ КС-19 | ТР 6 кВ № 3 |  | компл. | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ЛР 6 кВ ТСН 3 |  | компл. | 1 | 13738 |  |  | 1 | 13738 |  |  | 1 | 13738 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 35кВ ВЛ Б.Куяш |  | компл. | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 35кВ ВЛ Тахталым |  | компл. | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 35кВ ВЛ Сугояк |  | компл. | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТР 10 кВ ЭМУ ВЛ Кропачево |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТР 10 кВ ЭМУ ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР1 6 кВ ВЛ Брусит |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР2 6 кВ ВЛ Брусит |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 10 кВ АТГ1 |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 10 кВ АТГ2 |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 10 кВ РТСН |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 | [6 empty] | 1 | 24989 | [20 empty] | 1 | 1
01.02.06 | Замена ИОС разъединителей и шинных опор |  |  | шт.
01.02.07 | Ремонт компрессоров |  |  | шт.
01.02.07.01 | Ремонт компрессоров 40 атм |  |  | шт. | 5 | 2150000
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [8 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [10 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [12 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [26 empty] | 1 | 12
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [26 empty] | 12 | 12
01.02.07.02 | Ремонт компрессоров 100 атм |  |  |  | 12 | 7200000
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [24 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [20 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [14 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [10 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [26 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [8 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [12 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [26 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №5 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [28 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №6 |  | шт. | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [26 empty] | 1 | 20
01.02.07.03 | Ремонт компрессоров 230 атм |  |  |  | 14 | 9800000
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [14 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [20 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Челябинская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [14 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Челябинская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [16 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Челябинская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [18 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [8 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [12 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [26 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №5 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [28 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [22 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [24 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [24 empty] | 1 | 20
01.02.08 | Ремонт аккумуляторных батарей
01.02.09 | Ремонт трансформаторов тока |  |  |  | 2 | 99338
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 500 кВ 1ВВ ВЛ Смеловская, ф.В |  | фаз | 1 | 59781 | 1 | 59781 | [6 empty] | 1 | 59781 | [8 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220 кВ ВЛ ПС 60, ф.В |  | фаз | 1 | 39557 | 1 | 39557 | [6 empty] | 1 | 39557 | [12 empty] | 1 | 5
01.02.10 | Ремонт трансформаторов напряжения
| Итого: |  |  |  |  | 92014356 |  | 36559930 |  | 10722981 |  | 34884298 |  | 8652118 |  | 1675632 |  | 2070863
01.02.11 | Текущий ремонт оборудования ПС
| ПС 500 кВ Шагол | АТГ 3 501 мВА ф А фВ фС |  | фаза | 3 | 692511 | 3 | 692511 |  |  | 3 | 692511 | [14 empty] | 3 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | АТГ 4 501 мВА ф А фВ фС |  | фаза | 3 | 692511 | 3 | 692511 |  |  | 3 | 692511 | [16 empty] | 3 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | Резервная фаза АТГ 3,4 |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ВВ 1 500кВ ВЛ Южная |  | компл | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [18 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | ВВ 2 500кВ ВЛ Южная |  | компл | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [18 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | ВВ 2 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [20 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | НКФ 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 79171 | 3 | 79171 | [6 empty] | 3 | 79171 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | НДЕ 500кВ ВЛ Челябинская |  | фаза | 3 | 42105 | 3 | 42105 | [6 empty] | 3 | 42105 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | НДЕ 500кВ ВЛ Южная |  | фаза | 3 | 42105 | 3 | 42105 | [6 empty] | 3 | 42105 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | НДЕ 500кВ ВЛ Козырево |  | фаза | 3 | 42105 | 3 | 42105 | [6 empty] | 3 | 42105 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТТ 500кВ ВВ1 ВЛ Южная |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТТ 500кВ ВВ2 ВЛ Южная |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТТ 500кВ ВВ2 ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 500кВ АТГ-3 |  | фаза | 3 | 22789 | 3 | 22789 | [6 empty] | 3 | 22789 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 500кВ АТГ-4 |  | фаза | 3 | 22789 | 3 | 22789 | [6 empty] | 3 | 22789 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | АТ-1 250 мВА |  | шт. | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [14 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Шагол | АТ-2 250 мВА |  | шт. | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [16 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ2 220кВ АТГ-4 |  | компл. | 1 | 39325 | 1 | 39325 |  |  | 1 | 39325 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ТР 220кВ АТ-2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ЛР 220кВ ВЛ Цинковая |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОР 220кВ ВЛ Цинковая |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ЛР 220кВ ВЛ ЮУГРЭС-2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОР 220кВ ВЛ ЮУГРЭС-2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТГ-3 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 | [6 empty] | 3 | 22788 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТГ-4 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 | [6 empty] | 3 | 22788 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 | [6 empty] | 3 | 22788 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 | [6 empty] | 3 | 22788 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ ЧГРЭС-1 |  | компл. | 1 | 31019 | 1 | 31019 |  |  | 1 | 31019 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ Заварухино |  | компл. | 1 | 31019 | 1 | 31019 |  |  | 1 | 31019 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ВЧ заградитель 110кВ ВЛ КПД |  | шт. | 1 | 12312 | 1 | 12312 | [6 empty] | 1 | 12312 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | КС 110кВ ВЛ КПД |  | фаза | 1 | 2756 | 1 | 2756 | [6 empty] | 1 | 2756 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН 110кВ БСК |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 110кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 23077 | 3 | 23077 | [6 empty] | 3 | 23077 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 110кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 23077 | 3 | 23077 | [6 empty] | 3 | 23077 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | БСК |  | шт. | 1 | 10733 | 1 | 10733 | [6 empty] | 1 | 10733 | [16 empty] | 1 | 18
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 630 кВА АТГ-3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 630 кВА АТГ-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 560кВА АТ-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 560кВА АТ-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТГ-3 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТГ-4 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ВАЗП-1,2,3,4,5 |  | шт. | 5 | 19371 | 5 | 19371 | [6 empty] | 5 | 19371 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | АБ-1 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 |  |  |  |  | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | АБ-2 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 |  |  |  |  | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | АБ-3 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №1 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №3 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Обор-ие систем пожаротушения камер задвижек АТГ3,4 |  | шт. | 1 | 31536 | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Обор-ие систем пожаротушения камер задвижек АТ1,2 |  | шт. | 1 | 31536 | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Пожарный насос №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837
| ПС 500 кВ Шагол | Пожарный насос №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837
| ПС 500 кВ Шагол | Электрокотел ГЩУ |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 | [6 empty] | 1 | 8168 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Электрокотел Гараж |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 | [6 empty] | 1 | 8168 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Внутр.освещение (лампы накал) |  | шт. | 60 | 11376 | 60 | 11376 | [6 empty] | 60 | 11376 |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Внутр.освещение (лампы люм) |  | шт. | 60 | 11376 | 60 | 11376 | [6 empty] | 60 | 11376 |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Силовые и ремонтные сборки 0,4кВ
| ПС 500 кВ Шагол | ОРУ 110кВ |  | шт. | 4 | 6274 | 4 | 6274 | [6 empty] | 4 | 6274 | [8 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОРУ 220кВ |  | шт. | 4 | 6274 | 4 | 6274 | [6 empty] | 4 | 6274 | [8 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОРУ 500кВ |  | шт. | 4 | 6274 | 4 | 6274 | [6 empty] | 4 | 6274 | [8 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Бытовой корпус |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Гараж |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | АТГ-3, ф.А, В. С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [12 empty] | 3 | 8
| ПС 500 кВ Козырево | АТГ-4, ф.А, В. С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [14 empty] | 3 | 8
| ПС 500 кВ Козырево | Резервная фаза АТГ 3,4 |  | фаза | 1 | 230837 | 1 | 230837 |  |  | 1 | 230837
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 500 кВ ВЛ Шагол |  | фаза | 3 | 79171 | 3 | 79171 | [6 empty] | 3 | 79171 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 500 кВ ВЛ Рефт.ГРЭС |  | фаза | 3 | 79171 | 3 | 79171 | [6 empty] | 3 | 79171 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-15 кВ АТГ3 |  | шт. | 1 | 1402 | 1 | 1402 | [6 empty] | 1 | 1402 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-15 кВ АТГ4 |  | шт. | 1 | 1402 | 1 | 1402 | [6 empty] | 1 | 1402 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ1 500кВ ВЛ Шагол |  | компл. | 1 | 338014 | 1 | 338014 |  |  | 1 | 338014 | [18 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Козырево | ВГ 220кВ ВЛ ЧТЭЦ-3 |  | компл. | 1 | 32595 | 1 | 32595 |  |  | 1 | 32595 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 1С 220кВ АТГ 3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 220кВ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 220кВ АТГ 3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 220 кВ АТГ 3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 220 кВ АТГ 4 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 220 кВ АТГ 4 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2С 220 кВ АТГ 4 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | АТ 2 (акт-предписание №38/6-2008 от 04.08.2008) |  | шт. | 1 | 230837 | 1 | 230837 |  |  | 1 | 230837 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 220 кВ 1С |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 220 кВ 2С |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [22 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ ВЛ Трубная 1 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ ВЛ Каясан 2 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ ВЛ Козыр тяга- 1 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ Шумово |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ Чернявская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ МШВВ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР110кВ ВЛ Козыр.-тяга1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ ВЛ Трубная 1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ АТ-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 110 кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ЛР110кВ ВЛ Козыр.-тяга1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-1-10кВ |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-2-10кВ |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-6 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-1" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-2" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-3" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-4" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-5" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-6" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч. 10кв "Ввод АТ-1" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч. 10кв "Ввод АТ-2" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч. ВЛ-10 Мирный 1с.ш. |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.ВЛ-10 Мирный 2 с.ш. |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 | [6 empty] | 1 | 1900 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор № 1 |  | шт. | 1 | 159067 | 1 | 159067 | [6 empty] | 1 | 159067 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор № 2 |  | шт. | 1 | 159067 | 1 | 159067 | [6 empty] | 1 | 159067 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор № 3 |  | шт. | 1 | 159067 | 1 | 159067 | [6 empty] | 1 | 159067 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ВАЗП № 1,2 |  | шт. | 2 | 7748 | 2 | 7748 | [6 empty] | 2 | 7748 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Задвижки КПЗ |  | шт. | 5 | 3314 | 5 | 3314 | [6 empty] | 5 | 3314 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2
| ПС 500 кВ Козырево | ЩСН-0,4кВ ГЩУ-ТМХ |  | шт. | 25 | 39215 | 25 | 39215 | [6 empty] | 25 | 39215 |  |  | 25
| ПС 500 кВ Козырево | Прит.вытяж.вент.АБ |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 | [6 empty] | 1 | 3127 |  |  | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Внутреннее освещен. |  | шт. | 150 | 28440 | 150 | 28440 | [6 empty] | 150 | 28440 |  |  | 150
| ПС 500 кВ Козырево | Прожект.освещение |  | шт. | 32 | 4902 | 32 | 4902 | [6 empty] | 32 | 4902 | [22 empty] | 32
| ПС 500 кВ Козырево | Отопление и подогр. помеш. и обор. |  | шт. | 85 | 282906 | 85 | 282906 | [6 empty] | 85 | 282906 | [18 empty] | 50 |  |  |  | 35
| ПС 500 кВ Козырево | Уплотн.и чистка шкафов с сборок |  | шт. | 120 | 11290 | 120 | 11290 | [6 empty] | 120 | 11290 | [18 empty] | 120
| ПС 500 кВ Козырево | Аккумуляторная батарея |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 |  |  |  |  | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Воздушная магистр. |  | м/п | 200 | 37820 | 200 | 37820 | [6 empty] | 200 | 37820 | [16 empty] | 100 |  | 100
| ПС 500 кВ Козырево | Пожарные насосы |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Р-500 кВ ВЛ Костанайская |  | фаза | 3 | 632511 | 3 | 632511 |  |  | 3 | 632511 | [16 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | Резервная фаза |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | В-501 |  | компл. | 1 | 337014 | 1 | 337014 |  |  | 1 | 337014 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВГР ВЛ 500 кВ Костанайская |  | компл. | 1 | 337014 | 1 | 337014 |  |  | 1 | 337014 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | 1Р В-501 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | 2Р В-501 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | РР ВЛ Костанайская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН ВЛ-500 ВЛ Шагол |  | фаза | 3 | 42108 | 3 | 42108 |  |  | 3 | 42108 | [14 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН ВЛ-500 ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 42108 | 3 | 42108 |  |  | 3 | 42108 | [18 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН ВЛ-500 ВЛ Костанайская |  | фаза | 3 | 42108 | 3 | 42108 |  |  | 3 | 42108 | [16 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ОПН 500 кВ Р ВЛ Костанай |  | фаза | 3 | 22789 | 3 | 22789 |  |  | 3 | 22789 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | Т - 3 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | Т - 4 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВГ 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 12970 | 1 | 12970 |  |  | 1 | 12970 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВГ 110 кВ Т-4 |  | компл. | 1 | 12970 | 1 | 12970 |  |  | 1 | 12970 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТР 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ОР 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ЛР 110 кВ ВЛ Мисяш |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ОР 110 кВ ВЛ Мисяш |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР 110 кВ Т-4 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН-1-110 кВ 1С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [20 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН-2-110 кВ 2С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [22 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТТ 110 кВ Т-3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | ТТ 110 кВ Т-4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | ОПН 110 кВ 1С |  | фаза | 3 | 23076 | 3 | 23076 |  |  | 3 | 23076 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | ТСН - 1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ТСН - 2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | РТСН - 3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | 1С - 10 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | 2С - 10 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ВК - 1 |  | шт. | 11 | 159066 | 11 | 159066 |  |  | 11 | 159066 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВК - 2 |  | шт. | 11 | 159066 | 11 | 159066 |  |  | 11 | 159066 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВК - 3 |  | шт. | 11 | 159066 | 11 | 159066 |  |  | 11 | 159066 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | Зарядное устройство № 1 |  | шт. | 1 | 3874 | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Зарядное устройство № 2 |  | шт. | 1 | 3874 | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Зарядное устройство № 3 |  | шт. | 1 | 3874 | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Вентиляция АБ |  | шт. | 2 | 6402 | 2 | 6402 |  |  | 2 | 6402 | [8 empty] | 2 | 4
| ПС 500 кВ Челябинская | ЩСН 0,4кВ ОПУ |  | шт. | 17 | 26667 | 17 | 26667 |  |  | 17 | 26667 | [12 empty] | 17 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ЩСН 0,4кВ гаража |  | шт. | 8 | 12552 | 8 | 12552 |  |  | 8 | 12552 | [12 empty] | 8 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ЩПТ 220 В |  | шт. | 6 | 3624 | 6 | 3624 |  |  | 6 | 3624 | [10 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Трансформатор "Сауна" |  | шт. | 1 | 2211 | 1 | 2211 |  |  | 1 | 2211 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ проходной |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [16 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Обогрев помещения проходной |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Обогрев 0,5 объекта |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ гаража |  | шт. | 5 | 7845 | 5 | 7845 |  |  | 5 | 7845 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Вентиляция приточная компрессорн. |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 |  |  | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Вентияция вытяжная компрессорн. |  | шт. | 2 | 6402 | 2 | 6402 |  |  | 2 | 6402 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР, ШСК-1,2 компресорн. |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Отопление компрессорной |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Насосная пожаротушения
| ПС 500 кВ Челябинская | Пожарный насос |  | шт. | 2 | 8837 | 2 | 8837 |  |  | 2 | 8837 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Отопление |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Насосная I-го подъема
| ПС 500 кВ Челябинская | Ремонт глубинного насоса № 1,2,3 |  | шт. | 3 | 132159 | 3 | 132159 |  |  | 3 | 132159 | [22 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Отопление |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Камера задвижек реактора
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Водонапорная башня
| ПС 500 кВ Челябинская | Ремонт обогрева |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Прочее оборудование
| ПС 500 кВ Челябинская | Баллоны 230 атм |  | групп | 3 | 53019 | 3 | 53019 |  |  | 3 | 53019 | [22 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | Катодная защита |  | компл. | 1 | 13255 | 1 | 13255 |  |  | 1 | 13255 | [14 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Челябинская | Ремонт светильников мачт освещения |  | шт. | 5 | 7659 | 5 | 7659 |  |  | 5 | 7659 | [24 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | АТ3 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [22 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Златоуст | АТ2 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [20 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Златоуст | СВГ 1-3 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | ВГ 110кВ ВЛ Ургала-2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | ВГ 110кВ Т4 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ СВГ 1-3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Ургала-2 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ Т4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Сатка-4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Таганай-1 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Таганай-2 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ ЗМЗ-23 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ ЗМЗ-25 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 1СШ ВЛ Ургала-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 2СШ ВЛ Ургала-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ ТН 3СШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ Таганай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ Таганай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ ЗМЗ-23 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ ЗМЗ-25 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ ТН 4СШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ Таганай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ Таганай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ ЗМЗ-23 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ ЗМЗ-25 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ Т4 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТР 110кВ Т4 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Ай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Ай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Ай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Ай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Салган |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Салган |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Ургала-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Ургала-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 3СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 4СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Т4 |  | шт. | 1 | 32794 | 1 | 32794 | [6 empty] | 1 | 32794 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Златоуст | СК-2 |  | шт. | 1 | 33928 | 1 | 33928 | [6 empty] | 1 | 33928 | [16 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН-1 СК-2 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН-2 СК-2 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТСН-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТСН-6 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TR-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TR-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Т1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Т2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ГЩУ |  | шт. | 100 | 18960 | 100 | 18960 | [6 empty] | 100 | 18960 |  |  |  |  | 50 | 2 | [16 empty] | 50 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение БСК |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 | [6 empty] | 40 | 7584 |  |  |  |  | 20 | 1 | [16 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение эл.мастерской |  | шт. | 20 | 3792 | 20 | 3792 | [6 empty] | 20 | 3792 |  |  |  |  | 10 | 1 | [16 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение компрессорной |  | шт. | 20 | 3792 | 20 | 3792 | [6 empty] | 20 | 3792 |  |  | 10 | 1 | [20 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение насосной ПЖТ |  | шт. | 24 | 4550 | 24 | 4550 | [6 empty] | 24 | 4550 |  |  | 12 | 1 | [20 empty] | 12 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 1-10кВ |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 | [6 empty] | 40 | 7584 |  |  | 20 | 1 | [20 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 2-10кВ |  | шт. | 20 | 3792 | 20 | 3792 | [6 empty] | 20 | 3792 |  |  |  |  | 10 | 1 | [14 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 1-0,4кВ |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 | [6 empty] | 40 | 7584 |  |  |  |  | 20 | 1 | [14 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 2-0,4кВ |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 | [6 empty] | 40 | 7584 |  |  |  |  | 20 | 1 | [14 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ОПУ-500 |  | шт. | 60 | 11376 | 60 | 11376 | [6 empty] | 60 | 11376 |  |  | 30 | 2 | [16 empty] | 30 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ОРУ-500кВ |  | шт. | 26 | 4930 | 26 | 4930 | [6 empty] | 26 | 4930 | [20 empty] | 26 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ОРУ-110кВ |  | шт. | 30 | 5688 | 30 | 5688 | [6 empty] | 30 | 5688 | [20 empty] | 30 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Охранное освещение |  | шт. | 106 | 20098 | 106 | 20098 | [6 empty] | 106 | 20098 | [8 empty] | 53 | 4 | [10 empty] | 53 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | Вентиляция СК-8 |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 3201 |  |  | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Вентиляция АБ-1,2 |  | шт. | 2 | 6401 | 2 | 6401 | [6 empty] | 2 | 6401 |  |  | 20 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №3 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №4 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Панели управления насосами |  | шт. | 6 | 9412 | 6 | 9412 | [6 empty] | 6 | 9412 |  |  |  |  | 6 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Обогрев насосной ПЖТ |  | шт. | 6 | 8837 | 6 | 8837 | [6 empty] | 6 | 8837 | [22 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Ёмкость №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Ёмкость №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Ёмкость №3 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | ЦН №1 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЦН №2 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЦН №3 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Обогрев циркнасосной |  | шт. | 3 | 1473 | 3 | 1473 | [6 empty] | 3 | 1473 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Обогрев БСК |  | шт. | 7 | 1473 | 7 | 1473 | [6 empty] | 7 | 1473 | [20 empty] | 7 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Маслонасосы СК-2 |  | шт. | 2 | 737 | 2 | 737 | [6 empty] | 2 | 737 | [16 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Котел №1 |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 | [6 empty] | 1 | 8168 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Котел №2 |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 | [6 empty] | 1 | 8168 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Котел №3 |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 | [6 empty] | 1 | 8168 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Сетевые насосы |  | шт. | 2 | 737 | 2 | 737 | [6 empty] | 2 | 737 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насосы горячей воды |  | шт. | 2 | 737 | 2 | 737 | [6 empty] | 2 | 737 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Панели управления электрокотлами |  | шт. | 3 | 4706 | 3 | 4706 | [6 empty] | 3 | 4706 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | АБ |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | АБ №1 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | АБ №2 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Подогрев приводов оборудования 110кВ |  | шт. | 30 | 44184 | 30 | 44184 | [6 empty] | 30 | 44184 | [18 empty] | 30 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Подогрев приводов оборудования 500кВ |  | шт. | 15 | 22092 | 15 | 22092 | [6 empty] | 15 | 22092 | [18 empty] | 15 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | АТ1 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [14 empty] | 1 | 8
| ПС 500 кВ Приваловская | ВВ1 500 кВ ВЛ Кропачево |  | компл. | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 500 кВ ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН ЛС 500 кВ ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 500 кВ ВЛ Кропачево |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 500кВ ВВ2 ВЛ Кропачёво |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 500кВ ВВ1 ВЛ Златоуст |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ТР 500кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 500КВ ВВ1 ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 67944 | 3 | 67944 | [6 empty] | 3 | 67944 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 500кВ ВВ1 ВЛ Кропачево |  | фаза | 3 | 67944 | 3 | 67944 | [6 empty] | 3 | 67944 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ АТ1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сулея 2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сулея 1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Боровая |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ОВМ 110кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | СВМ 110кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сатка1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сатка2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ АТ1 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сулея 2 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сулея 1 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Единовер |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Боровая |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ОВМ |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ СВМ |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сатка1 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сатка2 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 | [6 empty] | 3 | 14400 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 110кВ 1С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 110кВ 2С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 110кВ ОСШ |  | фаза | 3 | 2250 | 3 | 2250 | [6 empty] | 3 | 2250 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110кВ ВЛ Сулея1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Сулея1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110кВ ВЛ Единовер |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Единовер |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110кВ ВЛ Сатка1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Сатка1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Сатка2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВЧ 500кВ ВЛ Кропачёво |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 | [6 empty] | 3 | 36937 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВЧ 500кВ ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 | [6 empty] | 3 | 36937 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВЧ 110кВ ВЛ Сатка2 ф.С |  | фаза | 1 | 9481 | 1 | 9481 | [6 empty] | 1 | 9481 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 10 кВ АТ 1 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 10 кВ 1 С |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 5 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | АБ СК 14 |  | шт. | 1 | 11441 | 1 | 11441 | [6 empty] | 1 | 11441
| ПС 500 кВ Приваловская | АБ СК 16 |  | шт. | 1 | 11441 | 1 | 11441 | [6 empty] | 1 | 11441
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №1 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 | [6 empty] | 11 | 159071 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №2 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 | [6 empty] | 11 | 159071 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №3 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 | [6 empty] | 11 | 159071 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №4 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 | [6 empty] | 11 | 159071 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | НАСОСЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674 | [12 empty] | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | НАСОСЫ СКВАЖИНЫ |  | шт. | 2 | 48539 | 2 | 48539 | [6 empty] | 2 | 48539 | [18 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ НАСОСЫ КОТЕЛЬНОЙ ОПУ |  | шт. | 3 | 22098 | 3 | 22098 | [6 empty] | 3 | 22098 | [18 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ НАСОСЫ КОТЕЛЬНОЙ ТМХ |  | шт. | 2 | 14732 | 2 | 14732 | [6 empty] | 2 | 14732 | [18 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ. КОТЛЫ ОПУ |  | шт. | 3 | 24503 | 3 | 24503 | [6 empty] | 3 | 24503 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.котлы ТМХ |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 | [6 empty] | 2 | 16335 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.котлы проходной |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 | [6 empty] | 2 | 16335 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ. КОТЛЫ ГАРАЖА |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 | [6 empty] | 2 | 16335 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.ЗАДВИЖКИ КПЗ ОПУ |  | шт. | 2 | 1326 | 2 | 1326 | [6 empty] | 2 | 1326 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.ЗАДВИЖКИ КПЗ АТ |  | шт. | 2 | 1326 | 2 | 1326 | [6 empty] | 2 | 1326 | [12 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.ЗАДВИЖКИ НАСОСНОЙ |  | шт. | 2 | 1326 | 2 | 1326 | [6 empty] | 2 | 1326 | [12 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | РТ-30 КПЗ АТ |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 | [6 empty] | 2 | 3138 |  |  |  |  | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | РТ-30 насосной |  | шт. | 3 | 4707 | 3 | 4707 | [6 empty] | 3 | 4707 |  |  | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | РТ-30 КПЗ ОПУ |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Вент. установка АБ |  | шт. | 2 | 6413 | 2 | 6413 | [6 empty] | 2 | 6413 |  |  |  |  | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Вент. установка каб. этажа №1 |  | шт. | 1 | 3207 | 1 | 3207 | [6 empty] | 1 | 3207
| ПС 500 кВ Приваловская | Вент. установка каб. этажа №2 |  | шт. | 1 | 3207 | 1 | 3207 | [6 empty] | 1 | 3207
| ПС 500 кВ Приваловская | Крыш. вент. компрессорной |  | шт. | 2 | 3127 | 2 | 3127 | [6 empty] | 2 | 3127 | [6 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Внутреннее освещение |  | шт. | 120 | 22752 | 120 | 22752 | [6 empty] | 120 | 22752 |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Эл. отопление проходной |  | шт. | 2 | 7406 | 2 | 7406 | [6 empty] | 2 | 7406 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Эл. отопление насосной |  | шт. | 3 | 11109 | 3 | 11109 | [6 empty] | 3 | 11109 | [6 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Эл. отопление компрессорной |  | шт. | 2 | 7406 | 2 | 7406 | [6 empty] | 2 | 7406 | [6 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Воздухопровод |  | п/м | 60 | 11346 | 60 | 11346 | [6 empty] | 60 | 11346 | [8 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Воздухосборники |  | шт. | 8 | 281600 | 8 | 281600 | [6 empty] | 8 | 281600 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Пожарные емкости |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674 | [12 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Подогрев оборудов.замена ТЭНов |  | шт. | 30 | 111087 | 30 | 111087 | [6 empty] | 30 | 111087 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [15 empty] | 6 |  | 6
| ПС 500 кВ Приваловская | Ремонт блок-замков |  | шт. | 20 | 15022 | 20 | 15022 | [6 empty] | 20 | 15022 | [8 empty] | 10 | [11 empty] | 10
| ПС 500 кВ Приваловская | Замена ТЭН отопления в зданиях ПС |  | шт. | 20 | 74058 | 20 | 74058 | [6 empty] | 20 | 74058 | [12 empty] | 20
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ ВЛ Приваловская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ 2ВВ ВЛ Приваловская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ 1ВВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ 2ВВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 500кВ 1ВВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 500 кВ АТ1 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 500 кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 500 кВ 2ВВ ВЛ Приваловская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ВЧЗ ВЛ 500 кВ Уфимская |  | шт. | 3 | 28444 | 3 | 28444 | [6 empty] | 3 | 28444 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ВЧЗ ВЛ 500 кВ Приваловская |  | шт. | 3 | 28444 | 3 | 28444 | [6 empty] | 3 | 28444 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 500 кВ ВЛ Уфимская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 500 кВ ВЛ Приваловская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 500 кВ 1ВВ ВЛ Уфимская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 500 кВ 2ВВ ВЛ Уфимская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | АТ1 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Кропачево | АТ2 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [18 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожаротушение АТ1 |  | компл. | 1 | 31536 | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 31536 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожаротушение АТ2 |  | компл. | 1 | 31536 | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 31536 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ВГ 110 кВ ВЛ УКВЗ 1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ВГ 110 кВ ВЛ УКВЗ 2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ШСВГ 110 кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ОВГ 110 кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Юрюзань 3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ АТ1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ АТ2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ ОВГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 110 кВ ТН 1СШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Юрюзань 3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ АТ1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ АТ2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ОВГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ШСВГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Симская 1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Симская 2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 110 кВ ТН ОСШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ Яхино |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 110 кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 110 кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 110 кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 2250 | 1 | 2250 | [6 empty] | 1 | 2250 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Юрюзань 4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Юрюзань 3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Яхино |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Юрюзань 1 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Симская 2 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛРТ1 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛРТ2 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 10 кВ АТ1 |  | компл. | 1 | 1685 | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 10 кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 1685 | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 10 кВ 1С |  | шт. | 1 | 2445 | 1 | 2445 | [6 empty] | 1 | 2445 |  |  |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 |  |  |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 |  |  |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №6 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №1 |  | шт. | 12 | 173527 | 12 | 173527 | [6 empty] | 12 | 173527 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №3 |  | шт. | 12 | 173527 | 12 | 173527 | [6 empty] | 12 | 173527 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Воздухосборники №№ 1-8 |  | шт. | 8 | 281600 | 8 | 281600 | [6 empty] | 8 | 281600 | [8 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 |  |  |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №5 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №7 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 |  |  |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Хозяйственный насос №1 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 737 |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Хозяйственный насос №2 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 737 |  |  |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока ГЩУ |  | пан. | 16 | 25098 | 16 | 25098 | [6 empty] | 16 | 25098 | [6 empty] | 16 | 5
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока ТМХ |  | пан. | 8 | 12549 | 8 | 12549 | [6 empty] | 8 | 12549 | [6 empty] | 8 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока насосных №№1, 2 |  | пан. | 4 | 6274 | 4 | 6274 | [6 empty] | 4 | 6274 |  |  |  |  | 4 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока маслоаппаратной |  | пан. | 4 | 6274 | 4 | 6274 | [6 empty] | 4 | 6274 | [6 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока мастерской |  | пан. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 |  |  | 2 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | АБ1 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | АБ2 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Внутреннее освещение |  | 10 точ. | 24 | 4550 | 24 | 4550 | [6 empty] | 24 | 4550 |  |  | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Наружнее освещение |  | шт. | 160 | 30336 | 160 | 30336 | [6 empty] | 160 | 30336 |  |  | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Электрокотлы отопления ГЩУ |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 | [6 empty] | 2 | 16335 | [18 empty] | 2 | 8
| ПС 500 кВ Кропачево | Вентиляция АБ1, АБ2 |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 3201 |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Вентиляция компрессорной |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 3201 |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Вентиляция ЗРУ 10 кВ №2 |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 3201 |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | АТГ1 ф.А, В, С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [14 empty] | 3 | 30
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-10 кВ АТГ1 |  | компл. | 1 | 3083 | 1 | 3083 | [6 empty] | 1 | 3083 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Пожаротушение АТГ1 |  | компл. | 1 | 31535.7 | 1 | 31535.7 | [6 empty] | 1 | 31536
| ПС 500 кВ Магнитогорская | АТГ2 ф.А, В, С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [22 empty] | 3 | 30
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-10 кВ АТГ2 |  | компл. | 1 | 3083 | 1 | 3083 | [6 empty] | 1 | 3083 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Пожаротушение АТГ2 |  | компл. | 1 | 31536 | 1 | 31536 | [6 empty] | 1 | 31536
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Резервная фаза АТГ 1, 2 |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [14 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-500 кВ ВЛ "Смеловская" |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-500 кВ ВЛ "ТрГРЭС" |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-500 кВ ВЛ "ИрГРЭС" |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [10 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 1 500 кВ ВЛ Смеловская |  | компл. | 1 | 321782 | 1 | 321782 |  |  | 1 | 321782 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 1 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл. | 1 | 321782 | 1 | 321782 |  |  | 1 | 321782 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 2 500 кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл. | 1 | 321782 | 1 | 321782 |  |  | 1 | 321782 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ ВВ 2 500 кВ ВЛ Смеловская |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ ВВ 1 500 кВ ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ ВВ 2 500 кВ ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 500кВ АТГ 2 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ2 220кВ АТГ1 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОВВ 220кВ |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ2 220кВ АТГ 2 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВЛ ПС 90 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВЛ ПС 77 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВВ2 АТГ1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ОВВ |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВВ2 АТГ 2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН 220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [8 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН 220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН 220кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 6449 | 1 | 6449 | [6 empty] | 1 | 6449 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 2СШ ТН |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 220кВ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 220кВ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВЛ 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВЛ 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 110кВ плавки гололеда |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 110кВ ПГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 110кВ ПГ г/т ВЛ Бекетово |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 110кВ ПГ г/т ВЛ ИрГРЭС |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЗРУ 10кВ АТГ 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 1 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 3 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Р 10кВ |  | шт. | 1 | 1685 | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.освещ. и отпл. ЗРУ 10кВ АТГ 1 |  | компл. | 1 | 1532 | 1 | 1532 | [6 empty] | 1 | 1532 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЗРУ 10кВ АТГ 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 2 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 4 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Р 10кВ |  | шт. | 1 | 1685 | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.освещ. и отпл. ЗРУ 10кВ АТГ 2 |  | компл. | 1 | 1532 | 1 | 1532 | [6 empty] | 1 | 1532 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | РТСН |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №1 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №3 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №5 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШСК 1-3 |  | шт. | 3 | 4706 | 3 | 4706 | [6 empty] | 3 | 4706 |  |  | 3 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкаф управления и автоматики |  | шт. | 6 | 9412 | 6 | 9412 | [6 empty] | 6 | 9412 |  |  | 6 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Отопление и освещение |  | шт. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вентилятор вытяжной вентиляции |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 | [6 empty] | 1 | 3127 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вентилятор приточной вентиляции |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 | [6 empty] | 1 | 3127 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Панель управл. Сети Р=4,0мПа |  | пан. | 1 | 1569 | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Панель управл. Сети Р=2,0мПа |  | пан. | 1 | 1569 | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Насосная 2 подъема
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Насос пожаротушения №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Насос пожаротушения №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкаф силовой и РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл. привод задвижек |  | шт. | 1 | 1473 | 1 | 1473 | [6 empty] | 1 | 1473 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | шт. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОПУ
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещ.и отопл. аккумуляторной |  | компл. | 2 | 6657 | 2 | 6657 | [6 empty] | 2 | 6657 | [22 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вент. вытяжной вентиляции АБ |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 | [6 empty] | 1 | 3127 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вент. приточной вентиляции АБ |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 | [6 empty] | 1 | 3127 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЩПТ-220В |  | пан. | 3 | 4707 | 3 | 4707 | [6 empty] | 3 | 4707 |  |  |  |  | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВАЗП |  | шт. | 2 | 7748 | 2 | 7748 | [6 empty] | 2 | 7748 |  |  |  |  | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Щит СН 0,4кВ |  | пан. | 14 | 21966 | 14 | 21966 | [6 empty] | 14 | 21966 | [6 empty] | 14 | 4
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещ.и отопл. ОПУ |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 3063 | [22 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Камера задвижек АТГ 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкафы РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 | [10 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.привод задвижек |  | шт. | 6 | 8838 | 6 | 8838 | [6 empty] | 6 | 8838 | [10 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 3063 | [10 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Камера задвижек АТГ 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкафы РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 | [18 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.привод задвижек |  | шт. | 6 | 8838 | 6 | 8838 | [6 empty] | 6 | 8838 | [18 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 3063 | [18 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Скважина
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкаф управления и автоматики |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 610 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 4710 | [12 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Проходная
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения и отопления |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 4710 |  |  |  |  | 2 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ ВВ2 ВЛ Бекетово |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ2 500 кВ ВЛ Бекетово |  | компл. | 1 | 107261 | 1 | 107261 | [6 empty] | 1 | 107261 | [8 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-500кВ ВЛ Бекетово |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ ВВ1 ВЛ Магнитог. |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [10 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ ВВ2 ВЛ Магнитог. |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-500кВ ВЛ Магнитог. |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 | [6 empty] | 3 | 42107 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ АТГ1 |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 | [6 empty] | 3 | 67945 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | АТГ-1 ф. А , В, С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [18 empty] | 3 | 18
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-15кВ АТГ1 |  | шт. | 1 | 1404 | 1 | 1404 | [6 empty] | 1 | 1404 | [14 empty] | 3 | 18
| ПС 500 кВ Смеловская | Резервная фаза АТГ 1 |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [18 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-500кВ 2СШ РВМГ |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 | [6 empty] | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ Белорецк 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ ВЛ Белорецк 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ Белорецк 2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ ВЛ Белорецк 2 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | КС-220кВ ВЛ Белорецк 2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ Иремель 1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ ВЛ Иремель 1 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | КС-220кВ ВЛ Иремель 1 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | КС-220кВ ВЛ Иремель 2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [10 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ АТГ1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ АТГ1 |  | компл. | 1 | 145629 | 1 | 145629 |  |  | 1 | 145629 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 2СШ АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ШСВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [18 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 220 кВ Магнитог.. 1 |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 | [6 empty] | 3 | 36937 | [18 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 220 кВ Магнитог.. 1 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [18 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ Магнитогор. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ ВЛ Магнитогор. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ВЛ Магн. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 2СШ ВЛ Магн. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-220кВ ОСШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ ПС 30-1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ВЛ ПС 30-1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-1 |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 | [6 empty] | 3 | 36937 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-1 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [20 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ ПС 30-2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [18 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 | [6 empty] | 3 | 36937 | [12 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [12 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВВ АТ3 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 | [6 empty] | 3 | 17626 | [12 empty] | 3 | 4
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТР-220кВ АТ3 |  | фаза | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [12 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 | [6 empty] | 3 | 19346 | [12 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | АТ-3 |  | шт. | 1 | 230837 | 1 | 230837 |  |  | 1 | 230837 | [24 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | РВМГ-220кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 34405 | 3 | 34405 | [6 empty] | 3 | 34405 | [20 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | РВС-110кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 13226 | 3 | 13226 | [6 empty] | 3 | 13226 | [20 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ТР-10кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 1685 | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [20 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-10кВ АТ-3 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [20 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | Реактор 10кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 2447 | 3 | 2447 | [6 empty] | 3 | 2447 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ОМВ |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОМВ-110кВ |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-110кВ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [8 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [18 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-110кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 110 кВ ВЛ ПС 60-2 |  | фаза | 3 | 28444 | 3 | 28444 | [6 empty] | 3 | 28444 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 110 кВ ВЛ ПС 60-2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Укшук-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-110кВ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ВЛ Спасская |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-110кВ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-110кВ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [22 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [26 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 110 кВ Н-Абзаково-т |  | фаза | 3 | 28444 | 3 | 28444 | [6 empty] | 3 | 28444 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 110 кВ Н-Абзаково-т |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ШСМВ |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШСВМ-110кВ |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ШСМВ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ТН |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 | [6 empty] | 3 | 6750 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 2СШ ТН |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 | [6 empty] | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | Т-5 |  | шт. | 1 | 32794 | 1 | 32794 | [6 empty] | 1 | 32794 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ЗОН-110кВ Т-5 |  | компл. | 1 | 3108 | 1 | 3108 | [6 empty] | 1 | 3108 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ОД-110кВ Т-5 |  | компл. | 1 | 4122 | 1 | 4122 | [6 empty] | 1 | 4122 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | КЗ-110кВ Т-5 |  | компл. | 1 | 2564 | 1 | 2564 | [6 empty] | 1 | 2564 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-5 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 | [6 empty] | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ ТСН-3 |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ ТСН-4 |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ ТСН-6 |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ (резерв) |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | РВС-110кВ Т-5 |  | фаза | 3 | 13226 | 3 | 13226 | [6 empty] | 3 | 13226 | [10 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ КТПБ 110/10 |  | фаза | 3 | 28444 | 3 | 28444 | [6 empty] | 3 | 28444 | [10 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | КС КТПБ 110/10 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 | [6 empty] | 3 | 6415 | [10 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-6 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-10кВ ЗРУ АТ3 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 | [6 empty] | 1 | 1028 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 1С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 2С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 3С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 4С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2801 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-3 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-4 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 50096 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | КПЗ-1 |  | компл.
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 | [12 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 6 | 8837 | 6 | 8837 | [6 empty] | 6 | 8837 | [12 empty] | 6 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Обогрев помещения |  | шт. | 4 | 13313 | 4 | 13313 | [6 empty] | 4 | 13313 | [12 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение |  | шт. | 4 | 758 | 4 | 758 | [6 empty] | 4 | 758 | [12 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КПЗ-2 |  | компл.
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 | [20 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 2 | 2946 | 2 | 2946 | [6 empty] | 2 | 2946 | [20 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Обогрев помещения |  | шт. | 4 | 13313 | 4 | 13313 | [6 empty] | 4 | 13313 | [20 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение |  | шт. | 4 | 758 | 4 | 758 | [6 empty] | 4 | 758 | [20 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КПЗ-3 |  | компл.
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 4 | 5892 | 4 | 5892 | [6 empty] | 4 | 5892 | [6 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Обогрев помещения |  | шт. | 4 | 13313 | 4 | 13313 | [6 empty] | 4 | 13313 | [6 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение |  | шт. | 2 | 379 | 2 | 379 | [6 empty] | 2 | 379 | [6 empty] | 2 | 3
Насосная
| ПС 500 кВ Смеловская | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674 |  |  |  |  | 2 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137 |  |  |  |  | 2 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 6 | 8837 | 6 | 8837 | [6 empty] | 6 | 8837 |  |  |  |  | 6 | 2
Компрессорная
| ПС 500 кВ Смеловская | К-1 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-3 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-5 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 | [6 empty] | 11 | 159067 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Воздухосборник N 1 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 | [6 empty] | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 2 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 | [6 empty] | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 3 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 | [6 empty] | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 4 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 | [6 empty] | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 5 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 | [6 empty] | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | Воздухосборник N 6 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 | [6 empty] | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение мастерской АМХ |  | шт. | 3 | 569 | 3 | 569 | [6 empty] | 3 | 569 |  |  |  |  | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение ОПУ |  | 10 точ. | 6 | 11376 | 6 | 11376 | [6 empty] | 6 | 11376 |  |  | 6 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение (наружное) Прожекторные мачты |  | 10 точ. | 6 | 11376 | 6 | 11376 | [6 empty] | 6 | 11376 | [8 empty] | 6 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.котельная ОПУ |  | компл. | 2 | 16335 | 2 | 16335 | [6 empty] | 2 | 16335 | [20 empty] | 2 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл. обогрев оборудования |  | шт. | 24 | 35347 | 24 | 35347 | [6 empty] | 24 | 35347 | [20 empty] | 24 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.котельная теплого бокса . |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 | [6 empty] | 2 | 16335
| КС-19 | Т1 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [12 empty] | 1 | 12
| КС-19 | Т2 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [10 empty] | 1 | 12
| КС-19 | РП1 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 3
| КС-19 | РП2 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ШР 220кВ ТН2С |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТН 220 кВ 1С |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [12 empty] | 3 | 3
| КС-19 | ТН 220 кВ 2С |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [10 empty] | 3 | 3
| КС-19 | ТР 6 кВ № 2 |  | компл. | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 | [10 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТР 6 кВ № 4 |  | компл. | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 | [10 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТСН №1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [12 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТСН №2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТСН №3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ЩСН-0,4 кВ |  | шт. | 5 | 7845 |  |  | 5 | 7845 |  |  | 5 | 7845 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Мачты освещения ОРУ 220кВ, ОРУ 6кВ |  | шт. | 4 | 6128 |  |  | 4 | 6128 |  |  | 4 | 6128 | [20 empty] | 1 | 1
| КС-19 | ЩПТ-220 В |  | шт. | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | ВАЗП № 1 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | ВАЗП № 2 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Отопление ОПУ |  | 10 печ. | 2 | 7406 |  |  | 2 | 7406 |  |  | 2 | 7406 | [6 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Освещение ОПУ |  | точ. | 30 | 5673 |  |  | 30 | 5673 |  |  | 30 | 5673 | [6 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Вентиляция АБ |  | компл. | 1 | 6256 |  |  | 1 | 6256 |  |  | 1 | 6256 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Подогрев ВМ |  | компл. | 3 | 4419 |  |  | 3 | 4419 |  |  | 3 | 4419 | [20 empty] | 1 | 1
| КС-19 | РЩ-0,4 кВ ОРУ, ОПУ |  | шт. | 20 | 31380 |  |  | 20 | 31380 |  |  | 20 | 31380 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТН 1СШ-220 кВ |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | ТН 2СШ-220 кВ |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | АТ-1 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Чебаркуль | АТ-2 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Чебаркуль | ВТД-2 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Чебаркуль | ВМ 110кВ ВЛ Шахматово |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС Чебаркуль | ШР110кВ 2СШ ВЛ Кисегач |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
ПС Чебаркуль
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ ВЛ Гранит2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Луговая1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Луговая2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ Курортная |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ Кундравы |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ ТН 1СШ |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ТН 1СШ-110 |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ ТН 2СШ |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ТН 2СШ-110 |  | фаза | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | ЛРТ-1 |  | шт. | 1 | 9730 |  |  | 1 | 9730 |  |  | 1 | 9730 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС Чебаркуль | ТР-10 АТ-1 |  | компл. | 1 | 345 |  |  | 1 | 345 |  |  | 1 | 345 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | РБ-10 АТ-1 |  | шт. | 1 | 754 |  |  | 1 | 754 |  |  | 1 | 754 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ЛРТ-2 |  | шт. | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС Чебаркуль | ТР-10-1 АТ-2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТР-10-2 АТ-2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТР-10-3 АТ-2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | РБ-10 АТ-2 |  | шт. | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШУ насосной |  | шт. | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ЩСН-0,4 кВ |  | пан. | 9 | 14121 |  |  | 9 | 14121 |  |  | 9 | 14121 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | АБ |  | шт. | 1 | 11442 |  |  | 1 | 11442 |  |  | 1 | 11442 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ЩПТ-220 В |  | пан. | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ВАЗП № 1 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ВАЗП № 2 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | Отопление мастерской, насосной пожаротушения, распредкамеры |  | печ. | 30 | 45960 |  |  | 30 | 45960 |  |  | 30 | 45960
| ПС Чебаркуль | Ремонт внутренней электропроводки ОПУ |  | компл. | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 | [26 empty] | 1
| ПС Чебаркуль | Ремонт внутренней электропроводки мастерской |  | компл. | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | Наружнее освещение |  | точ. | 10 | 1533 |  |  | 10 | 1533 |  |  | 10 | 1533 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | Подогрев ВМ |  | компл. | 18 | 26514 |  |  | 18 | 26514 |  |  | 18 | 26514 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | РЩ-0,4 кВ ОРУ, ТМХ, ОПУ |  | шт. | 50 | 78450 |  |  | 50 | 78450 |  |  | 50 | 78450
| ПС Чебаркуль | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС Чебаркуль | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ ВЛ Уфалей 1 |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 4
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ВЛ Уфалей 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Уфалей 2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Кыштым |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ОВМ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ ВЛ Маук |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ВЛ Маук |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ ВЛ Сосновая |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ВЛ Сосновая |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 19168 |  |  | 1 | 19168 |  |  | 1 | 19168 | [16 empty] | 1 | 4
| ПС Мраморная | ОД 220кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | КЗ 220кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТТ 220кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОР 110кВ ВЛ Уфалей 3 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС Мраморная | ВР 110кВ БСК |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС Мраморная | ОР 110кВ БСК |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Болото 1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОР 110кВ ВЛ Болото 1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ШР 110кВ ТН 2С |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 220кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 110кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 10кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | РБ 10кВ АТ 1 |  | шт. | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОД 220кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | КЗ 220кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 220кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 110кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 10кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | РБ 10кВ АТ 2 |  | шт. | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТТ 10кВ ТСН 1 |  | фаза | 3 | 23738 |  |  | 3 | 23738 |  |  | 3 | 23738 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 10кВ 1С |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 10кВ ТСН 2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТН 110кВ ОСШ ф.А |  | фаза | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТН 110кВ 1С |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ТН 110кВ 2С |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | АТ 1 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Мраморная | АТ-2 (акт-предписание №38-05/2008 от 10.07.08) |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Мраморная | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 8837 |  |  | 2 | 8837 |  |  | 2 | 8837 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | АТ2 |  | шт. | 1 | 245572 |  |  | 1 | 245572 |  |  | 1 | 245572 | [14 empty] | 1 | 10
| ПС Кунашак | ВДТ2 |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [6 empty] | 1 | 62290 | [10 empty] | 1 | 10
| ПС Кунашак | ОД 220кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 5421 |  |  | 1 | 5421 | [6 empty] | 1 | 5421 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Кунашак | КЗ 220кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 | [6 empty] | 1 | 3066 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС Кунашак | ШР 220кВ ТН 1СШ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Кунашак | ТН 220 кВ 1С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [6 empty] | 3 | 12908 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 220 кВ 2С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [6 empty] | 3 | 12908 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТТ 220 кВ РП |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [6 empty] | 3 | 11260 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТТ 220 кВ Резерв |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [6 empty] | 3 | 11260 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 220кВ АТ2 |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 22670 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 220кВ 1С |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | Т1 (акт-предписание №38/6-2008 от 04.08.08) |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [6 empty] | 1 | 62290 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Кунашак | ШР 110кВ ТН 2СШ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | РП 110кВ ОСШ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | ОР 110кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | ШР 110кВ 2С СОВМ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | РК 110кВ АТ2 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 110кВ Т1 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РКН 110кВ Т1 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 110кВ ТН1С |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 110кВ ТН 2С |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 110 кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 | [6 empty] | 1 | 2229 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 110 кВ 1С |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 110 кВ 2С |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | Т4 (акт-предписание №38/6-2008 от 04.08.08) |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [6 empty] | 1 | 62290 | [6 empty] | 1 | 5
| ПС Кунашак | ДГК 35кВ Т1 |  | шт. | 1 | 11428 |  |  | 1 | 11428 | [6 empty] | 1 | 11428 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ДГК 35кВ Т4 |  | шт. | 1 | 11428 |  |  | 1 | 11428 | [6 empty] | 1 | 11428 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | РК 35кВ Т1 |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [6 empty] | 3 | 18310 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 35кВ ТН 1С |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [6 empty] | 3 | 18310 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 35кВ ТН 2С |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [6 empty] | 3 | 18310 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 35кВ Сугояк |  | компл. | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 | [6 empty] | 1 | 8195 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 35кВ Тахталым |  | компл. | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 | [6 empty] | 1 | 8195 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 35кВ Б.Куяш |  | компл. | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 | [6 empty] | 1 | 8195 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТН 35кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 35кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТР 10кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТР 10кВ ВДТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | РШ 10кВ ВДТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТН 10кВ 1С |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТН 10кВ 2С |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 10кВ Т1 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [18 empty] | 1 | 1
| 10 | ЩСН-0,4 |  | шт. | 7 | 10983 |  |  | 7 | 10983 | [6 empty] | 7 | 10983 | [20 empty] | 7 | 1
| ПС Кунашак | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674
| ПС Кунашак | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [6 empty] | 2 | 3138
| ПС Исаково | АТ-1 (акт-предписание №38-05/2008 от 10.07.08) |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [10 empty] | 1 | 10
| ПС Исаково | АТ-2 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Исаково | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ВМ 220 кВ ЮУГРЭС-3 |  | компл. | 1 | 32960 |  |  | 1 | 32960 |  |  | 1 | 32960 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Исаково | ШР 220кВ 1С ЮГРЭС 3 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Исаково | ЛР 220кВ ВЛ ЮГРЭС 3 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Исаково | ТН 220кВ 1С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТН 220кВ 2С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ВМ 110 кВ ВЛ Коркино 1 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ВМ 110 кВ ВЛ Коркино 2 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 1СШ Еткуль |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 1СШ Сосновка-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 1СШ Коркино-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 2СШ Сосновка-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 2СШ Синеглазово-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ОР 110 кВ ВЛ Сосновка-2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ОР 110 кВ ВЛ Коркино 1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ОР 110 кВ ВЛ Коркино 2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ЛР 35 кВ ВЛ Хол-ник 2 |  | компл. | 1 | 2938 |  |  | 1 | 2938 |  |  | 1 | 2938 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС Исаково | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138
| ПС Новометаллургическая | АТ-1 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [10 empty] | 1 | 10
| ПС Новометаллургическая | АТ-2 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Новометаллургическая | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТСН-3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 | [6 empty] | 1 | 161027 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 | [6 empty] | 1 | 161027 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 | [6 empty] | 1 | 161027 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 | [6 empty] | 1 | 161027 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №5 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 | [6 empty] | 1 | 161027 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | ТН 220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686
| ПС Новометаллургическая | ТН 220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [14 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС Новометаллургическая | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 3
| ПС Новометаллургическая | ОВВ-220кВ |  | компл. | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 | [10 empty] | 1 | 7
| ПС Новометаллургическая | ВВ 220кВШагол |  | компл. | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 | [10 empty] | 1 | 7
| ПС Новометаллургическая | ВВ-220кВ ВЛ ЧФЗ2 |  | компл. | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 | [10 empty] | 1 | 7
| ПС Новометаллургическая | ВВ 110кВ ВЛ ЧГРЭС-2 |  | компл. | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 | [8 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ВВ 110кВ ВЛ ГПП 15-1 |  | компл. | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 | [8 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ ЧФЗ1 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ Цинковая |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ Хромовая1 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ Хромовая2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2 СШ 220кВ ШСВВ 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220 кВ ТН 2СШ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ЛР-220кВ ВЛ Хромовая2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | ОР-220кВ ВЛ Хромовая2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | ШР 1 СШ ВЛ 220 кВ ЧФЗ1 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 1 СШ ВЛ 220 кВ ЧФЗ2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 1СШ ТН 1СШ 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [6 empty] | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 2СШ АТ1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 2СШ ВЛ ТЭЦ-ЧМК |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 1СШ ШСВВ 110кВ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Плавильная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ ГПП8 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 1СШ ВЛ ГПП15 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Оргстекло1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Оргстекло2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 1СШ ТН 1 СШ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ ТЭЦ-ЧМК |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ Промплощадка1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ Плавильная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ ТЭЦ-ЧМК |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ Промплощадка1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ Плавильная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ВЛЦинковая |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 3753 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ОВВ-220кВ |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ВЛ Шагол |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ВЛ ЧФЗ-2 |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 3753 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 22670 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 22670 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [6 empty] | 3 | 22670 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ ЧГРЭС-2 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ ГПП 15-1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ ГПП 8-1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ Промплощадка-2ц |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [6 empty] | 3 | 22794 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | Реактор 10кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 | [6 empty] | 1 | 2445 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Реактор 10 кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 | [6 empty] | 1 | 2445 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Шинный мост 10 кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 7380 |  |  | 1 | 7380 | [6 empty] | 1 | 7380 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Шинный мост 10кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 7380 |  |  | 1 | 7380 | [6 empty] | 1 | 7380 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ВМ 10кВ ТСН1 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ВМ 10кВ ТСН2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТН 10кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТН 10кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | АБ |  | шт. | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 11444 | [20 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ВАЗП 1 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [6 empty] | 1 | 3874 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ВАЗП 2 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [6 empty] | 1 | 3874 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЩСН-0,4 |  | шт. | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 | [22 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ЩПТ |  | шт. | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1569 | [20 empty] | 3 | 2
| ПС Новометаллургическая | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674
| ПС Новометаллургическая | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137
| ПС 220 кВ Карталы | АТ-1 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [12 empty] | 1 | 10
| ПС 220 кВ Карталы | АТ-2 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [14 empty] | 1 | 10
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 220кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 43265 |  |  | 1 | 43265 |  |  | 1 | 43265 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ 220кВ АТ1 |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [6 empty] | 3 | 11260 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ 220кВ АТ2 |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [6 empty] | 3 | 11260 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 220кВ ВЛ Троицкая ГРЭС |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [6 empty] | 3 | 11260 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ШСМВ |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ОМВ |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ВЛ Еленинска |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ВЛ Анненск |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ВЛ Ракитная |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ АТ-2 |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ОР 110кВ ВЛ Еленинская |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 110кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 | [6 empty] | 1 | 2229 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ ШСМВ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ ОМВ 110кВ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Еленинская |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Анненск |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Ракитная |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Карталы Р 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Карталы Р 2 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Карталы-тяга |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ЛРТ 1 |  | шт. | 1 | 82290 |  |  | 1 | 82290 | [6 empty] | 1 | 82290 | [8 empty] | 1 | 5
| ПС 220 кВ Карталы | ЛРТ 2 |  | шт. | 1 | 82290 |  |  | 1 | 82290 | [6 empty] | 1 | 82290 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Дом |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ТСН-2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ-10 кВ СМВ |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ТСН-1 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Завод |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Осветление вод |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Энергетик |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Резерв |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 3252 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТР 10кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТР 10кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [6 empty] | 1 | 1685 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТСН2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | РТСН |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | АБ |  | шт. |  | 11444 |  |  |  | 11444 | [7 empty] | 11444
| ПС 220 кВ Карталы | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [6 empty] | 2 | 17674
| ПС 220 кВ Карталы | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 3137
| ПС Карталы-районная | Т-1 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [6 empty] | 1 | 205572 |  |  |  |  | 1 | 10
| ПС Карталы-районная | Т-2 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [6 empty] | 1 | 205572 | [12 empty] | 1 | 10
| ПС Карталы-районная | Т-3 |  | шт. | 1 | 72229 |  |  | 1 | 72229 | [6 empty] | 1 | 72229 |  |  |  |  | 1 | 10
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Георгиевская |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Снежная |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Тамерлан |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Карталы 220 2 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ Т 2 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Георгиевская |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Георгиевская |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Гогино |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Гогино |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Снежная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Снежная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ОВМ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Тамерлан |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Тамерлан |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Тумак |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Тумак |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Карталы 220 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Карталы 220 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Карталы 220 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Карталы 220 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ КС-17 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ КС-17 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ КС-17 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ КС-17 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Кара-Оба |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Кара-Оба |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [6 empty] | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 |  |  |  |  | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ Снежная |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ Тумак |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ Тамерлан |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ ОВМ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 35 кВ 1С |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 4159 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 35 кВ 2С |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 4159 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ЗРОМ 10кВ |  | шт. | 1 | 6882 |  |  | 1 | 6882 | [6 empty] | 1 | 6882 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | Т-1 |  | шт. | 1 | 48891 |  |  | 1 | 48891 | [6 empty] | 1 | 48891 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Восточная | Т-2 |  | шт. | 1 | 48891 |  |  | 1 | 48891 | [6 empty] | 1 | 48891 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Восточная | ОД 110кВ Т-1 |  | компл. | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 | [6 empty] | 1 | 5419 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | БДКЗ 110кВ Т-2 |  | компл. | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 | [6 empty] | 1 | 2492 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | Т-1 |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [6 empty] | 1 | 62290 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Ракитная | Т-2 |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [6 empty] | 1 | 62290 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Ракитная | ОД-110кВ Т 1 |  | компл. | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 | [6 empty] | 1 | 5419 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | КЗ-110кВ Т 1 |  | компл. | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 | [6 empty] | 1 | 2492 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ОД-110кВ Т 2 |  | компл. | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 | [6 empty] | 1 | 5419 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | КЗ-110кВ Т 2 |  | компл. | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 | [6 empty] | 1 | 2492 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [6 empty] | 3 | 6686 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТТ МВ 110кВ Баталы |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТТ МВ 110кВ Карталы |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [6 empty] | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 35 кВ |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [6 empty] | 3 | 4159 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1012 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [6 empty] | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 1
| Итого: |  |  |  |  | 37375756 |  | 27776598 |  | 9569130 |  | 15044569 |  | 6090000 |  | 12734364 |  | 3479130 | 37348063
0
01.02.12 | Прочие работы по ремонту оборудования ПС
| ПС 500 кВ Челябинская | Покраска м/к ОРУ 500 кВ |  | тн | 15 | 178304 | 15 | 178304 |  |  | 15 | 178304 | [14 empty] | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | Покраска м/к ОРУ 110 кВ |  | тн | 10 | 118868 | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [20 empty] | 5 | 3 | 5 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт насоса скважины |  | шт. | 1 | 72903 | 1 | 72903 |  |  | 1 | 72903 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения ОРУ 220 кВ (с заменой 3х ЩО, кабеля КВВГ 4х6 - 80 м, кабеля АВБбШВ 4х35 70 м, прожекторов 10 шт.) |  | компл. | 1 | 422147 | 1 | 422147 |  |  | 1 | 422147
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения ТМХ (с заменой кабеля КВВГ 3х1,5 - 60 м, светильников 6 шт.) |  | компл. | 1 | 111122 | 1 | 111122 |  |  | 1 | 111122
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения ОПУ (с заменой светильников 40 шт.) |  | компл. | 1 | 113126 | 1 | 113126 |  |  | 1 | 113126
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Покраска воздухопроводов ОРУ 500, 220 кВ |  | м2 | 650 | 172640 | 650 | 172640 |  |  | 650 | 172640
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Покраска м/к ОРУ 500 кВ |  | тн | 3 | 36000 | 3 | 36000 |  |  | 3 | 36000
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Покраска м/к ОРУ 220 кВ |  | тн | 3 | 36000 | 3 | 36000 |  |  | 3 | 36000
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт отопления ОПУ (с заменой электропечей 20 шт.) |  | компл. | 1 | 109270 | 1 | 109270 |  |  | 1 | 109270
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска м/к ОРУ 500 кВ |  | тн | 3 | 35661 | 3 | 35661 |  |  | 3 | 35661 | [14 empty] | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска м/к ОРУ 220 кВ |  | тн | 3 | 35661 | 3 | 35661 |  |  | 3 | 35661 | [20 empty] | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска м/к ОРУ 110 кВ |  | тн | 3 | 35661 | 3 | 35661 |  |  | 3 | 35661 | [16 empty] | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Ремонт освещения ОПУ (с заменой ЩОВ №3 и 20 АВ-0,4 кВ в ЩОВ №№1, 2) |  | компл. | 1 | 80760 | 1 | 80760 |  |  | 1 | 80760
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска оборудования БВД и насосной |  | м2 | 1300 | 345280 | 1300 | 345280 |  |  | 1300 | 345280 | [6 empty] | 300 |  | 300
| ПС КС-19 | Ремонт электромагнитной блокировки |  | компл. | 1 | 188736 |  |  | 1 | 188736 |  |  | 1 | 188736 | [10 empty] | 1
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-220 кВ |  | тн | 5 | 77728 |  |  | 5 | 77728 |  |  | 5 | 77728 | [11 empty] | 5
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-6 кВ |  | тн | 3 | 40386 |  |  | 3 | 40386 |  |  | 3 | 40386 | [14 empty] | 2.5
| ПС Чебаркуль | Освещение ЗРУ 10 кВ (замена 12 светильников) |  | шт. | 12 | 101496 |  |  | 12 | 101496 |  |  | 12 | 101496 | [6 empty] | 12
|  | Вентиляция АБ |  | шт. | 2 | 268826 |  |  | 2 | 268826 |  |  | 2 | 268826 | [10 empty] | 1
|  | Ремонт электромагнитной блокировки |  | компл. | 1 | 240145 |  |  | 1 | 240145 |  |  | 1 | 240145 | [12 empty] | 1
|  | Ремонт автоматического пожаротушения |  | компл. | 1 | 197116 |  |  | 1 | 197116 |  |  | 1 | 197116
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-220 кВ |  | тн | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [12 empty] | 5 |  | 5
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-110 кВ |  | тн | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [16 empty] | 5 |  | 5
| ПС Кунашак | покраска металлоконструкций ОРУ 110 кВ. (1 сш 110 кВ) |  | тн | 5 | 59437 |  |  | 5 | 59437 |  |  | 10 | 113716 | [22 empty] | 10
| ПС Карталы-220 | Капитальный ремонт освещения ОРУ 220 кВ (замена 12 прожекторов, 110 м кабеля ВВГ-3х4, 25 м кабеля КГхл-3х2,5) |  | компл. | 1 | 366327 |  |  | 1 | 366327 |  |  | 1 | 366327
| ПС Новометаллургическая | покраска металлоконструкций ОРУ 110 кВ. |  | тн | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [16 empty] | 5 |  | 5
|  | Ремонт контура заземления (круг ø12 в траншее) |  | м | 1200 | 350000 |  |  | 1200 | 350000 |  |  | 1200 | 350000
|  | Ремонт ошиновки нейтрали АТ1 (АС-500/64 - 12м, А4А-400-2 - 2 шт., марка металлическая 50х50х5 - 2 шт., скоба двухлапчатая МН-17-4 - 2 шт., болт М8х25 - 10 шт., гайка М8 - 10 шт., шайба 8 - 20 шт., уголок 50х50х5, L=110 мм - 3 шт., изолента ПХВ) |  | шт. | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 | [10 empty] | 1 | 5
|  | Ремонт ошиновки нейтрали АТ2 (АС-500/64 - 12м, А4А-400-2 - 2 шт., марка металлическая 50х50х5 - 2 шт., скоба двухлапчатая МН-17-4 - 2 шт., болт М8х25 - 10 шт., гайка М8 - 10 шт., шайба 8 - 20 шт., уголок 50х50х5, L=110 мм - 3 шт., изолента ПХВ) |  | шт. | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 | [8 empty] | 1 | 5
| ПС 220 кВ Мраморная | Ремонт контура заземления |  | компл. | 1 | 290311 |  |  | 1 | 290311 |  |  | 1 | 290311
| ПС 110 кВ Карталы районная | Ремонт освещения ОРУ 110 кВ |  | компл. | 1 | 116079 |  |  | 1 | 116079 |  |  | 1 | 116079
| ПС 110 кВ Карталы районная | Устранение негабаритов фильтров присоединений 110 кВ |  | шт. | 17 | 186503 |  |  | 17 | 186503 |  |  | 17 | 186503
| ПС Новометаллургическая | Ремонт ограждения БВД 230 атм |  | компл.
| ПС Чебаркуль | Ремонт изоляторов ЗН КС ВЛ 110 кВ Кундравы, ф.В |  | шт. | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761
| ПС Чебаркуль | Ремонт изоляторов ЗН КС ВЛ 110 кВ Мисяш, ф.В |  | шт. | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761
| Итого: |  |  |  |  | 5027539 |  | 1903403 |  | 3124136 |  | 1903403 |  | 3178415 |  | 0 |  | 0
| Всего (КР+ ТР+ прочие): |  |  |  |  | 134417651 |  | 66239931 |  | 23416247 |  | 51832270 |  | 17920533 |  | 14409996 |  | 5549993
02.02 | Техническое обслуживание ПС
ПС 500 кВ Шагол
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 8 | 27604 | 8 | 27604 | [6 empty] | 8 | 27604 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 8
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 8 | 13908 | 8 | 13908 | [6 empty] | 8 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 8
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412 | [6 empty] | 9 | 2 | [10 empty] | 9 | 2 | [6 empty] | 18
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 8 | 3662 | 8 | 3662 | [6 empty] | 8 | 3662 | [8 empty] | 2 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 8
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 30 | 20273 | 30 | 20273 | [6 empty] | 30 | 20273 | [8 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 30
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 20 | 5715 | 20 | 5715 | [6 empty] | 20 | 5715 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 | [6 empty] | 9 | 46812 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 | [6 empty] | 9 | 46812 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 26 | 6491 | 26 | 6491 | [6 empty] | 26 | 6491 | [6 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 26
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 8 | 27604 | 8 | 27604 | [6 empty] | 8 | 27604 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 9 | 8294 | 9 | 8294 | [6 empty] | 9 | 8294 | [20 empty] | 9 | 3 |  |  |  |  | 9
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 10 | 1216 | 10 | 1216 | [6 empty] | 10 | 1216 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 10
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [8 empty] | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 15
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 40 | 35207 | 40 | 35207 | [6 empty] | 40 | 35207 | [18 empty] | 40 | 5 | [6 empty] | 40
| Замена манометров. |  |  | шт. | 16 | 3990 | 16 | 3990 | [6 empty] | 16 | 3990 | [12 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 16
| Регулировка уровня масла в масляных выключателях. |  |  | компл | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4
| Регулировка давления или уровня масла во вводах |  |  | шт. | 5 | 2370 | 5 | 2370 | [6 empty] | 5 | 2370 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 5
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 20 | 103309 | 20 | 103309 | [6 empty] | 20 | 103309 | [10 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 20
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 20 | 103309 | 20 | 103309 | [6 empty] | 20 | 103309 | [10 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 20
| Слив конденсата из баков выключателей. |  |  | компл | 25 | 5898 | 25 | 5898 | [6 empty] | 25 | 5898 | [20 empty] | 25 | 3 |  |  |  |  | 25
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 15 | 1 |  |  | 15 | 1 | [10 empty] | 30
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 45 | 10901 | 45 | 10901 | [6 empty] | 45 | 10901 | [8 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | [6 empty] | 45
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 30
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 16 | 1761 | 16 | 1761 | [6 empty] | 16 | 1761 | [14 empty] | 8 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 16
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 33 | 18700 | 33 | 18700 | [6 empty] | 33 | 18700 | [10 empty] | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | [8 empty] | 33
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 21 | 2822 | 21 | 2822 | [6 empty] | 21 | 2822 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 21 | 2822 | 21 | 2822 | [6 empty] | 21 | 2822 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 12 | 1906 | 12 | 1906 | [6 empty] | 12 | 1906 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 12 | 1029 | 12 | 1029 | [6 empty] | 12 | 1029 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 18
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 42 | 9887 | 42 | 9887 | [6 empty] | 42 | 9887 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 42
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 18
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 | [6 empty] | 3 | 5349 | [20 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 250 | 10173 | 250 | 10173 | [6 empty] | 250 | 10173 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  | 50 | 1 |  |  | 50 | 1 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 250
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 10862 | 12 | 10862 | [6 empty] | 12 | 10862 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 18 | 93036 | 18 | 93036 | [6 empty] | 18 | 93036 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 12
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 1582 | 33 | 1582 | [6 empty] | 33 | 1582 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 | [6 empty] | 2 | 2786 | [16 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 18 | 23757 | 18 | 23757 | [6 empty] | 18 | 23757 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 33583 | 60 | 33583 | [6 empty] | 60 | 33583 | [8 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 45
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [8 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | [6 empty] | 60
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 27 | 9568 | 27 | 9568 | [6 empty] | 27 | 9568 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 27
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 30 | 5464 | 30 | 5464 | [6 empty] | 30 | 5464 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [10 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  | 30
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 46 | 11112 | 46 | 11112 | [6 empty] | 46 | 11112 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 46
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 6
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 6
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1300 | 166548 | 1300 | 166548 | [6 empty] | 1300 | 166548 |  |  | 100 | 19 | 100 | 19 | 108 | 21 | 108 | 21 | 108 | 21 | 104 | 20 | 112 | 22 | 112 | 22 | 112 | 22 | 116 | 23 | 112 | 22 | 108 | 21 | 1300
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 20 | 3 | [16 empty] | 20
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [8 empty] | 6 | 1 | [10 empty] | 6 | 1 |  |  |  |  | 12
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 6 | 7933 | 6 | 7933 | [6 empty] | 6 | 7933 | [8 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 6
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 80 | 207536 | 80 | 207536 | [6 empty] | 80 | 207536 | [10 empty] | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | [6 empty] | 80
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 15 | 26272 | 15 | 26272 | [6 empty] | 15 | 26272 | [20 empty] | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15
| Подготовка сорбентов |  |  | кг | 1100 | 257999 | 1100 | 257999 | [6 empty] | 1100 | 257999 | [8 empty] | 200 | 10 | 300 | 15 | 300 | 15 |  |  | 300 | 15 | [8 empty] | 1100
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588 | [8 empty] | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | [8 empty] | 1500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 600 | 65880 | 600 | 65880 | [6 empty] | 600 | 65880 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [7 empty] | 600
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | [20 empty] | 2
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638 | [10 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 12
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 4
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 | [6 empty] | 16 | 7488 | [10 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 480 | 133722 | 480 | 133722 | [6 empty] | 480 | 133722 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 480
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061 | [8 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 60 | 27209 | 60 | 27209 | [6 empty] | 60 | 27209 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 60
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 500 | 54872 | 500 | 54872 | [6 empty] | 500 | 54872 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | [8 empty] | 500
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электропечей, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 | [18 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 180 | 21973 | 180 | 21973 | [6 empty] | 180 | 21973 |  |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 180
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 220 | 18853 | 220 | 18853 | [6 empty] | 220 | 18853 |  |  | 110 | 4 | [16 empty] | 110 | 4 |  |  |  |  | 220
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 200 | 47219 | 200 | 47219 | [6 empty] | 200 | 47219 | [8 empty] | 100 | 5 | 100 | 5 | [14 empty] | 200
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 22 | 416240 | 22 | 416240 |  |  | 22 | 416240 | [18 empty] | 11 | 15 | 11 | 15 | [8 empty] | 22
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 1327 | 311119 | 1327 | 311119 | [6 empty] | 1327 | 311119 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 227 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 1327
0
| ПС-500 кВ Козырево | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 9 | 31403 | 9 | 31403 | [6 empty] | 9 | 31403 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 9
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 5 | 8771 | 5 | 8771 | [6 empty] | 5 | 8771 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412 | [6 empty] | 9 | 3 | [10 empty] | 9 | 3 | [6 empty] | 18
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 16 | 55372 | 16 | 55372 | [6 empty] | 16 | 55372 | [6 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 16
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 8 | 5360 | 8 | 5360 | [6 empty] | 8 | 5360 | [8 empty] | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | [10 empty] | 8
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 29 | 19630 | 29 | 19630 | [6 empty] | 29 | 19630 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | [5 empty] | 29
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 8 | 2261 | 8 | 2261 | [6 empty] | 8 | 2261 | [8 empty] | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | [10 empty] | 8
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 | [6 empty] | 9 | 46812 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 | [6 empty] | 9 | 46812 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 15
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 16 | 55372 | 16 | 55372 | [6 empty] | 16 | 55372 | [6 empty] | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 16
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 12 | 10862 | 12 | 10862 | [6 empty] | 12 | 10862 | [18 empty] | 9 | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  | 12
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 10 | 1216 | 10 | 1216 | [6 empty] | 10 | 1216 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 10
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 15
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 32 | 28357 | 32 | 28357 | [6 empty] | 32 | 28357 | [18 empty] | 22 | 5 | [6 empty] | 22
| Замена манометров. |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 12
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [10 empty] | 10 | 1 |  |  | 10 | 1 | [10 empty] | 20
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716 | [8 empty] | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | [6 empty] | 90
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 54 | 7079 | 54 | 7079 | [6 empty] | 54 | 7079 | [10 empty] | 6 | 1 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | [6 empty] | 54
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 30 | 7340 | 30 | 7340 | [6 empty] | 30 | 7340 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 30
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 30 | 17083 | 30 | 17083 | [6 empty] | 30 | 17083 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 30
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 30
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 30
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 22 | 7602 | 22 | 7602 | [6 empty] | 22 | 7602 | [10 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 22
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 22 | 2925 | 22 | 2925 | [6 empty] | 22 | 2925 | [10 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 22
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 8 | 13908 | 8 | 13908 | [6 empty] | 8 | 13908 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 20 | 4839 | 20 | 4839 | [6 empty] | 20 | 4839 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 8 | 13908 | 8 | 13908 | [6 empty] | 8 | 13908 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 | [6 empty] | 3 | 5349 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 120 | 5098 | 120 | 5098 | [6 empty] | 120 | 5098 |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 120
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 8 | 13908 | 8 | 13908 | [6 empty] | 8 | 13908 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 30 | 1528 | 30 | 1528 | [6 empty] | 30 | 1528 |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 30
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 4073 | 2 | 4073 | [6 empty] | 3 | 4073 | [16 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 10507 | 8 | 10507 | [6 empty] | 8 | 10507 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 33583 | 60 | 33583 | [6 empty] | 60 | 33583 | [8 empty] | 6 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 60
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 90 | 40895 | 90 | 40895 | [6 empty] | 90 | 40895 | [8 empty] | 8 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 90
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 42 | 14347 | 42 | 14347 | [6 empty] | 42 | 14347 | [10 empty] | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 42
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 3590 | 20 | 3590 | [6 empty] | 20 | 3590 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 60 | 14086 | 60 | 14086 | [6 empty] | 60 | 14086 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1200 | 153663 | 1200 | 153663 | [6 empty] | 1200 | 153663 |  |  | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 21 | 100 | 21 | 100 | 21 | 100 | 20 | 100 | 22 | 100 | 22 | 100 | 22 | 100 | 23 | 100 | 22 | 100 | 21 | 1200
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 25 | 3244 | 25 | 3244 | [6 empty] | 25 | 3244 | [8 empty] | 25 | 3 | [16 empty] | 25
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 6 | 1488 | 6 | 1488 | [6 empty] | 6 | 1488 | [8 empty] | 3 | 1 | [10 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 6
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 25 | 32765 | 25 | 32765 | [6 empty] | 25 | 32765 | [8 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | [6 empty] | 25
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780 | [8 empty] | 1 | 2 | [16 empty] | 1
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [5 empty] | 3 | 2 | [19 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588 | [8 empty] | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | [8 empty] | 1500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519 | [8 empty] | 100 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 100 | [7 empty] | 800
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 3 | 31026 | 3 | 31026 | [6 empty] | 3 | 31026 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | [18 empty] | 3
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638 | [10 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 12
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 8 | 710 | 8 | 710 | [6 empty] | 8 | 710 | [10 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 8
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 | [6 empty] | 16 | 7488 | [10 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 530 | 147661 | 530 | 147661 | [6 empty] | 530 | 147661 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 530
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 16 | 2287 | 16 | 2287 | [6 empty] | 16 | 2287 | [8 empty] | 16 | 1 | [16 empty] | 16
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 80
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 650 | 71384 | 650 | 71384 | [6 empty] | 650 | 71384 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | [8 empty] | 650
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 80 | 14093 | 80 | 14093 | [6 empty] | 80 | 14093 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 80
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электропечей, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 | [18 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 280 | 34230 | 280 | 34230 | [6 empty] | 280 | 34230 |  |  | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 280
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 240 | 20478 | 240 | 20478 | [6 empty] | 240 | 20478 |  |  | 120 | 4 | [16 empty] | 120 | 4 |  |  |  |  | 240
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 40 | 5215 | 40 | 5215 | [6 empty] | 40 | 5215 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 40
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 45 | 6122 | 45 | 6122 | [6 empty] | 45 | 6122 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 15 | 1 |  |  |  |  | 45
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716 | [8 empty] | 100 | 5 | [16 empty] | 100
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 22 | 416240 | 22 | 416240 |  |  | 22 | 416240 | [18 empty] | 11 | 15 | 11 | 15 | [8 empty] | 22
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 912 | 213920 | 912 | 213920 |  |  | 912 | 213920 | [6 empty] | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 912
0
| ПС 500 кВ Челябинская | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 3 | 10485 | 3 | 10485 |  |  | 3 | 10485 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 |  |  | 8 | 1910 | [10 empty] | 4 | 1 | [10 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 8
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 2 | 7063 | 2 | 7063 |  |  | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 3 | 1504 | 3 | 1504 |  |  | 3 | 1504 | [14 empty] | 3 | 1 | [14 empty] | 3
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 16 | 4687 | 16 | 4687 |  |  | 16 | 4687 | [12 empty] | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 |  |  | 9 | 46812 | [14 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 |  |  | 9 | 46812 | [14 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 |  |  | 15 | 3773 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 15
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 1926 | 2 | 1926 |  |  | 2 | 1926 | [22 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 30 | 26648 | 30 | 26648 |  |  | 30 | 26648 | [20 empty] | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |  |  |  |  | 30
| Замена манометров. |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 |  |  | 18 | 4412 | [18 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 18
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 10 | 1649 | 10 | 1649 |  |  | 10 | 1649 | [14 empty] | 5 | 1 |  |  | 5 | 1 | [10 empty] | 10
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 24 | 5687 | 24 | 5687 |  |  | 24 | 5687 | [12 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 24
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 15 | 2184 | 15 | 2184 |  |  | 15 | 2184 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 6 | 1488 | 6 | 1488 |  |  | 6 | 1488 | [18 empty] | 3 | 2 | 3 | 2 | [8 empty] | 6
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 16 | 9186 | 16 | 9186 |  |  | 16 | 9186 | [14 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 16
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 12 | 1865 | 12 | 1865 |  |  | 12 | 1865 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 12 | 1865 | 12 | 1865 |  |  | 12 | 1865 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 18 | 6326 | 18 | 6326 |  |  | 18 | 6326 | [16 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 18
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 9 | 1546 | 9 | 1546 |  |  | 9 | 1546 | [16 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 9
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 20 | 34831 | 20 | 34831 |  |  | 20 | 34831 | [10 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 | 20
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 40 | 9465 | 40 | 9465 |  |  | 40 | 9465 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 24 | 41676 | 24 | 41676 |  |  | 24 | 41676 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | 24
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 |  |  | 3 | 5349 | [24 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 |  |  | 200 | 8479 | [6 empty] | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 200
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 10862 | 12 | 10862 |  |  | 12 | 10862 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 12 | 62222 | 12 | 62222 |  |  | 12 | 62222 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 12
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 |  |  | 4 | 3635 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 31 | 1544 | 31 | 1544 |  |  | 31 | 1544 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 31
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 |  |  | 2 | 2786 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 12 | 16036 | 12 | 16036 |  |  | 12 | 16036 | [10 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 30 | 17083 | 30 | 17083 |  |  | 30 | 17083 | [12 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [6 empty] | 30
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 36 | 16489 | 36 | 16489 |  |  | 36 | 16489 | [12 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | [6 empty] | 36
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 15 | 5369 | 15 | 5369 |  |  | 15 | 5369 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 4190 | 24 | 4190 |  |  | 24 | 4190 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 |  |  | 60 | 2467 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 |  |  | 60 | 3964 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 42 | 9887 | 42 | 9887 |  |  | 42 | 9887 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 42
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 |  |  | 4 | 13908 | [16 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 |  |  | 4 | 13908 | [16 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 850 | 108952 | 850 | 108952 |  |  | 850 | 108952 | [6 empty] | 71 | 19 | 70 | 19 | 71 | 21 | 71 | 21 | 71 | 21 | 71 | 20 | 71 | 22 | 71 | 22 | 71 | 22 | 71 | 23 | 71 | 22 | 70 | 21 | 850
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 23 | 3033 | 23 | 3033 |  |  | 23 | 3033 | [12 empty] | 23 | 3 | [16 empty] | 23
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 |  |  | 8 | 1910 | [12 empty] | 5 | 1 | [10 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 8
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 6 | 7933 | 6 | 7933 |  |  | 6 | 7933 | [12 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 6
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 750 | 49212 | 750 | 49212 |  |  | 750 | 49212 | [12 empty] | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | [8 empty] | 750
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 500 | 54872 | 500 | 54872 |  |  | 500 | 54872 | [12 empty] | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 50 | [7 empty] | 500
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 |  |  | 2 | 20758 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | [20 empty] | 2
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 10 | 1465 | 10 | 1465 |  |  | 10 | 1465 | [14 empty] | 5 | 1 | [6 empty] | 5 | 1 | [6 empty] | 10
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 8 | 710 | 8 | 710 |  |  | 8 | 710 | [14 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 8
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 |  |  | 16 | 7488 | [14 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 500 | 139225 | 500 | 139225 |  |  | 500 | 139225 | [6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 500
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 6 | 850 | 6 | 850 |  |  | 6 | 850 | [12 empty] | 6 | 1 | [16 empty] | 6
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 48 | 22034 | 48 | 22034 |  |  | 48 | 22034 | [10 empty] | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 48
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 450 | 49368 | 450 | 49368 |  |  | 450 | 49368 | [12 empty] | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | [8 empty] | 450
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 56 | 9739 | 56 | 9739 |  |  | 56 | 9739 | [10 empty] | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 56
| Восстановление надписей. |  |  | прис. | 20 | 22833 | 20 | 22833 |  |  | 20 | 22833 | [12 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 20
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 |  |  | 4 | 41299 | [22 empty] | 4 | 8 | [6 empty] | 4
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 250 | 30476 | 250 | 30476 |  |  | 250 | 30476 | [6 empty] | 30 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 250
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 280 | 23735 | 280 | 23735 |  |  | 280 | 23735 | [6 empty] | 140 | 4 | [16 empty] | 140 | 4 |  |  |  |  | 280
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 |  |  | 20 | 2714 | [6 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 |  |  | 20 | 2714 | [6 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 |  |  | 18 | 2503 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 6 | 31026 | 6 | 31026 |  |  | 6 | 31026 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 6
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АБК, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 350 | 42734 | 350 | 42734 |  |  | 350 | 42734 | [6 empty] | 30 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 350
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 150 | 35470 | 150 | 35470 |  |  | 150 | 35470 | [12 empty] | 150 | 5 | [16 empty] | 150
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 |  |  | 18 | 31403 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 18 | 62222 | 18 | 62222 |  |  | 18 | 62222 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 20 | 378400 | 20 | 378400 |  |  | 20 | 378400 | [18 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 | [8 empty] | 20
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 852 | 199664 | 852 | 199664 |  |  | 852 | 199664 | [6 empty] | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 852
0
| ПС-500 кВ Златоуст | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 5
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [8 empty] | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 24
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 1499 | 2 | 1499 | [6 empty] | 2 | 1499 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 4 | 1239 | 4 | 1239 | [6 empty] | 4 | 1239 | [8 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 4
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 10485 | 2 | 10485 | [6 empty] | 2 | 10485 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 10485 | 2 | 10485 | [6 empty] | 2 | 10485 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 3 | 2780 | 3 | 2780 | [6 empty] | 3 | 2780 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 3
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 1340 | 12 | 1340 | [6 empty] | 12 | 1340 | [14 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 12
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [14 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 12
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 44 | 39007 | 44 | 39007 | [6 empty] | 44 | 39007 | [18 empty] | 44 | 5 | [6 empty] | 44
| Замена манометров. |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 | [6 empty] | 8 | 1910 | [10 empty] | 8 | 1 | [14 empty] | 8
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 36 | 4788 | 36 | 4788 | [6 empty] | 36 | 4788 | [8 empty] | 18 | 1 | 18 | 1 | [14 empty] | 36
0
| Синхронные компенсаторы. | [41 empty] | 0
| Ревизия вспомогательных систем компенсатора. |  |  | компл | 12 | 21135 | 12 | 21135 | [6 empty] | 12 | 21135 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Чистка брызгального бассейна |  |  | шт. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Перевод брызгального бассейна с зимнего режима на летний и обратно. |  |  | шт. | 4 | 10485 | 4 | 10485 | [6 empty] | 4 | 10485 | [8 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | шкаф | 415 | 53335 | 415 | 53335 | [6 empty] | 415 | 53335 | [18 empty] | 215 | 6 | 200 | 6 |  |  |  |  | 415
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 4788 | 36 | 4788 | [6 empty] | 36 | 4788 | [8 empty] | 36 | 2 | [16 empty] | 36
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [12 empty] | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 15
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | шт. | 12 | 7039 | 12 | 7039 | [6 empty] | 12 | 7039 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 20 | 6964 | 20 | 6964 | [6 empty] | 20 | 6964 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 40 | 69444 | 40 | 69444 | [6 empty] | 40 | 69444 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 40
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 60 | 14086 | 60 | 14086 | [6 empty] | 60 | 14086 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 12 | 21135 | 12 | 21135 | [6 empty] | 12 | 21135 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 12
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 | [6 empty] | 3 | 5349 | [8 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 3
| Откачка шлама |  |  | элем. | 108 | 18666 | 108 | 18666 | [6 empty] | 108 | 18666 |  |  | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | [12 empty] | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 108
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 240 | 9983 | 240 | 9983 | [6 empty] | 240 | 9983 |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 240
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 20 | 17707 | 20 | 17707 | [6 empty] | 20 | 17707 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622 | [18 empty] | 3 | 3 | [6 empty] | 3
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 1926 | 2 | 1926 | [6 empty] | 2 | 1926 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 1582 | 33 | 1582 | [6 empty] | 33 | 1582 | [6 empty] | 33 | 1 | [18 empty] | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 4073 | 3 | 4073 | [6 empty] | 3 | 4073 | [10 empty] | 3 | 2 | [14 empty] | 3
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 12 | 16036 | 12 | 16036 | [6 empty] | 12 | 16036 | [6 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 90 | 50455 | 90 | 50455 | [6 empty] | 90 | 50455 | [10 empty] | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | [6 empty] | 90
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 72 | 32760 | 72 | 32760 | [6 empty] | 72 | 32760 | [8 empty] | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | [6 empty] | 72
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 42 | 14347 | 42 | 14347 | [6 empty] | 42 | 14347 | [10 empty] | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 42
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 4190 | 24 | 4190 | [6 empty] | 24 | 4190 | [6 empty] | 12 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 816 | 12 | 816 | [6 empty] | 12 | 816 | [6 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 1113 | 12 | 1113 | [6 empty] | 12 | 1113 | [6 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [16 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [16 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1300 | 166548 | 1300 | 166548 | [6 empty] | 1300 | 166548 |  |  | 99 | 19 | 98 | 19 | 109 | 21 | 109 | 21 | 109 | 21 | 104 | 20 | 114 | 22 | 114 | 22 | 104 | 22 | 119 | 23 | 112 | 22 | 109 | 21 | 1300
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 45 | 6122 | 45 | 6122 | [6 empty] | 45 | 6122 | [8 empty] | 45 | 3 | [16 empty] | 45
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 14 | 3563 | 14 | 3563 | [6 empty] | 14 | 3563 | [8 empty] | 7 | 1 | [10 empty] | 7 | 1 |  |  |  |  | 14
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 10 | 13463 | 10 | 13463 | [6 empty] | 10 | 13463 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 10
| Подготовительные работы для диагностирования сосудов: | [41 empty] | 0
| Баллон 500-250Л |  |  | шт. | 30 | 176000 | 30 | 176000 | [6 empty] | 30 | 176000 | [12 empty] | 30 | 5 | [12 empty] | 30
| Воздухосборник ВЭЭ-5-4,5-IV |  |  | шт. | 2 | 70400 | 2 | 70400 | [6 empty] | 2 | 70400 | [12 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 2
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 3 | 7917 | 3 | 7917 | [6 empty] | 3 | 7917 | [14 empty] | 3 | 1 | [10 empty] | 3
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 5 | 8771 | 5 | 8771 | [6 empty] | 5 | 8771 | [16 empty] | 5 | 5 | [8 empty] | 5
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 2200 | 144267 | 2200 | 144267 | [6 empty] | 2200 | 144267 | [8 empty] | 300 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 300 | [7 empty] | 2200
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519 | [10 empty] | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 100 | [7 empty] | 800
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | 2
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 20 | 2341 | 20 | 2341 | [6 empty] | 20 | 2341 | [12 empty] | 10 |  | 10 | [11 empty] | 20
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 15 | 1524 | 15 | 1524 | [6 empty] | 15 | 1524 | [12 empty] | 10 |  | 5 | [11 empty] | 15
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 20 | 9213 | 20 | 9213 | [6 empty] | 20 | 9213 | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 100 | 28090 | 100 | 28090 | [6 empty] | 100 | 28090 | [8 empty] | 35 | 2 | [6 empty] | 30 | 2 | 35 | 2 | [6 empty] | 100
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 16 | 2287 | 16 | 2287 | [6 empty] | 16 | 2287 | [8 empty] | 8 | 1 | [10 empty] | 8 | [5 empty] | 16
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [8 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | [6 empty] | 80
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 1000 | 109531 | 1000 | 109531 | [6 empty] | 1000 | 109531 | [8 empty] | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | [8 empty] | 1000
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 100 | 17465 | 100 | 17465 | [6 empty] | 100 | 17465 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 100
| Восстановление надписей. |  |  | прис. | 24 | 27283 | 24 | 27283 | [6 empty] | 24 | 27283 | [8 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 24
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 1 | 10485 | 1 | 10485 | [6 empty] | 1 | 10485 | [18 empty] | 1 | 3 | [6 empty] | 1
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 200 | 24726 | 200 | 24726 | [6 empty] | 200 | 24726 |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 |  |  |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 200
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 200 | 17227 | 200 | 17227 | [6 empty] | 200 | 17227 | [18 empty] | 80 | 3 | 120 | 4 |  |  |  |  | 200
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 40 | 5215 | 40 | 5215 | [6 empty] | 40 | 5215 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 40
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 40 | 5215 | 40 | 5215 | [6 empty] | 40 | 5215 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 40
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 20
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 10 | 51949 | 10 | 51949 | [6 empty] | 10 | 51949 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 10
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 500 | 61122 | 500 | 61122 | [6 empty] | 500 | 61122 |  |  | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 500
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 600 | 114618 | 600 | 114618 | [6 empty] | 600 | 114618 | [8 empty] | 200 | 5 |  |  |  |  | 200 | 5 |  |  | 200 | 5 | [6 empty] | 600
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 13 | 45098 | 13 | 45098 | [6 empty] | 13 | 45098 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 20 | 378400 | 20 | 378400 |  |  | 20 | 378400 | [16 empty] | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | [6 empty] | 20
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 1062 | 248797 | 1062 | 248797 | [6 empty] | 1062 | 248797 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 120 |  | 122 |  | 100 |  | 80 |  | 80 |  | 1062
0
| ПС-500 кВ Приваловская | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [8 empty] | 4 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 12
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях. |  |  | шт. | 4 | 1061 | 4 | 1061 | [6 empty] | 4 | 1061 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 1 | 645 | 1 | 645 | [6 empty] | 1 | 645 | [12 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 1 | 466 | 1 | 466 | [6 empty] | 1 | 466 | [12 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 1 | 5349 | 1 | 5349 | [6 empty] | 1 | 5349 | [10 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 1 | 5349 | 1 | 5349 | [6 empty] | 1 | 5349 | [12 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 6 | 3435 | 6 | 3435 | [6 empty] | 6 | 3435 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 6
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412 | [8 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 18
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 1926 | 2 | 1926 | [6 empty] | 2 | 1926 | [6 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 6 | 585 | 6 | 585 | [6 empty] | 6 | 585 | [12 empty] | 6 | 1 | [12 empty] | 6
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [8 empty] | 6 | 1 | [10 empty] | 6 | 1 |  |  |  |  | 12
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 50 | 44143 | 50 | 44143 | [6 empty] | 50 | 44143 | [6 empty] | 14 | 4 | [10 empty] | 14 | 4 | [6 empty] | 28
| Замена манометров. |  |  | шт. | 10 | 2714 | 10 | 2714 | [6 empty] | 10 | 2714 | [10 empty] | 3 | 1 | [14 empty] | 3
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [18 empty] | 14 | 1 | [6 empty] | 14
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 70 | 16588 | 70 | 16588 | [6 empty] | 70 | 16588 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | [6 empty] | 70
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) |  |  | фаз | [38 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 20 | 2 | [16 empty] | 20
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 13 | 7575 | 13 | 7575 | [6 empty] | 13 | 7575 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 13
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 13 | 1968 | 13 | 1968 | [6 empty] | 13 | 1968 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 13
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 13 | 1968 | 13 | 1968 | [6 empty] | 13 | 1968 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 13
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 7 | 2445 | 7 | 2445 | [6 empty] | 7 | 2445 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 7
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 7 | 958 | 7 | 958 | [6 empty] | 7 | 958 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 7
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 16
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 16
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [8 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 2
| Откачка шлама |  |  | элем. | 108 | 18666 | 108 | 18666 | [6 empty] | 108 | 18666 |  |  | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | [12 empty] | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 108
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 | [6 empty] | 200 | 8479 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 200
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 27 | 1474 | 27 | 1474 | [6 empty] | 27 | 1474 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 27
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 | [6 empty] | 2 | 2786 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 10507 | 8 | 10507 | [6 empty] | 8 | 10507 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 99 | 55670 | 99 | 55670 | [6 empty] | 99 | 55670 | [8 empty] | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | [6 empty] | 99
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 99 | 45154 | 99 | 45154 | [6 empty] | 99 | 45154 | [8 empty] | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | [6 empty] | 99
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 30 | 10525 | 30 | 10525 | [6 empty] | 30 | 10525 | [10 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 30
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 3590 | 20 | 3590 | [6 empty] | 20 | 3590 |  |  | 4 | 1 | 6 | 1 | [12 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 70 | 16588 | 70 | 16588 | [6 empty] | 70 | 16588 |  |  | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 70
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1400 | 179427 | 1400 | 179427 | [6 empty] | 1400 | 179427 |  |  | 102 | 19 | 99 | 19 | 120 | 21 | 120 | 21 | 120 | 21 | 116 | 20 | 120 | 22 | 120 | 22 | 119 | 20 | 128 | 23 | 118 | 22 | 118 | 21 | 1400
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 16 | 2287 | 16 | 2287 | [6 empty] | 16 | 2287 | [8 empty] | 8 | 2 | [6 empty] | 8 | 2 | [8 empty] | 16
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 20 | 4839 | 20 | 4839 | [6 empty] | 20 | 4839 | [8 empty] | 8 | 1 |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 8 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 10 | 13463 | 10 | 13463 | [6 empty] | 10 | 13463 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 10
| Подготовительные работы для диагностирования сосудов: | [41 empty] | 0
| Воздухосборник ВЭЭ-5-4,5-IV |  |  | шт. | 8 | 281600 | 8 | 281600 | [6 empty] | 8 | 281600 | [14 empty] | 8 | 8 | [10 empty] | 8
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780 | [8 empty] | 1 | 2 | [16 empty] | 1
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 1 | [18 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1300 | 85320 | 1300 | 85320 | [6 empty] | 1300 | 85320 | [8 empty] | 200 | 3 | 200 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | [8 empty] | 1300
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 500 | 54872 | 500 | 54872 | [6 empty] | 500 | 54872 | [8 empty] | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 50 | [7 empty] | 500
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 1 | 10485 | 1 | 10485 | [6 empty] | 1 | 10485 |  |  |  |  | 1 | 3 | [20 empty] | 1
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638 | [10 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 12
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 4
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 12 | 5763 | 12 | 5763 | [6 empty] | 12 | 5763 | [10 empty] | 12 | 2 | [14 empty] | 12
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 360 | 100348 | 360 | 100348 | [6 empty] | 360 | 100348 |  |  | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 360
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061 | [8 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 60 | 27209 | 60 | 27209 | [6 empty] | 60 | 27209 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 60
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 700 | 76511 | 700 | 76511 | [6 empty] | 700 | 76511 | [8 empty] | 100 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | [8 empty] | 700
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 50 | 8841 | 50 | 8841 | [6 empty] | 50 | 8841 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 50
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 500 | 61122 | 500 | 61122 | [6 empty] | 500 | 61122 |  |  | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 500
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 6 | 61845 | 6 | 61845 | [6 empty] | 6 | 61845 | [10 empty] | 3 | 9 | [6 empty] | 3 | 9 | [6 empty] | 6
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 180 | 21973 | 180 | 21973 | [6 empty] | 180 | 21973 |  |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 180
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 240 | 20478 | 240 | 20478 | [6 empty] | 240 | 20478 |  |  | 120 | 4 | [16 empty] | 120 | 4 |  |  |  |  | 240
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 4
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 140 | 32969 | 140 | 32969 | [6 empty] | 140 | 32969 | [8 empty] | 140 | 5 | [16 empty] | 140
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 9 | 170280 | 9 | 170280 |  |  | 9 | 170280 | [16 empty] | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | [6 empty] | 9
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 672 | 157660 | 672 | 157660 | [6 empty] | 672 | 157660 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 65 |  | 65 |  | 56 |  | 56 |  | 672
0
| ПС 500 кВ Кропачево | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 | [6 empty] | 8 | 1910 | [10 empty] | 4 | 1 | [8 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | 8
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 1072 | 2 | 1072 | [6 empty] | 2 | 1072 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 12 | 8310 | 12 | 8310 | [6 empty] | 12 | 8310 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 12
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 726 | 2 | 726 | [6 empty] | 2 | 726 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 | [10 empty] | 4 | 8 | [14 empty] | 4
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 11 | 6499 | 11 | 6499 | [6 empty] | 11 | 6499 | [10 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 | [6 empty] | 11
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 40 | 9465 | 40 | 9465 | [6 empty] | 40 | 9465 | [10 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 40
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 | [6 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 4
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 16 | 1589 | 16 | 1589 | [6 empty] | 16 | 1589 | [10 empty] | 16 | 1 | [14 empty] | 16
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [8 empty] | 12 | 2 | 12 | 2 | [14 empty] | 24
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 35 | 30925 | 35 | 30925 | [6 empty] | 35 | 30925 | [16 empty] | 19 | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 35
| Замена манометров. |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 14 | 2076 | 14 | 2076 | [6 empty] | 14 | 2076 | [18 empty] | 12 | 1 | [6 empty] | 12
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 42 | 9887 | 42 | 9887 | [6 empty] | 42 | 9887 | [8 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 42
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) |  |  | фаз | [38 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 4788 | 36 | 4788 | [6 empty] | 36 | 4788 | [8 empty] | 36 | 2 | [16 empty] | 36
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 13 | 3352 | 13 | 3352 | [6 empty] | 13 | 3352 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 13
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Высокочастотные заградители. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 15 | 8650 | 15 | 8650 | [6 empty] | 15 | 8650 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 15
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 11 | 1757 | 11 | 1757 | [6 empty] | 11 | 1757 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 11
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 11 | 1757 | 11 | 1757 | [6 empty] | 11 | 1757 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 11
| Конденсаторы связи |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 5 | 1807 | 5 | 1807 | [6 empty] | 5 | 1807 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [8 empty] | 5
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 5 | 742 | 5 | 742 | [6 empty] | 5 | 742 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [8 empty] | 5
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Аккумуляторные батареи. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 30 | 7340 | 30 | 7340 | [6 empty] | 30 | 7340 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [8 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 2
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 | [6 empty] | 200 | 8479 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 200
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 16 | 14284 | 16 | 14284 | [6 empty] | 16 | 14284 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 8
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 36 | 1641 | 36 | 1641 | [6 empty] | 36 | 1641 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 24 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 | [6 empty] | 2 | 2786 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 10507 | 8 | 10507 | [6 empty] | 8 | 10507 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 80 | 45086 | 80 | 45086 | [6 empty] | 80 | 45086 | [8 empty] | 11 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | 15 | 3 | 20 | 3 | 11 | 3 | [6 empty] | 80
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [8 empty] | 11 | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 11 | 4 | 15 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | 80
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 40 | 13710 | 40 | 13710 | [6 empty] | 40 | 13710 | [8 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 40
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 30 | 5464 | 30 | 5464 | [6 empty] | 30 | 5464 |  |  | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | [10 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |  |  | 30
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 65 | 15528 | 65 | 15528 | [6 empty] | 65 | 15528 |  |  | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 65
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1255 | 161015 | 1255 | 161015 | [6 empty] | 1255 | 161015 |  |  | 95 | 19 | 95 | 19 | 105 | 21 | 105 | 21 | 105 | 21 | 100 | 20 | 110 | 22 | 110 | 22 | 100 | 22 | 115 | 23 | 110 | 22 | 105 | 21 | 1255
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 50 | 6652 | 50 | 6652 | [6 empty] | 50 | 6652 | [8 empty] | 33 | 3 |  |  |  |  | 17 | 2 | [10 empty] | 50
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 16 | 3990 | 16 | 3990 | [6 empty] | 16 | 3990 | [8 empty] | 8 | 1 | [10 empty] | 8 | 1 |  |  |  |  | 16
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 24 | 31478 | 24 | 31478 | [6 empty] | 24 | 31478 | [8 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 24
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780 | [8 empty] | 1 | 2 | [16 empty] | 1
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [5 empty] | 3 | 2 | [19 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1000 | 65795 | 1000 | 65795 | [6 empty] | 1000 | 65795 | [8 empty] | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | [8 empty] | 1000
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519 | [8 empty] | 60 |  | 60 |  | 130 |  | 200 |  | 200 |  | 150 | [7 empty] | 800
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | [20 empty] | 2
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 14 | 1811 | 14 | 1811 | [6 empty] | 14 | 1811 | [10 empty] | 7 | 1 | [6 empty] | 7 | 1 | [6 empty] | 14
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 4
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 | [6 empty] | 16 | 7488 | [10 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 650 | 181041 | 650 | 181041 | [6 empty] | 650 | 181041 |  |  | 40 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 65 |  | 55 |  | 50 |  | 650
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061 | [8 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 10 | 1 | [6 empty] | 80
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 500 | 54872 | 500 | 54872 | [6 empty] | 500 | 54872 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | [8 empty] | 500
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 70 | 12213 | 70 | 12213 | [6 empty] | 70 | 12213 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 70
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 | [6 empty] | 4 | 41299 | [18 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 240 | 29481 | 240 | 29481 | [6 empty] | 240 | 29481 |  |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 180
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 300 | 25360 | 300 | 25360 | [6 empty] | 300 | 25360 |  |  | 110 | 4 | [16 empty] | 110 | 4 |  |  |  |  | 220
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 400 | 48865 | 400 | 48865 | [6 empty] | 400 | 48865 |  |  | 40 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 400
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 150 | 28906 | 150 | 28906 | [6 empty] | 150 | 28906 | [8 empty] | 100 | 5 | [16 empty] | 100
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 15 | 51949 | 15 | 51949 | [6 empty] | 15 | 51949 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 10 | 189200 | 10 | 189200 |  |  | 10 | 189200 | [16 empty] | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | [6 empty] | 10
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 802 | 187915 | 802 | 187915 | [6 empty] | 802 | 187915 |  |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 72 |  | 75 |  | 70 |  | 65 |  | 65 |  | 802
0
| ПС 500 кВ Магнитогорская | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 6 | 10485 | 6 | 10485 | [6 empty] | 6 | 10485 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 20 | 4839 | 20 | 4839 | [6 empty] | 20 | 4839 | [8 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 20
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 6 | 2797 | 6 | 2797 | [6 empty] | 6 | 2797 | [10 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 6
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 32 | 21560 | 32 | 21560 | [6 empty] | 32 | 21560 | [8 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 32
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 20 | 5715 | 20 | 5715 | [6 empty] | 20 | 5715 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 15
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 6 | 5349 | 6 | 5349 | [6 empty] | 6 | 5349 | [20 empty] | 6 | 3 |  |  |  |  | 6
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 15 | 1524 | 15 | 1524 | [6 empty] | 15 | 1524 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 17 | 4201 | 17 | 4201 | [6 empty] | 17 | 4201 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 17
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 50 | 44143 | 50 | 44143 | [6 empty] | 50 | 44143 | [16 empty] | 30 | 5 | 20 | 5 | [6 empty] | 50
| Замена манометров. |  |  | шт. | 16 | 3990 | 16 | 3990 | [6 empty] | 16 | 3990 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 16
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [10 empty] | 10 | 1 |  |  | 10 | 1 | [10 empty] | 20
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 150 | 35470 | 150 | 35470 | [6 empty] | 150 | 35470 | [8 empty] | 15 | 2 | 15 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | [6 empty] | 150
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 30
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [14 empty] | 12 | 2 | 12 | 2 | [8 empty] | 24
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 24 | 13484 | 24 | 13484 | [6 empty] | 24 | 13484 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 24 | 3135 | 24 | 3135 | [6 empty] | 24 | 3135 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 24 | 3135 | 24 | 3135 | [6 empty] | 24 | 3135 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 15 | 5369 | 15 | 5369 | [6 empty] | 15 | 5369 | [10 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 15
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 15 | 2184 | 15 | 2184 | [6 empty] | 15 | 2184 | [10 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 15
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 1926 | 1 | 1926 | [6 empty] | 1 | 1926 | [20 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 100 | 4348 | 100 | 4348 | [6 empty] | 100 | 4348 |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 100
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 8 | 41299 | 8 | 41299 | [6 empty] | 8 | 41299 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 15 | 870 | 15 | 870 | [6 empty] | 15 | 870 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 15
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 1499 | 1 | 1499 | [6 empty] | 1 | 1499 | [16 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 6 | 7933 | 6 | 7933 | [6 empty] | 6 | 7933 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 33583 | 60 | 33583 | [6 empty] | 60 | 33583 | [8 empty] | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [6 empty] | 60
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 81 | 37018 | 81 | 37018 | [6 empty] | 81 | 37018 | [8 empty] | 3 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | [6 empty] | 81
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 54 | 18552 | 54 | 18552 | [6 empty] | 54 | 18552 | [10 empty] | 6 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [6 empty] | 54
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Электродвигатели |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 30 | 5464 | 30 | 5464 | [6 empty] | 30 | 5464 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 30
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 80 | 3593 | 80 | 3593 | [6 empty] | 80 | 3593 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 80
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 80 | 5594 | 80 | 5594 | [6 empty] | 80 | 5594 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 80
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 46 | 11112 | 46 | 11112 | [6 empty] | 46 | 11112 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 46
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1500 | 192311 | 1500 | 192311 | [6 empty] | 1500 | 192311 |  |  | 120 | 19 | 114 | 19 | 121 | 21 | 122 | 21 | 122 | 21 | 128 | 20 | 128 | 22 | 128 | 22 | 128 | 22 | 133 | 23 | 128 | 22 | 128 | 21 | 1500
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 50 | 6652 | 50 | 6652 | [6 empty] | 50 | 6652 | [8 empty] | 37 | 3 |  |  | 13 | 1 | [12 empty] | 50
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 48 | 11539 | 48 | 11539 | [6 empty] | 48 | 11539 | [8 empty] | 24 | 1 | [10 empty] | 24 | 1 |  |  |  |  | 48
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 12 | 16036 | 12 | 16036 | [6 empty] | 12 | 16036 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 12
| Подготовительные работы для диагностирования сосудов: | [41 empty] | 0
| Воздухосборник ВС-5.00 |  |  | шт. | 12 | 422400 | 12 | 422400 | [6 empty] | 12 | 422400 | [12 empty] | 12 | 12 | [12 empty] | 12
[25 empty] | 1 | 2 | [16 empty] | 1
| Маслохозяйство | [20 empty] | 3 | 2 | [19 empty] | 2
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780 | [14 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [16 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588 | [8 empty] | 200 | 3 | 300 | 3 | 400 | 3 | 400 | 3 | 200 | 3 | [8 empty] | 1500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 850 | 93023 | 850 | 93023 | [6 empty] | 850 | 93023 | [8 empty] | 60 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 130 |  | 60 | [7 empty] | 850
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 3 | 31026 | 3 | 31026 | [6 empty] | 3 | 31026 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | [18 empty] | 3
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638 | [10 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 12
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 4
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 20 | 9213 | 20 | 9213 | [6 empty] | 20 | 9213 | [10 empty] | 16 | 2 | 4 | 1 | [12 empty] | 20
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 550 | 153164 | 550 | 153164 | [6 empty] | 550 | 153164 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 70 |  | 70 |  | 50 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 550
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061 | [8 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 60 | 27209 | 60 | 27209 | [6 empty] | 60 | 27209 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 60
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 600 | 65880 | 600 | 65880 | [6 empty] | 600 | 65880 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 100 | 3 | [8 empty] | 600
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 70 | 12213 | 70 | 12213 | [6 empty] | 70 | 12213 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 70
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электропечей, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 | [18 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 250 | 30476 | 250 | 30476 | [6 empty] | 250 | 30476 |  |  | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 250
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 250 | 21105 | 250 | 21105 | [6 empty] | 250 | 21105 |  |  | 125 | 4 | [16 empty] | 125 | 4 |  |  |  |  | 250
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 15 | 2184 | 15 | 2184 | [6 empty] | 15 | 2184 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 | [10 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 15
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 350 | 42734 | 350 | 42734 | [6 empty] | 350 | 42734 |  |  | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 350
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716 | [8 empty] | 100 | 5 | [16 empty] | 100
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 12 | 227040 | 12 | 227040 |  |  | 12 | 227040 | [16 empty] | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | [6 empty] | 12
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 862 | 202165 | 862 | 202165 | [6 empty] | 862 | 202165 |  |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 77 |  | 80 |  | 75 |  | 70 |  | 70 |  | 862
0
| ПС-500 кВ Смеловская | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 5
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 5 | 8771 | 5 | 8771 | [6 empty] | 5 | 8771 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 30 | 7340 | 30 | 7340 | [6 empty] | 30 | 7340 | [8 empty] | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |  |  |  |  | 7 | 2 | 8 | 3 |  |  |  |  | 30
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 4 | 2786 | 4 | 2786 | [6 empty] | 4 | 2786 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 4
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 29 | 19630 | 29 | 19630 | [6 empty] | 29 | 19630 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | [5 empty] | 29
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 20 | 5715 | 20 | 5715 | [6 empty] | 20 | 5715 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 5 | 25895 | 5 | 25895 | [6 empty] | 5 | 25895 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 5 | 25895 | 5 | 25895 | [6 empty] | 5 | 25895 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 | [8 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 36
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 7 | 6203 | 7 | 6203 | [6 empty] | 7 | 6203 | [10 empty] | 3 | 2 | [6 empty] | 4 | 2 | [6 empty] | 7
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 1340 | 12 | 1340 | [6 empty] | 12 | 1340 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 12
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 24
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 70 | 61638 | 70 | 61638 | [6 empty] | 70 | 61638 |  |  |  |  | 12 | 2 | 23 | 5 | [10 empty] | 23 | 5 | 12 | 2 |  |  |  |  | 70
| Замена манометров. |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 15
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [8 empty] | 15 | 1 | [8 empty] | 15 | 1 | [6 empty] | 30
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716 | [8 empty] | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 12 | 1 |  |  |  |  | 100
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) |  |  | фаз | [38 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 42 | 5426 | 42 | 5426 | [6 empty] | 42 | 5426 | [8 empty] | 30 | 2 | 12 | 1 | [14 empty] | 42
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412 | [12 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | шт. | 20 | 11338 | 20 | 11338 | [6 empty] | 20 | 11338 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 10 | 1649 | 10 | 1649 | [6 empty] | 10 | 1649 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 10
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 10 | 1649 | 10 | 1649 | [6 empty] | 10 | 1649 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 10
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 20 | 6964 | 20 | 6964 | [6 empty] | 20 | 6964 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 16
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 16
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 | [8 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
| Откачка шлама |  |  | элем. | 108 | 18666 | 108 | 18666 | [6 empty] | 108 | 18666 |  |  | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | [12 empty] | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 108
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 | [6 empty] | 200 | 8479 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 200
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 16 | 14284 | 16 | 14284 | [6 empty] | 16 | 14284 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 16
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 8
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 36 | 1641 | 36 | 1641 | [6 empty] | 36 | 1641 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 24 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 36
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 5360 | 2 | 5360 | [6 empty] | 4 | 5360 | [8 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [10 empty] | 4
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 21184 | 8 | 21184 | [6 empty] | 8 | 21184 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 67 | 37723 | 67 | 37723 | [6 empty] | 67 | 37723 | [8 empty] | 11 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | [6 empty] | 67
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 67 | 30602 | 67 | 30602 | [6 empty] | 67 | 30602 | [8 empty] | 11 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | [6 empty] | 67
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 20 | 6964 | 20 | 6964 | [6 empty] | 20 | 6964 | [8 empty] | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 20
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 40 | 6962 | 40 | 6962 | [6 empty] | 40 | 6962 |  |  | 8 | 1 | 12 | 1 | [12 empty] | 8 | 1 | 12 | 1 |  |  |  |  | 40
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 48 | 11539 | 48 | 11539 | [6 empty] | 48 | 11539 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 48
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 6
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 6
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1500 | 192311 | 1500 | 192311 | [6 empty] | 1500 | 192311 |  |  | 125 | 19 | 123 | 19 | 126 | 21 | 126 | 21 | 126 | 21 | 122 | 20 | 125 | 22 | 126 | 22 | 124 | 22 | 126 | 23 | 126 | 22 | 125 | 21 | 1500
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 65 | 8623 | 65 | 8623 | [6 empty] | 65 | 8623 | [8 empty] | 41 | 3 | 24 | 2 | [14 empty] | 65
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 22 | 5260 | 22 | 5260 | [6 empty] | 22 | 5260 | [8 empty] | 11 | 1 | [10 empty] | 11 | 1 |  |  |  |  | 22
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 25 | 32765 | 25 | 32765 | [6 empty] | 25 | 32765 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 3.5 | 10485 | 3.5 | 10485 | [6 empty] | 3.5 | 10485 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | [8 empty] | 3.5
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 18
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588 | [8 empty] | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | [8 empty] | 1500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519 | [8 empty] | 60 |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 180 |  | 60 | [7 empty] | 800
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 | [6 empty] | 4 | 41299 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | [12 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 4
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 14 | 1811 | 14 | 1811 | [6 empty] | 14 | 1811 | [10 empty] | 7 | 1 | [6 empty] | 7 | 1 | [6 empty] | 14
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 8 | 710 | 8 | 710 | [6 empty] | 8 | 710 | [10 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 8
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 28 | 13039 | 28 | 13039 | [6 empty] | 28 | 13039 | [8 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 28
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 600 | 167102 | 600 | 167102 | [6 empty] | 600 | 167102 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 40 |  | 40 |  | 20 |  | 600
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 24 | 3135 | 24 | 3135 | [6 empty] | 24 | 3135 | [8 empty] | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 24
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 180 | 81584 | 180 | 81584 | [6 empty] | 180 | 81584 | [6 empty] | 10 | 2 | 20 | 2 | 30 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | [8 empty] | 180
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 700 | 76511 | 700 | 76511 | [6 empty] | 700 | 76511 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | [8 empty] | 700
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 150 | 26094 | 150 | 26094 | [6 empty] | 150 | 26094 | [6 empty] | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 150
| Восстановление надписей. |  |  | прис. | 24 | 27283 | 24 | 27283 | [6 empty] | 24 | 27283 | [8 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 24
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 | [6 empty] | 4 | 41299 | [6 empty] | 2 | 8 | [10 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 4
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 180 | 21973 | 180 | 21973 | [6 empty] | 180 | 21973 |  |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 180
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 220 | 18853 | 220 | 18853 | [6 empty] | 220 | 18853 |  |  | 110 | 4 | [16 empty] | 110 | 4 |  |  |  |  | 220
| Ревизия и ремонт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 70 | 9153 | 70 | 9153 | [6 empty] | 70 | 9153 |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 70
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 65 | 8623 | 65 | 8623 | [6 empty] | 65 | 8623 |  |  | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 65
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 360 | 44111 | 360 | 44111 | [6 empty] | 360 | 44111 |  |  | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 360
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 200 | 47219 | 200 | 47219 | [6 empty] | 200 | 47219 | [8 empty] | 100 | 5 | 100 | 5 | [14 empty] | 200
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 36 | 124232 | 36 | 124232 | [6 empty] | 36 | 124232 |  |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 14 | 264880 | 14 | 264880 |  |  | 14 | 264880 | [16 empty] | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | [6 empty] | 14
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 1032 | 242051 | 1032 | 242051 | [6 empty] | 1032 | 242051 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 100 |  | 102 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 1032
0
| ПС Новометаллургическая | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 29 | 25320 |  |  | 29 | 25320 | [6 empty] | 29 | 25320 | [6 empty] | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 29
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 | [6 empty] | 2 | 3300 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 49 | 49665 |  |  | 49 | 49665 | [6 empty] | 49 | 49665 |  |  |  |  | 7 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 49
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 28 | 24164 |  |  | 28 | 24164 | [6 empty] | 28 | 24164 | [6 empty] | 14 | 2 | 14 | 2 | [14 empty] | 28
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [6 empty] | 2 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 14 | 4581 |  |  | 14 | 4581 | [6 empty] | 14 | 4581 | [6 empty] | 7 | 1 | 7 | 1 | [14 empty] | 14
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287 | [6 empty] | 4 | 4287 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 4
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 14 | 12188 |  |  | 14 | 12188 | [6 empty] | 14 | 12188 | [6 empty] | 7 | 1 | 7 | 1 | [14 empty] | 14
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 24 | 76552 |  |  | 24 | 76552 | [6 empty] | 24 | 76552 | [16 empty] | 24 | 5 | [6 empty] | 24
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 80 | 37984 |  |  | 80 | 37984 | [6 empty] | 80 | 37984 | [8 empty] | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | [8 empty] | 80
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 | [6 empty] | 80 | 68976 | [10 empty] | 10 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |  | 80
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 17170 |  |  | 36 | 17170 | [6 empty] | 36 | 17170 | [6 empty] | 36 | 2 | [16 empty] | 36
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 | [6 empty] | 10 | 62696 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 | [6 empty] | 4 | 25282 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 3 | [16 empty] | 1
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 420 | 68237 |  |  | 420 | 68237 | [6 empty] | 420 | 68237 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 420
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 | [6 empty] | 12 | 38379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 3
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 6 | 19107 |  |  | 6 | 19107 | [6 empty] | 6 | 19107 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 | [6 empty] | 33 | 5702 | [22 empty] | 33 | 1 | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 | [6 empty] | 3 | 14479 | [22 empty] | 3 | 2 | 3
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 12 | 56903 |  |  | 12 | 56903 | [6 empty] | 12 | 56903 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 121328 |  |  | 60 | 121328 | [6 empty] | 60 | 121328 | [10 empty] | 9 | 3 | 21 | 5 | 21 | 5 | 9 | 3 | [6 empty] | 60
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 40 | 65332 |  |  | 40 | 65332 | [6 empty] | 40 | 65332 | [8 empty] | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 40
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 30 | 37528 |  |  | 30 | 37528 | [6 empty] | 30 | 37528 | [8 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 30
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 | [6 empty] | 24 | 15367 | [6 empty] | 12 | 2 | 12 | 2 | [14 empty] | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [6 empty] | 12 | 2240 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 | [6 empty] | 12 | 3218 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [6 empty] | 12 | 10642 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 252 | 90389 |  |  | 252 | 90389 | [6 empty] | 252 | 90389 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 252
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 35 | 16786 |  |  | 35 | 16786 | [6 empty] | 35 | 16786 |  |  |  |  | 35 | 3 | [18 empty] | 35
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 14 | 12188 |  |  | 14 | 12188 | [6 empty] | 14 | 12188 |  |  |  |  | 7 | 5 | [10 empty] | 7 | 5 | [6 empty] | 14
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369 | [6 empty] | 6 | 28369 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Подготовительные работы для диагностирования сосудов: | [41 empty] | 0
| Воздухосборник ВС-5.00 |  |  | шт. | 4 | 140800 |  |  | 4 | 140800 | [6 empty] | 4 | 140800 | [12 empty] | 4 | 4 | [10 empty] | 4
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 | [6 empty] | 250 | 98598 | [8 empty] | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [7 empty] | 250
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 1 | 37266 |  |  | 1 | 37266 | [6 empty] | 1 | 37266 | [6 empty] | 1 | 3 | [16 empty] | 1
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 16 | 6617 |  |  | 16 | 6617 | [6 empty] | 16 | 6617 | [8 empty] | 8 | 1 | [6 empty] | 8 | 1 | [6 empty] | 16
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 6 | 1978 |  |  | 6 | 1978 | [6 empty] | 6 | 1978 | [8 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 26412 |  |  | 16 | 26412 | [6 empty] | 16 | 26412 | [8 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 70 | 70970 |  |  | 70 | 70970 | [6 empty] | 70 | 70970 | [6 empty] | 35 | 2 | [8 empty] | 35 | 2 | [6 empty] | 70
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 4064 |  |  | 8 | 4064 | [6 empty] | 8 | 4064 | [6 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 45 | 73425 |  |  | 45 | 73425 | [6 empty] | 45 | 73425 |  |  |  |  | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 45
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 70 | 27671 |  |  | 70 | 27671 | [6 empty] | 70 | 27671 | [6 empty] | 70 | 3 | [16 empty] | 70
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 100 | 62609 |  |  | 100 | 62609 | [6 empty] | 100 | 62609 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 100
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 100 | 44491 |  |  | 100 | 44491 | [6 empty] | 100 | 44491 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 100
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 100 | 31995 |  |  | 100 | 31995 | [6 empty] | 100 | 31995 | [18 empty] | 100 | 4 |  |  |  |  | 100
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 22 | 10617 |  |  | 22 | 10617 | [6 empty] | 22 | 10617 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 22
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 26 | 12545 |  |  | 26 | 12545 | [6 empty] | 26 | 12545 | 5 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 26
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 20
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 100 | 86351 |  |  | 100 | 86351 | [6 empty] | 100 | 86351 | [6 empty] | 100 | 5 | [16 empty] | 100
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [6 empty] | 9 | 112142 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 9
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 | ] | [13 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | [8 empty] | 5
| Прочие |  |  |  | 248 | 198329 |  |  | 248 | 198329 | [6 empty] | 248 | 198329 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 28 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 248
| итого | [41 empty] | 0
0
| ПС Исаково | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 | [12 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | [8 empty] | 24
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [20 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 | [16 empty] | 5 | 1 | 7 | 1 | [8 empty] | 12
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [16 empty] | 5 | 1 | 7 | 1 | [8 empty] | 12
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 24 | 76552 |  |  | 24 | 76552 |  |  | 24 | 76552 | [20 empty] | 24 | 5 | [6 empty] | 24
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 | [10 empty] | 12 | 1 | 12 | 1 | [14 empty] | 24
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 | [20 empty] | 25 | 5 | 25 | 5 |  |  |  |  | 50
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 15 | 7154 |  |  | 15 | 7154 |  |  | 15 | 7154 | [10 empty] | 15 | 2 | [16 empty] | 15
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 120
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 | [20 empty] | 1 | 3 | [6 empty] | 1
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 | [8 empty] | 33 | 1 | [18 empty] | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 | [12 empty] | 3 | 2 | [14 empty] | 3
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 28369 |  |  | 4 | 28369 |  |  | 4 | 28369 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 12 | 24511 |  |  | 12 | 24511 |  |  | 12 | 24511 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 12 | 19861 |  |  | 12 | 19861 |  |  | 12 | 19861 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 6
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Электродвигатели |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 | [8 empty] | 12 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 600 | 97552 |  |  | 600 | 97552 |  |  | 600 | 97552 | [14 empty] | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | [6 empty] | 600
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 | [12 empty] | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | [6 empty] | 250
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 74314 |  |  | 2 | 74314 |  |  | 2 | 74314 | [6 empty] | 2 | 3 | [20 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 20 | 20592 |  |  | 20 | 20592 |  |  | 20 | 20592 | [10 empty] | 10 | 1 | [8 empty] | 10 | 1 | [6 empty] | 20
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 4064 |  |  | 8 | 4064 |  |  | 8 | 4064 | [10 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 | [12 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | [10 empty] | 30
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 | [12 empty] | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | [10 empty] | 150
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 50 | 31599 |  |  | 50 | 31599 |  |  | 50 | 31599 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 50
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 70
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 | [22 empty] | 70 | 4 |  |  |  |  | 70
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [22 empty] | 20 | 2 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 18
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Территория ОРУ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 | [10 empty] | 70 | 5 | [16 empty] | 70
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [8 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 9
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 | [14 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 5 | [8 empty] | 5
| Прочие |  |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 24 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 244
| итого | [41 empty] | 0
0
| ПС Кунашак | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 8 | 7162 |  |  | 8 | 7162 | [6 empty] | 8 | 7162 | [8 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 8
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287 | [6 empty] | 4 | 4287 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | [14 empty] | 4
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 26 | 22618 |  |  | 26 | 22618 | [6 empty] | 26 | 22618 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 26
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 4 | 12933 |  |  | 4 | 12933 | [6 empty] | 4 | 12933 | [16 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 4
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 4 | 1513 |  |  | 4 | 1513 | [6 empty] | 4 | 1513 | [12 empty] | 4 | 1 | [10 empty] | 4
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 | [6 empty] | 4 | 3687 | [12 empty] | 4 | 1 | [10 empty] | 4
| Обдув АТ-2, Т1, Т4 |  |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3 | [18 empty] | 1
| ШАОТ- АТ-2 |  |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | [18 empty] | 1
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 20 | 63826 |  |  | 20 | 63826 | [6 empty] | 20 | 63826 | [16 empty] | 20 | 5 | [6 empty] | 20
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 20
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 | [6 empty] | 30 | 26093 | [16 empty] | 44 | 6 | [6 empty] | 44
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 17170 |  |  | 36 | 17170 | [6 empty] | 36 | 17170 | [6 empty] | 36 | 2 | [16 empty] | 36
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 | [6 empty] | 10 | 62696 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [6 empty] | 12 | 10642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 | [6 empty] | 4 | 25282 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 220 | 35917 |  |  | 220 | 35917 | [6 empty] | 220 | 35917 |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 220
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 15 | 47641 |  |  | 15 | 47641 | [6 empty] | 15 | 47641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [6 empty] | 2 | 6387 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 | [6 empty] | 33 | 5702 |  |  |  |  | 33 | 1 | [18 empty] | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 | [6 empty] | 3 | 14479 | [8 empty] | 3 | 2 | [14 empty] | 3
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 38003 |  |  | 4 | 38003 | [6 empty] | 4 | 38003 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 20 | 40711 |  |  | 20 | 40711 | [6 empty] | 20 | 40711 | [10 empty] | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 20
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 24 | 39509 |  |  | 24 | 39509 | [6 empty] | 24 | 39509 | [8 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 24
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 12 | 15211 |  |  | 12 | 15211 | [6 empty] | 12 | 15211 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 12
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 18 | 11392 |  |  | 18 | 11392 | [6 empty] | 18 | 11392 |  |  |  |  | 6 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 18
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 6 | 1038 |  |  | 6 | 1038 | [6 empty] | 6 | 1038 |  |  |  |  | 6 | 1 | [18 empty] | 6
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 6 | 1524 |  |  | 6 | 1524 | [6 empty] | 6 | 1524 |  |  |  |  | 6 | 1 | [18 empty] | 6
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 6 | 5239 |  |  | 6 | 5239 | [6 empty] | 6 | 5239 |  |  |  |  | 6 | 1 | [18 empty] | 6
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 3 | 37648 |  |  | 3 | 37648 | [6 empty] | 3 | 37648 | [14 empty] | 3 | 2 | [8 empty] | 3
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 3 | 37648 |  |  | 3 | 37648 | [6 empty] | 3 | 37648 | [14 empty] | 3 | 2 | [8 empty] | 3
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 450 | 73123 |  |  | 450 | 73123 | [6 empty] | 450 | 73123 | [12 empty] | 150 | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | [6 empty] | 450
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 200 | 78771 |  |  | 200 | 78771 | [6 empty] | 200 | 78771 | [8 empty] | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | [7 empty] | 200
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 35 | 35591 |  |  | 35 | 35591 | [6 empty] | 35 | 35591 | [6 empty] | 35 | 2 | [16 empty] | 35
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 48 | 78435 |  |  | 48 | 78435 | [6 empty] | 48 | 78435 |  |  |  |  | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 48
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 80 | 31485 |  |  | 80 | 31485 | [6 empty] | 80 | 31485 | [14 empty] | 80 | 3 | [8 empty] | 80
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 50 | 31599 |  |  | 50 | 31599 | [6 empty] | 50 | 31599 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 50
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 80 | 35486 |  |  | 80 | 35486 | [6 empty] | 80 | 35486 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 80
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 40 | 12848 |  |  | 40 | 12848 | [6 empty] | 40 | 12848 | [18 empty] | 40 | 2 |  |  |  |  | 40
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 | [6 empty] | 18 | 8694 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 | [6 empty] | 80 | 68976 | [6 empty] | 80 | 5 | [16 empty] | 80
| Уборка территории |  |  | шт. | 8 | 99787 |  |  | 8 | 99787 | [6 empty] | 8 | 99787 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2.5 | 51178 |  |  | 2.5 | 51178 |  |  | 2.5 | 51178 | [14 empty] | 1 | 7 | 1.5 | 10 | [10 empty] | 2.5
| Прочие |  |  |  | 250 | 200135 |  |  | 250 | 200135 | [6 empty] | 250 | 200135 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 250
0
| Мраморная | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [12 empty] | 2 | 2 | [14 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 | [12 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [20 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 | [16 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 12
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [10 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 2
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [16 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 12
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 20 | 63826 |  |  | 20 | 63826 |  |  | 20 | 63826 | [22 empty] | 20 | 5 |  |  |  |  | 20
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [12 empty] | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 20
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 | [20 empty] | 30 | 6 | [6 empty] | 30
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 | [10 empty] | 30 | 2 | [16 empty] | 30
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 6 | 37626 |  |  | 6 | 37626 |  |  | 6 | 37626 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 | [10 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 120
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  |  |  | 2 | 5 | [22 empty] | 2
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 | [8 empty] | 33 | 1 | [18 empty] | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 | [6 empty] | 1 | 3 | [20 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369 | [8 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 36 | 72731 |  |  | 36 | 72731 |  |  | 36 | 72731 | [12 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | [6 empty] | 36
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 12 | 15211 |  |  | 12 | 15211 |  |  | 12 | 15211 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 12
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Электродвигатели |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 | [8 empty] | 12 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 200 | 32531 |  |  | 200 | 32531 |  |  | 200 | 32531 | [12 empty] | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | [8 empty] | 200
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 300 | 118048 |  |  | 300 | 118048 |  |  | 300 | 118048 | [12 empty] | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | [7 empty] | 300
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 2 | 823 |  |  | 2 | 823 |  |  | 2 | 823 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 30 | 30591 |  |  | 30 | 30591 |  |  | 30 | 30591 | [22 empty] | 30 | 2 |  |  |  |  | 30
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 4 | 2141 |  |  | 4 | 2141 |  |  | 4 | 2141 | [10 empty] | 4 | 1 | [16 empty] | 4
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 | [10 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 |  |  | 10 | 2 | [10 empty] | 30
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 40 | 25094 |  |  | 40 | 25094 |  |  | 40 | 25094 | [12 empty] | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 40
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 70
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 100 | 31995 |  |  | 100 | 31995 |  |  | 100 | 31995 | [22 empty] | 100 | 4 |  |  |  |  | 100
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 5 | 2524 |  |  | 5 | 2524 |  |  | 5 | 2524 |  |  |  |  | 5 | 1 | [22 empty] | 5
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | [18 empty] | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 | [10 empty] | 80 | 5 | [16 empty] | 80
| Уборка территории |  |  | шт. | 10 | 124492 |  |  | 10 | 124492 |  |  | 10 | 124492 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 10
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 3 | 61413 |  |  | 3 | 61413 |  |  | 3 | 61413 | [14 empty] | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | [8 empty] | 3
| Прочие |  |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 24 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 244
| ПС Чебаркуль | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 | [10 empty] | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | 10 |  |  |  |  | 20
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 32 | 27639 |  |  | 32 | 27639 |  |  | 32 | 27639 | [8 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 32
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 1 | 3300 |  |  | 1 | 3300 |  |  | 1 | 3300 | [20 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 15 | 4808 |  |  | 15 | 4808 |  |  | 15 | 4808 | [14 empty] | 7 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 15
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 6 | 6136 |  |  | 6 | 6136 |  |  | 6 | 6136 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 6
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 15 | 12961 |  |  | 15 | 12961 |  |  | 15 | 12961 | [14 empty] | 7 | 2 | 8 | 3 | [10 empty] | 15
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 21 | 66913 |  |  | 21 | 66913 |  |  | 21 | 66913 | [20 empty] | 21 | 5 | [6 empty] | 21
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 | [10 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 12 | 1 |  |  |  |  | 24
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 | [20 empty] | 25 | 3 | 25 | 3 |  |  |  |  | 50
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 39 | 18709 |  |  | 39 | 18709 |  |  | 39 | 18709 | [10 empty] | 39 | 2 | [16 empty] | 39
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 2 | 12556 |  |  | 2 | 12556 |  |  | 2 | 12556 | [12 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 6 | 5239 |  |  | 6 | 5239 |  |  | 6 | 5239 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 |  |  |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 100
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 | [20 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 | [12 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 9 | 18343 |  |  | 9 | 18343 |  |  | 9 | 18343 | [16 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 9
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 9 | 14856 |  |  | 9 | 14856 |  |  | 9 | 14856 | [16 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 9
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 | [18 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 6
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Электродвигатели |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 | [8 empty] | 12 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 500 | 81395 |  |  | 500 | 81395 |  |  | 500 | 81395 | [8 empty] | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 |  |  |  |  | 50 | 2 | 500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 | [12 empty] | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [7 empty] | 250
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 1 | 37266 |  |  | 1 | 37266 |  |  | 1 | 37266 | [6 empty] | 1 | 3 | [20 empty] | 1
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 4 | 1811 |  |  | 4 | 1811 |  |  | 4 | 1811 | [12 empty] | 4 | 1 | [14 empty] | 4
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 35 | 35591 |  |  | 35 | 35591 |  |  | 35 | 35591 | [10 empty] | 35 | 2 | [16 empty] | 35
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 25 | 41056 |  |  | 25 | 41056 |  |  | 25 | 41056 | [8 empty] | 10 | 2 | [8 empty] | 10 | 2 | 5 | 1 | [6 empty] | 25
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 | [12 empty] | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 2 | 50 | 2 | [8 empty] | 150
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 45 | 28158 |  |  | 45 | 28158 |  |  | 45 | 28158 | [10 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 45
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  |  |  | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 70
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 | [22 empty] | 70 | 4 |  |  |  |  | 70
| Ревизия и ремонт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 200 | 172494 |  |  | 200 | 172494 |  |  | 200 | 172494 | [10 empty] | 100 | 5 | 100 | 5 | [14 empty] | 200
| Уборка территории |  |  | шт. | 6 | 74707 |  |  | 6 | 74707 |  |  | 6 | 74707 | [12 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 6
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 8 | 163768 |  |  | 8 | 163768 |  |  | 8 | 163768 | [14 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | [6 empty] | 8
| Прочие |  |  |  | 263 | 210521 |  |  | 263 | 210521 |  |  | 263 | 210521 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 32 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 263
0
| ПС КС-19 | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 | [10 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | [14 empty] | 20
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [12 empty] | 2 | 1 | [14 empty] | 2
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 3 | 9851 |  |  | 3 | 9851 |  |  | 3 | 9851 | [20 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 3
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 3 | 1751 |  |  | 3 | 1751 |  |  | 3 | 1751 | [10 empty] | 3 | 1 | [16 empty] | 3
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 16 | 14117 |  |  | 16 | 14117 |  |  | 16 | 14117 | [20 empty] | 16 | 3 | [6 empty] | 16
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 | [10 empty] | 18 | 2 | [16 empty] | 18
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 7
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 7 | 6389 |  |  | 7 | 6389 |  |  | 7 | 6389 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 7
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 7
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 | [12 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 19107 |  |  | 4 | 19107 |  |  | 4 | 19107 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 15 | 30301 |  |  | 15 | 30301 |  |  | 15 | 30301 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 | [16 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 6
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [8 empty] | 10 | 2 | [12 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 | [8 empty] | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 | [8 empty] | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [8 empty] | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [18 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [18 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 60 | 23852 |  |  | 60 | 23852 |  |  | 60 | 23852 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | [7 empty] | 60
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 12 | 12437 |  |  | 12 | 12437 |  |  | 12 | 12437 | [20 empty] | 12 | 2 | [6 empty] | 12
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 8 | 13309 |  |  | 8 | 13309 |  |  | 8 | 13309 | [18 empty] | 8 | 2 | [8 empty] | 8
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 | [10 empty] | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [12 empty] | 36
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 48 | 30146 |  |  | 48 | 30146 |  |  | 48 | 30146 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 48
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 30 | 13533 |  |  | 30 | 13533 |  |  | 30 | 13533 | [8 empty] | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  | 30
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 30 | 9786 |  |  | 30 | 9786 |  |  | 30 | 9786 | [22 empty] | 30 | 4 |  |  |  |  | 30
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 | [10 empty] | 5 | 1 | [10 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 10
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 90 | 77850 |  |  | 90 | 77850 |  |  | 90 | 77850 | [10 empty] | 90 | 5 | [16 empty] | 90
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 149572 |  |  | 12 | 149572 |  |  | 12 | 149572 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 | [16 empty] | 2 | 10 | [10 empty] | 2
| Прочие |  |  |  | 85 | 68292 |  |  | 85 | 68292 |  |  | 85 | 68292 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 85
0
| Карталы 220 | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 | [6 empty] | 4 | 3687 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 1 | 1753 |  |  | 1 | 1753 | [6 empty] | 1 | 1753 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [6 empty] | 2 | 2061 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 17 | 14890 |  |  | 17 | 14890 | [6 empty] | 17 | 14890 |  |  |  |  | 9 | 2 |  |  |  |  | 8 | 2 | [12 empty] | 17
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 1 | 3300 |  |  | 1 | 3300 | [6 empty] | 1 | 3300 | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 9 | 3047 |  |  | 9 | 3047 | [6 empty] | 9 | 3047 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | [12 empty] | 9
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287 | [6 empty] | 4 | 4287 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [12 empty] | 4
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 9 | 7940 |  |  | 9 | 7940 | [6 empty] | 9 | 7940 |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  | 4 | 2 | [12 empty] | 9
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 30 | 95447 |  |  | 30 | 95447 | [6 empty] | 30 | 95447 | [16 empty] | 15 | 3 | 15 | 4 |  |  |  |  | 30
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 | [6 empty] | 30 | 14468 | [8 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 30
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 | [6 empty] | 20 | 17591 | [14 empty] | 10 | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 20
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 | [6 empty] | 24 | 11772 | [6 empty] | 24 | 2 | [16 empty] | 24
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 7 | 44177 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 7 | 6389 |  |  | 7 | 6389 | [6 empty] | 7 | 6389 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 7 | 44177 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 | [6 empty] | 12 | 38379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [6 empty] | 12 | 2240 |  |  |  |  | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 | [6 empty] | 1 | 4841 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 19107 |  |  | 4 | 19107 | [6 empty] | 4 | 19107 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 36 | 72731 |  |  | 36 | 72731 | [6 empty] | 36 | 72731 | [8 empty] | 9 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 36
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 36 | 58786 |  |  | 36 | 58786 | [6 empty] | 36 | 58786 | [8 empty] | 9 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 36
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 36 | 44837 |  |  | 36 | 44837 | [6 empty] | 36 | 44837 | [8 empty] | 9 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 36
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844 |  |  |  |  | 10 | 2 | [12 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 | [6 empty] | 10 | 1717 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 | [6 empty] | 10 | 2528 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 | [6 empty] | 100 | 16375 | [10 empty] | 50 | 2 | 50 | 2 | [10 empty] | 100
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 40 | 15848 |  |  | 40 | 15848 | [6 empty] | 40 | 15848 | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 40
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 12 | 12437 |  |  | 12 | 12437 | [6 empty] | 12 | 12437 | [16 empty] | 12 | 2 | [6 empty] | 12
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 8 | 13309 |  |  | 8 | 13309 | [6 empty] | 8 | 13309 | [14 empty] | 8 | 2 | [8 empty] | 8
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 | [6 empty] | 36 | 14244 | [6 empty] | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [12 empty] | 36
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 20
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 30 | 13533 |  |  | 30 | 13533 | [6 empty] | 30 | 13533 |  |  |  |  | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  | 30
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 30 | 9786 |  |  | 30 | 9786 | [6 empty] | 30 | 9786 | [18 empty] | 30 | 4 |  |  |  |  | 30
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 | [6 empty] | 10 | 4837 | [12 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 10
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 5 | [16 empty] | 70
| Уборка территории |  |  | шт. | 10 | 124492 |  |  | 10 | 124492 | [6 empty] | 10 | 124492 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 10
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 | [14 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | [10 empty] | 4
| Прочие |  |  |  | 138 | 110563 |  |  | 138 | 110563 | [6 empty] | 138 | 110563 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 17 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 138
| итого | [41 empty] | 0
0
| Карталы -Р | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 3 | 2914 |  |  | 3 | 2914 | [6 empty] | 3 | 2914 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 3 | 3363 |  |  | 3 | 3363 | [6 empty] | 3 | 3363 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 3
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714 | [10 empty] | 10 | 2 | [12 empty] | 10
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 30 | 95447 |  |  | 30 | 95447 | [6 empty] | 30 | 95447 | [16 empty] | 15 | 3 | 15 | 3 |  |  |  |  | 30
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 | [6 empty] | 30 | 14468 | [12 empty] | 15 | 1 | 15 | 1 | [8 empty] | 30
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 40 | 34594 |  |  | 40 | 34594 | [6 empty] | 40 | 34594 | [12 empty] | 10 | 3 | 16 | 3 | 14 | 3 | [6 empty] | 40
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 45 | 21410 |  |  | 45 | 21410 | [6 empty] | 45 | 21410 | [6 empty] | 45 | 3 | [16 empty] | 45
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 15 | 30301 |  |  | 15 | 30301 | [6 empty] | 15 | 30301 | [14 empty] | 9 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 15
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 | [6 empty] | 15 | 24489 | [14 empty] | 9 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 15
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 15 | 18682 |  |  | 15 | 18682 | [6 empty] | 15 | 18682 | [14 empty] | 9 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 15
0
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844 |  |  |  |  | 10 | 2 | [12 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 | [6 empty] | 10 | 1717 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 | [6 empty] | 10 | 2528 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 50 | 20039 |  |  | 50 | 20039 | [6 empty] | 50 | 20039 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 50
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 8 | 8362 |  |  | 8 | 8362 | [6 empty] | 8 | 8362 | [16 empty] | 8 | 2 | [6 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 5 | 8304 |  |  | 5 | 8304 | [6 empty] | 5 | 8304 | [14 empty] | 5 | 2 | [8 empty] | 5
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 27 | 10739 |  |  | 27 | 10739 | [6 empty] | 27 | 10739 | [8 empty] | 12 | 1 | 15 | 1 | [12 empty] | 27
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 30 | 18967 |  |  | 30 | 18967 | [6 empty] | 30 | 18967 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 30
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 50 | 22537 |  |  | 50 | 22537 | [6 empty] | 50 | 22537 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  | 50
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 20 | 6718 |  |  | 20 | 6718 | [6 empty] | 20 | 6718 | [18 empty] | 40 | 4 |  |  |  |  | 40
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 15 | 7154 |  |  | 15 | 7154 | [6 empty] | 15 | 7154 | [6 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 15
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 5 | [16 empty] | 70
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [6 empty] | 9 | 112142 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 9
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 | [14 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | [10 empty] | 4
| Прочие |  |  |  | 124 | 99462 |  |  | 124 | 99462 | [6 empty] | 124 | 99462 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 14 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 124
| итого | [41 empty] | 0
0
| Восточная | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [6 empty] | 2 | 1764 | [12 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [6 empty] | 2 | 2061 | [12 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 9 | 7940 |  |  | 9 | 7940 | [6 empty] | 9 | 7940 | [16 empty] | 9 | 2 | [6 empty] | 9
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 12 | 5992 |  |  | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 2 | [16 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567 | [14 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567 | [14 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 | [6 empty] | 100 | 16375 | [9 empty] | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | [10 empty] | 100
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 40 | 15848 |  |  | 40 | 15848 | [6 empty] | 40 | 15848 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 40
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 4 | 6763 |  |  | 4 | 6763 | [6 empty] | 4 | 6763 | [14 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 | [6 empty] | 36 | 14244 | [6 empty] | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [12 empty] | 36
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [10 empty] | 20
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 20 | 9216 |  |  | 20 | 9216 | [6 empty] | 20 | 9216 | [8 empty] | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 10 | 3280 |  |  | 10 | 3280 | [6 empty] | 10 | 3280 | [18 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 10
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 | [6 empty] | 10 | 4837 | [12 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 10
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 | [6 empty] | 50 | 43472 | [6 empty] | 50 | 5 | [16 empty] | 50
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [6 empty] | 9 | 112142 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 9
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 | [14 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | [10 empty] | 2
| Прочие |  |  |  | 60 | 48221 |  |  | 60 | 48221 | [6 empty] | 60 | 48221 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60
| итого | [41 empty] | 0
0
| Ракитная | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [6 empty] | 2 | 1764 |  |  |  |  | 2 | 2 | [18 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [6 empty] | 2 | 2061 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 15 | 12961 |  |  | 15 | 12961 | [6 empty] | 15 | 12961 | [16 empty] | 15 | 5 | [6 empty] | 15
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 12 | 5992 |  |  | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 2 | [16 empty] | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 7 | 14483 |  |  | 7 | 14483 | [6 empty] | 7 | 14483 | [10 empty] | 3 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 7
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 7 | 11768 |  |  | 7 | 11768 | [6 empty] | 7 | 11768 | [10 empty] | 3 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 7
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 7 | 9060 |  |  | 7 | 9060 | [6 empty] | 7 | 9060 | [10 empty] | 3 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 7
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567 | [14 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567 | [14 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 | [6 empty] | 100 | 16375 | [10 empty] | 50 | 2 | 50 | 2 | [10 empty] | 100
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 40 | 15848 |  |  | 40 | 15848 | [6 empty] | 40 | 15848 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 40
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 4 | 6763 |  |  | 4 | 6763 | [6 empty] | 4 | 6763 | [14 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 75 | 29578 |  |  | 75 | 29578 | [6 empty] | 75 | 29578 | [6 empty] | 25 | 2 | 25 | 2 | 25 | 2 | [12 empty] | 75
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 25 | 15908 |  |  | 25 | 15908 | [6 empty] | 25 | 15908 | [6 empty] | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 25
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 20 | 9216 |  |  | 20 | 9216 | [6 empty] | 20 | 9216 | [8 empty] | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 5 | 1746 |  |  | 5 | 1746 | [6 empty] | 5 | 1746 | [18 empty] | 5 | 2 |  |  |  |  | 5
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 5 | 2524 |  |  | 5 | 2524 | [6 empty] | 5 | 2524 | [12 empty] | 5 | 1 | [10 empty] | 5
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 | [6 empty] | 30 | 26093 | [6 empty] | 30 | 2 | [16 empty] | 30
| Уборка территории |  |  | шт. | 8 | 99787 |  |  | 8 | 99787 | [6 empty] | 8 | 99787 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 | [14 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | [10 empty] | 2
| Прочие |  |  |  | 50 | 40347 |  |  | 50 | 40347 | [6 empty] | 50 | 40347 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 50
0
| Итого: |  |  |  |  | 30659787 |  | 18094772 |  | 12565015 |  | 4132920 |  | 6053093 |  | 13961852 |  | 6511922 | [24 empty] | 0
0
| Всего: |  |  |  |  | 165077438 |  | 84334703 |  | 35981262 |  | 55965190 |  | 23973626 |  | 28371848 |  | 12061915 | [24 empty] | 0
0
[12 empty] | 120372579 | [30 empty] | 0
Зам. главного инженера - начальник САПиУА О.В. Набоков
Начальник ОПС САПиУА М.Н. Тихобаев

## пообъектная разбивка (20.10)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ЮУПМЭС
_____________В.И. Лебедев
"_____" ___________ 2008 г.
План работ по техническому обслуживанию и ремонту ПС 500, 220, 110 кВ ЮУПМЭС на 2009 год для ГСС (ЧПТОиР).
Код | Наименование работ | Диспетчерское наименование | У.Е. | Ед. изм. | В С Е Г О по ОАО "ФСК ЕЭС" и МСК | [5 empty] | в том числе: | [7 empty] | План по месяцам (продолжительность ремонта в сутках)
[7 empty] | В С Е Г О по ОАО "ФСК ЕЭС" |  | В С Е Г О по МСК |  | МЭС (Заказчик) |  |  |  | Внутренний подряд |  |  |  | 1 квартал | [5 empty] | 2 квартал | [5 empty] | 3 квартал | [5 empty] | 4 квартал
[19 empty] | Январь |  | Февраль |  | Март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[19 empty] | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут.
[5 empty] | План 2009г. |  | План 2009г. ФСК |  | План 2009г. МСК |  | План 2009г. ФСК |  | План 2009г. МСК |  | План 2009г. ФСК |  | План 2009г. МСК
[5 empty] | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.)
| Всего расходы на ТОиР электрических сетей ЕНЭС |  |  | тыс.рублей |  | 1499956330 |  | 569852330 |  | 930104000 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
в том числе:
1 | Программы повышения надёжности работы электирческих сетей (целевые программы) |  |  |  |  | 1499939000 |  | 569835000 |  | 930104000
1.1 | Программа комплексного обследования заземляющих устройств подстанций ОАО "ФСК ЕЭС" для обеспечения электробезопасности персонала и надёжной работы первичного оборудования и систем вторичной коммутации на период 2007-2009г. |  |  |  |  | 22130000 |  | 5892000 |  | 16238000
1.2 | Программа комплексного обследования ВЛ со сроком эксплуатации более 40 лет в целях обеспечения их надежной работы на 2006-2009 года |  |  |  |  | 31100000 |  | 9870000 |  | 21230000
1.3 | Программа замены высоковольтных вводов с маслом Т-750 на подстанциях ОАО "ФСК ЕЭС" на 2007 год. |  |  |  |  | 180450000 |  | 85650000 |  | 94800000
1.4 | Программа повышения надёжности опорно-стержневых изоляторов (ОСИ) на 2007 год. |  |  |  |  | 180044000 |  | 51441000 |  | 128603000
1.5 | Программа организации работ по предотвращению кризисных ситуаций, связанных с электроснабжением потребителей и приведению электрических сетей ЕНЭС ОАО "ФСК ЕЭС" в нормативное состояние на 2007 год. |  |  |  |  | 12116000 |  | 12116000
1.6 | Программа специальной диагностики для оборудования или объектов МСК в ухудшенном состоянии. |  |  |  |  | 32014000 |  | 16379000 |  | 15635000
1.7 | Программа механической рассчистки трасс ВЛ |  |  |  |  | 144700000 |  | 0 |  | 144700000
1.8 | Программа доведения ширины просек ВЛ 220 кВ сетей МСК до нормативной величины и расчистка трасс ВЛ |  |  |  |  | 141462000 |  | 64300000 |  | 77162000
1.9 | Программа расходов на проведение химической расчистки трасс ВЛ на 2007 год |  |  |  |  | 89124000 |  | 44562000 |  | 44562000
1.10 | Программа по повышению устойчивости работы ВЛ при воздействии гололедно-ветровых нагрузок на 2007 год |  |  |  |  | 82235000 |  | 37224000 |  | 45011000
1.11 | Программа замены фарфоровой изоляции, выработавшей свой ресурс, на воздушных линиях электропередачи ОАО "ФСК ЕЭС" в 2007 году |  |  |  |  | 114893000 |  | 56825000 |  | 58068000
1.12 | Программа замены грозотроса на ВЛ 220-500 кВ в 2007 году |  |  |  |  | 183453000 |  | 64140000 |  | 119313000
1.13 | Программа замены железобетонных опор на ВЛ в 2007 году |  |  |  |  | 90938000 |  | 37616000 |  | 53322000
1.14 | Программа предупреждения повреждения оборудования, выработавшего нормативный срок службы и оборудования в ухудшенном состоянии на электросетевых объектах на 2007 год |  |  |  |  | 168492000 |  | 77927000 |  | 90565000
1.15 | Разработка принципов, структуры и алгоритмов систем ПА Московской энергосистемы |  |  |  |  | 26788000 |  | 5893000 |  | 20895000
01 | Ремонтное обслуживание
01.02 | Работы на ПС |  |  | фаза
01.02.01 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов |  |  | фаза
01.02.01.01 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов1150 кВ |  |  | фаза
01.02.01.02 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 750 кВ |  |  | фаза
01.02.01.03 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 500 кВ |  |  | фаза
01.02.01.04 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 400 кВ |  |  | фаза
01.02.01.05 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 330 кВ |  |  | фаза
01.02.01.06 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 220 кВ |  |  | фаза
| ПС 500 кВ Козырево | АТ1 |  | шт. | 1 | 2120000 | 1 | 2120000 |  |  | 1 | 2120000 | [14 empty] | 1 | 35
01.02.01.07 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 110 кВ |  |  | фаза
01.02.01.08 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 6-35 кВ |  |  | фаза
| ПС 500 кВ Челябинская | ТСН4 |  | фаза | 1 | 37890 | 1 | 37890 |  |  | 1 | 37890 | [18 empty] | 1 | 7
01.02.02 | Ремонт реакторов |  |  | фаза
01.02.02.01 | Ремонт реакторов 1150 кВ |  |  | фаза
| ПС |  |  | фаза
01.02.02.02 | Ремонт реакторов 750 кВ |  |  | фаза
| ПС |  |  | фаза
01.02.02.03 | Ремонт реакторов 500 кВ |  |  | фаза
| ПС 500 кВ Челябинская | Р-500 кВ ВЛ Костанайская, ф.В (замена предохранительного клапана). |  | фаза | 1 | 393576 | 1 | 393576 |  |  | 1 | 393576 | [16 empty] | 1 | 16
01.02.02.04 | Ремонт реакторов 400 кВ |  |  | фаза
01.02.02.05 | Ремонт реакторов 330 кВ |  |  | фаза
01.02.02.06 | Ремонт реакторов 220 кВ |  |  | фаза
01.02.02.07 | Ремонт реакторов 110 кВ |  |  | фаза
01.02.02.08 | Ремонт реакторов 6-35 кВ |  |  | фаза
01.02.03 | Замена вводов |  |  | шт.
01.02.03.01 | Замена вводов 1150 кВ |  |  | шт.
01.02.03.02 | Замена вводов 750 кВ |  |  | шт.
01.02.03.03 | Замена вводов 500 кВ |  |  | шт.
01.02.03.04 | Замена вводов 400 кВ |  |  | шт.
01.02.03.05 | Замена вводов 330 кВ |  |  | шт.
01.02.03.06 | Замена вводов 220 кВ |  |  | шт.
01.02.03.07 | Замена вводов 110 кВ |  |  | шт.
01.02.03.08 | Замена вводов 6-35 кВ |  |  | шт.
01.02.03.09 | Замена вводов масляных выключателей 220 кВ |  |  | шт.
01.02.03.10 | Замена вводов масляных выключателей 110 кВ |  |  | шт.
| ПС 110 кВ Карталы-раонная | Т3, ф.А |  | шт.
01.02.04 | Ремонт выключателей |  |  | компл
01.02.04.01 | Ремонт выключателей 1150 кВ |  |  | компл
01.02.04.02 | Ремонт выключателей 750 кВ |  |  | компл
01.02.04.03 | Ремонт выключателей 500 кВ |  |  | компл | 4 | 7220000
| ПС 500 кВ Челябинская | В-502 |  | компл | 1 | 2060000 | 1 | 2060000 |  |  | 1 | 2060000 | [18 empty] | 1 | 40
| ПС 500 кВ Приваловская | ВВ1 500 кВ ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 1720000 | 1 | 1720000 |  |  | 1 | 1720000 | [16 empty] | 1 | 35
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ2 500 кВ ВЛ Смеловская |  | компл | 1 | 1720000 | 1 | 1720000 |  |  | 1 | 1720000 | [18 empty] | 1 | 35
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ1 500 кВ ВЛ Магнитогорская |  | компл | 1 | 1720000 | 1 | 1720000 |  |  | 1 | 1720000 | [14 empty] | 1 | 40
01.02.04.04 | Ремонт выключателей 400 кВ |  |  | компл
01.02.04.05 | Ремонт выключателей 330 кВ |  |  | компл
01.02.04.06 | Ремонт выключателей 220 кВ |  |  | компл | 2 | 2080000
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 220 кВ ВЛ ПС 90 |  | компл | 1 | 1040000 | 1 | 1040000 |  |  | 1 | 1040000 | [16 empty] | 1 | 30
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | компл | 1 | 1040000 | 1 | 1040000 |  |  | 1 | 1040000 | [22 empty] | 1 | 32
01.02.04.07 | Ремонт выключателей 110 кВ |  |  | компл | 2 | 1080000
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110 кВ ВЛ Шумово |  | компл | 1 | 540000 | 1 | 540000 |  |  | 1 | 540000 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110 кВ ВЛ Трубная-2 |  | компл | 1 | 540000 | 1 | 540000 |  |  | 1 | 540000 | [12 empty] | 1 | 12
01.02.04.08 | Ремонт выключателей 6-35 кВ |  |  | компл | 13 | 619119
| ПС 500 кВ Кропачево | ВМ 10 кВ НПС-1 |  | компл | 1 | 54126 | 1 | 54126 |  |  | 1 | 54126 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ВМ 10 кВ НПС-2 |  | компл | 1 | 54126 | 1 | 54126 |  |  | 1 | 54126 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | СВ 10 кВ |  | компл | 1 | 50944 | 1 | 50944 |  |  | 1 | 50944 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | В 10 кВ ВЛ Кугалы |  | компл | 1 | 50944 | 1 | 50944 |  |  | 1 | 50944 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | В 10 кВ Откормочный |  | компл | 1 | 50944 | 1 | 50944 |  |  | 1 | 50944 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ПТФ-3 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ПТФ-4 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ТСН1 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ТСН2 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | СВ 10кВ |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Мраморная | ТСН 1 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110кВ Восточная | ВМ 10 кВ ВЛ Мариинка |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 1
|  | ВМ 10 кВ ВЛ Андреевский |  | компл | 1 | 42762 |  |  | 1 | 42762 |  |  | 1 | 42762 | [22 empty] | 1 | 1
01.02.04.09 | Ремонт масляных выключателей 220 кВ |  |  | компл | 3 | 3480222
| ПС 500 кВ Шагол | ОВМ 220 кВ |  | компл | 1 | 890111 | 1 | 890111 |  |  | 1 | 890111 | [18 empty] | 1 | 30
| ПС 220кВ Исаково | ВМ 220 кВ СВМ |  | компл | 1 | 890111 |  |  | 1 | 890111 |  |  | 1 | 890111 | [12 empty] | 1 | 25
| ПС 220кВ Карталы-220 | ВМ 220кВ АТ 1 |  | компл | 1 | 1700000 |  |  | 1 | 1700000 |  |  | 1 | 1700000 | [12 empty] | 1 | 25
01.02.04.10 | Ремонт масляных выключателей 110 кВ |  |  | компл | 7 | 4677568
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ Бульварная |  | компл | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [16 empty] | 1 | 30
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110 кВ ВЛ Единовер |  | компл | 1 | 660000 | 1 | 660000 |  |  | 1 | 660000 | [20 empty] | 1 | 15
| ПС 500 кВ Смеловская | ШСМВ-110 кВ |  | компл | 1 | 660000 | 1 | 660000 |  |  | 1 | 660000 | [24 empty] | 1 | 15
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ-110 кВ ВЛ Мисяш |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [18 empty] | 1 | 30
| ПС 220кВ Кунашак | ВМ 110кВ Муслюмово |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [14 empty] | 1 | 30
| ПС 220кВ Исаково | ВМ 110 кВ ВЛ Еткуль |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [20 empty] | 1 | 15
| ПС 110кВ Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Тумак |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [20 empty] | 1 | 25
01.02.05 | Ремонт разъединителей |  |  | компл
01.02.05.01 | Ремонт разъединителей 1150 кВ |  |  | компл
01.02.05.02 | Ремонт разъединителей 750 кВ |  |  | компл
01.02.05.03 | Ремонт разъединителей 500 кВ |  |  | компл | 11 | 1650000
| ПС 500 кВ Шагол | ТР 500 кВ АТГ3 |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [14 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ТР 500 кВ АТГ4 |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [16 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | 1Р В505 |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 500кВ ВВ2 ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [16 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500кВ 1ВВ ВЛ Приваловская |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [20 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 500кВ 1ВВ ВЛ Приваловская |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [18 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 500кВ ВВ1 ВЛ ТрГРЭС |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [14 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ ТрГРЭС |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [24 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР 500кВ ВВ1 ВЛ Бекетово |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ Бекетово |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [12 empty] | 1 | 5
01.02.05.04 | Ремонт разъединителей 400 кВ |  |  | компл
01.02.05.05 | Ремонт разъединителей 330 кВ |  |  | компл
01.02.05.06 | Ремонт разъединителей 220 кВ |  |  | компл | 27 | 1918278
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТГ3 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 |  |  | 1 | 67168 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТГ4 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 |  |  | 1 | 67168 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 |  |  | 1 | 67168 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТ1 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 |  |  | 1 | 67168 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 |  |  | 1 | 67168 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТ2 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 |  |  | 1 | 67168 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 220 кВ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220 кВ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220 кВ 2СШ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ ПС 30-2 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ КС-19 | ЛР 220кВ ВЛ ЮУГРЭС |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ КС-19 | ШР 220кВ 2С ВЛ Чебаркуль |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ КС-19 | ШР 220 кВ 2С СВМ |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 1С 220 кВ СВМ |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 2С 220 кВ СВМ |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ШР 220кВ 1С АТ 1 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ЛР 220кВ ВЛ БАЭС |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | РС1 220кВ ТТ секц. перем. |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | РС2 220кВ ТТ секц. перем. |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 220кВ ВЛ Каменск |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ШР 220 кВ РК 1С |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Исаково | ЛР ВЛ220 кВ ЮУГРЭС3 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [10 empty] | 1
| ПС 220кВ Исаково | ШР 220 кВ ЮУГРЭС3 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [10 empty] | 1
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 1СШ 220 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 2СШ 220 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 2
01.02.05.07 | Ремонт разъединителей 110 кВ |  |  | компл | 48 | 2431120
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Полевая 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Заварухино |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Аргаяш |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Каясан 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ЛР 110 кВ ВЛ Каясан 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ ВЛ Каясан 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ 1СШ СВГ 1-3 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ ТН 1СШ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Сатка 4 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Н-Златоуст 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ ВЛ Сулея 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ 1С ОВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110 кВ ОВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ 1С СВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ ВЛ Сатка 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ Юрюзань 4 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ ВЛ Юрюзань 4 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ Юрюзань 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ ВЛ Юрюзань 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ ВЛ Яхино |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР 110 кВ 1СШ АТ3 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР 110 кВ ВЛ ПС Укшук тяга |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР 110 кВ ВЛ ПС Укшук тяга |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ АТ 1 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 2Ш АТ 2 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Мраморная | ОР 110кВ ВЛ Уфалей 1 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Уфалей 3 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Исаково | ШР 110кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Исаково | ШР 110кВ 1СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Исаково | ШР 110кВ 2СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ ЧГРЭС 1 |  | компл. | 1 | 52403 |  |  | 1 | 52403 |  |  | 1 | 52403 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 2СШ ВЛ Промплощадка1 |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 2СШ ВЛ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Карталы-220 | ТР 110кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Карталы-220 | ЛР 110кВ ВЛ Еленинская |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
01.02.05.08 | Ремонт разъединителей 6-35 кВ |  |  | компл. | 13 | 325800
| ПС 220кВ КС-19 | ТР 6 кВ № 1 |  | компл. | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ КС-19 | ТР 6 кВ № 3 |  | компл. | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ЛР 6 кВ ТСН 3 |  | компл. | 1 | 13738 |  |  | 1 | 13738 |  |  | 1 | 13738 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 35кВ ВЛ Б.Куяш |  | компл. | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 35кВ ВЛ Тахталым |  | компл. | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 35кВ ВЛ Сугояк |  | компл. | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТР 10 кВ ЭМУ ВЛ Кропачево |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТР 10 кВ ЭМУ ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР1 6 кВ ВЛ Брусит |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР2 6 кВ ВЛ Брусит |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 10 кВ АТГ1 |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 10 кВ АТГ2 |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 10 кВ РТСН |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [24 empty] | 1 | 1
01.02.06 | Замена ИОС разъединителей и шинных опор |  |  | шт.
01.02.07 | Ремонт компрессоров |  |  | шт.
01.02.07.01 | Ремонт компрессоров 40 атм |  |  | шт. | 5 | 2150000
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [8 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [10 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [12 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [26 empty] | 1 | 12
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [26 empty] | 12 | 12
01.02.07.02 | Ремонт компрессоров 100 атм |  |  |  | 12 | 7200000
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [24 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [20 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [14 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [10 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [26 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [8 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [12 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [26 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №5 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [28 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №6 |  | шт. | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [26 empty] | 1 | 20
01.02.07.03 | Ремонт компрессоров 230 атм |  |  |  | 14 | 9800000
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [14 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [20 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Челябинская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [14 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Челябинская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [16 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Челябинская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [18 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [8 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [12 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [26 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №5 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [28 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [22 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [24 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [24 empty] | 1 | 20
01.02.08 | Ремонт аккумуляторных батарей
01.02.09 | Ремонт трансформаторов тока |  |  |  | 2 | 99338
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 500 кВ 1ВВ ВЛ Смеловская, ф.В |  | фаз | 1 | 59781 | 1 | 59781 |  |  | 1 | 59781 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220 кВ ВЛ ПС 60, ф.В |  | фаз | 1 | 39557 | 1 | 39557 |  |  | 1 | 39557 | [16 empty] | 1 | 5
01.02.10 | Ремонт трансформаторов напряжения
| Итого: |  |  |  |  | 92014356 |  | 36559930 |  | 10722981 |  | 36559930 |  | 10722981 |  | 0 |  | 0
01.02.11 | Текущий ремонт оборудования ПС
| ПС 500 кВ Шагол | АТГ 3 501 мВА ф А фВ фС |  | фаза | 3 | 692511 | 3 | 692511 |  |  | 3 | 692511 | [14 empty] | 3 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | АТГ 4 501 мВА ф А фВ фС |  | фаза | 3 | 692511 | 3 | 692511 |  |  | 3 | 692511 | [16 empty] | 3 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | Резервная фаза АТГ 3,4 |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ВВ 1 500кВ ВЛ Южная |  | компл | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [18 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | ВВ 2 500кВ ВЛ Южная |  | компл | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [18 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | ВВ 2 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [20 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | НКФ 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 79171 | 3 | 79171 |  |  | 3 | 79171 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | НДЕ 500кВ ВЛ Челябинская |  | фаза | 3 | 42105 | 3 | 42105 |  |  | 3 | 42105 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | НДЕ 500кВ ВЛ Южная |  | фаза | 3 | 42105 | 3 | 42105 |  |  | 3 | 42105 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | НДЕ 500кВ ВЛ Козырево |  | фаза | 3 | 42105 | 3 | 42105 |  |  | 3 | 42105 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТТ 500кВ ВВ1 ВЛ Южная |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТТ 500кВ ВВ2 ВЛ Южная |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТТ 500кВ ВВ2 ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 500кВ АТГ-3 |  | фаза | 3 | 22789 | 3 | 22789 |  |  | 3 | 22789 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 500кВ АТГ-4 |  | фаза | 3 | 22789 | 3 | 22789 |  |  | 3 | 22789 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | АТ-1 250 мВА |  | шт. | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [14 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Шагол | АТ-2 250 мВА |  | шт. | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [16 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ2 220кВ АТГ-4 |  | компл. | 1 | 39325 | 1 | 39325 |  |  | 1 | 39325 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ТР 220кВ АТ-2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ЛР 220кВ ВЛ Цинковая |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОР 220кВ ВЛ Цинковая |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ЛР 220кВ ВЛ ЮУГРЭС-2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОР 220кВ ВЛ ЮУГРЭС-2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТГ-3 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТГ-4 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ ЧГРЭС-1 |  | компл. | 1 | 31019 | 1 | 31019 |  |  | 1 | 31019 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ Заварухино |  | компл. | 1 | 31019 | 1 | 31019 |  |  | 1 | 31019 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ВЧ заградитель 110кВ ВЛ КПД |  | шт. | 1 | 12312 | 1 | 12312 |  |  | 1 | 12312 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | КС 110кВ ВЛ КПД |  | фаза | 1 | 2756 | 1 | 2756 |  |  | 1 | 2756 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН 110кВ БСК |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 110кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 23077 | 3 | 23077 |  |  | 3 | 23077 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 110кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 23077 | 3 | 23077 |  |  | 3 | 23077 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | БСК |  | шт. | 1 | 10733 | 1 | 10733 |  |  | 1 | 10733 | [20 empty] | 1 | 18
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 630 кВА АТГ-3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 630 кВА АТГ-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 560кВА АТ-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 560кВА АТ-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТГ-3 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТГ-4 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ВАЗП-1,2,3,4,5 |  | шт. | 5 | 19371 | 5 | 19371 |  |  | 5 | 19371 | [6 empty] | 2 | 2 | 3 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | АБ-1 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [8 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | АБ-2 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [8 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | АБ-3 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №1 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №3 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Обор-ие систем пожаротушения камер задвижек АТГ3,4 |  | шт. | 1 | 31536 | 1 | 31536 |  |  | 1 | 31536 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Обор-ие систем пожаротушения камер задвижек АТ1,2 |  | шт. | 1 | 31536 | 1 | 31536 |  |  | 1 | 31536 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Пожарный насос №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837
| ПС 500 кВ Шагол | Пожарный насос №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837
| ПС 500 кВ Шагол | Электрокотел ГЩУ |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 |  |  | 1 | 8168 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Электрокотел Гараж |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 |  |  | 1 | 8168 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Внутр.освещение (лампы накал) |  | шт. | 60 | 11376 | 60 | 11376 |  |  | 60 | 11376 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Внутр.освещение (лампы люм) |  | шт. | 60 | 11376 | 60 | 11376 |  |  | 60 | 11376 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Силовые и ремонтные сборки 0,4кВ
| ПС 500 кВ Шагол | ОРУ 110кВ |  | шт. | 4 | 6274 | 4 | 6274 |  |  | 4 | 6274 | [12 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОРУ 220кВ |  | шт. | 4 | 6274 | 4 | 6274 |  |  | 4 | 6274 | [12 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОРУ 500кВ |  | шт. | 4 | 6274 | 4 | 6274 |  |  | 4 | 6274 | [12 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Бытовой корпус |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Гараж |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | АТГ-3, ф.А, В. С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [12 empty] | 3 | 8
| ПС 500 кВ Козырево | АТГ-4, ф.А, В. С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [14 empty] | 3 | 8
| ПС 500 кВ Козырево | Резервная фаза АТГ 3,4 |  | фаза | 1 | 230837 | 1 | 230837 |  |  | 1 | 230837
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 500 кВ ВЛ Шагол |  | фаза | 3 | 79171 | 3 | 79171 |  |  | 3 | 79171 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 500 кВ ВЛ Рефт.ГРЭС |  | фаза | 3 | 79171 | 3 | 79171 |  |  | 3 | 79171 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-15 кВ АТГ3 |  | шт. | 1 | 1402 | 1 | 1402 |  |  | 1 | 1402 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-15 кВ АТГ4 |  | шт. | 1 | 1402 | 1 | 1402 |  |  | 1 | 1402 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ1 500кВ ВЛ Шагол |  | компл. | 1 | 338014 | 1 | 338014 |  |  | 1 | 338014 | [18 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Козырево | ВГ 220кВ ВЛ ЧТЭЦ-3 |  | компл. | 1 | 32595 | 1 | 32595 |  |  | 1 | 32595 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 1С 220кВ АТГ 3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 220кВ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 220кВ АТГ 3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 220 кВ АТГ 3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 220 кВ АТГ 4 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 220 кВ АТГ 4 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2С 220 кВ АТГ 4 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | АТ 2 (акт-предписание №38/6-2008 от 04.08.2008) |  | шт. | 1 | 230837 | 1 | 230837 |  |  | 1 | 230837 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 220 кВ 1С |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 220 кВ 2С |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [22 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ ВЛ Трубная 1 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ ВЛ Каясан 2 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ ВЛ Козыр тяга- 1 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ Шумово |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ Чернявская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ МШВВ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР110кВ ВЛ Козыр.-тяга1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ ВЛ Трубная 1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ АТ-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 110 кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ЛР110кВ ВЛ Козыр.-тяга1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-1-10кВ |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-2-10кВ |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-6 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-1" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-2" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-3" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-4" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-5" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-6" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч. 10кв "Ввод АТ-1" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч. 10кв "Ввод АТ-2" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч. ВЛ-10 Мирный 1с.ш. |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.ВЛ-10 Мирный 2 с.ш. |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор № 1 |  | шт. | 1 | 159067 | 1 | 159067 |  |  | 1 | 159067 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор № 2 |  | шт. | 1 | 159067 | 1 | 159067 |  |  | 1 | 159067 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор № 3 |  | шт. | 1 | 159067 | 1 | 159067 |  |  | 1 | 159067 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ВАЗП № 1,2 |  | шт. | 2 | 7748 | 2 | 7748 |  |  | 2 | 7748 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Задвижки КПЗ |  | шт. | 5 | 3314 | 5 | 3314 |  |  | 5 | 3314 | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 2
| ПС 500 кВ Козырево | ЩСН-0,4кВ ГЩУ-ТМХ |  | шт. | 25 | 39215 | 25 | 39215 |  |  | 25 | 39215 | [6 empty] | 25
| ПС 500 кВ Козырево | Прит.вытяж.вент.АБ |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 |  |  | 1 | 3127 | [6 empty] | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Внутреннее освещен. |  | шт. | 150 | 28440 | 150 | 28440 |  |  | 150 | 28440 | [6 empty] | 150
| ПС 500 кВ Козырево | Прожект.освещение |  | шт. | 32 | 4902 | 32 | 4902 |  |  | 32 | 4902 | [26 empty] | 32
| ПС 500 кВ Козырево | Отопление и подогр. помеш. и обор. |  | шт. | 85 | 282906 | 85 | 282906 |  |  | 85 | 282906 | [22 empty] | 50 |  |  |  | 35
| ПС 500 кВ Козырево | Уплотн.и чистка шкафов с сборок |  | шт. | 120 | 11290 | 120 | 11290 |  |  | 120 | 11290 | [22 empty] | 120
| ПС 500 кВ Козырево | Аккумуляторная батарея |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [8 empty] | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Воздушная магистр. |  | м/п | 200 | 37820 | 200 | 37820 |  |  | 200 | 37820 | [20 empty] | 100 |  | 100
| ПС 500 кВ Козырево | Пожарные насосы |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Р-500 кВ ВЛ Костанайская |  | фаза | 3 | 632511 | 3 | 632511 |  |  | 3 | 632511 | [16 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | Резервная фаза |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | В-501 |  | компл. | 1 | 337014 | 1 | 337014 |  |  | 1 | 337014 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВГР ВЛ 500 кВ Костанайская |  | компл. | 1 | 337014 | 1 | 337014 |  |  | 1 | 337014 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | 1Р В-501 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | 2Р В-501 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | РР ВЛ Костанайская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН ВЛ-500 ВЛ Шагол |  | фаза | 3 | 42108 | 3 | 42108 |  |  | 3 | 42108 | [14 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН ВЛ-500 ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 42108 | 3 | 42108 |  |  | 3 | 42108 | [18 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН ВЛ-500 ВЛ Костанайская |  | фаза | 3 | 42108 | 3 | 42108 |  |  | 3 | 42108 | [16 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ОПН 500 кВ Р ВЛ Костанай |  | фаза | 3 | 22789 | 3 | 22789 |  |  | 3 | 22789 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | Т - 3 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | Т - 4 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВГ 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 12970 | 1 | 12970 |  |  | 1 | 12970 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВГ 110 кВ Т-4 |  | компл. | 1 | 12970 | 1 | 12970 |  |  | 1 | 12970 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТР 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ОР 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ЛР 110 кВ ВЛ Мисяш |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ОР 110 кВ ВЛ Мисяш |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР 110 кВ Т-4 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН-1-110 кВ 1С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [20 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН-2-110 кВ 2С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [22 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТТ 110 кВ Т-3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | ТТ 110 кВ Т-4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | ОПН 110 кВ 1С |  | фаза | 3 | 23076 | 3 | 23076 |  |  | 3 | 23076 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | ТСН - 1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ТСН - 2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | РТСН - 3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | 1С - 10 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | 2С - 10 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ВК - 1 |  | шт. | 11 | 159066 | 11 | 159066 |  |  | 11 | 159066 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВК - 2 |  | шт. | 11 | 159066 | 11 | 159066 |  |  | 11 | 159066 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВК - 3 |  | шт. | 11 | 159066 | 11 | 159066 |  |  | 11 | 159066 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | Зарядное устройство № 1 |  | шт. | 1 | 3874 | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Зарядное устройство № 2 |  | шт. | 1 | 3874 | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Зарядное устройство № 3 |  | шт. | 1 | 3874 | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Вентиляция АБ |  | шт. | 2 | 6402 | 2 | 6402 |  |  | 2 | 6402 | [8 empty] | 2 | 4
| ПС 500 кВ Челябинская | ЩСН 0,4кВ ОПУ |  | шт. | 17 | 26667 | 17 | 26667 |  |  | 17 | 26667 | [12 empty] | 17 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ЩСН 0,4кВ гаража |  | шт. | 8 | 12552 | 8 | 12552 |  |  | 8 | 12552 | [12 empty] | 8 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ЩПТ 220 В |  | шт. | 6 | 3624 | 6 | 3624 |  |  | 6 | 3624 | [10 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Трансформатор "Сауна" |  | шт. | 1 | 2211 | 1 | 2211 |  |  | 1 | 2211 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ проходной |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [16 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Обогрев помещения проходной |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Обогрев 0,5 объекта |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ гаража |  | шт. | 5 | 7845 | 5 | 7845 |  |  | 5 | 7845 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Вентиляция приточная компрессорн. |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 |  |  | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Вентияция вытяжная компрессорн. |  | шт. | 2 | 6402 | 2 | 6402 |  |  | 2 | 6402 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР, ШСК-1,2 компресорн. |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Отопление компрессорной |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Насосная пожаротушения
| ПС 500 кВ Челябинская | Пожарный насос |  | шт. | 2 | 8837 | 2 | 8837 |  |  | 2 | 8837 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Отопление |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Насосная I-го подъема
| ПС 500 кВ Челябинская | Ремонт глубинного насоса № 1,2,3 |  | шт. | 3 | 132159 | 3 | 132159 |  |  | 3 | 132159 | [22 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Отопление |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Камера задвижек реактора
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Водонапорная башня
| ПС 500 кВ Челябинская | Ремонт обогрева |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Прочее оборудование
| ПС 500 кВ Челябинская | Баллоны 230 атм |  | групп | 3 | 53019 | 3 | 53019 |  |  | 3 | 53019 | [22 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | Катодная защита |  | компл. | 1 | 13255 | 1 | 13255 |  |  | 1 | 13255 | [14 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Челябинская | Ремонт светильников мачт освещения |  | шт. | 5 | 7659 | 5 | 7659 |  |  | 5 | 7659 | [24 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | АТ3 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [22 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Златоуст | АТ2 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [20 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Златоуст | СВГ 1-3 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | ВГ 110кВ ВЛ Ургала-2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | ВГ 110кВ Т4 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ СВГ 1-3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Ургала-2 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ Т4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Сатка-4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Таганай-1 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Таганай-2 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ ЗМЗ-23 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ ЗМЗ-25 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 1СШ ВЛ Ургала-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 2СШ ВЛ Ургала-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ ТН 3СШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ Таганай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ Таганай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ ЗМЗ-23 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ ЗМЗ-25 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ ТН 4СШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ Таганай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ Таганай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ ЗМЗ-23 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ ЗМЗ-25 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ Т4 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТР 110кВ Т4 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Ай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Ай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Ай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Ай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Салган |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Салган |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Ургала-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Ургала-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 3СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 4СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Т4 |  | шт. | 1 | 32794 | 1 | 32794 |  |  | 1 | 32794 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Златоуст | СК-2 |  | шт. | 1 | 33928 | 1 | 33928 |  |  | 1 | 33928 | [20 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН-1 СК-2 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН-2 СК-2 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТСН-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТСН-6 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TR-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TR-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Т1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Т2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ГЩУ |  | шт. | 100 | 18960 | 100 | 18960 |  |  | 100 | 18960 | [8 empty] | 50 | 2 | [16 empty] | 50 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение БСК |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 |  |  | 40 | 7584 | [8 empty] | 20 | 1 | [16 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение эл.мастерской |  | шт. | 20 | 3792 | 20 | 3792 |  |  | 20 | 3792 | [8 empty] | 10 | 1 | [16 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение компрессорной |  | шт. | 20 | 3792 | 20 | 3792 |  |  | 20 | 3792 | [6 empty] | 10 | 1 | [20 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение насосной ПЖТ |  | шт. | 24 | 4550 | 24 | 4550 |  |  | 24 | 4550 | [6 empty] | 12 | 1 | [20 empty] | 12 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 1-10кВ |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 |  |  | 40 | 7584 | [6 empty] | 20 | 1 | [20 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 2-10кВ |  | шт. | 20 | 3792 | 20 | 3792 |  |  | 20 | 3792 | [8 empty] | 10 | 1 | [14 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 1-0,4кВ |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 |  |  | 40 | 7584 | [8 empty] | 20 | 1 | [14 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 2-0,4кВ |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 |  |  | 40 | 7584 | [8 empty] | 20 | 1 | [14 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ОПУ-500 |  | шт. | 60 | 11376 | 60 | 11376 |  |  | 60 | 11376 | [6 empty] | 30 | 2 | [16 empty] | 30 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ОРУ-500кВ |  | шт. | 26 | 4930 | 26 | 4930 |  |  | 26 | 4930 | [24 empty] | 26 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ОРУ-110кВ |  | шт. | 30 | 5688 | 30 | 5688 |  |  | 30 | 5688 | [24 empty] | 30 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Охранное освещение |  | шт. | 106 | 20098 | 106 | 20098 |  |  | 106 | 20098 | [12 empty] | 53 | 4 | [10 empty] | 53 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | Вентиляция СК-8 |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 |  |  | 1 | 3201 | [6 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Вентиляция АБ-1,2 |  | шт. | 2 | 6401 | 2 | 6401 |  |  | 2 | 6401 | [6 empty] | 20 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №3 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №4 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Панели управления насосами |  | шт. | 6 | 9412 | 6 | 9412 |  |  | 6 | 9412 | [8 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Обогрев насосной ПЖТ |  | шт. | 6 | 8837 | 6 | 8837 |  |  | 6 | 8837 | [26 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Ёмкость №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Ёмкость №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Ёмкость №3 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | ЦН №1 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 |  |  | 1 | 737 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЦН №2 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 |  |  | 1 | 737 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЦН №3 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 |  |  | 1 | 737 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Обогрев циркнасосной |  | шт. | 3 | 1473 | 3 | 1473 |  |  | 3 | 1473 | [24 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Обогрев БСК |  | шт. | 7 | 1473 | 7 | 1473 |  |  | 7 | 1473 | [24 empty] | 7 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Маслонасосы СК-2 |  | шт. | 2 | 737 | 2 | 737 |  |  | 2 | 737 | [20 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Котел №1 |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 |  |  | 1 | 8168 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Котел №2 |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 |  |  | 1 | 8168 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Котел №3 |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 |  |  | 1 | 8168 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Сетевые насосы |  | шт. | 2 | 737 | 2 | 737 |  |  | 2 | 737 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насосы горячей воды |  | шт. | 2 | 737 | 2 | 737 |  |  | 2 | 737 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Панели управления электрокотлами |  | шт. | 3 | 4706 | 3 | 4706 |  |  | 3 | 4706 | [24 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | АБ |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | АБ №1 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | АБ №2 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Подогрев приводов оборудования 110кВ |  | шт. | 30 | 44184 | 30 | 44184 |  |  | 30 | 44184 | [22 empty] | 30 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Подогрев приводов оборудования 500кВ |  | шт. | 15 | 22092 | 15 | 22092 |  |  | 15 | 22092 | [22 empty] | 15 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | АТ1 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [14 empty] | 1 | 8
| ПС 500 кВ Приваловская | ВВ1 500 кВ ВЛ Кропачево |  | компл. | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 500 кВ ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [18 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН ЛС 500 кВ ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [18 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 500 кВ ВЛ Кропачево |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 500кВ ВВ2 ВЛ Кропачёво |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 500кВ ВВ1 ВЛ Златоуст |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ТР 500кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 500КВ ВВ1 ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 67944 | 3 | 67944 |  |  | 3 | 67944 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 500кВ ВВ1 ВЛ Кропачево |  | фаза | 3 | 67944 | 3 | 67944 |  |  | 3 | 67944 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ АТ1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сулея 2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сулея 1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Боровая |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ОВМ 110кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | СВМ 110кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сатка1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сатка2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ АТ1 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сулея 2 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сулея 1 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Единовер |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Боровая |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ОВМ |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ СВМ |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сатка1 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сатка2 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 110кВ 1С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 110кВ 2С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 110кВ ОСШ |  | фаза | 3 | 2250 | 3 | 2250 |  |  | 3 | 2250 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110кВ ВЛ Сулея1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Сулея1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110кВ ВЛ Единовер |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Единовер |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110кВ ВЛ Сатка1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Сатка1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Сатка2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВЧ 500кВ ВЛ Кропачёво |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 |  |  | 3 | 36937 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВЧ 500кВ ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 |  |  | 3 | 36937 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВЧ 110кВ ВЛ Сатка2 ф.С |  | фаза | 1 | 9481 | 1 | 9481 |  |  | 1 | 9481 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 10 кВ АТ 1 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 10 кВ 1 С |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 5 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | АБ СК 14 |  | шт. | 1 | 11441 | 1 | 11441 |  |  | 1 | 11441
| ПС 500 кВ Приваловская | АБ СК 16 |  | шт. | 1 | 11441 | 1 | 11441 |  |  | 1 | 11441
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №1 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 |  |  | 11 | 159071 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №2 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 |  |  | 11 | 159071 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №3 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 |  |  | 11 | 159071 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №4 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 |  |  | 11 | 159071 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | НАСОСЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [16 empty] | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | НАСОСЫ СКВАЖИНЫ |  | шт. | 2 | 48539 | 2 | 48539 |  |  | 2 | 48539 | [22 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ НАСОСЫ КОТЕЛЬНОЙ ОПУ |  | шт. | 3 | 22098 | 3 | 22098 |  |  | 3 | 22098 | [22 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ НАСОСЫ КОТЕЛЬНОЙ ТМХ |  | шт. | 2 | 14732 | 2 | 14732 |  |  | 2 | 14732 | [22 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ. КОТЛЫ ОПУ |  | шт. | 3 | 24503 | 3 | 24503 |  |  | 3 | 24503 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.котлы ТМХ |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 |  |  | 2 | 16335 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.котлы проходной |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 |  |  | 2 | 16335 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ. КОТЛЫ ГАРАЖА |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 |  |  | 2 | 16335 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.ЗАДВИЖКИ КПЗ ОПУ |  | шт. | 2 | 1326 | 2 | 1326 |  |  | 2 | 1326 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.ЗАДВИЖКИ КПЗ АТ |  | шт. | 2 | 1326 | 2 | 1326 |  |  | 2 | 1326 | [16 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.ЗАДВИЖКИ НАСОСНОЙ |  | шт. | 2 | 1326 | 2 | 1326 |  |  | 2 | 1326 | [16 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | РТ-30 КПЗ АТ |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [8 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | РТ-30 насосной |  | шт. | 3 | 4707 | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | РТ-30 КПЗ ОПУ |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Вент. установка АБ |  | шт. | 2 | 6413 | 2 | 6413 |  |  | 2 | 6413 | [8 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Вент. установка каб. этажа №1 |  | шт. | 1 | 3207 | 1 | 3207 |  |  | 1 | 3207
| ПС 500 кВ Приваловская | Вент. установка каб. этажа №2 |  | шт. | 1 | 3207 | 1 | 3207 |  |  | 1 | 3207
| ПС 500 кВ Приваловская | Крыш. вент. компрессорной |  | шт. | 2 | 3127 | 2 | 3127 |  |  | 2 | 3127 | [10 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Внутреннее освещение |  | шт. | 120 | 22752 | 120 | 22752 |  |  | 120 | 22752 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Эл. отопление проходной |  | шт. | 2 | 7406 | 2 | 7406 |  |  | 2 | 7406 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Эл. отопление насосной |  | шт. | 3 | 11109 | 3 | 11109 |  |  | 3 | 11109 | [10 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Эл. отопление компрессорной |  | шт. | 2 | 7406 | 2 | 7406 |  |  | 2 | 7406 | [10 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Воздухопровод |  | п/м | 60 | 11346 | 60 | 11346 |  |  | 60 | 11346 | [12 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Воздухосборники |  | шт. | 8 | 281600 | 8 | 281600 |  |  | 8 | 281600 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Пожарные емкости |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [16 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Подогрев оборудов.замена ТЭНов |  | шт. | 30 | 111087 | 30 | 111087 |  |  | 30 | 111087 | [6 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 | [15 empty] | 6 |  | 6
| ПС 500 кВ Приваловская | Ремонт блок-замков |  | шт. | 20 | 15022 | 20 | 15022 |  |  | 20 | 15022 | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10
| ПС 500 кВ Приваловская | Замена ТЭН отопления в зданиях ПС |  | шт. | 20 | 74058 | 20 | 74058 |  |  | 20 | 74058 | [16 empty] | 20
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ ВЛ Приваловская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ 2ВВ ВЛ Приваловская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ 1ВВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ 2ВВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 500кВ 1ВВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [16 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 500 кВ АТ1 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 500 кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 500 кВ 2ВВ ВЛ Приваловская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ВЧЗ ВЛ 500 кВ Уфимская |  | шт. | 3 | 28444 | 3 | 28444 |  |  | 3 | 28444 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ВЧЗ ВЛ 500 кВ Приваловская |  | шт. | 3 | 28444 | 3 | 28444 |  |  | 3 | 28444 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 500 кВ ВЛ Уфимская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 500 кВ ВЛ Приваловская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 500 кВ 1ВВ ВЛ Уфимская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 500 кВ 2ВВ ВЛ Уфимская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | АТ1 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Кропачево | АТ2 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [18 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожаротушение АТ1 |  | компл. | 1 | 31536 | 1 | 31536 |  |  | 1 | 31536 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожаротушение АТ2 |  | компл. | 1 | 31536 | 1 | 31536 |  |  | 1 | 31536 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ВГ 110 кВ ВЛ УКВЗ 1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ВГ 110 кВ ВЛ УКВЗ 2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ШСВГ 110 кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ОВГ 110 кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Юрюзань 3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ АТ1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ АТ2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ ОВГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 110 кВ ТН 1СШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Юрюзань 3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ АТ1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ АТ2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ОВГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ШСВГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Симская 1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Симская 2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 110 кВ ТН ОСШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ Яхино |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 110 кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 110 кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 110 кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 2250 | 1 | 2250 |  |  | 1 | 2250 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Юрюзань 4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Юрюзань 3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Яхино |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Юрюзань 1 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Симская 2 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛРТ1 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛРТ2 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 10 кВ АТ1 |  | компл. | 1 | 1685 | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 10 кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 1685 | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 10 кВ 1С |  | шт. | 1 | 2445 | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №6 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №1 |  | шт. | 12 | 173527 | 12 | 173527 |  |  | 12 | 173527 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №3 |  | шт. | 12 | 173527 | 12 | 173527 |  |  | 12 | 173527 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Воздухосборники №№ 1-8 |  | шт. | 8 | 281600 | 8 | 281600 |  |  | 8 | 281600 | [12 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №5 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №7 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Хозяйственный насос №1 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 |  |  | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Хозяйственный насос №2 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 |  |  | 1 | 737 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока ГЩУ |  | пан. | 16 | 25098 | 16 | 25098 |  |  | 16 | 25098 | [10 empty] | 16 | 5
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока ТМХ |  | пан. | 8 | 12549 | 8 | 12549 |  |  | 8 | 12549 | [10 empty] | 8 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока насосных №№1, 2 |  | пан. | 4 | 6274 | 4 | 6274 |  |  | 4 | 6274 | [8 empty] | 4 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока маслоаппаратной |  | пан. | 4 | 6274 | 4 | 6274 |  |  | 4 | 6274 | [10 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока мастерской |  | пан. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | АБ1 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | АБ2 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Внутреннее освещение |  | 10 точ. | 24 | 4550 | 24 | 4550 |  |  | 24 | 4550 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Наружнее освещение |  | шт. | 160 | 30336 | 160 | 30336 |  |  | 160 | 30336 | [6 empty] | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Электрокотлы отопления ГЩУ |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 |  |  | 2 | 16335 | [22 empty] | 2 | 8
| ПС 500 кВ Кропачево | Вентиляция АБ1, АБ2 |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 |  |  | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Вентиляция компрессорной |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 |  |  | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Вентиляция ЗРУ 10 кВ №2 |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 |  |  | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | АТГ1 ф.А, В, С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [14 empty] | 3 | 30
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-10 кВ АТГ1 |  | компл. | 1 | 3083 | 1 | 3083 |  |  | 1 | 3083 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Пожаротушение АТГ1 |  | компл. | 1 | 31535.7 | 1 | 31535.7 |  |  | 1 | 31535.7
| ПС 500 кВ Магнитогорская | АТГ2 ф.А, В, С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [22 empty] | 3 | 30
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-10 кВ АТГ2 |  | компл. | 1 | 3083 | 1 | 3083 |  |  | 1 | 3083 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Пожаротушение АТГ2 |  | компл. | 1 | 31536 | 1 | 31536 |  |  | 1 | 31536
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Резервная фаза АТГ 1, 2 |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [14 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-500 кВ ВЛ "Смеловская" |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-500 кВ ВЛ "ТрГРЭС" |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-500 кВ ВЛ "ИрГРЭС" |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [14 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 1 500 кВ ВЛ Смеловская |  | компл. | 1 | 321782 | 1 | 321782 |  |  | 1 | 321782 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 1 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл. | 1 | 321782 | 1 | 321782 |  |  | 1 | 321782 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 2 500 кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл. | 1 | 321782 | 1 | 321782 |  |  | 1 | 321782 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ ВВ 2 500 кВ ВЛ Смеловская |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ ВВ 1 500 кВ ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ ВВ 2 500 кВ ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 500кВ АТГ 2 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ2 220кВ АТГ1 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОВВ 220кВ |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ2 220кВ АТГ 2 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВЛ ПС 90 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВЛ ПС 77 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВВ2 АТГ1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ОВВ |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВВ2 АТГ 2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН 220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [12 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН 220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [24 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН 220кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 6449 | 1 | 6449 |  |  | 1 | 6449 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 2СШ ТН |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 220кВ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 220кВ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВЛ 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВЛ 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 110кВ плавки гололеда |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 110кВ ПГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 110кВ ПГ г/т ВЛ Бекетово |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 110кВ ПГ г/т ВЛ ИрГРЭС |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЗРУ 10кВ АТГ 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 1 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 3 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Р 10кВ |  | шт. | 1 | 1685 | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.освещ. и отпл. ЗРУ 10кВ АТГ 1 |  | компл. | 1 | 1532 | 1 | 1532 |  |  | 1 | 1532 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЗРУ 10кВ АТГ 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 2 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 4 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Р 10кВ |  | шт. | 1 | 1685 | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.освещ. и отпл. ЗРУ 10кВ АТГ 2 |  | компл. | 1 | 1532 | 1 | 1532 |  |  | 1 | 1532 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | РТСН |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №1 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №3 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №5 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШСК 1-3 |  | шт. | 3 | 4706 | 3 | 4706 |  |  | 3 | 4706 | [6 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкаф управления и автоматики |  | шт. | 6 | 9412 | 6 | 9412 |  |  | 6 | 9412 | [6 empty] | 6 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Отопление и освещение |  | шт. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вентилятор вытяжной вентиляции |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 |  |  | 1 | 3127 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вентилятор приточной вентиляции |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 |  |  | 1 | 3127 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Панель управл. Сети Р=4,0мПа |  | пан. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Панель управл. Сети Р=2,0мПа |  | пан. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Насосная 2 подъема
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Насос пожаротушения №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Насос пожаротушения №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкаф силовой и РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [10 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл. привод задвижек |  | шт. | 1 | 1473 | 1 | 1473 |  |  | 1 | 1473 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | шт. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [10 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОПУ
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещ.и отопл. аккумуляторной |  | компл. | 2 | 6657 | 2 | 6657 |  |  | 2 | 6657 | [26 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вент. вытяжной вентиляции АБ |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 |  |  | 1 | 3127 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вент. приточной вентиляции АБ |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 |  |  | 1 | 3127 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЩПТ-220В |  | пан. | 3 | 4707 | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВАЗП |  | шт. | 2 | 7748 | 2 | 7748 |  |  | 2 | 7748 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Щит СН 0,4кВ |  | пан. | 14 | 21966 | 14 | 21966 |  |  | 14 | 21966 | [10 empty] | 14 | 4
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещ.и отопл. ОПУ |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [26 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Камера задвижек АТГ 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкафы РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [14 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.привод задвижек |  | шт. | 6 | 8838 | 6 | 8838 |  |  | 6 | 8838 | [14 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [14 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Камера задвижек АТГ 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкафы РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [22 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.привод задвижек |  | шт. | 6 | 8838 | 6 | 8838 |  |  | 6 | 8838 | [22 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [22 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Скважина
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкаф управления и автоматики |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [16 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Проходная
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения и отопления |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ ВВ2 ВЛ Бекетово |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ2 500 кВ ВЛ Бекетово |  | компл. | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-500кВ ВЛ Бекетово |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ ВВ1 ВЛ Магнитог. |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ ВВ2 ВЛ Магнитог. |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-500кВ ВЛ Магнитог. |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ АТГ1 |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [18 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | АТГ-1 ф. А , В, С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [18 empty] | 3 | 18
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-15кВ АТГ1 |  | шт. | 1 | 1404 | 1 | 1404 |  |  | 1 | 1404 | [18 empty] | 3 | 18
| ПС 500 кВ Смеловская | Резервная фаза АТГ 1 |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [18 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-500кВ 2СШ РВМГ |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [18 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ Белорецк 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ ВЛ Белорецк 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ Белорецк 2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ ВЛ Белорецк 2 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | КС-220кВ ВЛ Белорецк 2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ Иремель 1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ ВЛ Иремель 1 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | КС-220кВ ВЛ Иремель 1 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | КС-220кВ ВЛ Иремель 2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ АТГ1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ АТГ1 |  | компл. | 1 | 145629 | 1 | 145629 |  |  | 1 | 145629 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 2СШ АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ШСВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [22 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 220 кВ Магнитог.. 1 |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 |  |  | 3 | 36937 | [22 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 220 кВ Магнитог.. 1 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [22 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ Магнитогор. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ ВЛ Магнитогор. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ВЛ Магн. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 2СШ ВЛ Магн. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-220кВ ОСШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ ПС 30-1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ВЛ ПС 30-1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-1 |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 |  |  | 3 | 36937 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-1 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [24 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ ПС 30-2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [22 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 |  |  | 3 | 36937 | [16 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [16 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВВ АТ3 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [16 empty] | 3 | 4
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТР-220кВ АТ3 |  | фаза | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [16 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [16 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | АТ-3 |  | шт. | 1 | 230837 | 1 | 230837 |  |  | 1 | 230837 | [24 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | РВМГ-220кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 34405 | 3 | 34405 |  |  | 3 | 34405 | [24 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | РВС-110кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 13226 | 3 | 13226 |  |  | 3 | 13226 | [24 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ТР-10кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 1685 | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [24 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-10кВ АТ-3 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [24 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | Реактор 10кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 2447 | 3 | 2447 |  |  | 3 | 2447 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ОМВ |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОМВ-110кВ |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-110кВ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [22 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-110кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 110 кВ ВЛ ПС 60-2 |  | фаза | 3 | 28444 | 3 | 28444 |  |  | 3 | 28444 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 110 кВ ВЛ ПС 60-2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Укшук-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-110кВ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ВЛ Спасская |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [24 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-110кВ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-110кВ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [26 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [26 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 110 кВ Н-Абзаково-т |  | фаза | 3 | 28444 | 3 | 28444 |  |  | 3 | 28444 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 110 кВ Н-Абзаково-т |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ШСМВ |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [24 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШСВМ-110кВ |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ШСМВ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ТН |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 2СШ ТН |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | Т-5 |  | шт. | 1 | 32794 | 1 | 32794 |  |  | 1 | 32794 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ЗОН-110кВ Т-5 |  | компл. | 1 | 3108 | 1 | 3108 |  |  | 1 | 3108 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ОД-110кВ Т-5 |  | компл. | 1 | 4122 | 1 | 4122 |  |  | 1 | 4122 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | КЗ-110кВ Т-5 |  | компл. | 1 | 2564 | 1 | 2564 |  |  | 1 | 2564 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-5 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ ТСН-3 |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ ТСН-4 |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ ТСН-6 |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ (резерв) |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | РВС-110кВ Т-5 |  | фаза | 3 | 13226 | 3 | 13226 |  |  | 3 | 13226 | [14 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ КТПБ 110/10 |  | фаза | 3 | 28444 | 3 | 28444 |  |  | 3 | 28444 | [14 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | КС КТПБ 110/10 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [14 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-6 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-10кВ ЗРУ АТ3 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 1С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 2С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 3С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 4С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-3 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-4 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | КПЗ-1 |  | компл.
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [16 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 6 | 8837 | 6 | 8837 |  |  | 6 | 8837 | [16 empty] | 6 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Обогрев помещения |  | шт. | 4 | 13313 | 4 | 13313 |  |  | 4 | 13313 | [16 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение |  | шт. | 4 | 758 | 4 | 758 |  |  | 4 | 758 | [16 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КПЗ-2 |  | компл.
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [24 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 2 | 2946 | 2 | 2946 |  |  | 2 | 2946 | [24 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Обогрев помещения |  | шт. | 4 | 13313 | 4 | 13313 |  |  | 4 | 13313 | [24 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение |  | шт. | 4 | 758 | 4 | 758 |  |  | 4 | 758 | [24 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КПЗ-3 |  | компл.
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [10 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 4 | 5892 | 4 | 5892 |  |  | 4 | 5892 | [10 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Обогрев помещения |  | шт. | 4 | 13313 | 4 | 13313 |  |  | 4 | 13313 | [10 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение |  | шт. | 2 | 379 | 2 | 379 |  |  | 2 | 379 | [10 empty] | 2 | 3
Насосная
| ПС 500 кВ Смеловская | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 6 | 8837 | 6 | 8837 |  |  | 6 | 8837 | [8 empty] | 6 | 2
Компрессорная
| ПС 500 кВ Смеловская | К-1 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-3 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-5 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Воздухосборник N 1 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 |  |  | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 2 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 |  |  | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 3 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 |  |  | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 4 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 |  |  | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 5 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 |  |  | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | Воздухосборник N 6 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 |  |  | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение мастерской АМХ |  | шт. | 3 | 569 | 3 | 569 |  |  | 3 | 569 | [8 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение ОПУ |  | 10 точ. | 6 | 11376 | 6 | 11376 |  |  | 6 | 11376 | [6 empty] | 6 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение (наружное) Прожекторные мачты |  | 10 точ. | 6 | 11376 | 6 | 11376 |  |  | 6 | 11376 | [12 empty] | 6 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.котельная ОПУ |  | компл. | 2 | 16335 | 2 | 16335 |  |  | 2 | 16335 | [24 empty] | 2 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл. обогрев оборудования |  | шт. | 24 | 35347 | 24 | 35347 |  |  | 24 | 35347 | [24 empty] | 24 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.котельная теплого бокса . |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 |  |  | 2 | 16335
| КС-19 | Т1 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [12 empty] | 1 | 12
| КС-19 | Т2 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [10 empty] | 1 | 12
| КС-19 | РП1 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 3
| КС-19 | РП2 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ШР 220кВ ТН2С |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТН 220 кВ 1С |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [12 empty] | 3 | 3
| КС-19 | ТН 220 кВ 2С |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [10 empty] | 3 | 3
| КС-19 | ТР 6 кВ № 2 |  | компл. | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 | [10 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТР 6 кВ № 4 |  | компл. | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 | [10 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТСН №1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [12 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТСН №2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТСН №3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ЩСН-0,4 кВ |  | шт. | 5 | 7845 |  |  | 5 | 7845 |  |  | 5 | 7845 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Мачты освещения ОРУ 220кВ, ОРУ 6кВ |  | шт. | 4 | 6128 |  |  | 4 | 6128 |  |  | 4 | 6128 | [20 empty] | 1 | 1
| КС-19 | ЩПТ-220 В |  | шт. | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | ВАЗП № 1 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | ВАЗП № 2 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Отопление ОПУ |  | 10 печ. | 2 | 7406 |  |  | 2 | 7406 |  |  | 2 | 7406 | [6 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Освещение ОПУ |  | точ. | 30 | 5673 |  |  | 30 | 5673 |  |  | 30 | 5673 | [6 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Вентиляция АБ |  | компл. | 1 | 6256 |  |  | 1 | 6256 |  |  | 1 | 6256 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Подогрев ВМ |  | компл. | 3 | 4419 |  |  | 3 | 4419 |  |  | 3 | 4419 | [20 empty] | 1 | 1
| КС-19 | РЩ-0,4 кВ ОРУ, ОПУ |  | шт. | 20 | 31380 |  |  | 20 | 31380 |  |  | 20 | 31380 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТН 1СШ-220 кВ |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | ТН 2СШ-220 кВ |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | АТ-1 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Чебаркуль | АТ-2 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Чебаркуль | ВТД-2 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Чебаркуль | ВМ 110кВ ВЛ Шахматово |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС Чебаркуль | ШР110кВ 2СШ ВЛ Кисегач |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
ПС Чебаркуль
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ ВЛ Гранит2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Луговая1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Луговая2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ Курортная |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ Кундравы |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ ТН 1СШ |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ТН 1СШ-110 |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ ТН 2СШ |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ТН 2СШ-110 |  | фаза | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | ЛРТ-1 |  | шт. | 1 | 9730 |  |  | 1 | 9730 |  |  | 1 | 9730 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС Чебаркуль | ТР-10 АТ-1 |  | компл. | 1 | 345 |  |  | 1 | 345 |  |  | 1 | 345 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | РБ-10 АТ-1 |  | шт. | 1 | 754 |  |  | 1 | 754 |  |  | 1 | 754 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ЛРТ-2 |  | шт. | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС Чебаркуль | ТР-10-1 АТ-2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТР-10-2 АТ-2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТР-10-3 АТ-2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | РБ-10 АТ-2 |  | шт. | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШУ насосной |  | шт. | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ЩСН-0,4 кВ |  | пан. | 9 | 14121 |  |  | 9 | 14121 |  |  | 9 | 14121 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | АБ |  | шт. | 1 | 11442 |  |  | 1 | 11442 |  |  | 1 | 11442 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ЩПТ-220 В |  | пан. | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ВАЗП № 1 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ВАЗП № 2 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | Отопление мастерской, насосной пожаротушения, распредкамеры |  | печ. | 30 | 45960 |  |  | 30 | 45960 |  |  | 30 | 45960
| ПС Чебаркуль | Ремонт внутренней электропроводки ОПУ |  | компл. | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 | [26 empty] | 1
| ПС Чебаркуль | Ремонт внутренней электропроводки мастерской |  | компл. | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | Наружнее освещение |  | точ. | 10 | 1533 |  |  | 10 | 1533 |  |  | 10 | 1533 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | Подогрев ВМ |  | компл. | 18 | 26514 |  |  | 18 | 26514 |  |  | 18 | 26514 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | РЩ-0,4 кВ ОРУ, ТМХ, ОПУ |  | шт. | 50 | 78450 |  |  | 50 | 78450 |  |  | 50 | 78450
| ПС Чебаркуль | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС Чебаркуль | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ ВЛ Уфалей 1 |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 4
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ВЛ Уфалей 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Уфалей 2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Кыштым |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ОВМ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ ВЛ Маук |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ВЛ Маук |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ ВЛ Сосновая |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ВЛ Сосновая |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 19168 |  |  | 1 | 19168 |  |  | 1 | 19168 | [16 empty] | 1 | 4
| ПС Мраморная | ОД 220кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | КЗ 220кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТТ 220кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОР 110кВ ВЛ Уфалей 3 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС Мраморная | ВР 110кВ БСК |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС Мраморная | ОР 110кВ БСК |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Болото 1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОР 110кВ ВЛ Болото 1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ШР 110кВ ТН 2С |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 220кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 110кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 10кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | РБ 10кВ АТ 1 |  | шт. | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОД 220кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | КЗ 220кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 220кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 110кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 10кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | РБ 10кВ АТ 2 |  | шт. | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТТ 10кВ ТСН 1 |  | фаза | 3 | 23738 |  |  | 3 | 23738 |  |  | 3 | 23738 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 10кВ 1С |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 10кВ ТСН 2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТН 110кВ ОСШ ф.А |  | фаза | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТН 110кВ 1С |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ТН 110кВ 2С |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | АТ 1 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Мраморная | АТ-2 (акт-предписание №38-05/2008 от 10.07.08) |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Мраморная | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 8837 |  |  | 2 | 8837 |  |  | 2 | 8837 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | АТ2 |  | шт. | 1 | 245572 |  |  | 1 | 245572 |  |  | 1 | 245572 | [14 empty] | 1 | 10
| ПС Кунашак | ВДТ2 |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [14 empty] | 1 | 10
| ПС Кунашак | ОД 220кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 5421 |  |  | 1 | 5421 |  |  | 1 | 5421 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС Кунашак | КЗ 220кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 | [10 empty] | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС Кунашак | ШР 220кВ ТН 1СШ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС Кунашак | ТН 220 кВ 1С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 220 кВ 2С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТТ 220 кВ РП |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТТ 220 кВ Резерв |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 220кВ АТ2 |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 220кВ 1С |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | Т1 (акт-предписание №38/6-2008 от 04.08.08) |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [12 empty] | 1 | 10
| ПС Кунашак | ШР 110кВ ТН 2СШ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | РП 110кВ ОСШ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | ОР 110кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | ШР 110кВ 2С СОВМ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | РК 110кВ АТ2 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 110кВ Т1 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РКН 110кВ Т1 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 110кВ ТН1С |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 110кВ ТН 2С |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 110 кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 110 кВ 1С |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 110 кВ 2С |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | Т4 (акт-предписание №38/6-2008 от 04.08.08) |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС Кунашак | ДГК 35кВ Т1 |  | шт. | 1 | 11428 |  |  | 1 | 11428 |  |  | 1 | 11428 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ДГК 35кВ Т4 |  | шт. | 1 | 11428 |  |  | 1 | 11428 |  |  | 1 | 11428 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | РК 35кВ Т1 |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 35кВ ТН 1С |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 35кВ ТН 2С |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 35кВ Сугояк |  | компл. | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 35кВ Тахталым |  | компл. | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 35кВ Б.Куяш |  | компл. | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТН 35кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 35кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТР 10кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТР 10кВ ВДТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | РШ 10кВ ВДТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТН 10кВ 1С |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТН 10кВ 2С |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 10кВ Т1 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [22 empty] | 1 | 1
| 10 | ЩСН-0,4 |  | шт. | 7 | 10983 |  |  | 7 | 10983 |  |  | 7 | 10983 | [24 empty] | 7 | 1
| ПС Кунашак | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС Кунашак | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138
| ПС Исаково | АТ-1 (акт-предписание №38-05/2008 от 10.07.08) |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [10 empty] | 1 | 10
| ПС Исаково | АТ-2 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Исаково | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ВМ 220 кВ ЮУГРЭС-3 |  | компл. | 1 | 32960 |  |  | 1 | 32960 |  |  | 1 | 32960 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Исаково | ШР 220кВ 1С ЮГРЭС 3 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Исаково | ЛР 220кВ ВЛ ЮГРЭС 3 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Исаково | ТН 220кВ 1С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТН 220кВ 2С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ВМ 110 кВ ВЛ Коркино 1 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ВМ 110 кВ ВЛ Коркино 2 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 1СШ Еткуль |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 1СШ Сосновка-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 1СШ Коркино-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 2СШ Сосновка-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 2СШ Синеглазово-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ОР 110 кВ ВЛ Сосновка-2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ОР 110 кВ ВЛ Коркино 1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ОР 110 кВ ВЛ Коркино 2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ЛР 35 кВ ВЛ Хол-ник 2 |  | компл. | 1 | 2938 |  |  | 1 | 2938 |  |  | 1 | 2938 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС Исаково | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138
| ПС Новометаллургическая | АТ-1 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [10 empty] | 1 | 10
| ПС Новометаллургическая | АТ-2 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Новометаллургическая | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТСН-3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №5 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | ТН 220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686
| ПС Новометаллургическая | ТН 220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [18 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [24 empty] | 3 | 3
| ПС Новометаллургическая | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [10 empty] | 3 | 3
| ПС Новометаллургическая | ОВВ-220кВ |  | компл. | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 | [10 empty] | 1 | 7
| ПС Новометаллургическая | ВВ 220кВШагол |  | компл. | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 | [10 empty] | 1 | 7
| ПС Новометаллургическая | ВВ-220кВ ВЛ ЧФЗ2 |  | компл. | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 | [10 empty] | 1 | 7
| ПС Новометаллургическая | ВВ 110кВ ВЛ ЧГРЭС-2 |  | компл. | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 | [8 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ВВ 110кВ ВЛ ГПП 15-1 |  | компл. | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 | [8 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ ЧФЗ1 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ Цинковая |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ Хромовая1 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ Хромовая2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2 СШ 220кВ ШСВВ 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220 кВ ТН 2СШ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ЛР-220кВ ВЛ Хромовая2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | ОР-220кВ ВЛ Хромовая2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | ШР 1 СШ ВЛ 220 кВ ЧФЗ1 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 1 СШ ВЛ 220 кВ ЧФЗ2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 1СШ ТН 1СШ 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 2СШ АТ1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 2СШ ВЛ ТЭЦ-ЧМК |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 1СШ ШСВВ 110кВ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Плавильная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ ГПП8 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 1СШ ВЛ ГПП15 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Оргстекло1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Оргстекло2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 1СШ ТН 1 СШ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ ТЭЦ-ЧМК |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ Промплощадка1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ Плавильная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ ТЭЦ-ЧМК |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ Промплощадка1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ Плавильная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ВЛЦинковая |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 |  |  | 1 | 3753 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ОВВ-220кВ |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 |  |  | 1 | 3753 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ВЛ Шагол |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 |  |  | 1 | 3753 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ВЛ ЧФЗ-2 |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 |  |  | 1 | 3753 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ ЧГРЭС-2 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ ГПП 15-1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ ГПП 8-1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ Промплощадка-2ц |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [24 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | Реактор 10кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Реактор 10 кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Шинный мост 10 кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 7380 |  |  | 1 | 7380 |  |  | 1 | 7380 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Шинный мост 10кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 7380 |  |  | 1 | 7380 |  |  | 1 | 7380 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ВМ 10кВ ТСН1 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ВМ 10кВ ТСН2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТН 10кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТН 10кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | АБ |  | шт. | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [24 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ВАЗП 1 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ВАЗП 2 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЩСН-0,4 |  | шт. | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [26 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ЩПТ |  | шт. | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [24 empty] | 3 | 2
| ПС Новометаллургическая | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС Новометаллургическая | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137
| ПС 220 кВ Карталы | АТ-1 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [12 empty] | 1 | 10
| ПС 220 кВ Карталы | АТ-2 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [14 empty] | 1 | 10
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 220кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 43265 |  |  | 1 | 43265 |  |  | 1 | 43265 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ 220кВ АТ1 |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ 220кВ АТ2 |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 220кВ ВЛ Троицкая ГРЭС |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ШСМВ |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ОМВ |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ВЛ Еленинска |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ВЛ Анненск |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ВЛ Ракитная |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ АТ-2 |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ОР 110кВ ВЛ Еленинская |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 110кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ ШСМВ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ ОМВ 110кВ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Еленинская |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Анненск |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Ракитная |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Карталы Р 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Карталы Р 2 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Карталы-тяга |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ЛРТ 1 |  | шт. | 1 | 82290 |  |  | 1 | 82290 |  |  | 1 | 82290 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 220 кВ Карталы | ЛРТ 2 |  | шт. | 1 | 82290 |  |  | 1 | 82290 |  |  | 1 | 82290 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Дом |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ТСН-2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ-10 кВ СМВ |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ТСН-1 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Завод |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Осветление вод |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Энергетик |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Резерв |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТР 10кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТР 10кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТСН2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | РТСН |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | АБ |  | шт. |  | 11444 |  |  |  | 11444 |  |  |  | 11444
| ПС 220 кВ Карталы | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС 220 кВ Карталы | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137
| ПС Карталы-районная | Т-1 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Карталы-районная | Т-2 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [16 empty] | 1 | 10
| ПС Карталы-районная | Т-3 |  | шт. | 1 | 72229 |  |  | 1 | 72229 |  |  | 1 | 72229 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Георгиевская |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Снежная |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Тамерлан |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Карталы 220 2 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ Т 2 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Георгиевская |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Георгиевская |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Гогино |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Гогино |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Снежная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Снежная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ОВМ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Тамерлан |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Тамерлан |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Тумак |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Тумак |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Карталы 220 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Карталы 220 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Карталы 220 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Карталы 220 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ КС-17 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ КС-17 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ КС-17 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ КС-17 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Кара-Оба |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Кара-Оба |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ Снежная |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ Тумак |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ Тамерлан |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ ОВМ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 35 кВ 1С |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 35 кВ 2С |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ЗРОМ 10кВ |  | шт. | 1 | 6882 |  |  | 1 | 6882 |  |  | 1 | 6882 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | Т-1 |  | шт. | 1 | 48891 |  |  | 1 | 48891 |  |  | 1 | 48891 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Восточная | Т-2 |  | шт. | 1 | 48891 |  |  | 1 | 48891 |  |  | 1 | 48891 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Восточная | ОД 110кВ Т-1 |  | компл. | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | БДКЗ 110кВ Т-2 |  | компл. | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | Т-1 |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Ракитная | Т-2 |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Ракитная | ОД-110кВ Т 1 |  | компл. | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | КЗ-110кВ Т 1 |  | компл. | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ОД-110кВ Т 2 |  | компл. | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | КЗ-110кВ Т 2 |  | компл. | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТТ МВ 110кВ Баталы |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТТ МВ 110кВ Карталы |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 35 кВ |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 1
| Итого: |  |  |  |  | 37375756 |  | 27776598 |  | 9569130 |  | 27776598 |  | 9569130 |  | 0 |  | 0 | 37345728
0
01.02.12 | Прочие работы по ремонту оборудования ПС
| ПС 500 кВ Челябинская | Покраска м/к ОРУ 500 кВ |  | тн | 15 | 178304 | 15 | 178304 |  |  | 15 | 178304 | [14 empty] | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | Покраска м/к ОРУ 110 кВ |  | тн | 10 | 118868 | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [20 empty] | 5 | 3 | 5 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт насоса скважины |  | шт. | 1 | 72903 | 1 | 72903 |  |  | 1 | 72903 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения ОРУ 220 кВ (с заменой 3х ЩО, кабеля КВВГ 4х6 - 80 м, кабеля АВБбШВ 4х35 70 м, прожекторов 10 шт.) |  | компл. | 1 | 422147 | 1 | 422147 |  |  | 1 | 422147 | [18 empty] | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения ТМХ (с заменой кабеля КВВГ 3х1,5 - 60 м, светильников 6 шт.) |  | компл. | 1 | 111122 | 1 | 111122 |  |  | 1 | 111122 | [10 empty] | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения ОПУ (с заменой светильников 40 шт.) |  | компл. | 1 | 113126 | 1 | 113126 |  |  | 1 | 113126 | [12 empty] | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Покраска воздухопроводов ОРУ 500, 220 кВ |  | м2 | 650 | 172640 | 650 | 172640 |  |  | 650 | 172640 | [16 empty] | 650
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Покраска м/к ОРУ 500 кВ |  | тн | 3 | 36000 | 3 | 36000 |  |  | 3 | 36000 | [18 empty] | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Покраска м/к ОРУ 220 кВ |  | тн | 3 | 36000 | 3 | 36000 |  |  | 3 | 36000 | [20 empty] | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт отопления ОПУ (с заменой электропечей 20 шт.) |  | компл. | 1 | 109270 | 1 | 109270 |  |  | 1 | 109270 | [16 empty] | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска м/к ОРУ 500 кВ |  | тн | 3 | 35661 | 3 | 35661 |  |  | 3 | 35661 | [14 empty] | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска м/к ОРУ 220 кВ |  | тн | 3 | 35661 | 3 | 35661 |  |  | 3 | 35661 | [20 empty] | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска м/к ОРУ 110 кВ |  | тн | 3 | 35661 | 3 | 35661 |  |  | 3 | 35661 | [16 empty] | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Ремонт освещения ОПУ (с заменой ЩОВ №3 и 20 АВ-0,4 кВ в ЩОВ №№1, 2) |  | компл. | 1 | 80760 | 1 | 80760 |  |  | 1 | 80760
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска оборудования БВД и насосной |  | м2 | 1300 | 345280 | 1300 | 345280 |  |  | 1300 | 345280 | [6 empty] | 300 |  | 300
| ПС КС-19 | Ремонт электромагнитной блокировки |  | компл. | 1 | 188736 |  |  | 1 | 188736 |  |  | 1 | 188736 | [16 empty] | 1
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-220 кВ |  | тн | 5 | 77728 |  |  | 5 | 77728 |  |  | 5 | 77728 | [11 empty] | 5
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-6 кВ |  | тн | 3 | 40386 |  |  | 3 | 40386 |  |  | 3 | 40386 | [14 empty] | 2.5
| ПС Чебаркуль | Освещение ЗРУ 10 кВ (замена 12 светильников) |  | шт. | 12 | 101496 |  |  | 12 | 101496 |  |  | 12 | 101496 | [6 empty] | 12
|  | Вентиляция АБ |  | шт. | 2 | 268826 |  |  | 2 | 268826 |  |  | 2 | 268826 | [10 empty] | 1
|  | Ремонт электромагнитной блокировки |  | компл. | 1 | 240145 |  |  | 1 | 240145 |  |  | 1 | 240145 | [16 empty] | 1
|  | Ремонт автоматического пожаротушения |  | компл. | 1 | 197116 |  |  | 1 | 197116 |  |  | 1 | 197116 | [16 empty] | 1
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-220 кВ |  | тн | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [12 empty] | 5 |  | 5
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-110 кВ |  | тн | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [16 empty] | 5 |  | 5
| ПС Кунашак | покраска металлоконструкций ОРУ 110 кВ. (1 сш 110 кВ) |  | тн | 10 | 113716 |  |  | 10 | 113716 |  |  | 10 | 113716 | [22 empty] | 10
| ПС Карталы-220 | Капитальный ремонт освещения ОРУ 220 кВ (замена 12 прожекторов, 110 м кабеля ВВГ-3х4, 25 м кабеля КГхл-3х2,5) |  | компл. | 1 | 366327 |  |  | 1 | 366327 |  |  | 1 | 366327
| ПС Новометаллургическая | покраска металлоконструкций ОРУ 110 кВ. |  | тн | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [16 empty] | 5 |  | 5
|  | Ремонт контура заземления (круг ø12 в траншее) |  | м | 1200 | 350000 |  |  | 1200 | 350000 |  |  | 1200 | 350000 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт ошиновки нейтрали АТ1 (АС-500/64 - 12м, А4А-400-2 - 2 шт., марка металлическая 50х50х5 - 2 шт., скоба двухлапчатая МН-17-4 - 2 шт., болт М8х25 - 10 шт., гайка М8 - 10 шт., шайба 8 - 20 шт., уголок 50х50х5, L=110 мм - 3 шт., изолента ПХВ) |  | шт. | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 | [10 empty] | 1 | 5
|  | Ремонт ошиновки нейтрали АТ2 (АС-500/64 - 12м, А4А-400-2 - 2 шт., марка металлическая 50х50х5 - 2 шт., скоба двухлапчатая МН-17-4 - 2 шт., болт М8х25 - 10 шт., гайка М8 - 10 шт., шайба 8 - 20 шт., уголок 50х50х5, L=110 мм - 3 шт., изолента ПХВ) |  | шт. | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 | [8 empty] | 1 | 5
| ПС 220 кВ Мраморная | Ремонт контура заземления |  | компл. | 1 | 290311 |  |  | 1 | 290311 |  |  | 1 | 290311 | [16 empty] | 1
| ПС 110 кВ Карталы районная | Ремонт освещения ОРУ 110 кВ |  | компл. | 1 | 116079 |  |  | 1 | 116079 |  |  | 1 | 116079 | [18 empty] | 1
| ПС 110 кВ Карталы районная | Устранение негабаритов фильтров присоединений 110 кВ |  | шт. | 17 | 186503 |  |  | 17 | 186503 |  |  | 17 | 186503 | [16 empty] | 17
| ПС Чебаркуль | Ремонт изоляторов ЗН КС ВЛ 110 кВ Кундравы, ф.В |  | шт. | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761 | [16 empty] | 2
| ПС Чебаркуль | Ремонт изоляторов ЗН КС ВЛ 110 кВ Мисяш, ф.В |  | шт. | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761 | [16 empty] | 2
| Итого: |  |  |  |  | 5081818 |  | 1903403 |  | 3178415 |  | 1903403 |  | 3178415 |  | 0 |  | 0
| Всего (КР+ ТР+ прочие): |  |  |  |  | 134471930 |  | 66239931 |  | 23470526 |  | 66239931 |  | 23470526 |  | 0 |  | 0
02.02 | Техническое обслуживание ПС
ПС 500 кВ Шагол
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 8 | 27604 | 8 | 27604 | [6 empty] | 8 | 27604 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 8
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 8 | 13908 | 8 | 13908 | [6 empty] | 8 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 8
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412 | [6 empty] | 9 | 2 | [10 empty] | 9 | 2 | [6 empty] | 18
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 8 | 3662 | 8 | 3662 | [6 empty] | 8 | 3662 | [8 empty] | 2 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 8
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 30 | 20273 | 30 | 20273 | [6 empty] | 30 | 20273 | [8 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 30
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 20 | 5715 | 20 | 5715 | [6 empty] | 20 | 5715 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 | [6 empty] | 9 | 46812 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 | [6 empty] | 9 | 46812 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 26 | 6491 | 26 | 6491 | [6 empty] | 26 | 6491 | [6 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 26
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 8 | 27604 | 8 | 27604 | [6 empty] | 8 | 27604 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 9 | 8294 | 9 | 8294 | [6 empty] | 9 | 8294 | [20 empty] | 9 | 3 |  |  |  |  | 9
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 10 | 1216 | 10 | 1216 | [6 empty] | 10 | 1216 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 10
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [8 empty] | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 15
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 40 | 35207 | 40 | 35207 | [6 empty] | 40 | 35207 | [18 empty] | 40 | 5 | [6 empty] | 40
| Замена манометров. |  |  | шт. | 16 | 3990 | 16 | 3990 | [6 empty] | 16 | 3990 | [12 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 16
| Регулировка уровня масла в масляных выключателях. |  |  | компл | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4
| Регулировка давления или уровня масла во вводах |  |  | шт. | 5 | 2370 | 5 | 2370 | [6 empty] | 5 | 2370 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 5
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 20 | 103309 | 20 | 103309 | [6 empty] | 20 | 103309 | [10 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 20
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 20 | 103309 | 20 | 103309 | [6 empty] | 20 | 103309 | [10 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 20
| Слив конденсата из баков выключателей. |  |  | компл | 25 | 5898 | 25 | 5898 | [6 empty] | 25 | 5898 | [20 empty] | 25 | 3 |  |  |  |  | 25
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 15 | 1 |  |  | 15 | 1 | [10 empty] | 30
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 45 | 10901 | 45 | 10901 | [6 empty] | 45 | 10901 | [8 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | [6 empty] | 45
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 30
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 16 | 1761 | 16 | 1761 | [6 empty] | 16 | 1761 | [14 empty] | 8 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 16
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 33 | 18700 | 33 | 18700 | [6 empty] | 33 | 18700 | [10 empty] | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | [8 empty] | 33
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 21 | 2822 | 21 | 2822 | [6 empty] | 21 | 2822 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 21 | 2822 | 21 | 2822 | [6 empty] | 21 | 2822 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 12 | 1906 | 12 | 1906 | [6 empty] | 12 | 1906 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 12 | 1029 | 12 | 1029 | [6 empty] | 12 | 1029 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 18
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 42 | 9887 | 42 | 9887 | [6 empty] | 42 | 9887 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 42
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 18
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 | [6 empty] | 3 | 5349 | [20 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 250 | 10173 | 250 | 10173 | [6 empty] | 250 | 10173 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  | 50 | 1 |  |  | 50 | 1 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 250
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 10862 | 12 | 10862 | [6 empty] | 12 | 10862 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 18 | 93036 | 18 | 93036 | [6 empty] | 18 | 93036 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 12
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 1582 | 33 | 1582 | [6 empty] | 33 | 1582 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 | [6 empty] | 2 | 2786 | [16 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 18 | 23757 | 18 | 23757 | [6 empty] | 18 | 23757 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 33583 | 60 | 33583 | [6 empty] | 60 | 33583 | [8 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 45
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [8 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | [6 empty] | 60
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 27 | 9568 | 27 | 9568 | [6 empty] | 27 | 9568 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 27
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 30 | 5464 | 30 | 5464 | [6 empty] | 30 | 5464 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [10 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  | 30
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 46 | 11112 | 46 | 11112 | [6 empty] | 46 | 11112 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 46
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 6
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 6
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1300 | 166548 | 1300 | 166548 | [6 empty] | 1300 | 166548 |  |  | 100 | 19 | 100 | 19 | 108 | 21 | 108 | 21 | 108 | 21 | 104 | 20 | 112 | 22 | 112 | 22 | 112 | 22 | 116 | 23 | 112 | 22 | 108 | 21 | 1300
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 20 | 3 | [16 empty] | 20
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [8 empty] | 6 | 1 | [10 empty] | 6 | 1 |  |  |  |  | 12
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 6 | 7933 | 6 | 7933 | [6 empty] | 6 | 7933 | [8 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 6
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 80 | 207536 | 80 | 207536 | [6 empty] | 80 | 207536 | [10 empty] | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | [6 empty] | 80
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 15 | 26272 | 15 | 26272 | [6 empty] | 15 | 26272 | [20 empty] | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15
| Подготовка сорбентов |  |  | кг | 1100 | 257999 | 1100 | 257999 | [6 empty] | 1100 | 257999 | [8 empty] | 200 | 10 | 300 | 15 | 300 | 15 |  |  | 300 | 15 | [8 empty] | 1100
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588 | [8 empty] | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | [8 empty] | 1500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 600 | 65880 | 600 | 65880 | [6 empty] | 600 | 65880 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [7 empty] | 600
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | [20 empty] | 2
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638 | [10 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 12
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 4
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 | [6 empty] | 16 | 7488 | [10 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 480 | 133722 | 480 | 133722 | [6 empty] | 480 | 133722 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 480
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061 | [8 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 60 | 27209 | 60 | 27209 | [6 empty] | 60 | 27209 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 60
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 500 | 54872 | 500 | 54872 | [6 empty] | 500 | 54872 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | [8 empty] | 500
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электропечей, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 | [18 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 180 | 21973 | 180 | 21973 | [6 empty] | 180 | 21973 |  |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 180
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 220 | 18853 | 220 | 18853 | [6 empty] | 220 | 18853 |  |  | 110 | 4 | [16 empty] | 110 | 4 |  |  |  |  | 220
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 200 | 47219 | 200 | 47219 | [6 empty] | 200 | 47219 | [8 empty] | 100 | 5 | 100 | 5 | [14 empty] | 200
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 22 | 416240 | 22 | 416240 |  |  | 22 | 416240 | [18 empty] | 11 | 15 | 11 | 15 | [8 empty] | 22
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 1327 | 311119 | 1327 | 311119 | [6 empty] | 1327 | 311119 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 227 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 1327
0
| ПС-500 кВ Козырево | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 9 | 31403 | 9 | 31403 | [6 empty] | 9 | 31403 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 9
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 5 | 8771 | 5 | 8771 | [6 empty] | 5 | 8771 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412 | [6 empty] | 9 | 3 | [10 empty] | 9 | 3 | [6 empty] | 18
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 16 | 55372 | 16 | 55372 | [6 empty] | 16 | 55372 | [6 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 16
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 8 | 5360 | 8 | 5360 | [6 empty] | 8 | 5360 | [8 empty] | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | [10 empty] | 8
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 29 | 19630 | 29 | 19630 | [6 empty] | 29 | 19630 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | [5 empty] | 29
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 8 | 2261 | 8 | 2261 | [6 empty] | 8 | 2261 | [8 empty] | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | [10 empty] | 8
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 | [6 empty] | 9 | 46812 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 | [6 empty] | 9 | 46812 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 15
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 16 | 55372 | 16 | 55372 | [6 empty] | 16 | 55372 | [6 empty] | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 16
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 12 | 10862 | 12 | 10862 | [6 empty] | 12 | 10862 | [18 empty] | 9 | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  | 12
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 10 | 1216 | 10 | 1216 | [6 empty] | 10 | 1216 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 10
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 15
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 32 | 28357 | 32 | 28357 | [6 empty] | 32 | 28357 | [18 empty] | 22 | 5 | [6 empty] | 22
| Замена манометров. |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 12
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [10 empty] | 10 | 1 |  |  | 10 | 1 | [10 empty] | 20
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716 | [8 empty] | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | [6 empty] | 90
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 54 | 7079 | 54 | 7079 | [6 empty] | 54 | 7079 | [10 empty] | 6 | 1 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | [6 empty] | 54
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 30 | 7340 | 30 | 7340 | [6 empty] | 30 | 7340 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 30
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 30 | 17083 | 30 | 17083 | [6 empty] | 30 | 17083 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 30
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 30
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 30
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 22 | 7602 | 22 | 7602 | [6 empty] | 22 | 7602 | [10 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 22
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 22 | 2925 | 22 | 2925 | [6 empty] | 22 | 2925 | [10 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 22
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 8 | 13908 | 8 | 13908 | [6 empty] | 8 | 13908 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 20 | 4839 | 20 | 4839 | [6 empty] | 20 | 4839 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 8 | 13908 | 8 | 13908 | [6 empty] | 8 | 13908 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 | [6 empty] | 3 | 5349 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 120 | 5098 | 120 | 5098 | [6 empty] | 120 | 5098 |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 120
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 8 | 13908 | 8 | 13908 | [6 empty] | 8 | 13908 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 30 | 1528 | 30 | 1528 | [6 empty] | 30 | 1528 |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 30
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 4073 | 2 | 4073 | [6 empty] | 3 | 4073 | [16 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 10507 | 8 | 10507 | [6 empty] | 8 | 10507 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 33583 | 60 | 33583 | [6 empty] | 60 | 33583 | [8 empty] | 6 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 60
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 90 | 40895 | 90 | 40895 | [6 empty] | 90 | 40895 | [8 empty] | 8 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 90
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 42 | 14347 | 42 | 14347 | [6 empty] | 42 | 14347 | [10 empty] | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 42
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 3590 | 20 | 3590 | [6 empty] | 20 | 3590 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 60 | 14086 | 60 | 14086 | [6 empty] | 60 | 14086 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1200 | 153663 | 1200 | 153663 | [6 empty] | 1200 | 153663 |  |  | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 21 | 100 | 21 | 100 | 21 | 100 | 20 | 100 | 22 | 100 | 22 | 100 | 22 | 100 | 23 | 100 | 22 | 100 | 21 | 1200
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 25 | 3244 | 25 | 3244 | [6 empty] | 25 | 3244 | [8 empty] | 25 | 3 | [16 empty] | 25
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 6 | 1488 | 6 | 1488 | [6 empty] | 6 | 1488 | [8 empty] | 3 | 1 | [10 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 6
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 25 | 32765 | 25 | 32765 | [6 empty] | 25 | 32765 | [8 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | [6 empty] | 25
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780 | [8 empty] | 1 | 2 | [16 empty] | 1
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [5 empty] | 3 | 2 | [19 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588 | [8 empty] | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | [8 empty] | 1500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519 | [8 empty] | 100 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 100 | [7 empty] | 800
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 3 | 31026 | 3 | 31026 | [6 empty] | 3 | 31026 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | [18 empty] | 3
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638 | [10 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 12
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 8 | 710 | 8 | 710 | [6 empty] | 8 | 710 | [10 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 8
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 | [6 empty] | 16 | 7488 | [10 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 530 | 147661 | 530 | 147661 | [6 empty] | 530 | 147661 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 530
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 16 | 2287 | 16 | 2287 | [6 empty] | 16 | 2287 | [8 empty] | 16 | 1 | [16 empty] | 16
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 80
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 650 | 71384 | 650 | 71384 | [6 empty] | 650 | 71384 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | [8 empty] | 650
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 80 | 14093 | 80 | 14093 | [6 empty] | 80 | 14093 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 80
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электропечей, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 | [18 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 280 | 34230 | 280 | 34230 | [6 empty] | 280 | 34230 |  |  | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 280
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 240 | 20478 | 240 | 20478 | [6 empty] | 240 | 20478 |  |  | 120 | 4 | [16 empty] | 120 | 4 |  |  |  |  | 240
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 40 | 5215 | 40 | 5215 | [6 empty] | 40 | 5215 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 40
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 45 | 6122 | 45 | 6122 | [6 empty] | 45 | 6122 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 15 | 1 |  |  |  |  | 45
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716 | [8 empty] | 100 | 5 | [16 empty] | 100
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 22 | 416240 | 22 | 416240 |  |  | 22 | 416240 | [18 empty] | 11 | 15 | 11 | 15 | [8 empty] | 22
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 912 | 213920 | 912 | 213920 |  |  | 912 | 213920 | [6 empty] | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 912
0
| ПС 500 кВ Челябинская | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 3 | 10485 | 3 | 10485 |  |  | 3 | 10485 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 |  |  | 8 | 1910 | [10 empty] | 4 | 1 | [10 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 8
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 2 | 7063 | 2 | 7063 |  |  | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 3 | 1504 | 3 | 1504 |  |  | 3 | 1504 | [14 empty] | 3 | 1 | [14 empty] | 3
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 16 | 4687 | 16 | 4687 |  |  | 16 | 4687 | [12 empty] | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 |  |  | 9 | 46812 | [14 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 |  |  | 9 | 46812 | [14 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 |  |  | 15 | 3773 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 15
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 1926 | 2 | 1926 |  |  | 2 | 1926 | [22 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 30 | 26648 | 30 | 26648 |  |  | 30 | 26648 | [20 empty] | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |  |  |  |  | 30
| Замена манометров. |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 |  |  | 18 | 4412 | [18 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 18
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 10 | 1649 | 10 | 1649 |  |  | 10 | 1649 | [14 empty] | 5 | 1 |  |  | 5 | 1 | [10 empty] | 10
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 24 | 5687 | 24 | 5687 |  |  | 24 | 5687 | [12 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 24
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 15 | 2184 | 15 | 2184 |  |  | 15 | 2184 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 6 | 1488 | 6 | 1488 |  |  | 6 | 1488 | [18 empty] | 3 | 2 | 3 | 2 | [8 empty] | 6
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 16 | 9186 | 16 | 9186 |  |  | 16 | 9186 | [14 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 16
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 12 | 1865 | 12 | 1865 |  |  | 12 | 1865 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 12 | 1865 | 12 | 1865 |  |  | 12 | 1865 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 18 | 6326 | 18 | 6326 |  |  | 18 | 6326 | [16 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 18
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 9 | 1546 | 9 | 1546 |  |  | 9 | 1546 | [16 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 9
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 20 | 34831 | 20 | 34831 |  |  | 20 | 34831 | [10 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 | 20
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 40 | 9465 | 40 | 9465 |  |  | 40 | 9465 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 24 | 41676 | 24 | 41676 |  |  | 24 | 41676 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | 24
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 |  |  | 3 | 5349 | [24 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 |  |  | 200 | 8479 | [6 empty] | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 200
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 10862 | 12 | 10862 |  |  | 12 | 10862 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 12 | 62222 | 12 | 62222 |  |  | 12 | 62222 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 12
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 |  |  | 4 | 3635 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 31 | 1544 | 31 | 1544 |  |  | 31 | 1544 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 31
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 |  |  | 2 | 2786 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 12 | 16036 | 12 | 16036 |  |  | 12 | 16036 | [10 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 30 | 17083 | 30 | 17083 |  |  | 30 | 17083 | [12 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [6 empty] | 30
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 36 | 16489 | 36 | 16489 |  |  | 36 | 16489 | [12 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | [6 empty] | 36
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 15 | 5369 | 15 | 5369 |  |  | 15 | 5369 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 4190 | 24 | 4190 |  |  | 24 | 4190 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 |  |  | 60 | 2467 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 |  |  | 60 | 3964 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 42 | 9887 | 42 | 9887 |  |  | 42 | 9887 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 42
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 |  |  | 4 | 13908 | [16 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 |  |  | 4 | 13908 | [16 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 850 | 108952 | 850 | 108952 |  |  | 850 | 108952 | [6 empty] | 71 | 19 | 70 | 19 | 71 | 21 | 71 | 21 | 71 | 21 | 71 | 20 | 71 | 22 | 71 | 22 | 71 | 22 | 71 | 23 | 71 | 22 | 70 | 21 | 850
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 23 | 3033 | 23 | 3033 |  |  | 23 | 3033 | [12 empty] | 23 | 3 | [16 empty] | 23
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 |  |  | 8 | 1910 | [12 empty] | 5 | 1 | [10 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 8
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 6 | 7933 | 6 | 7933 |  |  | 6 | 7933 | [12 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 6
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 750 | 49212 | 750 | 49212 |  |  | 750 | 49212 | [12 empty] | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | [8 empty] | 750
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 500 | 54872 | 500 | 54872 |  |  | 500 | 54872 | [12 empty] | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 50 | [7 empty] | 500
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 |  |  | 2 | 20758 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | [20 empty] | 2
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 10 | 1465 | 10 | 1465 |  |  | 10 | 1465 | [14 empty] | 5 | 1 | [6 empty] | 5 | 1 | [6 empty] | 10
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 8 | 710 | 8 | 710 |  |  | 8 | 710 | [14 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 8
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 |  |  | 16 | 7488 | [14 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 500 | 139225 | 500 | 139225 |  |  | 500 | 139225 | [6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 500
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 6 | 850 | 6 | 850 |  |  | 6 | 850 | [12 empty] | 6 | 1 | [16 empty] | 6
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 48 | 22034 | 48 | 22034 |  |  | 48 | 22034 | [10 empty] | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 48
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 450 | 49368 | 450 | 49368 |  |  | 450 | 49368 | [12 empty] | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | [8 empty] | 450
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 56 | 9739 | 56 | 9739 |  |  | 56 | 9739 | [10 empty] | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 56
| Восстановление надписей. |  |  | прис. | 20 | 22833 | 20 | 22833 |  |  | 20 | 22833 | [12 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 20
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 |  |  | 4 | 41299 | [22 empty] | 4 | 8 | [6 empty] | 4
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 250 | 30476 | 250 | 30476 |  |  | 250 | 30476 | [6 empty] | 30 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 250
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 280 | 23735 | 280 | 23735 |  |  | 280 | 23735 | [6 empty] | 140 | 4 | [16 empty] | 140 | 4 |  |  |  |  | 280
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 |  |  | 20 | 2714 | [6 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 |  |  | 20 | 2714 | [6 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 |  |  | 18 | 2503 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 6 | 31026 | 6 | 31026 |  |  | 6 | 31026 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 6
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АБК, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 350 | 42734 | 350 | 42734 |  |  | 350 | 42734 | [6 empty] | 30 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 350
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 150 | 35470 | 150 | 35470 |  |  | 150 | 35470 | [12 empty] | 150 | 5 | [16 empty] | 150
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 |  |  | 18 | 31403 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 18 | 62222 | 18 | 62222 |  |  | 18 | 62222 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 20 | 378400 | 20 | 378400 |  |  | 20 | 378400 | [18 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 | [8 empty] | 20
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 852 | 199664 | 852 | 199664 |  |  | 852 | 199664 | [6 empty] | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 852
0
| ПС-500 кВ Златоуст | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 5
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [8 empty] | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 24
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 1499 | 2 | 1499 | [6 empty] | 2 | 1499 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 4 | 1239 | 4 | 1239 | [6 empty] | 4 | 1239 | [8 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 4
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 10485 | 2 | 10485 | [6 empty] | 2 | 10485 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 10485 | 2 | 10485 | [6 empty] | 2 | 10485 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 3 | 2780 | 3 | 2780 | [6 empty] | 3 | 2780 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 3
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 1340 | 12 | 1340 | [6 empty] | 12 | 1340 | [14 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 12
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [14 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 12
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 44 | 39007 | 44 | 39007 | [6 empty] | 44 | 39007 | [18 empty] | 44 | 5 | [6 empty] | 44
| Замена манометров. |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 | [6 empty] | 8 | 1910 | [10 empty] | 8 | 1 | [14 empty] | 8
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 36 | 4788 | 36 | 4788 | [6 empty] | 36 | 4788 | [8 empty] | 18 | 1 | 18 | 1 | [14 empty] | 36
0
| Синхронные компенсаторы. | [41 empty] | 0
| Ревизия вспомогательных систем компенсатора. |  |  | компл | 12 | 21135 | 12 | 21135 | [6 empty] | 12 | 21135 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Чистка брызгального бассейна |  |  | шт. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Перевод брызгального бассейна с зимнего режима на летний и обратно. |  |  | шт. | 4 | 10485 | 4 | 10485 | [6 empty] | 4 | 10485 | [8 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | шкаф | 415 | 53335 | 415 | 53335 | [6 empty] | 415 | 53335 | [18 empty] | 215 | 6 | 200 | 6 |  |  |  |  | 415
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 4788 | 36 | 4788 | [6 empty] | 36 | 4788 | [8 empty] | 36 | 2 | [16 empty] | 36
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [12 empty] | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 15
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | шт. | 12 | 7039 | 12 | 7039 | [6 empty] | 12 | 7039 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 20 | 6964 | 20 | 6964 | [6 empty] | 20 | 6964 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 40 | 69444 | 40 | 69444 | [6 empty] | 40 | 69444 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 40
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 60 | 14086 | 60 | 14086 | [6 empty] | 60 | 14086 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 12 | 21135 | 12 | 21135 | [6 empty] | 12 | 21135 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 12
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 | [6 empty] | 3 | 5349 | [8 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 3
| Откачка шлама |  |  | элем. | 108 | 18666 | 108 | 18666 | [6 empty] | 108 | 18666 |  |  | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | [12 empty] | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 108
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 240 | 9983 | 240 | 9983 | [6 empty] | 240 | 9983 |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 240
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 20 | 17707 | 20 | 17707 | [6 empty] | 20 | 17707 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622 | [18 empty] | 3 | 3 | [6 empty] | 3
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 1926 | 2 | 1926 | [6 empty] | 2 | 1926 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 1582 | 33 | 1582 | [6 empty] | 33 | 1582 | [6 empty] | 33 | 1 | [18 empty] | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 4073 | 3 | 4073 | [6 empty] | 3 | 4073 | [10 empty] | 3 | 2 | [14 empty] | 3
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 12 | 16036 | 12 | 16036 | [6 empty] | 12 | 16036 | [6 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 90 | 50455 | 90 | 50455 | [6 empty] | 90 | 50455 | [10 empty] | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | [6 empty] | 90
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 72 | 32760 | 72 | 32760 | [6 empty] | 72 | 32760 | [8 empty] | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | [6 empty] | 72
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 42 | 14347 | 42 | 14347 | [6 empty] | 42 | 14347 | [10 empty] | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 42
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 4190 | 24 | 4190 | [6 empty] | 24 | 4190 | [6 empty] | 12 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 816 | 12 | 816 | [6 empty] | 12 | 816 | [6 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 1113 | 12 | 1113 | [6 empty] | 12 | 1113 | [6 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [16 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [16 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1300 | 166548 | 1300 | 166548 | [6 empty] | 1300 | 166548 |  |  | 99 | 19 | 98 | 19 | 109 | 21 | 109 | 21 | 109 | 21 | 104 | 20 | 114 | 22 | 114 | 22 | 104 | 22 | 119 | 23 | 112 | 22 | 109 | 21 | 1300
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 45 | 6122 | 45 | 6122 | [6 empty] | 45 | 6122 | [8 empty] | 45 | 3 | [16 empty] | 45
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 14 | 3563 | 14 | 3563 | [6 empty] | 14 | 3563 | [8 empty] | 7 | 1 | [10 empty] | 7 | 1 |  |  |  |  | 14
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 10 | 13463 | 10 | 13463 | [6 empty] | 10 | 13463 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 10
| Подготовительные работы для диагностирования сосудов: | [41 empty] | 0
| Баллон 500-250Л |  |  | шт. | 30 | 176000 | 30 | 176000 | [6 empty] | 30 | 176000 | [12 empty] | 30 | 5 | [12 empty] | 30
| Воздухосборник ВЭЭ-5-4,5-IV |  |  | шт. | 2 | 70400 | 2 | 70400 | [6 empty] | 2 | 70400 | [12 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 2
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 3 | 7917 | 3 | 7917 | [6 empty] | 3 | 7917 | [14 empty] | 3 | 1 | [10 empty] | 3
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 5 | 8771 | 5 | 8771 | [6 empty] | 5 | 8771 | [16 empty] | 5 | 5 | [8 empty] | 5
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 2200 | 144267 | 2200 | 144267 | [6 empty] | 2200 | 144267 | [8 empty] | 300 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 300 | [7 empty] | 2200
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519 | [10 empty] | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 100 | [7 empty] | 800
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | 2
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 20 | 2341 | 20 | 2341 | [6 empty] | 20 | 2341 | [12 empty] | 10 |  | 10 | [11 empty] | 20
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 15 | 1524 | 15 | 1524 | [6 empty] | 15 | 1524 | [12 empty] | 10 |  | 5 | [11 empty] | 15
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 20 | 9213 | 20 | 9213 | [6 empty] | 20 | 9213 | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 100 | 28090 | 100 | 28090 | [6 empty] | 100 | 28090 | [8 empty] | 35 | 2 | [6 empty] | 30 | 2 | 35 | 2 | [6 empty] | 100
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 16 | 2287 | 16 | 2287 | [6 empty] | 16 | 2287 | [8 empty] | 8 | 1 | [10 empty] | 8 | [5 empty] | 16
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [8 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | [6 empty] | 80
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 1000 | 109531 | 1000 | 109531 | [6 empty] | 1000 | 109531 | [8 empty] | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | [8 empty] | 1000
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 100 | 17465 | 100 | 17465 | [6 empty] | 100 | 17465 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 100
| Восстановление надписей. |  |  | прис. | 24 | 27283 | 24 | 27283 | [6 empty] | 24 | 27283 | [8 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 24
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 1 | 10485 | 1 | 10485 | [6 empty] | 1 | 10485 | [18 empty] | 1 | 3 | [6 empty] | 1
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 200 | 24726 | 200 | 24726 | [6 empty] | 200 | 24726 |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 |  |  |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 200
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 200 | 17227 | 200 | 17227 | [6 empty] | 200 | 17227 | [18 empty] | 80 | 3 | 120 | 4 |  |  |  |  | 200
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 40 | 5215 | 40 | 5215 | [6 empty] | 40 | 5215 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 40
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 40 | 5215 | 40 | 5215 | [6 empty] | 40 | 5215 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 40
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 20
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 10 | 51949 | 10 | 51949 | [6 empty] | 10 | 51949 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 10
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 500 | 61122 | 500 | 61122 | [6 empty] | 500 | 61122 |  |  | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 500
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 600 | 114618 | 600 | 114618 | [6 empty] | 600 | 114618 | [8 empty] | 200 | 5 |  |  |  |  | 200 | 5 |  |  | 200 | 5 | [6 empty] | 600
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 13 | 45098 | 13 | 45098 | [6 empty] | 13 | 45098 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 20 | 378400 | 20 | 378400 |  |  | 20 | 378400 | [16 empty] | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | [6 empty] | 20
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 1062 | 248797 | 1062 | 248797 | [6 empty] | 1062 | 248797 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 120 |  | 122 |  | 100 |  | 80 |  | 80 |  | 1062
0
| ПС-500 кВ Приваловская | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [8 empty] | 4 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 12
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях. |  |  | шт. | 4 | 1061 | 4 | 1061 | [6 empty] | 4 | 1061 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 1 | 645 | 1 | 645 | [6 empty] | 1 | 645 | [12 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 1 | 466 | 1 | 466 | [6 empty] | 1 | 466 | [12 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 1 | 5349 | 1 | 5349 | [6 empty] | 1 | 5349 | [10 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 1 | 5349 | 1 | 5349 | [6 empty] | 1 | 5349 | [12 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 6 | 3435 | 6 | 3435 | [6 empty] | 6 | 3435 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 6
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412 | [8 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 18
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 1926 | 2 | 1926 | [6 empty] | 2 | 1926 | [6 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 6 | 585 | 6 | 585 | [6 empty] | 6 | 585 | [12 empty] | 6 | 1 | [12 empty] | 6
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [8 empty] | 6 | 1 | [10 empty] | 6 | 1 |  |  |  |  | 12
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 50 | 44143 | 50 | 44143 | [6 empty] | 50 | 44143 | [6 empty] | 14 | 4 | [10 empty] | 14 | 4 | [6 empty] | 28
| Замена манометров. |  |  | шт. | 10 | 2714 | 10 | 2714 | [6 empty] | 10 | 2714 | [10 empty] | 3 | 1 | [14 empty] | 3
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [18 empty] | 14 | 1 | [6 empty] | 14
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 70 | 16588 | 70 | 16588 | [6 empty] | 70 | 16588 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | [6 empty] | 70
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) |  |  | фаз | [38 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 20 | 2 | [16 empty] | 20
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 13 | 7575 | 13 | 7575 | [6 empty] | 13 | 7575 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 13
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 13 | 1968 | 13 | 1968 | [6 empty] | 13 | 1968 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 13
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 13 | 1968 | 13 | 1968 | [6 empty] | 13 | 1968 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 13
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 7 | 2445 | 7 | 2445 | [6 empty] | 7 | 2445 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 7
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 7 | 958 | 7 | 958 | [6 empty] | 7 | 958 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 7
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 16
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 16
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [8 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 2
| Откачка шлама |  |  | элем. | 108 | 18666 | 108 | 18666 | [6 empty] | 108 | 18666 |  |  | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | [12 empty] | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 108
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 | [6 empty] | 200 | 8479 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 200
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 27 | 1474 | 27 | 1474 | [6 empty] | 27 | 1474 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 27
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 | [6 empty] | 2 | 2786 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 10507 | 8 | 10507 | [6 empty] | 8 | 10507 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 99 | 55670 | 99 | 55670 | [6 empty] | 99 | 55670 | [8 empty] | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | [6 empty] | 99
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 99 | 45154 | 99 | 45154 | [6 empty] | 99 | 45154 | [8 empty] | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | [6 empty] | 99
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 30 | 10525 | 30 | 10525 | [6 empty] | 30 | 10525 | [10 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 30
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 3590 | 20 | 3590 | [6 empty] | 20 | 3590 |  |  | 4 | 1 | 6 | 1 | [12 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 70 | 16588 | 70 | 16588 | [6 empty] | 70 | 16588 |  |  | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 70
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1400 | 179427 | 1400 | 179427 | [6 empty] | 1400 | 179427 |  |  | 102 | 19 | 99 | 19 | 120 | 21 | 120 | 21 | 120 | 21 | 116 | 20 | 120 | 22 | 120 | 22 | 119 | 20 | 128 | 23 | 118 | 22 | 118 | 21 | 1400
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 16 | 2287 | 16 | 2287 | [6 empty] | 16 | 2287 | [8 empty] | 8 | 2 | [6 empty] | 8 | 2 | [8 empty] | 16
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 20 | 4839 | 20 | 4839 | [6 empty] | 20 | 4839 | [8 empty] | 8 | 1 |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 8 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 10 | 13463 | 10 | 13463 | [6 empty] | 10 | 13463 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 10
| Подготовительные работы для диагностирования сосудов: | [41 empty] | 0
| Воздухосборник ВЭЭ-5-4,5-IV |  |  | шт. | 8 | 281600 | 8 | 281600 | [6 empty] | 8 | 281600 | [14 empty] | 8 | 8 | [10 empty] | 8
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780 | [8 empty] | 1 | 2 | [16 empty] | 1
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 1 | [18 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1300 | 85320 | 1300 | 85320 | [6 empty] | 1300 | 85320 | [8 empty] | 200 | 3 | 200 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | [8 empty] | 1300
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 500 | 54872 | 500 | 54872 | [6 empty] | 500 | 54872 | [8 empty] | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 50 | [7 empty] | 500
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 1 | 10485 | 1 | 10485 | [6 empty] | 1 | 10485 |  |  |  |  | 1 | 3 | [20 empty] | 1
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638 | [10 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 12
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 4
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 12 | 5763 | 12 | 5763 | [6 empty] | 12 | 5763 | [10 empty] | 12 | 2 | [14 empty] | 12
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 360 | 100348 | 360 | 100348 | [6 empty] | 360 | 100348 |  |  | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 360
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061 | [8 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 60 | 27209 | 60 | 27209 | [6 empty] | 60 | 27209 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 60
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 700 | 76511 | 700 | 76511 | [6 empty] | 700 | 76511 | [8 empty] | 100 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | [8 empty] | 700
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 50 | 8841 | 50 | 8841 | [6 empty] | 50 | 8841 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 50
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 500 | 61122 | 500 | 61122 | [6 empty] | 500 | 61122 |  |  | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 500
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 6 | 61845 | 6 | 61845 | [6 empty] | 6 | 61845 | [10 empty] | 3 | 9 | [6 empty] | 3 | 9 | [6 empty] | 6
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 180 | 21973 | 180 | 21973 | [6 empty] | 180 | 21973 |  |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 180
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 240 | 20478 | 240 | 20478 | [6 empty] | 240 | 20478 |  |  | 120 | 4 | [16 empty] | 120 | 4 |  |  |  |  | 240
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 4
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 140 | 32969 | 140 | 32969 | [6 empty] | 140 | 32969 | [8 empty] | 140 | 5 | [16 empty] | 140
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 9 | 170280 | 9 | 170280 |  |  | 9 | 170280 | [16 empty] | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | [6 empty] | 9
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 672 | 157660 | 672 | 157660 | [6 empty] | 672 | 157660 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 65 |  | 65 |  | 56 |  | 56 |  | 672
0
| ПС 500 кВ Кропачево | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 | [6 empty] | 8 | 1910 | [10 empty] | 4 | 1 | [8 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | 8
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 1072 | 2 | 1072 | [6 empty] | 2 | 1072 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 12 | 8310 | 12 | 8310 | [6 empty] | 12 | 8310 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 12
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 726 | 2 | 726 | [6 empty] | 2 | 726 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 | [10 empty] | 4 | 8 | [14 empty] | 4
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 11 | 6499 | 11 | 6499 | [6 empty] | 11 | 6499 | [10 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 | [6 empty] | 11
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 40 | 9465 | 40 | 9465 | [6 empty] | 40 | 9465 | [10 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 40
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 | [6 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 4
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 16 | 1589 | 16 | 1589 | [6 empty] | 16 | 1589 | [10 empty] | 16 | 1 | [14 empty] | 16
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [8 empty] | 12 | 2 | 12 | 2 | [14 empty] | 24
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 35 | 30925 | 35 | 30925 | [6 empty] | 35 | 30925 | [16 empty] | 19 | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 35
| Замена манометров. |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 14 | 2076 | 14 | 2076 | [6 empty] | 14 | 2076 | [18 empty] | 12 | 1 | [6 empty] | 12
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 42 | 9887 | 42 | 9887 | [6 empty] | 42 | 9887 | [8 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 42
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) |  |  | фаз | [38 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 4788 | 36 | 4788 | [6 empty] | 36 | 4788 | [8 empty] | 36 | 2 | [16 empty] | 36
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 13 | 3352 | 13 | 3352 | [6 empty] | 13 | 3352 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 13
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Высокочастотные заградители. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 15 | 8650 | 15 | 8650 | [6 empty] | 15 | 8650 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 15
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 11 | 1757 | 11 | 1757 | [6 empty] | 11 | 1757 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 11
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 11 | 1757 | 11 | 1757 | [6 empty] | 11 | 1757 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 11
| Конденсаторы связи |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 5 | 1807 | 5 | 1807 | [6 empty] | 5 | 1807 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [8 empty] | 5
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 5 | 742 | 5 | 742 | [6 empty] | 5 | 742 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [8 empty] | 5
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Аккумуляторные батареи. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 30 | 7340 | 30 | 7340 | [6 empty] | 30 | 7340 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [8 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 2
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 | [6 empty] | 200 | 8479 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 200
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 16 | 14284 | 16 | 14284 | [6 empty] | 16 | 14284 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 8
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 36 | 1641 | 36 | 1641 | [6 empty] | 36 | 1641 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 24 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 | [6 empty] | 2 | 2786 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 10507 | 8 | 10507 | [6 empty] | 8 | 10507 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 80 | 45086 | 80 | 45086 | [6 empty] | 80 | 45086 | [8 empty] | 11 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | 15 | 3 | 20 | 3 | 11 | 3 | [6 empty] | 80
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [8 empty] | 11 | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 11 | 4 | 15 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | 80
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 40 | 13710 | 40 | 13710 | [6 empty] | 40 | 13710 | [8 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 40
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 30 | 5464 | 30 | 5464 | [6 empty] | 30 | 5464 |  |  | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | [10 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |  |  | 30
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 65 | 15528 | 65 | 15528 | [6 empty] | 65 | 15528 |  |  | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 65
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1255 | 161015 | 1255 | 161015 | [6 empty] | 1255 | 161015 |  |  | 95 | 19 | 95 | 19 | 105 | 21 | 105 | 21 | 105 | 21 | 100 | 20 | 110 | 22 | 110 | 22 | 100 | 22 | 115 | 23 | 110 | 22 | 105 | 21 | 1255
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 50 | 6652 | 50 | 6652 | [6 empty] | 50 | 6652 | [8 empty] | 33 | 3 |  |  |  |  | 17 | 2 | [10 empty] | 50
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 16 | 3990 | 16 | 3990 | [6 empty] | 16 | 3990 | [8 empty] | 8 | 1 | [10 empty] | 8 | 1 |  |  |  |  | 16
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 24 | 31478 | 24 | 31478 | [6 empty] | 24 | 31478 | [8 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 24
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780 | [8 empty] | 1 | 2 | [16 empty] | 1
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [5 empty] | 3 | 2 | [19 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1000 | 65795 | 1000 | 65795 | [6 empty] | 1000 | 65795 | [8 empty] | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | [8 empty] | 1000
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519 | [8 empty] | 60 |  | 60 |  | 130 |  | 200 |  | 200 |  | 150 | [7 empty] | 800
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | [20 empty] | 2
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 14 | 1811 | 14 | 1811 | [6 empty] | 14 | 1811 | [10 empty] | 7 | 1 | [6 empty] | 7 | 1 | [6 empty] | 14
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 4
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 | [6 empty] | 16 | 7488 | [10 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 650 | 181041 | 650 | 181041 | [6 empty] | 650 | 181041 |  |  | 40 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 65 |  | 55 |  | 50 |  | 650
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061 | [8 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 10 | 1 | [6 empty] | 80
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 500 | 54872 | 500 | 54872 | [6 empty] | 500 | 54872 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | [8 empty] | 500
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 70 | 12213 | 70 | 12213 | [6 empty] | 70 | 12213 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 70
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 | [6 empty] | 4 | 41299 | [18 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 240 | 29481 | 240 | 29481 | [6 empty] | 240 | 29481 |  |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 180
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 300 | 25360 | 300 | 25360 | [6 empty] | 300 | 25360 |  |  | 110 | 4 | [16 empty] | 110 | 4 |  |  |  |  | 220
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 400 | 48865 | 400 | 48865 | [6 empty] | 400 | 48865 |  |  | 40 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 400
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 150 | 28906 | 150 | 28906 | [6 empty] | 150 | 28906 | [8 empty] | 100 | 5 | [16 empty] | 100
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 15 | 51949 | 15 | 51949 | [6 empty] | 15 | 51949 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 10 | 189200 | 10 | 189200 |  |  | 10 | 189200 | [16 empty] | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | [6 empty] | 10
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 802 | 187915 | 802 | 187915 | [6 empty] | 802 | 187915 |  |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 72 |  | 75 |  | 70 |  | 65 |  | 65 |  | 802
0
| ПС 500 кВ Магнитогорская | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 6 | 10485 | 6 | 10485 | [6 empty] | 6 | 10485 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 20 | 4839 | 20 | 4839 | [6 empty] | 20 | 4839 | [8 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 20
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 6 | 2797 | 6 | 2797 | [6 empty] | 6 | 2797 | [10 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 6
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 32 | 21560 | 32 | 21560 | [6 empty] | 32 | 21560 | [8 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 32
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 20 | 5715 | 20 | 5715 | [6 empty] | 20 | 5715 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 15
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 6 | 5349 | 6 | 5349 | [6 empty] | 6 | 5349 | [20 empty] | 6 | 3 |  |  |  |  | 6
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 15 | 1524 | 15 | 1524 | [6 empty] | 15 | 1524 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 17 | 4201 | 17 | 4201 | [6 empty] | 17 | 4201 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 17
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 50 | 44143 | 50 | 44143 | [6 empty] | 50 | 44143 | [16 empty] | 30 | 5 | 20 | 5 | [6 empty] | 50
| Замена манометров. |  |  | шт. | 16 | 3990 | 16 | 3990 | [6 empty] | 16 | 3990 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 16
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [10 empty] | 10 | 1 |  |  | 10 | 1 | [10 empty] | 20
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 150 | 35470 | 150 | 35470 | [6 empty] | 150 | 35470 | [8 empty] | 15 | 2 | 15 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | [6 empty] | 150
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 30
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [14 empty] | 12 | 2 | 12 | 2 | [8 empty] | 24
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 24 | 13484 | 24 | 13484 | [6 empty] | 24 | 13484 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 24 | 3135 | 24 | 3135 | [6 empty] | 24 | 3135 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 24 | 3135 | 24 | 3135 | [6 empty] | 24 | 3135 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 15 | 5369 | 15 | 5369 | [6 empty] | 15 | 5369 | [10 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 15
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 15 | 2184 | 15 | 2184 | [6 empty] | 15 | 2184 | [10 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 15
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 1926 | 1 | 1926 | [6 empty] | 1 | 1926 | [20 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 100 | 4348 | 100 | 4348 | [6 empty] | 100 | 4348 |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 100
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 8 | 41299 | 8 | 41299 | [6 empty] | 8 | 41299 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 15 | 870 | 15 | 870 | [6 empty] | 15 | 870 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 15
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 1499 | 1 | 1499 | [6 empty] | 1 | 1499 | [16 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 6 | 7933 | 6 | 7933 | [6 empty] | 6 | 7933 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 33583 | 60 | 33583 | [6 empty] | 60 | 33583 | [8 empty] | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [6 empty] | 60
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 81 | 37018 | 81 | 37018 | [6 empty] | 81 | 37018 | [8 empty] | 3 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | [6 empty] | 81
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 54 | 18552 | 54 | 18552 | [6 empty] | 54 | 18552 | [10 empty] | 6 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [6 empty] | 54
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Электродвигатели |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 30 | 5464 | 30 | 5464 | [6 empty] | 30 | 5464 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 30
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 80 | 3593 | 80 | 3593 | [6 empty] | 80 | 3593 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 80
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 80 | 5594 | 80 | 5594 | [6 empty] | 80 | 5594 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 80
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 46 | 11112 | 46 | 11112 | [6 empty] | 46 | 11112 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 46
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1500 | 192311 | 1500 | 192311 | [6 empty] | 1500 | 192311 |  |  | 120 | 19 | 114 | 19 | 121 | 21 | 122 | 21 | 122 | 21 | 128 | 20 | 128 | 22 | 128 | 22 | 128 | 22 | 133 | 23 | 128 | 22 | 128 | 21 | 1500
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 50 | 6652 | 50 | 6652 | [6 empty] | 50 | 6652 | [8 empty] | 37 | 3 |  |  | 13 | 1 | [12 empty] | 50
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 48 | 11539 | 48 | 11539 | [6 empty] | 48 | 11539 | [8 empty] | 24 | 1 | [10 empty] | 24 | 1 |  |  |  |  | 48
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 12 | 16036 | 12 | 16036 | [6 empty] | 12 | 16036 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 12
| Подготовительные работы для диагностирования сосудов: | [41 empty] | 0
| Воздухосборник ВС-5.00 |  |  | шт. | 12 | 422400 | 12 | 422400 | [6 empty] | 12 | 422400 | [12 empty] | 12 | 12 | [12 empty] | 12
[25 empty] | 1 | 2 | [16 empty] | 1
| Маслохозяйство | [20 empty] | 3 | 2 | [19 empty] | 2
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780 | [14 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [16 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588 | [8 empty] | 200 | 3 | 300 | 3 | 400 | 3 | 400 | 3 | 200 | 3 | [8 empty] | 1500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 850 | 93023 | 850 | 93023 | [6 empty] | 850 | 93023 | [8 empty] | 60 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 130 |  | 60 | [7 empty] | 850
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 3 | 31026 | 3 | 31026 | [6 empty] | 3 | 31026 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | [18 empty] | 3
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638 | [10 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 12
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 4
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 20 | 9213 | 20 | 9213 | [6 empty] | 20 | 9213 | [10 empty] | 16 | 2 | 4 | 1 | [12 empty] | 20
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 550 | 153164 | 550 | 153164 | [6 empty] | 550 | 153164 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 70 |  | 70 |  | 50 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 550
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061 | [8 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 60 | 27209 | 60 | 27209 | [6 empty] | 60 | 27209 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 60
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 600 | 65880 | 600 | 65880 | [6 empty] | 600 | 65880 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 100 | 3 | [8 empty] | 600
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 70 | 12213 | 70 | 12213 | [6 empty] | 70 | 12213 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 70
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электропечей, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 | [18 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 250 | 30476 | 250 | 30476 | [6 empty] | 250 | 30476 |  |  | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 250
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 250 | 21105 | 250 | 21105 | [6 empty] | 250 | 21105 |  |  | 125 | 4 | [16 empty] | 125 | 4 |  |  |  |  | 250
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 15 | 2184 | 15 | 2184 | [6 empty] | 15 | 2184 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 | [10 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 15
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 350 | 42734 | 350 | 42734 | [6 empty] | 350 | 42734 |  |  | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 350
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716 | [8 empty] | 100 | 5 | [16 empty] | 100
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 12 | 227040 | 12 | 227040 |  |  | 12 | 227040 | [16 empty] | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | [6 empty] | 12
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 862 | 202165 | 862 | 202165 | [6 empty] | 862 | 202165 |  |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 77 |  | 80 |  | 75 |  | 70 |  | 70 |  | 862
0
| ПС-500 кВ Смеловская | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 5
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 5 | 8771 | 5 | 8771 | [6 empty] | 5 | 8771 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 30 | 7340 | 30 | 7340 | [6 empty] | 30 | 7340 | [8 empty] | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |  |  |  |  | 7 | 2 | 8 | 3 |  |  |  |  | 30
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 4 | 2786 | 4 | 2786 | [6 empty] | 4 | 2786 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 4
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 29 | 19630 | 29 | 19630 | [6 empty] | 29 | 19630 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | [5 empty] | 29
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 20 | 5715 | 20 | 5715 | [6 empty] | 20 | 5715 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 5 | 25895 | 5 | 25895 | [6 empty] | 5 | 25895 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 5 | 25895 | 5 | 25895 | [6 empty] | 5 | 25895 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 | [8 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 36
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 7 | 6203 | 7 | 6203 | [6 empty] | 7 | 6203 | [10 empty] | 3 | 2 | [6 empty] | 4 | 2 | [6 empty] | 7
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 1340 | 12 | 1340 | [6 empty] | 12 | 1340 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 12
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 24
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 70 | 61638 | 70 | 61638 | [6 empty] | 70 | 61638 |  |  |  |  | 12 | 2 | 23 | 5 | [10 empty] | 23 | 5 | 12 | 2 |  |  |  |  | 70
| Замена манометров. |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 15
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [8 empty] | 15 | 1 | [8 empty] | 15 | 1 | [6 empty] | 30
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716 | [8 empty] | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 12 | 1 |  |  |  |  | 100
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) |  |  | фаз | [38 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 42 | 5426 | 42 | 5426 | [6 empty] | 42 | 5426 | [8 empty] | 30 | 2 | 12 | 1 | [14 empty] | 42
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412 | [12 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | шт. | 20 | 11338 | 20 | 11338 | [6 empty] | 20 | 11338 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 10 | 1649 | 10 | 1649 | [6 empty] | 10 | 1649 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 10
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 10 | 1649 | 10 | 1649 | [6 empty] | 10 | 1649 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 10
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 20 | 6964 | 20 | 6964 | [6 empty] | 20 | 6964 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 16
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 16
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 | [8 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
| Откачка шлама |  |  | элем. | 108 | 18666 | 108 | 18666 | [6 empty] | 108 | 18666 |  |  | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | [12 empty] | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 108
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 | [6 empty] | 200 | 8479 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 200
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 16 | 14284 | 16 | 14284 | [6 empty] | 16 | 14284 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 16
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 8
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 36 | 1641 | 36 | 1641 | [6 empty] | 36 | 1641 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 24 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 36
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 5360 | 2 | 5360 | [6 empty] | 4 | 5360 | [8 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [10 empty] | 4
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 21184 | 8 | 21184 | [6 empty] | 8 | 21184 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 67 | 37723 | 67 | 37723 | [6 empty] | 67 | 37723 | [8 empty] | 11 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | [6 empty] | 67
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 67 | 30602 | 67 | 30602 | [6 empty] | 67 | 30602 | [8 empty] | 11 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | [6 empty] | 67
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 20 | 6964 | 20 | 6964 | [6 empty] | 20 | 6964 | [8 empty] | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 20
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 40 | 6962 | 40 | 6962 | [6 empty] | 40 | 6962 |  |  | 8 | 1 | 12 | 1 | [12 empty] | 8 | 1 | 12 | 1 |  |  |  |  | 40
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 48 | 11539 | 48 | 11539 | [6 empty] | 48 | 11539 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 48
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 6
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 6
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1500 | 192311 | 1500 | 192311 | [6 empty] | 1500 | 192311 |  |  | 125 | 19 | 123 | 19 | 126 | 21 | 126 | 21 | 126 | 21 | 122 | 20 | 125 | 22 | 126 | 22 | 124 | 22 | 126 | 23 | 126 | 22 | 125 | 21 | 1500
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 65 | 8623 | 65 | 8623 | [6 empty] | 65 | 8623 | [8 empty] | 41 | 3 | 24 | 2 | [14 empty] | 65
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 22 | 5260 | 22 | 5260 | [6 empty] | 22 | 5260 | [8 empty] | 11 | 1 | [10 empty] | 11 | 1 |  |  |  |  | 22
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 25 | 32765 | 25 | 32765 | [6 empty] | 25 | 32765 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 3.5 | 10485 | 3.5 | 10485 | [6 empty] | 3.5 | 10485 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | [8 empty] | 3.5
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 18
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588 | [8 empty] | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | [8 empty] | 1500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519 | [8 empty] | 60 |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 180 |  | 60 | [7 empty] | 800
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 | [6 empty] | 4 | 41299 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | [12 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 4
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 14 | 1811 | 14 | 1811 | [6 empty] | 14 | 1811 | [10 empty] | 7 | 1 | [6 empty] | 7 | 1 | [6 empty] | 14
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 8 | 710 | 8 | 710 | [6 empty] | 8 | 710 | [10 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 8
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 28 | 13039 | 28 | 13039 | [6 empty] | 28 | 13039 | [8 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 28
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 600 | 167102 | 600 | 167102 | [6 empty] | 600 | 167102 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 40 |  | 40 |  | 20 |  | 600
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 24 | 3135 | 24 | 3135 | [6 empty] | 24 | 3135 | [8 empty] | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 24
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 180 | 81584 | 180 | 81584 | [6 empty] | 180 | 81584 | [6 empty] | 10 | 2 | 20 | 2 | 30 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | [8 empty] | 180
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 700 | 76511 | 700 | 76511 | [6 empty] | 700 | 76511 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | [8 empty] | 700
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 150 | 26094 | 150 | 26094 | [6 empty] | 150 | 26094 | [6 empty] | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 150
| Восстановление надписей. |  |  | прис. | 24 | 27283 | 24 | 27283 | [6 empty] | 24 | 27283 | [8 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 24
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 | [6 empty] | 4 | 41299 | [6 empty] | 2 | 8 | [10 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 4
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 180 | 21973 | 180 | 21973 | [6 empty] | 180 | 21973 |  |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 180
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 220 | 18853 | 220 | 18853 | [6 empty] | 220 | 18853 |  |  | 110 | 4 | [16 empty] | 110 | 4 |  |  |  |  | 220
| Ревизия и ремонт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 70 | 9153 | 70 | 9153 | [6 empty] | 70 | 9153 |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 70
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 65 | 8623 | 65 | 8623 | [6 empty] | 65 | 8623 |  |  | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 65
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 360 | 44111 | 360 | 44111 | [6 empty] | 360 | 44111 |  |  | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 360
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 200 | 47219 | 200 | 47219 | [6 empty] | 200 | 47219 | [8 empty] | 100 | 5 | 100 | 5 | [14 empty] | 200
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 36 | 124232 | 36 | 124232 | [6 empty] | 36 | 124232 |  |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 14 | 264880 | 14 | 264880 |  |  | 14 | 264880 | [16 empty] | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | [6 empty] | 14
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 1032 | 242051 | 1032 | 242051 | [6 empty] | 1032 | 242051 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 100 |  | 102 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 1032
0
| ПС Новометаллургическая | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 29 | 25320 |  |  | 29 | 25320 | [6 empty] | 29 | 25320 | [6 empty] | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 29
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 | [6 empty] | 2 | 3300 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 49 | 49665 |  |  | 49 | 49665 | [6 empty] | 49 | 49665 |  |  |  |  | 7 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 49
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 28 | 24164 |  |  | 28 | 24164 | [6 empty] | 28 | 24164 | [6 empty] | 14 | 2 | 14 | 2 | [14 empty] | 28
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [6 empty] | 2 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 14 | 4581 |  |  | 14 | 4581 | [6 empty] | 14 | 4581 | [6 empty] | 7 | 1 | 7 | 1 | [14 empty] | 14
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287 | [6 empty] | 4 | 4287 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 4
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 14 | 12188 |  |  | 14 | 12188 | [6 empty] | 14 | 12188 | [6 empty] | 7 | 1 | 7 | 1 | [14 empty] | 14
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 24 | 76552 |  |  | 24 | 76552 | [6 empty] | 24 | 76552 | [16 empty] | 24 | 5 | [6 empty] | 24
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 80 | 37984 |  |  | 80 | 37984 | [6 empty] | 80 | 37984 | [8 empty] | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | [8 empty] | 80
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 | [6 empty] | 80 | 68976 | [10 empty] | 10 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |  | 80
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 17170 |  |  | 36 | 17170 | [6 empty] | 36 | 17170 | [6 empty] | 36 | 2 | [16 empty] | 36
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 | [6 empty] | 10 | 62696 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 | [6 empty] | 4 | 25282 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 3 | [16 empty] | 1
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 420 | 68237 |  |  | 420 | 68237 | [6 empty] | 420 | 68237 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 420
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 | [6 empty] | 12 | 38379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 3
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 6 | 19107 |  |  | 6 | 19107 | [6 empty] | 6 | 19107 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 | [6 empty] | 33 | 5702 | [22 empty] | 33 | 1 | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 | [6 empty] | 3 | 14479 | [22 empty] | 3 | 2 | 3
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 12 | 56903 |  |  | 12 | 56903 | [6 empty] | 12 | 56903 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 121328 |  |  | 60 | 121328 | [6 empty] | 60 | 121328 | [10 empty] | 9 | 3 | 21 | 5 | 21 | 5 | 9 | 3 | [6 empty] | 60
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 40 | 65332 |  |  | 40 | 65332 | [6 empty] | 40 | 65332 | [8 empty] | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 40
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 30 | 37528 |  |  | 30 | 37528 | [6 empty] | 30 | 37528 | [8 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 30
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 | [6 empty] | 24 | 15367 | [6 empty] | 12 | 2 | 12 | 2 | [14 empty] | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [6 empty] | 12 | 2240 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 | [6 empty] | 12 | 3218 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [6 empty] | 12 | 10642 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 252 | 90389 |  |  | 252 | 90389 | [6 empty] | 252 | 90389 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 252
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 35 | 16786 |  |  | 35 | 16786 | [6 empty] | 35 | 16786 |  |  |  |  | 35 | 3 | [18 empty] | 35
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 14 | 12188 |  |  | 14 | 12188 | [6 empty] | 14 | 12188 |  |  |  |  | 7 | 5 | [10 empty] | 7 | 5 | [6 empty] | 14
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369 | [6 empty] | 6 | 28369 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Подготовительные работы для диагностирования сосудов: | [41 empty] | 0
| Воздухосборник ВС-5.00 |  |  | шт. | 4 | 140800 |  |  | 4 | 140800 | [6 empty] | 4 | 140800 | [12 empty] | 4 | 4 | [10 empty] | 4
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 | [6 empty] | 250 | 98598 | [8 empty] | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [7 empty] | 250
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 1 | 37266 |  |  | 1 | 37266 | [6 empty] | 1 | 37266 | [6 empty] | 1 | 3 | [16 empty] | 1
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 16 | 6617 |  |  | 16 | 6617 | [6 empty] | 16 | 6617 | [8 empty] | 8 | 1 | [6 empty] | 8 | 1 | [6 empty] | 16
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 6 | 1978 |  |  | 6 | 1978 | [6 empty] | 6 | 1978 | [8 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 26412 |  |  | 16 | 26412 | [6 empty] | 16 | 26412 | [8 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 70 | 70970 |  |  | 70 | 70970 | [6 empty] | 70 | 70970 | [6 empty] | 35 | 2 | [8 empty] | 35 | 2 | [6 empty] | 70
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 4064 |  |  | 8 | 4064 | [6 empty] | 8 | 4064 | [6 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 45 | 73425 |  |  | 45 | 73425 | [6 empty] | 45 | 73425 |  |  |  |  | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 45
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 70 | 27671 |  |  | 70 | 27671 | [6 empty] | 70 | 27671 | [6 empty] | 70 | 3 | [16 empty] | 70
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 100 | 62609 |  |  | 100 | 62609 | [6 empty] | 100 | 62609 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 100
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 100 | 44491 |  |  | 100 | 44491 | [6 empty] | 100 | 44491 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 100
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 100 | 31995 |  |  | 100 | 31995 | [6 empty] | 100 | 31995 | [18 empty] | 100 | 4 |  |  |  |  | 100
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 22 | 10617 |  |  | 22 | 10617 | [6 empty] | 22 | 10617 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 22
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 26 | 12545 |  |  | 26 | 12545 | [6 empty] | 26 | 12545 | 5 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 26
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 20
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 100 | 86351 |  |  | 100 | 86351 | [6 empty] | 100 | 86351 | [6 empty] | 100 | 5 | [16 empty] | 100
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [6 empty] | 9 | 112142 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 9
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 | ] | [13 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | [8 empty] | 5
| Прочие |  |  |  | 248 | 198329 |  |  | 248 | 198329 | [6 empty] | 248 | 198329 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 28 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 248
| итого | [41 empty] | 0
0
| ПС Исаково | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 | [12 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | [8 empty] | 24
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [20 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 | [16 empty] | 5 | 1 | 7 | 1 | [8 empty] | 12
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [16 empty] | 5 | 1 | 7 | 1 | [8 empty] | 12
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 24 | 76552 |  |  | 24 | 76552 |  |  | 24 | 76552 | [20 empty] | 24 | 5 | [6 empty] | 24
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 | [10 empty] | 12 | 1 | 12 | 1 | [14 empty] | 24
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 | [20 empty] | 25 | 5 | 25 | 5 |  |  |  |  | 50
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 15 | 7154 |  |  | 15 | 7154 |  |  | 15 | 7154 | [10 empty] | 15 | 2 | [16 empty] | 15
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 120
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 | [20 empty] | 1 | 3 | [6 empty] | 1
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 | [8 empty] | 33 | 1 | [18 empty] | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 | [12 empty] | 3 | 2 | [14 empty] | 3
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 28369 |  |  | 4 | 28369 |  |  | 4 | 28369 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 12 | 24511 |  |  | 12 | 24511 |  |  | 12 | 24511 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 12 | 19861 |  |  | 12 | 19861 |  |  | 12 | 19861 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 6
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Электродвигатели |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 | [8 empty] | 12 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 600 | 97552 |  |  | 600 | 97552 |  |  | 600 | 97552 | [14 empty] | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | [6 empty] | 600
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 | [12 empty] | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | [6 empty] | 250
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 74314 |  |  | 2 | 74314 |  |  | 2 | 74314 | [6 empty] | 2 | 3 | [20 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 20 | 20592 |  |  | 20 | 20592 |  |  | 20 | 20592 | [10 empty] | 10 | 1 | [8 empty] | 10 | 1 | [6 empty] | 20
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 4064 |  |  | 8 | 4064 |  |  | 8 | 4064 | [10 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 | [12 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | [10 empty] | 30
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 | [12 empty] | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | [10 empty] | 150
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 50 | 31599 |  |  | 50 | 31599 |  |  | 50 | 31599 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 50
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 70
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 | [22 empty] | 70 | 4 |  |  |  |  | 70
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [22 empty] | 20 | 2 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 18
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Территория ОРУ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 | [10 empty] | 70 | 5 | [16 empty] | 70
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [8 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 9
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 | [14 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 5 | [8 empty] | 5
| Прочие |  |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 24 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 244
| итого | [41 empty] | 0
0
| ПС Кунашак | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 8 | 7162 |  |  | 8 | 7162 | [6 empty] | 8 | 7162 | [8 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 8
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287 | [6 empty] | 4 | 4287 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | [14 empty] | 4
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 26 | 22618 |  |  | 26 | 22618 | [6 empty] | 26 | 22618 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 26
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 4 | 12933 |  |  | 4 | 12933 | [6 empty] | 4 | 12933 | [16 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 4
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 4 | 1513 |  |  | 4 | 1513 | [6 empty] | 4 | 1513 | [12 empty] | 4 | 1 | [10 empty] | 4
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 | [6 empty] | 4 | 3687 | [12 empty] | 4 | 1 | [10 empty] | 4
| Обдув АТ-2, Т1, Т4 |  |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3 | [18 empty] | 1
| ШАОТ- АТ-2 |  |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | [18 empty] | 1
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 20 | 63826 |  |  | 20 | 63826 | [6 empty] | 20 | 63826 | [16 empty] | 20 | 5 | [6 empty] | 20
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 20
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 | [6 empty] | 30 | 26093 | [16 empty] | 44 | 6 | [6 empty] | 44
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 17170 |  |  | 36 | 17170 | [6 empty] | 36 | 17170 | [6 empty] | 36 | 2 | [16 empty] | 36
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 | [6 empty] | 10 | 62696 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [6 empty] | 12 | 10642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 | [6 empty] | 4 | 25282 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 220 | 35917 |  |  | 220 | 35917 | [6 empty] | 220 | 35917 |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 220
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 15 | 47641 |  |  | 15 | 47641 | [6 empty] | 15 | 47641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [6 empty] | 2 | 6387 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 | [6 empty] | 33 | 5702 |  |  |  |  | 33 | 1 | [18 empty] | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 | [6 empty] | 3 | 14479 | [8 empty] | 3 | 2 | [14 empty] | 3
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 38003 |  |  | 4 | 38003 | [6 empty] | 4 | 38003 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 20 | 40711 |  |  | 20 | 40711 | [6 empty] | 20 | 40711 | [10 empty] | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 20
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 24 | 39509 |  |  | 24 | 39509 | [6 empty] | 24 | 39509 | [8 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 24
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 12 | 15211 |  |  | 12 | 15211 | [6 empty] | 12 | 15211 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 12
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 18 | 11392 |  |  | 18 | 11392 | [6 empty] | 18 | 11392 |  |  |  |  | 6 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 18
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 6 | 1038 |  |  | 6 | 1038 | [6 empty] | 6 | 1038 |  |  |  |  | 6 | 1 | [18 empty] | 6
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 6 | 1524 |  |  | 6 | 1524 | [6 empty] | 6 | 1524 |  |  |  |  | 6 | 1 | [18 empty] | 6
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 6 | 5239 |  |  | 6 | 5239 | [6 empty] | 6 | 5239 |  |  |  |  | 6 | 1 | [18 empty] | 6
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 3 | 37648 |  |  | 3 | 37648 | [6 empty] | 3 | 37648 | [14 empty] | 3 | 2 | [8 empty] | 3
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 3 | 37648 |  |  | 3 | 37648 | [6 empty] | 3 | 37648 | [14 empty] | 3 | 2 | [8 empty] | 3
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 450 | 73123 |  |  | 450 | 73123 | [6 empty] | 450 | 73123 | [12 empty] | 150 | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | [6 empty] | 450
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 200 | 78771 |  |  | 200 | 78771 | [6 empty] | 200 | 78771 | [8 empty] | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | [7 empty] | 200
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 35 | 35591 |  |  | 35 | 35591 | [6 empty] | 35 | 35591 | [6 empty] | 35 | 2 | [16 empty] | 35
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 48 | 78435 |  |  | 48 | 78435 | [6 empty] | 48 | 78435 |  |  |  |  | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 48
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 80 | 31485 |  |  | 80 | 31485 | [6 empty] | 80 | 31485 | [14 empty] | 80 | 3 | [8 empty] | 80
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 50 | 31599 |  |  | 50 | 31599 | [6 empty] | 50 | 31599 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 50
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 80 | 35486 |  |  | 80 | 35486 | [6 empty] | 80 | 35486 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 80
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 40 | 12848 |  |  | 40 | 12848 | [6 empty] | 40 | 12848 | [18 empty] | 40 | 2 |  |  |  |  | 40
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 | [6 empty] | 18 | 8694 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 | [6 empty] | 80 | 68976 | [6 empty] | 80 | 5 | [16 empty] | 80
| Уборка территории |  |  | шт. | 8 | 99787 |  |  | 8 | 99787 | [6 empty] | 8 | 99787 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2.5 | 51178 |  |  | 2.5 | 51178 |  |  | 2.5 | 51178 | [14 empty] | 1 | 7 | 1.5 | 10 | [10 empty] | 2.5
| Прочие |  |  |  | 250 | 200135 |  |  | 250 | 200135 | [6 empty] | 250 | 200135 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 250
0
| Мраморная | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [12 empty] | 2 | 2 | [14 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 | [12 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [20 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 | [16 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 12
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [10 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 2
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [16 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 12
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 20 | 63826 |  |  | 20 | 63826 |  |  | 20 | 63826 | [22 empty] | 20 | 5 |  |  |  |  | 20
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [12 empty] | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 20
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 | [20 empty] | 30 | 6 | [6 empty] | 30
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 | [10 empty] | 30 | 2 | [16 empty] | 30
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 6 | 37626 |  |  | 6 | 37626 |  |  | 6 | 37626 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 | [10 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 120
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  |  |  | 2 | 5 | [22 empty] | 2
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 | [8 empty] | 33 | 1 | [18 empty] | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 | [6 empty] | 1 | 3 | [20 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369 | [8 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 36 | 72731 |  |  | 36 | 72731 |  |  | 36 | 72731 | [12 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | [6 empty] | 36
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 12 | 15211 |  |  | 12 | 15211 |  |  | 12 | 15211 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 12
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Электродвигатели |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 | [8 empty] | 12 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 200 | 32531 |  |  | 200 | 32531 |  |  | 200 | 32531 | [12 empty] | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | [8 empty] | 200
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 300 | 118048 |  |  | 300 | 118048 |  |  | 300 | 118048 | [12 empty] | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | [7 empty] | 300
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 2 | 823 |  |  | 2 | 823 |  |  | 2 | 823 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 30 | 30591 |  |  | 30 | 30591 |  |  | 30 | 30591 | [22 empty] | 30 | 2 |  |  |  |  | 30
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 4 | 2141 |  |  | 4 | 2141 |  |  | 4 | 2141 | [10 empty] | 4 | 1 | [16 empty] | 4
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 | [10 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 |  |  | 10 | 2 | [10 empty] | 30
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 40 | 25094 |  |  | 40 | 25094 |  |  | 40 | 25094 | [12 empty] | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 40
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 70
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 100 | 31995 |  |  | 100 | 31995 |  |  | 100 | 31995 | [22 empty] | 100 | 4 |  |  |  |  | 100
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 5 | 2524 |  |  | 5 | 2524 |  |  | 5 | 2524 |  |  |  |  | 5 | 1 | [22 empty] | 5
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | [18 empty] | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 | [10 empty] | 80 | 5 | [16 empty] | 80
| Уборка территории |  |  | шт. | 10 | 124492 |  |  | 10 | 124492 |  |  | 10 | 124492 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 10
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 3 | 61413 |  |  | 3 | 61413 |  |  | 3 | 61413 | [14 empty] | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | [8 empty] | 3
| Прочие |  |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 24 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 244
| ПС Чебаркуль | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 | [10 empty] | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | 10 |  |  |  |  | 20
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 32 | 27639 |  |  | 32 | 27639 |  |  | 32 | 27639 | [8 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 32
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 1 | 3300 |  |  | 1 | 3300 |  |  | 1 | 3300 | [20 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 15 | 4808 |  |  | 15 | 4808 |  |  | 15 | 4808 | [14 empty] | 7 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 15
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 6 | 6136 |  |  | 6 | 6136 |  |  | 6 | 6136 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 6
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 15 | 12961 |  |  | 15 | 12961 |  |  | 15 | 12961 | [14 empty] | 7 | 2 | 8 | 3 | [10 empty] | 15
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 21 | 66913 |  |  | 21 | 66913 |  |  | 21 | 66913 | [20 empty] | 21 | 5 | [6 empty] | 21
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 | [10 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 12 | 1 |  |  |  |  | 24
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 | [20 empty] | 25 | 3 | 25 | 3 |  |  |  |  | 50
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 39 | 18709 |  |  | 39 | 18709 |  |  | 39 | 18709 | [10 empty] | 39 | 2 | [16 empty] | 39
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 2 | 12556 |  |  | 2 | 12556 |  |  | 2 | 12556 | [12 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 6 | 5239 |  |  | 6 | 5239 |  |  | 6 | 5239 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 |  |  |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 100
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 | [20 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 | [12 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 9 | 18343 |  |  | 9 | 18343 |  |  | 9 | 18343 | [16 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 9
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 9 | 14856 |  |  | 9 | 14856 |  |  | 9 | 14856 | [16 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 9
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 | [18 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 6
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Электродвигатели |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 | [8 empty] | 12 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 500 | 81395 |  |  | 500 | 81395 |  |  | 500 | 81395 | [8 empty] | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 |  |  |  |  | 50 | 2 | 500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 | [12 empty] | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [7 empty] | 250
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 1 | 37266 |  |  | 1 | 37266 |  |  | 1 | 37266 | [6 empty] | 1 | 3 | [20 empty] | 1
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 4 | 1811 |  |  | 4 | 1811 |  |  | 4 | 1811 | [12 empty] | 4 | 1 | [14 empty] | 4
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 35 | 35591 |  |  | 35 | 35591 |  |  | 35 | 35591 | [10 empty] | 35 | 2 | [16 empty] | 35
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 25 | 41056 |  |  | 25 | 41056 |  |  | 25 | 41056 | [8 empty] | 10 | 2 | [8 empty] | 10 | 2 | 5 | 1 | [6 empty] | 25
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 | [12 empty] | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 2 | 50 | 2 | [8 empty] | 150
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 45 | 28158 |  |  | 45 | 28158 |  |  | 45 | 28158 | [10 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 45
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  |  |  | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 70
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 | [22 empty] | 70 | 4 |  |  |  |  | 70
| Ревизия и ремонт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 200 | 172494 |  |  | 200 | 172494 |  |  | 200 | 172494 | [10 empty] | 100 | 5 | 100 | 5 | [14 empty] | 200
| Уборка территории |  |  | шт. | 6 | 74707 |  |  | 6 | 74707 |  |  | 6 | 74707 | [12 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 6
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 8 | 163768 |  |  | 8 | 163768 |  |  | 8 | 163768 | [14 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | [6 empty] | 8
| Прочие |  |  |  | 263 | 210521 |  |  | 263 | 210521 |  |  | 263 | 210521 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 32 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 263
0
| ПС КС-19 | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 | [10 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | [14 empty] | 20
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [12 empty] | 2 | 1 | [14 empty] | 2
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 3 | 9851 |  |  | 3 | 9851 |  |  | 3 | 9851 | [20 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 3
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 3 | 1751 |  |  | 3 | 1751 |  |  | 3 | 1751 | [10 empty] | 3 | 1 | [16 empty] | 3
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 16 | 14117 |  |  | 16 | 14117 |  |  | 16 | 14117 | [20 empty] | 16 | 3 | [6 empty] | 16
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 | [10 empty] | 18 | 2 | [16 empty] | 18
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 7
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 7 | 6389 |  |  | 7 | 6389 |  |  | 7 | 6389 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 7
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 7
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 | [12 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 19107 |  |  | 4 | 19107 |  |  | 4 | 19107 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 15 | 30301 |  |  | 15 | 30301 |  |  | 15 | 30301 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 | [16 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 6
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [8 empty] | 10 | 2 | [12 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 | [8 empty] | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 | [8 empty] | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [8 empty] | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [18 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [18 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 60 | 23852 |  |  | 60 | 23852 |  |  | 60 | 23852 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | [7 empty] | 60
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 12 | 12437 |  |  | 12 | 12437 |  |  | 12 | 12437 | [20 empty] | 12 | 2 | [6 empty] | 12
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 8 | 13309 |  |  | 8 | 13309 |  |  | 8 | 13309 | [18 empty] | 8 | 2 | [8 empty] | 8
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 | [10 empty] | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [12 empty] | 36
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 48 | 30146 |  |  | 48 | 30146 |  |  | 48 | 30146 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 48
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 30 | 13533 |  |  | 30 | 13533 |  |  | 30 | 13533 | [8 empty] | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  | 30
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 30 | 9786 |  |  | 30 | 9786 |  |  | 30 | 9786 | [22 empty] | 30 | 4 |  |  |  |  | 30
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 | [10 empty] | 5 | 1 | [10 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 10
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 90 | 77850 |  |  | 90 | 77850 |  |  | 90 | 77850 | [10 empty] | 90 | 5 | [16 empty] | 90
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 149572 |  |  | 12 | 149572 |  |  | 12 | 149572 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 | [16 empty] | 2 | 10 | [10 empty] | 2
| Прочие |  |  |  | 85 | 68292 |  |  | 85 | 68292 |  |  | 85 | 68292 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 85
0
| Карталы 220 | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 | [6 empty] | 4 | 3687 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 1 | 1753 |  |  | 1 | 1753 | [6 empty] | 1 | 1753 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [6 empty] | 2 | 2061 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 17 | 14890 |  |  | 17 | 14890 | [6 empty] | 17 | 14890 |  |  |  |  | 9 | 2 |  |  |  |  | 8 | 2 | [12 empty] | 17
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 1 | 3300 |  |  | 1 | 3300 | [6 empty] | 1 | 3300 | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 9 | 3047 |  |  | 9 | 3047 | [6 empty] | 9 | 3047 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | [12 empty] | 9
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287 | [6 empty] | 4 | 4287 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [12 empty] | 4
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 9 | 7940 |  |  | 9 | 7940 | [6 empty] | 9 | 7940 |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  | 4 | 2 | [12 empty] | 9
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 30 | 95447 |  |  | 30 | 95447 | [6 empty] | 30 | 95447 | [16 empty] | 15 | 3 | 15 | 4 |  |  |  |  | 30
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 | [6 empty] | 30 | 14468 | [8 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 30
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 | [6 empty] | 20 | 17591 | [14 empty] | 10 | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 20
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 | [6 empty] | 24 | 11772 | [6 empty] | 24 | 2 | [16 empty] | 24
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 7 | 44177 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 7 | 6389 |  |  | 7 | 6389 | [6 empty] | 7 | 6389 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 7 | 44177 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 | [6 empty] | 12 | 38379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [6 empty] | 12 | 2240 |  |  |  |  | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 | [6 empty] | 1 | 4841 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 19107 |  |  | 4 | 19107 | [6 empty] | 4 | 19107 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 36 | 72731 |  |  | 36 | 72731 | [6 empty] | 36 | 72731 | [8 empty] | 9 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 36
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 36 | 58786 |  |  | 36 | 58786 | [6 empty] | 36 | 58786 | [8 empty] | 9 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 36
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 36 | 44837 |  |  | 36 | 44837 | [6 empty] | 36 | 44837 | [8 empty] | 9 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 36
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844 |  |  |  |  | 10 | 2 | [12 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 | [6 empty] | 10 | 1717 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 | [6 empty] | 10 | 2528 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 | [6 empty] | 100 | 16375 | [10 empty] | 50 | 2 | 50 | 2 | [10 empty] | 100
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 40 | 15848 |  |  | 40 | 15848 | [6 empty] | 40 | 15848 | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 40
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 12 | 12437 |  |  | 12 | 12437 | [6 empty] | 12 | 12437 | [16 empty] | 12 | 2 | [6 empty] | 12
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 8 | 13309 |  |  | 8 | 13309 | [6 empty] | 8 | 13309 | [14 empty] | 8 | 2 | [8 empty] | 8
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 | [6 empty] | 36 | 14244 | [6 empty] | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [12 empty] | 36
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 20
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 30 | 13533 |  |  | 30 | 13533 | [6 empty] | 30 | 13533 |  |  |  |  | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  | 30
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 30 | 9786 |  |  | 30 | 9786 | [6 empty] | 30 | 9786 | [18 empty] | 30 | 4 |  |  |  |  | 30
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 | [6 empty] | 10 | 4837 | [12 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 10
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 5 | [16 empty] | 70
| Уборка территории |  |  | шт. | 10 | 124492 |  |  | 10 | 124492 | [6 empty] | 10 | 124492 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 10
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 | [14 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | [10 empty] | 4
| Прочие |  |  |  | 138 | 110563 |  |  | 138 | 110563 | [6 empty] | 138 | 110563 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 17 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 138
| итого | [41 empty] | 0
0
| Карталы -Р | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 3 | 2914 |  |  | 3 | 2914 | [6 empty] | 3 | 2914 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 3 | 3363 |  |  | 3 | 3363 | [6 empty] | 3 | 3363 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 3
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714 | [10 empty] | 10 | 2 | [12 empty] | 10
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 30 | 95447 |  |  | 30 | 95447 | [6 empty] | 30 | 95447 | [16 empty] | 15 | 3 | 15 | 3 |  |  |  |  | 30
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 | [6 empty] | 30 | 14468 | [12 empty] | 15 | 1 | 15 | 1 | [8 empty] | 30
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 40 | 34594 |  |  | 40 | 34594 | [6 empty] | 40 | 34594 | [12 empty] | 10 | 3 | 16 | 3 | 14 | 3 | [6 empty] | 40
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 45 | 21410 |  |  | 45 | 21410 | [6 empty] | 45 | 21410 | [6 empty] | 45 | 3 | [16 empty] | 45
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 15 | 30301 |  |  | 15 | 30301 | [6 empty] | 15 | 30301 | [14 empty] | 9 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 15
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 | [6 empty] | 15 | 24489 | [14 empty] | 9 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 15
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 15 | 18682 |  |  | 15 | 18682 | [6 empty] | 15 | 18682 | [14 empty] | 9 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 15
0
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844 |  |  |  |  | 10 | 2 | [12 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 | [6 empty] | 10 | 1717 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 | [6 empty] | 10 | 2528 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 50 | 20039 |  |  | 50 | 20039 | [6 empty] | 50 | 20039 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 50
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 8 | 8362 |  |  | 8 | 8362 | [6 empty] | 8 | 8362 | [16 empty] | 8 | 2 | [6 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 5 | 8304 |  |  | 5 | 8304 | [6 empty] | 5 | 8304 | [14 empty] | 5 | 2 | [8 empty] | 5
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 27 | 10739 |  |  | 27 | 10739 | [6 empty] | 27 | 10739 | [8 empty] | 12 | 1 | 15 | 1 | [12 empty] | 27
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 30 | 18967 |  |  | 30 | 18967 | [6 empty] | 30 | 18967 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 30
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 50 | 22537 |  |  | 50 | 22537 | [6 empty] | 50 | 22537 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  | 50
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 20 | 6718 |  |  | 20 | 6718 | [6 empty] | 20 | 6718 | [18 empty] | 40 | 4 |  |  |  |  | 40
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 15 | 7154 |  |  | 15 | 7154 | [6 empty] | 15 | 7154 | [6 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 15
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 5 | [16 empty] | 70
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [6 empty] | 9 | 112142 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 9
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 | [14 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | [10 empty] | 4
| Прочие |  |  |  | 124 | 99462 |  |  | 124 | 99462 | [6 empty] | 124 | 99462 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 14 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 124
| итого | [41 empty] | 0
0
| Восточная | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [6 empty] | 2 | 1764 | [12 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [6 empty] | 2 | 2061 | [12 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 9 | 7940 |  |  | 9 | 7940 | [6 empty] | 9 | 7940 | [16 empty] | 9 | 2 | [6 empty] | 9
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 12 | 5992 |  |  | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 2 | [16 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567 | [14 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567 | [14 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 | [6 empty] | 100 | 16375 | [9 empty] | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | [10 empty] | 100
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 40 | 15848 |  |  | 40 | 15848 | [6 empty] | 40 | 15848 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 40
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 4 | 6763 |  |  | 4 | 6763 | [6 empty] | 4 | 6763 | [14 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 | [6 empty] | 36 | 14244 | [6 empty] | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [12 empty] | 36
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [10 empty] | 20
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 20 | 9216 |  |  | 20 | 9216 | [6 empty] | 20 | 9216 | [8 empty] | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 10 | 3280 |  |  | 10 | 3280 | [6 empty] | 10 | 3280 | [18 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 10
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 | [6 empty] | 10 | 4837 | [12 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 10
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 | [6 empty] | 50 | 43472 | [6 empty] | 50 | 5 | [16 empty] | 50
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [6 empty] | 9 | 112142 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 9
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 | [14 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | [10 empty] | 2
| Прочие |  |  |  | 60 | 48221 |  |  | 60 | 48221 | [6 empty] | 60 | 48221 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60
| итого | [41 empty] | 0
0
| Ракитная | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [6 empty] | 2 | 1764 |  |  |  |  | 2 | 2 | [18 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [6 empty] | 2 | 2061 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 15 | 12961 |  |  | 15 | 12961 | [6 empty] | 15 | 12961 | [16 empty] | 15 | 5 | [6 empty] | 15
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 12 | 5992 |  |  | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 2 | [16 empty] | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 7 | 14483 |  |  | 7 | 14483 | [6 empty] | 7 | 14483 | [10 empty] | 3 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 7
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 7 | 11768 |  |  | 7 | 11768 | [6 empty] | 7 | 11768 | [10 empty] | 3 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 7
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 7 | 9060 |  |  | 7 | 9060 | [6 empty] | 7 | 9060 | [10 empty] | 3 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 7
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567 | [14 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567 | [14 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 | [6 empty] | 100 | 16375 | [10 empty] | 50 | 2 | 50 | 2 | [10 empty] | 100
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 40 | 15848 |  |  | 40 | 15848 | [6 empty] | 40 | 15848 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 40
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 4 | 6763 |  |  | 4 | 6763 | [6 empty] | 4 | 6763 | [14 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 75 | 29578 |  |  | 75 | 29578 | [6 empty] | 75 | 29578 | [6 empty] | 25 | 2 | 25 | 2 | 25 | 2 | [12 empty] | 75
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 25 | 15908 |  |  | 25 | 15908 | [6 empty] | 25 | 15908 | [6 empty] | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 25
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 20 | 9216 |  |  | 20 | 9216 | [6 empty] | 20 | 9216 | [8 empty] | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 5 | 1746 |  |  | 5 | 1746 | [6 empty] | 5 | 1746 | [18 empty] | 5 | 2 |  |  |  |  | 5
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 5 | 2524 |  |  | 5 | 2524 | [6 empty] | 5 | 2524 | [12 empty] | 5 | 1 | [10 empty] | 5
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 | [6 empty] | 30 | 26093 | [6 empty] | 30 | 2 | [16 empty] | 30
| Уборка территории |  |  | шт. | 8 | 99787 |  |  | 8 | 99787 | [6 empty] | 8 | 99787 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 | [14 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | [10 empty] | 2
| Прочие |  |  |  | 50 | 40347 |  |  | 50 | 40347 | [6 empty] | 50 | 40347 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 50
0
| Итого: |  |  |  |  | 30659787 |  | 18094772 |  | 12565015 |  | 4132920 |  | 6053093 |  | 13961852 |  | 6511922 | [24 empty] | 0
0
| Всего: |  |  |  |  | 165131717 |  | 84334703 |  | 36035541 |  | 70372851 |  | 29523619 |  | 13961852 |  | 6511922 | [24 empty] | 0
0
[12 empty] | 120370244 | [30 empty] | 0
Зам. главного инженера - начальник САПиУА О.В. Набоков
Начальник ОПС САПиУА М.Н.

## пообъектная разбивка (20.10 (2)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ЮУПМЭС
_____________В.И. Лебедев
"_____" ___________ 2008 г.
План работ по техническому обслуживанию и ремонту ПС 500, 220, 110 кВ ЮУПМЭС на 2009 год для ГСС (ЧПТОиР).
Код | Наименование работ | Диспетчерское наименование | У.Е. | Ед. изм. | В С Е Г О по ОАО "ФСК ЕЭС" и МСК | [5 empty] | в том числе: | [7 empty] | План по месяцам (продолжительность ремонта в сутках)
[7 empty] | В С Е Г О по ОАО "ФСК ЕЭС" |  | В С Е Г О по МСК |  | МЭС (Заказчик) |  |  |  | Внутренний подряд |  |  |  | 1 квартал | [5 empty] | 2 квартал | [5 empty] | 3 квартал | [5 empty] | 4 квартал
[19 empty] | Январь |  | Февраль |  | Март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[19 empty] | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут. | кол-во | сут.
[5 empty] | План 2009г. |  | План 2009г. ФСК |  | План 2009г. МСК |  | План 2009г. ФСК |  | План 2009г. МСК |  | План 2009г. ФСК |  | План 2009г. МСК
[5 empty] | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.)
| Всего расходы на ТОиР электрических сетей ЕНЭС |  |  | тыс.рублей |  | 1499956330 |  | 569852330 |  | 930104000 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
в том числе:
1 | Программы повышения надёжности работы электирческих сетей (целевые программы) |  |  |  |  | 1499939000 |  | 569835000 |  | 930104000
1.1 | Программа комплексного обследования заземляющих устройств подстанций ОАО "ФСК ЕЭС" для обеспечения электробезопасности персонала и надёжной работы первичного оборудования и систем вторичной коммутации на период 2007-2009г. |  |  |  |  | 22130000 |  | 5892000 |  | 16238000
1.2 | Программа комплексного обследования ВЛ со сроком эксплуатации более 40 лет в целях обеспечения их надежной работы на 2006-2009 года |  |  |  |  | 31100000 |  | 9870000 |  | 21230000
1.3 | Программа замены высоковольтных вводов с маслом Т-750 на подстанциях ОАО "ФСК ЕЭС" на 2007 год. |  |  |  |  | 180450000 |  | 85650000 |  | 94800000
1.4 | Программа повышения надёжности опорно-стержневых изоляторов (ОСИ) на 2007 год. |  |  |  |  | 180044000 |  | 51441000 |  | 128603000
1.5 | Программа организации работ по предотвращению кризисных ситуаций, связанных с электроснабжением потребителей и приведению электрических сетей ЕНЭС ОАО "ФСК ЕЭС" в нормативное состояние на 2007 год. |  |  |  |  | 12116000 |  | 12116000
1.6 | Программа специальной диагностики для оборудования или объектов МСК в ухудшенном состоянии. |  |  |  |  | 32014000 |  | 16379000 |  | 15635000
1.7 | Программа механической рассчистки трасс ВЛ |  |  |  |  | 144700000 |  | 0 |  | 144700000
1.8 | Программа доведения ширины просек ВЛ 220 кВ сетей МСК до нормативной величины и расчистка трасс ВЛ |  |  |  |  | 141462000 |  | 64300000 |  | 77162000
1.9 | Программа расходов на проведение химической расчистки трасс ВЛ на 2007 год |  |  |  |  | 89124000 |  | 44562000 |  | 44562000
1.10 | Программа по повышению устойчивости работы ВЛ при воздействии гололедно-ветровых нагрузок на 2007 год |  |  |  |  | 82235000 |  | 37224000 |  | 45011000
1.11 | Программа замены фарфоровой изоляции, выработавшей свой ресурс, на воздушных линиях электропередачи ОАО "ФСК ЕЭС" в 2007 году |  |  |  |  | 114893000 |  | 56825000 |  | 58068000
1.12 | Программа замены грозотроса на ВЛ 220-500 кВ в 2007 году |  |  |  |  | 183453000 |  | 64140000 |  | 119313000
1.13 | Программа замены железобетонных опор на ВЛ в 2007 году |  |  |  |  | 90938000 |  | 37616000 |  | 53322000
1.14 | Программа предупреждения повреждения оборудования, выработавшего нормативный срок службы и оборудования в ухудшенном состоянии на электросетевых объектах на 2007 год |  |  |  |  | 168492000 |  | 77927000 |  | 90565000
1.15 | Разработка принципов, структуры и алгоритмов систем ПА Московской энергосистемы |  |  |  |  | 26788000 |  | 5893000 |  | 20895000
01 | Ремонтное обслуживание
01.02 | Работы на ПС |  |  | фаза
01.02.01 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов |  |  | фаза
01.02.01.01 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов1150 кВ |  |  | фаза
01.02.01.02 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 750 кВ |  |  | фаза
01.02.01.03 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 500 кВ |  |  | фаза
01.02.01.04 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 400 кВ |  |  | фаза
01.02.01.05 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 330 кВ |  |  | фаза
01.02.01.06 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 220 кВ |  |  | фаза
| ПС 500 кВ Козырево | АТ1 |  | шт. | 1 | 2120000 | 1 | 2120000 |  |  | 1 | 2120000 | [14 empty] | 1 | 35
01.02.01.07 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 110 кВ |  |  | фаза
01.02.01.08 | Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 6-35 кВ |  |  | фаза
| ПС 500 кВ Челябинская | ТСН4 |  | фаза | 1 | 37890 | 1 | 37890 |  |  | 1 | 37890 | [18 empty] | 1 | 7
01.02.02 | Ремонт реакторов |  |  | фаза
01.02.02.01 | Ремонт реакторов 1150 кВ |  |  | фаза
| ПС |  |  | фаза
01.02.02.02 | Ремонт реакторов 750 кВ |  |  | фаза
| ПС |  |  | фаза
01.02.02.03 | Ремонт реакторов 500 кВ |  |  | фаза
| ПС 500 кВ Челябинская | Р-500 кВ ВЛ Костанайская, ф.В (замена предохранительного клапана). |  | фаза | 1 | 393576 | 1 | 393576 |  |  | 1 | 393576 | [16 empty] | 1 | 16
01.02.02.04 | Ремонт реакторов 400 кВ |  |  | фаза
01.02.02.05 | Ремонт реакторов 330 кВ |  |  | фаза
01.02.02.06 | Ремонт реакторов 220 кВ |  |  | фаза
01.02.02.07 | Ремонт реакторов 110 кВ |  |  | фаза
01.02.02.08 | Ремонт реакторов 6-35 кВ |  |  | фаза
01.02.03 | Замена вводов |  |  | шт.
01.02.03.01 | Замена вводов 1150 кВ |  |  | шт.
01.02.03.02 | Замена вводов 750 кВ |  |  | шт.
01.02.03.03 | Замена вводов 500 кВ |  |  | шт.
01.02.03.04 | Замена вводов 400 кВ |  |  | шт.
01.02.03.05 | Замена вводов 330 кВ |  |  | шт.
01.02.03.06 | Замена вводов 220 кВ |  |  | шт.
01.02.03.07 | Замена вводов 110 кВ |  |  | шт.
01.02.03.08 | Замена вводов 6-35 кВ |  |  | шт.
01.02.03.09 | Замена вводов масляных выключателей 220 кВ |  |  | шт.
01.02.03.10 | Замена вводов масляных выключателей 110 кВ |  |  | шт.
| ПС 110 кВ Карталы-раонная | Т3, ф.А |  | шт.
01.02.04 | Ремонт выключателей |  |  | компл
01.02.04.01 | Ремонт выключателей 1150 кВ |  |  | компл
01.02.04.02 | Ремонт выключателей 750 кВ |  |  | компл
01.02.04.03 | Ремонт выключателей 500 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Челябинская | В-502 |  | компл | 1 | 2060000 | 1 | 2060000 |  |  | 1 | 2060000 | [18 empty] | 1 | 40
| ПС 500 кВ Приваловская | ВВ1 500 кВ ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 1720000 | 1 | 1720000 |  |  | 1 | 1720000 | [16 empty] | 1 | 35
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ2 500 кВ ВЛ Смеловская |  | компл | 1 | 1720000 | 1 | 1720000 |  |  | 1 | 1720000 | [18 empty] | 1 | 35
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ1 500 кВ ВЛ Магнитогорская |  | компл | 1 | 1720000 | 1 | 1720000 |  |  | 1 | 1720000 | [14 empty] | 1 | 40
01.02.04.04 | Ремонт выключателей 400 кВ |  |  | компл
01.02.04.05 | Ремонт выключателей 330 кВ |  |  | компл
01.02.04.06 | Ремонт выключателей 220 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 220 кВ ВЛ ПС 90 |  | компл | 1 | 1040000 | 1 | 1040000 |  |  | 1 | 1040000 | [16 empty] | 1 | 30
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | компл | 1 | 1040000 | 1 | 1040000 |  |  | 1 | 1040000 | [22 empty] | 1 | 32
01.02.04.07 | Ремонт выключателей 110 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110 кВ ВЛ Шумово |  | компл | 1 | 540000 | 1 | 540000 |  |  | 1 | 540000 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110 кВ ВЛ Трубная-2 |  | компл | 1 | 540000 | 1 | 540000 |  |  | 1 | 540000 | [12 empty] | 1 | 12
[5 empty] | 8 | 10380000
01.02.04.08 | Ремонт выключателей 6-35 кВ |  |  | компл | 13 | 619119
| ПС 500 кВ Кропачево | ВМ 10 кВ НПС-1 |  | компл | 1 | 54126 | 1 | 54126 |  |  | 1 | 54126 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ВМ 10 кВ НПС-2 |  | компл | 1 | 54126 | 1 | 54126 |  |  | 1 | 54126 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | СВ 10 кВ |  | компл | 1 | 50944 | 1 | 50944 |  |  | 1 | 50944 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | В 10 кВ ВЛ Кугалы |  | компл | 1 | 50944 | 1 | 50944 |  |  | 1 | 50944 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | В 10 кВ Откормочный |  | компл | 1 | 50944 | 1 | 50944 |  |  | 1 | 50944 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ПТФ-3 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ПТФ-4 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ТСН1 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ 10кВ ТСН2 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | СВ 10кВ |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Мраморная | ТСН 1 |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110кВ Восточная | ВМ 10 кВ ВЛ Мариинка |  | компл | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 |  |  | 1 | 45039 | [22 empty] | 1 | 1
|  | ВМ 10 кВ ВЛ Андреевский |  | компл | 1 | 42762 |  |  | 1 | 42762 |  |  | 1 | 42762 | [22 empty] | 1 | 1
01.02.04.09 | Ремонт масляных выключателей 220 кВ |  |  | компл | 3 | 3480222
| ПС 500 кВ Шагол | ОВМ 220 кВ |  | компл | 1 | 890111 | 1 | 890111 |  |  | 1 | 890111 | [18 empty] | 1 | 30
| ПС 220кВ Исаково | ВМ 220 кВ СВМ |  | компл | 1 | 890111 |  |  | 1 | 890111 |  |  | 1 | 890111 | [12 empty] | 1 | 25
| ПС 220кВ Карталы-220 | ВМ 220кВ АТ 1 |  | компл | 1 | 1700000 |  |  | 1 | 1700000 |  |  | 1 | 1700000 | [12 empty] | 1 | 25
01.02.04.10 | Ремонт масляных выключателей 110 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ Бульварная |  | компл | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [16 empty] | 1 | 30
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110 кВ ВЛ Единовер |  | компл | 1 | 660000 | 1 | 660000 |  |  | 1 | 660000 | [20 empty] | 1 | 15
| ПС 500 кВ Смеловская | ШСМВ-110 кВ |  | компл | 1 | 660000 | 1 | 660000 |  |  | 1 | 660000 | [24 empty] | 1 | 15
| ПС 220кВ Чебаркуль | ВМ-110 кВ ВЛ Мисяш |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [18 empty] | 1 | 30
| ПС 220кВ Кунашак | ВМ 110кВ Муслюмово |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [14 empty] | 1 | 30
| ПС 220кВ Исаково | ВМ 110 кВ ВЛ Еткуль |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [20 empty] | 1 | 15
| ПС 110кВ Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Тумак |  | компл | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 |  |  | 1 | 689392 | [20 empty] | 1 | 25
01.02.05 | Ремонт разъединителей |  |  | компл | 10 | 8157790
01.02.05.01 | Ремонт разъединителей 1150 кВ |  |  | компл
01.02.05.02 | Ремонт разъединителей 750 кВ |  |  | компл
01.02.05.03 | Ремонт разъединителей 500 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Шагол | ТР 500 кВ АТГ3 |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [14 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ТР 500 кВ АТГ4 |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [16 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | 1Р В505 |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 500кВ ВВ2 ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [16 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500кВ 1ВВ ВЛ Приваловская |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [20 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 500кВ 1ВВ ВЛ Приваловская |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [18 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 500кВ ВВ1 ВЛ ТрГРЭС |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [14 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ ТрГРЭС |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [24 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР 500кВ ВВ1 ВЛ Бекетово |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР 500кВ ВВ2 ВЛ Бекетово |  | компл | 1 | 150000 | 1 | 150000 |  |  | 1 | 150000 | [12 empty] | 1 | 5
01.02.05.04 | Ремонт разъединителей 400 кВ |  |  | компл
01.02.05.05 | Ремонт разъединителей 330 кВ |  |  | компл
01.02.05.06 | Ремонт разъединителей 220 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТГ3 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 |  |  | 1 | 67168 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТГ4 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 |  |  | 1 | 67168 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 |  |  | 1 | 67168 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТ1 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 |  |  | 1 | 67168 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 |  |  | 1 | 67168 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 220 кВ 1СШ АТ2 |  | компл | 1 | 67168 | 1 | 67168 |  |  | 1 | 67168 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 220 кВ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220 кВ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220 кВ 2СШ ВЛ ПС 77 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР 220 кВ 1СШ ВЛ ПС 30-2 |  | компл | 1 | 85000 | 1 | 85000 |  |  | 1 | 85000 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ КС-19 | ЛР 220кВ ВЛ ЮУГРЭС |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ КС-19 | ШР 220кВ 2С ВЛ Чебаркуль |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ КС-19 | ШР 220 кВ 2С СВМ |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 1С 220 кВ СВМ |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 2С 220 кВ СВМ |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ШР 220кВ 1С АТ 1 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ЛР 220кВ ВЛ БАЭС |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | РС1 220кВ ТТ секц. перем. |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | РС2 220кВ ТТ секц. перем. |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 220кВ ВЛ Каменск |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ШР 220 кВ РК 1С |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Исаково | ЛР ВЛ220 кВ ЮУГРЭС3 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [10 empty] | 1
| ПС 220кВ Исаково | ШР 220 кВ ЮУГРЭС3 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [10 empty] | 1
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 1СШ 220 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 2СШ 220 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 |  |  | 1 | 67018 | [20 empty] | 1 | 2
01.02.05.07 | Ремонт разъединителей 110 кВ |  |  | компл
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Полевая 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Заварухино |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Аргаяш |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Каясан 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ЛР 110 кВ ВЛ Каясан 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 110 кВ ВЛ Каясан 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ 1СШ СВГ 1-3 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ ТН 1СШ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Сатка 4 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Н-Златоуст 2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ ВЛ Сулея 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ 1С ОВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110 кВ ОВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ 1С СВМ |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 110 кВ ВЛ Сатка 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ Юрюзань 4 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ ВЛ Юрюзань 4 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ Юрюзань 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ ВЛ Юрюзань 1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ ВЛ Яхино |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ АТ1 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ОР 110 кВ АТ2 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР 110 кВ 1СШ АТ3 |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР 110 кВ ВЛ ПС Укшук тяга |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР 110 кВ ВЛ ПС Укшук тяга |  | компл | 1 | 50000 | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ АТ 1 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Чебаркуль | ШР 110 кВ 2Ш АТ 2 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Мраморная | ОР 110кВ ВЛ Уфалей 1 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Уфалей 3 |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Исаково | ШР 110кВ 1СШ ОВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Исаково | ШР 110кВ 1СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Исаково | ШР 110кВ 2СШ ШСВМ |  | компл | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ ЧГРЭС 1 |  | компл. | 1 | 52403 |  |  | 1 | 52403 |  |  | 1 | 52403 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 2СШ ВЛ Промплощадка1 |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Новометаллургическая | ШР 2СШ ВЛ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Карталы-220 | ТР 110кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Карталы-220 | ЛР 110кВ ВЛ Еленинская |  | компл. | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 |  |  | 1 | 52209 | [16 empty] | 1 | 2
[5 empty] | 86 | 5999398
01.02.05.08 | Ремонт разъединителей 6-35 кВ |  |  | компл. | 13 | 325800
| ПС 220кВ КС-19 | ТР 6 кВ № 1 |  | компл. | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ КС-19 | ТР 6 кВ № 3 |  | компл. | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 |  |  | 1 | 31086 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Мраморная | ЛР 6 кВ ТСН 3 |  | компл. | 1 | 13738 |  |  | 1 | 13738 |  |  | 1 | 13738 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 35кВ ВЛ Б.Куяш |  | компл. | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 35кВ ВЛ Тахталым |  | компл. | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 220кВ Кунашак | ЛР 35кВ ВЛ Сугояк |  | компл. | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТР 10 кВ ЭМУ ВЛ Кропачево |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТР 10 кВ ЭМУ ВЛ Златоуст |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР1 6 кВ ВЛ Брусит |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР2 6 кВ ВЛ Брусит |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 10 кВ АТГ1 |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 10 кВ АТГ2 |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 10 кВ РТСН |  | компл | 1 | 24989 | 1 | 24989 |  |  | 1 | 24989 | [24 empty] | 1 | 1
[5 empty] | 13 | 325800
01.02.06 | Замена ИОС разъединителей и шинных опор |  |  | шт.
01.02.07 | Ремонт компрессоров |  |  | шт.
01.02.07.01 | Ремонт компрессоров 40 атм |  |  | шт.
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [8 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [10 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [12 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Приваловская | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 430000 | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [26 empty] | 1 | 12
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 |  |  | 1 | 430000 | [26 empty] | 12 | 12
01.02.07.02 | Ремонт компрессоров 100 атм
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [24 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [20 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [14 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [10 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [26 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [8 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [12 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [26 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Компрессор №5 |  | шт. | 1 | 600000 | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [28 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №6 |  | шт. | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 |  |  | 1 | 600000 | [26 empty] | 1 | 20
01.02.07.03 | Ремонт компрессоров 230 атм
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [14 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [20 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Челябинская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [14 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Челябинская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [16 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Челябинская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [18 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [8 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [10 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [12 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [26 empty] | 1 | 20
| ПС 500 кВ Смеловская | Компрессор №5 |  | шт. | 1 | 700000 | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [28 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [22 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [24 empty] | 1 | 20
| ПС 220кВ Новометаллургическая | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 |  |  | 1 | 700000 | [24 empty] | 1 | 20
01.02.08 | Ремонт аккумуляторных батарей |  |  |  | 31 | 19150000
01.02.09 | Ремонт трансформаторов тока |  |  |  | 2 | 99338
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 500 кВ 1ВВ ВЛ Смеловская, ф.В |  | фаз | 1 | 59781 | 1 | 59781 |  |  | 1 | 59781 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220 кВ ВЛ ПС 60, ф.В |  | фаз | 1 | 39557 | 1 | 39557 |  |  | 1 | 39557 | [16 empty] | 1 | 5
01.02.10 | Ремонт трансформаторов напряжения
| Итого: |  |  |  |  | 95820378 |  | 36559930 |  | 10722981 |  | 36559930 |  | 10722981 |  | 0 |  | 0
01.02.11 | Текущий ремонт оборудования ПС
| ПС 500 кВ Шагол | АТГ 3 501 мВА ф А фВ фС |  | фаза | 3 | 671071 | 3 | 671071 |  |  | 3 | 671071 | [14 empty] | 3 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | АТГ 4 501 мВА ф А фВ фС |  | фаза | 3 | 671071 | 3 | 671071 |  |  | 3 | 671071 | [16 empty] | 3 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | Резервная фаза АТГ 3,4 |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ВВ 1 500кВ ВЛ Южная |  | компл | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [18 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | ВВ 2 500кВ ВЛ Южная |  | компл | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [18 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | ВВ 2 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [20 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Шагол | НКФ 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 79171 | 3 | 79171 |  |  | 3 | 79171 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | НДЕ 500кВ ВЛ Челябинская |  | фаза | 3 | 42105 | 3 | 42105 |  |  | 3 | 42105 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | НДЕ 500кВ ВЛ Южная |  | фаза | 3 | 42105 | 3 | 42105 |  |  | 3 | 42105 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | НДЕ 500кВ ВЛ Козырево |  | фаза | 3 | 42105 | 3 | 42105 |  |  | 3 | 42105 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТТ 500кВ ВВ1 ВЛ Южная |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТТ 500кВ ВВ2 ВЛ Южная |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТТ 500кВ ВВ2 ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 500кВ АТГ-3 |  | фаза | 3 | 22789 | 3 | 22789 |  |  | 3 | 22789 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 500кВ АТГ-4 |  | фаза | 3 | 22789 | 3 | 22789 |  |  | 3 | 22789 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | АТ-1 250 мВА |  | шт. | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [14 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Шагол | АТ-2 250 мВА |  | шт. | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [16 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ2 220кВ АТГ-4 |  | компл. | 1 | 39325 | 1 | 39325 |  |  | 1 | 39325 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ТР 220кВ АТ-2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ЛР 220кВ ВЛ Цинковая |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОР 220кВ ВЛ Цинковая |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ЛР 220кВ ВЛ ЮУГРЭС-2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОР 220кВ ВЛ ЮУГРЭС-2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТГ-3 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТГ-4 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 220кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 22788 | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ ЧГРЭС-1 |  | компл. | 1 | 31019 | 1 | 31019 |  |  | 1 | 31019 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ВМ 110 кВ ВЛ Заварухино |  | компл. | 1 | 31019 | 1 | 31019 |  |  | 1 | 31019 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Шагол | ВЧ заградитель 110кВ ВЛ КПД |  | шт. | 1 | 12312 | 1 | 12312 |  |  | 1 | 12312 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | КС 110кВ ВЛ КПД |  | фаза | 1 | 2756 | 1 | 2756 |  |  | 1 | 2756 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН 110кВ БСК |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 110кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 23077 | 3 | 23077 |  |  | 3 | 23077 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОПН 110кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 23077 | 3 | 23077 |  |  | 3 | 23077 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | БСК |  | шт. | 1 | 10733 | 1 | 10733 |  |  | 1 | 10733 | [20 empty] | 1 | 18
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 630 кВА АТГ-3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 630 кВА АТГ-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 560кВА АТ-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТСН 560кВА АТ-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТГ-3 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТГ-4 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ТН-10кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ВАЗП-1,2,3,4,5 |  | шт. | 5 | 19371 | 5 | 19371 |  |  | 5 | 19371 | [6 empty] | 2 | 2 | 3 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | АБ-1 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [8 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | АБ-2 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [8 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | АБ-3 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №1 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №3 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Компрессор №4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Шагол | Обор-ие систем пожаротушения камер задвижек АТГ3,4 |  | шт. | 1 | 31536 | 1 | 31536 |  |  | 1 | 31536 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Обор-ие систем пожаротушения камер задвижек АТ1,2 |  | шт. | 1 | 31536 | 1 | 31536 |  |  | 1 | 31536 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Пожарный насос №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837
| ПС 500 кВ Шагол | Пожарный насос №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837
| ПС 500 кВ Шагол | Электрокотел ГЩУ |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 |  |  | 1 | 8168 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Электрокотел Гараж |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 |  |  | 1 | 8168 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Шагол | Внутр.освещение (лампы накал) |  | шт. | 60 | 11376 | 60 | 11376 |  |  | 60 | 11376 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Внутр.освещение (лампы люм) |  | шт. | 60 | 11376 | 60 | 11376 |  |  | 60 | 11376 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Силовые и ремонтные сборки 0,4кВ
| ПС 500 кВ Шагол | ОРУ 110кВ |  | шт. | 4 | 6274 | 4 | 6274 |  |  | 4 | 6274 | [12 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОРУ 220кВ |  | шт. | 4 | 6274 | 4 | 6274 |  |  | 4 | 6274 | [12 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | ОРУ 500кВ |  | шт. | 4 | 6274 | 4 | 6274 |  |  | 4 | 6274 | [12 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Бытовой корпус |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Шагол | Гараж |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | АТГ-3, ф.А, В. С |  | фаза | 3 | 671072 | 3 | 671072 |  |  | 3 | 671072 | [12 empty] | 3 | 8
| ПС 500 кВ Козырево | АТГ-4, ф.А, В. С |  | фаза | 3 | 692512 | 3 | 692512 |  |  | 3 | 692512 | [14 empty] | 3 | 8
| ПС 500 кВ Козырево | Резервная фаза АТГ 3,4 |  | фаза | 1 | 230837 | 1 | 230837 |  |  | 1 | 230837
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 500 кВ ВЛ Шагол |  | фаза | 3 | 79171 | 3 | 79171 |  |  | 3 | 79171 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 500 кВ ВЛ Рефт.ГРЭС |  | фаза | 3 | 79171 | 3 | 79171 |  |  | 3 | 79171 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-15 кВ АТГ3 |  | шт. | 1 | 1402 | 1 | 1402 |  |  | 1 | 1402 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-15 кВ АТГ4 |  | шт. | 1 | 1402 | 1 | 1402 |  |  | 1 | 1402 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ1 500кВ ВЛ Шагол |  | компл. | 1 | 338014 | 1 | 338014 |  |  | 1 | 338014 | [18 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Козырево | ВГ 220кВ ВЛ ЧТЭЦ-3 |  | компл. | 1 | 32595 | 1 | 32595 |  |  | 1 | 32595 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 1С 220кВ АТГ 3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 220кВ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 220кВ АТГ 3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 220 кВ АТГ 3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 220 кВ АТГ 4 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР 220 кВ АТГ 4 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2С 220 кВ АТГ 4 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | АТ 2 (акт-предписание №38/6-2008 от 04.08.2008) |  | шт. | 1 | 230837 | 1 | 230837 |  |  | 1 | 230837 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 220 кВ 1С |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН 220 кВ 2С |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [22 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ ВЛ Трубная 1 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ ВЛ Каясан 2 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ВВ 110кВ ВЛ Козыр тяга- 1 |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ Шумово |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ Чернявская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ МШВВ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ОР110кВ ВЛ Козыр.-тяга1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ ВЛ Трубная 1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ШР 2 СШ 110кВ АТ-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТР 110 кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ЛР110кВ ВЛ Козыр.-тяга1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-1-10кВ |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТН-2-10кВ |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | ТСН-6 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-1" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-2" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-3" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-4" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-5" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.10кВ "ТСН-6" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч. 10кв "Ввод АТ-1" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч. 10кв "Ввод АТ-2" |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч. ВЛ-10 Мирный 1с.ш. |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Яч.ВЛ-10 Мирный 2 с.ш. |  | шт. | 1 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 1 | 1900 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор № 1 |  | шт. | 1 | 159067 | 1 | 159067 |  |  | 1 | 159067 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор № 2 |  | шт. | 1 | 159067 | 1 | 159067 |  |  | 1 | 159067 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | Компрессор № 3 |  | шт. | 1 | 159067 | 1 | 159067 |  |  | 1 | 159067 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Козырево | ВАЗП № 1,2 |  | шт. | 2 | 7748 | 2 | 7748 |  |  | 2 | 7748 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Задвижки КПЗ |  | шт. | 5 | 3314 | 5 | 3314 |  |  | 5 | 3314 | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 2
| ПС 500 кВ Козырево | ЩСН-0,4кВ ГЩУ-ТМХ |  | шт. | 25 | 39215 | 25 | 39215 |  |  | 25 | 39215 | [6 empty] | 25
| ПС 500 кВ Козырево | Прит.вытяж.вент.АБ |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 |  |  | 1 | 3127 | [6 empty] | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Внутреннее освещен. |  | шт. | 150 | 28440 | 150 | 28440 |  |  | 150 | 28440 | [6 empty] | 150
| ПС 500 кВ Козырево | Прожект.освещение |  | шт. | 32 | 4902 | 32 | 4902 |  |  | 32 | 4902 | [26 empty] | 32
| ПС 500 кВ Козырево | Отопление и подогр. помеш. и обор. |  | шт. | 85 | 282906 | 85 | 282906 |  |  | 85 | 282906 | [22 empty] | 50 |  |  |  | 35
| ПС 500 кВ Козырево | Уплотн.и чистка шкафов с сборок |  | шт. | 120 | 11290 | 120 | 11290 |  |  | 120 | 11290 | [22 empty] | 120
| ПС 500 кВ Козырево | Аккумуляторная батарея |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [8 empty] | 1
| ПС 500 кВ Козырево | Воздушная магистр. |  | м/п | 200 | 37820 | 200 | 37820 |  |  | 200 | 37820 | [20 empty] | 100 |  | 100
| ПС 500 кВ Козырево | Пожарные насосы |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Р-500 кВ ВЛ Костанайская |  | фаза | 3 | 632511 | 3 | 632511 |  |  | 3 | 632511 | [16 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | Резервная фаза |  | фаза | 1 | 210837 | 1 | 210837 |  |  | 1 | 210837 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | В-501 |  | компл. | 1 | 337014 | 1 | 337014 |  |  | 1 | 337014 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВГР ВЛ 500 кВ Костанайская |  | компл. | 1 | 337014 | 1 | 337014 |  |  | 1 | 337014 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | 1Р В-501 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | 2Р В-501 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | РР ВЛ Костанайская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН ВЛ-500 ВЛ Шагол |  | фаза | 3 | 42108 | 3 | 42108 |  |  | 3 | 42108 | [14 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН ВЛ-500 ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 42108 | 3 | 42108 |  |  | 3 | 42108 | [18 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН ВЛ-500 ВЛ Костанайская |  | фаза | 3 | 42108 | 3 | 42108 |  |  | 3 | 42108 | [16 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ОПН 500 кВ Р ВЛ Костанай |  | фаза | 3 | 22789 | 3 | 22789 |  |  | 3 | 22789 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | Т - 3 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | Т - 4 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВГ 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 12970 | 1 | 12970 |  |  | 1 | 12970 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВГ 110 кВ Т-4 |  | компл. | 1 | 12970 | 1 | 12970 |  |  | 1 | 12970 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТР 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ОР 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР 110 кВ Т-3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ЛР 110 кВ ВЛ Мисяш |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ОР 110 кВ ВЛ Мисяш |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР 110 кВ Т-4 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН-1-110 кВ 1С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [20 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТН-2-110 кВ 2С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [22 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ТТ 110 кВ Т-3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | ТТ 110 кВ Т-4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | ОПН 110 кВ 1С |  | фаза | 3 | 23076 | 3 | 23076 |  |  | 3 | 23076 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | ТСН - 1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ТСН - 2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | РТСН - 3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | 1С - 10 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | 2С - 10 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ВК - 1 |  | шт. | 11 | 159066 | 11 | 159066 |  |  | 11 | 159066 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВК - 2 |  | шт. | 11 | 159066 | 11 | 159066 |  |  | 11 | 159066 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | ВК - 3 |  | шт. | 11 | 159066 | 11 | 159066 |  |  | 11 | 159066 | [6 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5
| ПС 500 кВ Челябинская | Зарядное устройство № 1 |  | шт. | 1 | 3874 | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Зарядное устройство № 2 |  | шт. | 1 | 3874 | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Зарядное устройство № 3 |  | шт. | 1 | 3874 | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Вентиляция АБ |  | шт. | 2 | 6402 | 2 | 6402 |  |  | 2 | 6402 | [8 empty] | 2 | 4
| ПС 500 кВ Челябинская | ЩСН 0,4кВ ОПУ |  | шт. | 17 | 26667 | 17 | 26667 |  |  | 17 | 26667 | [12 empty] | 17 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ЩСН 0,4кВ гаража |  | шт. | 8 | 12552 | 8 | 12552 |  |  | 8 | 12552 | [12 empty] | 8 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ЩПТ 220 В |  | шт. | 6 | 3624 | 6 | 3624 |  |  | 6 | 3624 | [10 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Трансформатор "Сауна" |  | шт. | 1 | 2211 | 1 | 2211 |  |  | 1 | 2211 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ проходной |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [16 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Обогрев помещения проходной |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Обогрев 0,5 объекта |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ гаража |  | шт. | 5 | 7845 | 5 | 7845 |  |  | 5 | 7845 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Вентиляция приточная компрессорн. |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 |  |  | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Вентияция вытяжная компрессорн. |  | шт. | 2 | 6402 | 2 | 6402 |  |  | 2 | 6402 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР, ШСК-1,2 компресорн. |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Отопление компрессорной |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Насосная пожаротушения
| ПС 500 кВ Челябинская | Пожарный насос |  | шт. | 2 | 8837 | 2 | 8837 |  |  | 2 | 8837 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Челябинская | Отопление |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Насосная I-го подъема
| ПС 500 кВ Челябинская | Ремонт глубинного насоса № 1,2,3 |  | шт. | 3 | 132159 | 3 | 132159 |  |  | 3 | 132159 | [22 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Отопление |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Камера задвижек реактора
| ПС 500 кВ Челябинская | ШР-0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Водонапорная башня
| ПС 500 кВ Челябинская | Ремонт обогрева |  | компл. | 1 | 3328 | 1 | 3328 |  |  | 1 | 3328 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Челябинская | Прочее оборудование
| ПС 500 кВ Челябинская | Баллоны 230 атм |  | групп | 3 | 53019 | 3 | 53019 |  |  | 3 | 53019 | [22 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Челябинская | Катодная защита |  | компл. | 1 | 13255 | 1 | 13255 |  |  | 1 | 13255 | [14 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Челябинская | Ремонт светильников мачт освещения |  | шт. | 5 | 7659 | 5 | 7659 |  |  | 5 | 7659 | [24 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | АТ3 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [22 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Златоуст | АТ2 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [20 empty] | 1 | 12
| ПС 500 кВ Златоуст | СВГ 1-3 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | ВГ 110кВ ВЛ Ургала-2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | ВГ 110кВ Т4 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ СВГ 1-3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Ургала-2 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ Т4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Сатка-4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Таганай-1 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ Таганай-2 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ ЗМЗ-23 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТТ ВГ 110кВ ВЛ ЗМЗ-25 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 1СШ ВЛ Ургала-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 2СШ ВЛ Ургала-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ ТН 3СШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ Таганай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ Таганай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ ЗМЗ-23 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 3СШ ВЛ ЗМЗ-25 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ ТН 4СШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ Таганай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ Таганай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ ЗМЗ-23 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ШР 110кВ 4СШ ВЛ ЗМЗ-25 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ Т4 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТР 110кВ Т4 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Ай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Ай-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Ай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Ай-2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Салган |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Салган |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЛР 110кВ ВЛ Ургала-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ОР 110кВ ВЛ Ургала-1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 3СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН 110кВ 4СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Т4 |  | шт. | 1 | 32794 | 1 | 32794 |  |  | 1 | 32794 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Златоуст | СК-2 |  | шт. | 1 | 33928 | 1 | 33928 |  |  | 1 | 33928 | [20 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН-1 СК-2 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТН-2 СК-2 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТСН-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ТСН-6 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TR-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TR-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | TN-4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Т1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Т2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ГЩУ |  | шт. | 100 | 18960 | 100 | 18960 |  |  | 100 | 18960 | [8 empty] | 50 | 2 | [16 empty] | 50 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение БСК |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 |  |  | 40 | 7584 | [8 empty] | 20 | 1 | [16 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение эл.мастерской |  | шт. | 20 | 3792 | 20 | 3792 |  |  | 20 | 3792 | [8 empty] | 10 | 1 | [16 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение компрессорной |  | шт. | 20 | 3792 | 20 | 3792 |  |  | 20 | 3792 | [6 empty] | 10 | 1 | [20 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение насосной ПЖТ |  | шт. | 24 | 4550 | 24 | 4550 |  |  | 24 | 4550 | [6 empty] | 12 | 1 | [20 empty] | 12 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 1-10кВ |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 |  |  | 40 | 7584 | [6 empty] | 20 | 1 | [20 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 2-10кВ |  | шт. | 20 | 3792 | 20 | 3792 |  |  | 20 | 3792 | [8 empty] | 10 | 1 | [14 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 1-0,4кВ |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 |  |  | 40 | 7584 | [8 empty] | 20 | 1 | [14 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ЗРУ 2-0,4кВ |  | шт. | 40 | 7584 | 40 | 7584 |  |  | 40 | 7584 | [8 empty] | 20 | 1 | [14 empty] | 20 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ОПУ-500 |  | шт. | 60 | 11376 | 60 | 11376 |  |  | 60 | 11376 | [6 empty] | 30 | 2 | [16 empty] | 30 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ОРУ-500кВ |  | шт. | 26 | 4930 | 26 | 4930 |  |  | 26 | 4930 | [24 empty] | 26 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Освещение ОРУ-110кВ |  | шт. | 30 | 5688 | 30 | 5688 |  |  | 30 | 5688 | [24 empty] | 30 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Охранное освещение |  | шт. | 106 | 20098 | 106 | 20098 |  |  | 106 | 20098 | [12 empty] | 53 | 4 | [10 empty] | 53 | 4
| ПС 500 кВ Златоуст | Вентиляция СК-8 |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 |  |  | 1 | 3201 | [6 empty] | 10 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Вентиляция АБ-1,2 |  | шт. | 2 | 6401 | 2 | 6401 |  |  | 2 | 6401 | [6 empty] | 20 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №3 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насос ПЖТ №4 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Панели управления насосами |  | шт. | 6 | 9412 | 6 | 9412 |  |  | 6 | 9412 | [8 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Обогрев насосной ПЖТ |  | шт. | 6 | 8837 | 6 | 8837 |  |  | 6 | 8837 | [26 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Ёмкость №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Ёмкость №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Ёмкость №3 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | ЦН №1 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 |  |  | 1 | 737 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЦН №2 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 |  |  | 1 | 737 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | ЦН №3 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 |  |  | 1 | 737 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Обогрев циркнасосной |  | шт. | 3 | 1473 | 3 | 1473 |  |  | 3 | 1473 | [24 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Обогрев БСК |  | шт. | 7 | 1473 | 7 | 1473 |  |  | 7 | 1473 | [24 empty] | 7 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Маслонасосы СК-2 |  | шт. | 2 | 737 | 2 | 737 |  |  | 2 | 737 | [20 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Котел №1 |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 |  |  | 1 | 8168 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Котел №2 |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 |  |  | 1 | 8168 | [22 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Котел №3 |  | шт. | 1 | 8168 | 1 | 8168 |  |  | 1 | 8168 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Сетевые насосы |  | шт. | 2 | 737 | 2 | 737 |  |  | 2 | 737 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Насосы горячей воды |  | шт. | 2 | 737 | 2 | 737 |  |  | 2 | 737 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | Панели управления электрокотлами |  | шт. | 3 | 4706 | 3 | 4706 |  |  | 3 | 4706 | [24 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Златоуст | АБ |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | АБ №1 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | АБ №2 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Златоуст | Подогрев приводов оборудования 110кВ |  | шт. | 30 | 44184 | 30 | 44184 |  |  | 30 | 44184 | [22 empty] | 30 | 3
| ПС 500 кВ Златоуст | Подогрев приводов оборудования 500кВ |  | шт. | 15 | 22092 | 15 | 22092 |  |  | 15 | 22092 | [22 empty] | 15 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | АТ1 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [14 empty] | 1 | 8
| ПС 500 кВ Приваловская | ВВ1 500 кВ ВЛ Кропачево |  | компл. | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 500 кВ ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [18 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН ЛС 500 кВ ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [18 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 500 кВ ВЛ Кропачево |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 500кВ ВВ2 ВЛ Кропачёво |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ШР 500кВ ВВ1 ВЛ Златоуст |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ТР 500кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 500КВ ВВ1 ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 67944 | 3 | 67944 |  |  | 3 | 67944 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 500кВ ВВ1 ВЛ Кропачево |  | фаза | 3 | 67944 | 3 | 67944 |  |  | 3 | 67944 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ АТ1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сулея 2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сулея 1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Боровая |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ОВМ 110кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | СВМ 110кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сатка1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ВМ 110кВ ВЛ Сатка2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ АТ1 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сулея 2 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сулея 1 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Единовер |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Боровая |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ОВМ |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ СВМ |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сатка1 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТТ 110кВ ВЛ Сатка2 |  | фаза | 6 | 14400 | 3 | 14400 |  |  | 3 | 14400 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 110кВ 1С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 110кВ 2С |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 110кВ ОСШ |  | фаза | 3 | 2250 | 3 | 2250 |  |  | 3 | 2250 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110кВ ВЛ Сулея1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Сулея1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110кВ ВЛ Единовер |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Единовер |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ОР 110кВ ВЛ Сатка1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Сатка1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЛР 110кВ ВЛ Сатка2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВЧ 500кВ ВЛ Кропачёво |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 |  |  | 3 | 36937 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВЧ 500кВ ВЛ Златоуст |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 |  |  | 3 | 36937 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ВЧ 110кВ ВЛ Сатка2 ф.С |  | фаза | 1 | 9481 | 1 | 9481 |  |  | 1 | 9481 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 10 кВ АТ 1 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТН 10 кВ 1 С |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ТСН 5 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | АБ СК 14 |  | шт. | 1 | 11441 | 1 | 11441 |  |  | 1 | 11441
| ПС 500 кВ Приваловская | АБ СК 16 |  | шт. | 1 | 11441 | 1 | 11441 |  |  | 1 | 11441
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №1 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 |  |  | 11 | 159071 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №2 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 |  |  | 11 | 159071 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №3 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 |  |  | 11 | 159071 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | КОМПРЕССОР №4 |  | шт. | 11 | 159071 | 11 | 159071 |  |  | 11 | 159071 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | НАСОСЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [16 empty] | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | НАСОСЫ СКВАЖИНЫ |  | шт. | 2 | 48539 | 2 | 48539 |  |  | 2 | 48539 | [22 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ НАСОСЫ КОТЕЛЬНОЙ ОПУ |  | шт. | 3 | 22098 | 3 | 22098 |  |  | 3 | 22098 | [22 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ НАСОСЫ КОТЕЛЬНОЙ ТМХ |  | шт. | 2 | 14732 | 2 | 14732 |  |  | 2 | 14732 | [22 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ. КОТЛЫ ОПУ |  | шт. | 3 | 24503 | 3 | 24503 |  |  | 3 | 24503 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.котлы ТМХ |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 |  |  | 2 | 16335 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.котлы проходной |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 |  |  | 2 | 16335 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ. КОТЛЫ ГАРАЖА |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 |  |  | 2 | 16335 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.ЗАДВИЖКИ КПЗ ОПУ |  | шт. | 2 | 1326 | 2 | 1326 |  |  | 2 | 1326 | [12 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.ЗАДВИЖКИ КПЗ АТ |  | шт. | 2 | 1326 | 2 | 1326 |  |  | 2 | 1326 | [16 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | ЭЛ.ЗАДВИЖКИ НАСОСНОЙ |  | шт. | 2 | 1326 | 2 | 1326 |  |  | 2 | 1326 | [16 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | РТ-30 КПЗ АТ |  | шт. | 2 | 3138 | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [8 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | РТ-30 насосной |  | шт. | 3 | 4707 | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 | [6 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | РТ-30 КПЗ ОПУ |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Вент. установка АБ |  | шт. | 2 | 6413 | 2 | 6413 |  |  | 2 | 6413 | [8 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Вент. установка каб. этажа №1 |  | шт. | 1 | 3207 | 1 | 3207 |  |  | 1 | 3207
| ПС 500 кВ Приваловская | Вент. установка каб. этажа №2 |  | шт. | 1 | 3207 | 1 | 3207 |  |  | 1 | 3207
| ПС 500 кВ Приваловская | Крыш. вент. компрессорной |  | шт. | 2 | 3127 | 2 | 3127 |  |  | 2 | 3127 | [10 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Внутреннее освещение |  | шт. | 120 | 22752 | 120 | 22752 |  |  | 120 | 22752 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Эл. отопление проходной |  | шт. | 2 | 7406 | 2 | 7406 |  |  | 2 | 7406 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Эл. отопление насосной |  | шт. | 3 | 11109 | 3 | 11109 |  |  | 3 | 11109 | [10 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Эл. отопление компрессорной |  | шт. | 2 | 7406 | 2 | 7406 |  |  | 2 | 7406 | [10 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Воздухопровод |  | п/м | 60 | 11346 | 60 | 11346 |  |  | 60 | 11346 | [12 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Воздухосборники |  | шт. | 8 | 281600 | 8 | 281600 |  |  | 8 | 281600 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Пожарные емкости |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [16 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Приваловская | Подогрев оборудов.замена ТЭНов |  | шт. | 30 | 111087 | 30 | 111087 |  |  | 30 | 111087 | [6 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 | [15 empty] | 6 |  | 6
| ПС 500 кВ Приваловская | Ремонт блок-замков |  | шт. | 20 | 15022 | 20 | 15022 |  |  | 20 | 15022 | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10
| ПС 500 кВ Приваловская | Замена ТЭН отопления в зданиях ПС |  | шт. | 20 | 74058 | 20 | 74058 |  |  | 20 | 74058 | [16 empty] | 20
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ ВЛ Приваловская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ 2ВВ ВЛ Приваловская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ 1ВВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 500 кВ 2ВВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 500кВ 1ВВ ВЛ Уфимская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [16 empty] | 1 | 7
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 500 кВ АТ1 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 500 кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 500 кВ 2ВВ ВЛ Приваловская |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ВЧЗ ВЛ 500 кВ Уфимская |  | шт. | 3 | 28444 | 3 | 28444 |  |  | 3 | 28444 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ВЧЗ ВЛ 500 кВ Приваловская |  | шт. | 3 | 28444 | 3 | 28444 |  |  | 3 | 28444 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 500 кВ ВЛ Уфимская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 500 кВ ВЛ Приваловская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 500 кВ 1ВВ ВЛ Уфимская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 500 кВ 2ВВ ВЛ Уфимская |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | АТ1 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Кропачево | АТ2 |  | шт. | 1 | 270837 | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [18 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожаротушение АТ1 |  | компл. | 1 | 31536 | 1 | 31536 |  |  | 1 | 31536 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожаротушение АТ2 |  | компл. | 1 | 31536 | 1 | 31536 |  |  | 1 | 31536 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ВГ 110 кВ ВЛ УКВЗ 1 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ВГ 110 кВ ВЛ УКВЗ 2 |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ШСВГ 110 кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ОВГ 110 кВ |  | компл. | 1 | 12969 | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ ВЛ Юрюзань 3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ АТ1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ АТ2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 1СШ ОВГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 110 кВ ТН 1СШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Юрюзань 3 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ АТ1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ АТ2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ОВГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ШСВГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Симская 1 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Симская 2 |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 110 кВ ТН ОСШ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛР 110 кВ ВЛ Яхино |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 110 кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 110 кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 110 кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 2250 | 1 | 2250 |  |  | 1 | 2250 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Юрюзань 4 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Юрюзань 3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Яхино |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Юрюзань 1 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТТ 110 кВ ВГ ВЛ Симская 2 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛРТ1 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Кропачево | ЛРТ2 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 10 кВ АТ1 |  | компл. | 1 | 1685 | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТР 10 кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 1685 | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | ТН 10 кВ 1С |  | шт. | 1 | 2445 | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | ТСН №6 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №1 |  | шт. | 12 | 173527 | 12 | 173527 |  |  | 12 | 173527 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №3 |  | шт. | 12 | 173527 | 12 | 173527 |  |  | 12 | 173527 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Компрессор №4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 4
| ПС 500 кВ Кропачево | Воздухосборники №№ 1-8 |  | шт. | 8 | 281600 | 8 | 281600 |  |  | 8 | 281600 | [12 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №5 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Пожарный насос №7 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Хозяйственный насос №1 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 |  |  | 1 | 737 | [6 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Хозяйственный насос №2 |  | шт. | 1 | 737 | 1 | 737 |  |  | 1 | 737 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока ГЩУ |  | пан. | 16 | 25098 | 16 | 25098 |  |  | 16 | 25098 | [10 empty] | 16 | 5
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока ТМХ |  | пан. | 8 | 12549 | 8 | 12549 |  |  | 8 | 12549 | [10 empty] | 8 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока насосных №№1, 2 |  | пан. | 4 | 6274 | 4 | 6274 |  |  | 4 | 6274 | [8 empty] | 4 | 2
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока маслоаппаратной |  | пан. | 4 | 6274 | 4 | 6274 |  |  | 4 | 6274 | [10 empty] | 4 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Щит переменного тока мастерской |  | пан. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [6 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | АБ1 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | АБ2 |  | шт. | 1 | 11444 | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Внутреннее освещение |  | 10 точ. | 24 | 4550 | 24 | 4550 |  |  | 24 | 4550 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Наружнее освещение |  | шт. | 160 | 30336 | 160 | 30336 |  |  | 160 | 30336 | [6 empty] | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Электрокотлы отопления ГЩУ |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 |  |  | 2 | 16335 | [22 empty] | 2 | 8
| ПС 500 кВ Кропачево | Вентиляция АБ1, АБ2 |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 |  |  | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Вентиляция компрессорной |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 |  |  | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Кропачево | Вентиляция ЗРУ 10 кВ №2 |  | шт. | 1 | 3201 | 1 | 3201 |  |  | 1 | 3201 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | АТГ1 ф.А, В, С |  | фаза | 3 | 671073 | 3 | 671073 |  |  | 3 | 671073 | [14 empty] | 3 | 30
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-10 кВ АТГ1 |  | компл. | 1 | 3083 | 1 | 3083 |  |  | 1 | 3083 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Пожаротушение АТГ1 |  | компл. | 1 | 31535.7 | 1 | 31535.7 |  |  | 1 | 31535.7 | [14 empty] | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | АТГ2 ф.А, В, С |  | фаза | 3 | 671073 | 3 | 671073 |  |  | 3 | 671073 | [22 empty] | 3 | 30
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-10 кВ АТГ2 |  | компл. | 1 | 3083 | 1 | 3083 |  |  | 1 | 3083 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Пожаротушение АТГ2 |  | компл. | 1 | 31536 | 1 | 31536 |  |  | 1 | 31536 | [22 empty] | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Резервная фаза АТГ 1, 2 |  | фаза | 1 | 203691 | 1 | 203691 |  |  | 1 | 203691 | [14 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-500 кВ ВЛ "Смеловская" |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-500 кВ ВЛ "ТрГРЭС" |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН-500 кВ ВЛ "ИрГРЭС" |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [14 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 1 500 кВ ВЛ Смеловская |  | компл. | 1 | 321782 | 1 | 321782 |  |  | 1 | 321782 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 1 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл. | 1 | 321782 | 1 | 321782 |  |  | 1 | 321782 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 2 500 кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл. | 1 | 321782 | 1 | 321782 |  |  | 1 | 321782 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ ВВ 2 500 кВ ВЛ Смеловская |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ ВВ 1 500 кВ ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ ВВ 2 500 кВ ВЛ ТрГРЭС |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 500кВ ВЛ ТрГРЭС |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 500кВ АТГ 2 |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ2 220кВ АТГ1 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОВВ 220кВ |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ2 220кВ АТГ 2 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВЛ ПС 90 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВЛ ПС 77 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВВ2 АТГ1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ОВВ |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТТ 220кВ ВВ2 АТГ 2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН 220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [12 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН 220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [24 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТН 220кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 6449 | 1 | 6449 |  |  | 1 | 6449 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 2СШ ТН |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 220кВ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТР 220кВ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОР 220кВ ВЛ ПС 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВЛ 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВВ2 АТГ2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШР 220кВ 1СШ ВЛ 86 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВВ 110кВ плавки гололеда |  | компл. | 1 | 64922 | 1 | 64922 |  |  | 1 | 64922 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 110кВ ПГ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 110кВ ПГ г/т ВЛ Бекетово |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЛР 110кВ ПГ г/т ВЛ ИрГРЭС |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЗРУ 10кВ АТГ 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 1 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 3 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Р 10кВ |  | шт. | 1 | 1685 | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.освещ. и отпл. ЗРУ 10кВ АТГ 1 |  | компл. | 1 | 1532 | 1 | 1532 |  |  | 1 | 1532 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЗРУ 10кВ АТГ 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 2 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | В 10кВ ТСН 4 |  | шт. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Р 10кВ |  | шт. | 1 | 1685 | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.освещ. и отпл. ЗРУ 10кВ АТГ 2 |  | компл. | 1 | 1532 | 1 | 1532 |  |  | 1 | 1532 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ТСН 4 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | РТСН |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №1 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №3 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | компрессор №5 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ШСК 1-3 |  | шт. | 3 | 4706 | 3 | 4706 |  |  | 3 | 4706 | [6 empty] | 3 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкаф управления и автоматики |  | шт. | 6 | 9412 | 6 | 9412 |  |  | 6 | 9412 | [6 empty] | 6 | 5
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Отопление и освещение |  | шт. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [6 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вентилятор вытяжной вентиляции |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 |  |  | 1 | 3127 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вентилятор приточной вентиляции |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 |  |  | 1 | 3127 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Панель управл. Сети Р=4,0мПа |  | пан. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Панель управл. Сети Р=2,0мПа |  | пан. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Насосная 2 подъема
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Насос пожаротушения №1 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Насос пожаротушения №2 |  | шт. | 1 | 8837 | 1 | 8837 |  |  | 1 | 8837 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкаф силовой и РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [10 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл. привод задвижек |  | шт. | 1 | 1473 | 1 | 1473 |  |  | 1 | 1473 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | шт. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [10 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ОПУ
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещ.и отопл. аккумуляторной |  | компл. | 2 | 6657 | 2 | 6657 |  |  | 2 | 6657 | [26 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вент. вытяжной вентиляции АБ |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 |  |  | 1 | 3127 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Вент. приточной вентиляции АБ |  | шт. | 1 | 3127 | 1 | 3127 |  |  | 1 | 3127 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ЩПТ-220В |  | пан. | 3 | 4707 | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | ВАЗП |  | шт. | 2 | 7748 | 2 | 7748 |  |  | 2 | 7748 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Щит СН 0,4кВ |  | пан. | 14 | 21966 | 14 | 21966 |  |  | 14 | 21966 | [10 empty] | 14 | 4
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещ.и отопл. ОПУ |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [26 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Камера задвижек АТГ 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкафы РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [14 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.привод задвижек |  | шт. | 6 | 8838 | 6 | 8838 |  |  | 6 | 8838 | [14 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [14 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Камера задвижек АТГ 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкафы РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [22 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Эл.привод задвижек |  | шт. | 6 | 8838 | 6 | 8838 |  |  | 6 | 8838 | [22 empty] | 6 | 2
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [22 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Скважина
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Шкаф управления и автоматики |  | шт. | 1 | 1569 | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Освещение и отопление |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [16 empty] | 2 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Проходная
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения и отопления |  | компл. | 2 | 3063 | 2 | 3063 |  |  | 2 | 3063 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ ВВ2 ВЛ Бекетово |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ2 500 кВ ВЛ Бекетово |  | компл. | 1 | 107261 | 1 | 107261 |  |  | 1 | 107261 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-500кВ ВЛ Бекетово |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ ВВ1 ВЛ Магнитог. |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ ВВ2 ВЛ Магнитог. |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-500кВ ВЛ Магнитог. |  | фаза | 3 | 42107 | 3 | 42107 |  |  | 3 | 42107 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-500кВ АТГ1 |  | фаза | 3 | 67945 | 3 | 67945 |  |  | 3 | 67945 | [18 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | АТГ-1 ф. А , В, С |  | фаза | 3 | 671073 | 3 | 671073 |  |  | 3 | 671073 | [18 empty] | 3 | 18
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-15кВ АТГ1 |  | шт. | 1 | 1404 | 1 | 1404 |  |  | 1 | 1404 | [18 empty] | 3 | 18
| ПС 500 кВ Смеловская | Резервная фаза АТГ 1 |  | фаза | 1 | 203691 | 1 | 203691 |  |  | 1 | 203691 | [18 empty] | 1 | 6
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-500кВ 2СШ РВМГ |  | компл. | 1 | 52135 | 1 | 52135 |  |  | 1 | 52135 | [18 empty] | 1 | 4
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ Белорецк 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ ВЛ Белорецк 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ Белорецк 2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ ВЛ Белорецк 2 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | КС-220кВ ВЛ Белорецк 2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ Иремель 1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ ВЛ Иремель 1 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | КС-220кВ ВЛ Иремель 1 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | КС-220кВ ВЛ Иремель 2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ АТГ1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ АТГ1 |  | компл. | 1 | 145629 | 1 | 145629 |  |  | 1 | 145629 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 2СШ АТГ1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ШСВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [22 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ ВЛ Магнитогор. 1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 220 кВ Магнитог.. 1 |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 |  |  | 3 | 36937 | [22 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 220 кВ Магнитог.. 1 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [22 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ Магнитогор. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ ВЛ Магнитогор. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ВЛ Магн. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 2СШ ВЛ Магн. 2 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ОВВ |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-220кВ ОСШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-220кВ ВЛ ПС 30-1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-220кВ 1СШ ВЛ ПС 30-1 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-1 |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 |  |  | 3 | 36937 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-1 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [24 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВЛ ПС 30-2 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [22 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | фаза | 3 | 36937 | 3 | 36937 |  |  | 3 | 36937 | [16 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 220 кВ ВЛ ПС 30-2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [16 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-220кВ ВВ АТ3 |  | фаза | 3 | 17626 | 3 | 17626 |  |  | 3 | 17626 | [16 empty] | 3 | 4
| ПС 500 кВ Смеловская | ВВ-220кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 140126 | 1 | 140126 |  |  | 1 | 140126 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТР-220кВ АТ3 |  | фаза | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-220кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 4682 | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [24 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [16 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 19346 | 3 | 19346 |  |  | 3 | 19346 | [16 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | АТ-3 |  | шт. | 1 | 230837 | 1 | 230837 |  |  | 1 | 230837 | [24 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | РВМГ-220кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 34405 | 3 | 34405 |  |  | 3 | 34405 | [24 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | РВС-110кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 13226 | 3 | 13226 |  |  | 3 | 13226 | [24 empty] | 3 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ТР-10кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 1685 | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [24 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-10кВ АТ-3 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [24 empty] | 1 | 10
| ПС 500 кВ Смеловская | Реактор 10кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 2447 | 3 | 2447 |  |  | 3 | 2447 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ОМВ |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОМВ-110кВ |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-110кВ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ АТ3 |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [22 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-110кВ АТ3 |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 110 кВ ВЛ ПС 60-2 |  | фаза | 3 | 28444 | 3 | 28444 |  |  | 3 | 28444 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 110 кВ ВЛ ПС 60-2 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Укшук-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-110кВ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [24 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ВЛ Спасская |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [24 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-110кВ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-110кВ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ВЛ Спасская |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [26 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335 | [26 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ОР-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ЛР-110кВ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 2СШ ВЛ Н-Абзаково-т |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ ВЛ 110 кВ Н-Абзаково-т |  | фаза | 3 | 28444 | 3 | 28444 |  |  | 3 | 28444 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | КС ВЛ 110 кВ Н-Абзаково-т |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ТТ-110кВ ШСМВ |  | фаза | 3 | 7200 | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [24 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ШСВМ-110кВ |  | компл. | 1 | 19335 | 1 | 19335 |  |  | 1 | 19335
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ШСМВ |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 1СШ ТН |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6750 | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [20 empty] | 3 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | ШР-110кВ 2СШ ТН |  | компл. | 1 | 3969 | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | Т-5 |  | шт. | 1 | 32794 | 1 | 32794 |  |  | 1 | 32794 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ЗОН-110кВ Т-5 |  | компл. | 1 | 3108 | 1 | 3108 |  |  | 1 | 3108 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ОД-110кВ Т-5 |  | компл. | 1 | 4122 | 1 | 4122 |  |  | 1 | 4122 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | КЗ-110кВ Т-5 |  | компл. | 1 | 2564 | 1 | 2564 |  |  | 1 | 2564 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-5 |  | шт. | 1 | 23738 | 1 | 23738 |  |  | 1 | 23738 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ ТСН-3 |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ ТСН-4 |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ ТСН-6 |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | МВ-10кВ (резерв) |  | компл. | 1 | 3252 | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | РВС-110кВ Т-5 |  | фаза | 3 | 13226 | 3 | 13226 |  |  | 3 | 13226 | [14 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ВЧЗ КТПБ 110/10 |  | фаза | 3 | 28444 | 3 | 28444 |  |  | 3 | 28444 | [14 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | КС КТПБ 110/10 |  | фаза | 3 | 6415 | 3 | 6415 |  |  | 3 | 6415 | [14 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-6 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТН-10кВ ЗРУ АТ3 |  | шт. | 1 | 1028 | 1 | 1028 |  |  | 1 | 1028 | [24 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 1С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 2С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 3С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | 4С-0,4 кВ |  | компл. | 1 | 2801 | 1 | 2801 |  |  | 1 | 2801 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-3 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | ТСН-4 |  | шт. | 1 | 50096 | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | КПЗ-1 |  | компл.
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [16 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 6 | 8837 | 6 | 8837 |  |  | 6 | 8837 | [16 empty] | 6 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Обогрев помещения |  | шт. | 4 | 13313 | 4 | 13313 |  |  | 4 | 13313 | [16 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение |  | шт. | 4 | 758 | 4 | 758 |  |  | 4 | 758 | [16 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КПЗ-2 |  | компл.
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [24 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 2 | 2946 | 2 | 2946 |  |  | 2 | 2946 | [24 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Обогрев помещения |  | шт. | 4 | 13313 | 4 | 13313 |  |  | 4 | 13313 | [24 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение |  | шт. | 4 | 758 | 4 | 758 |  |  | 4 | 758 | [24 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | КПЗ-3 |  | компл.
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [10 empty] | 2 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 4 | 5892 | 4 | 5892 |  |  | 4 | 5892 | [10 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Обогрев помещения |  | шт. | 4 | 13313 | 4 | 13313 |  |  | 4 | 13313 | [10 empty] | 4 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение |  | шт. | 2 | 379 | 2 | 379 |  |  | 2 | 379 | [10 empty] | 2 | 3
Насосная
| ПС 500 кВ Смеловская | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 | [8 empty] | 2 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.приводы задвижек |  | шт. | 6 | 8837 | 6 | 8837 |  |  | 6 | 8837 | [8 empty] | 6 | 2
Компрессорная
| ПС 500 кВ Смеловская | К-1 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-2 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-3 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-4 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | К-5 |  | шт. | 11 | 159067 | 11 | 159067 |  |  | 11 | 159067 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Воздухосборник N 1 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 |  |  | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 2 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 |  |  | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 3 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 |  |  | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 4 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 |  |  | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | -- . -- 5 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 |  |  | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | Воздухосборник N 6 |  | шт. | 1 | 35200 | 1 | 35200 |  |  | 1 | 35200
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение мастерской АМХ |  | шт. | 3 | 569 | 3 | 569 |  |  | 3 | 569 | [8 empty] | 3 | 2
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение ОПУ |  | 10 точ. | 6 | 11376 | 6 | 11376 |  |  | 6 | 11376 | [6 empty] | 6 | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.освещение (наружное) Прожекторные мачты |  | 10 точ. | 6 | 11376 | 6 | 11376 |  |  | 6 | 11376 | [12 empty] | 6 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.котельная ОПУ |  | компл. | 2 | 16335 | 2 | 16335 |  |  | 2 | 16335 | [24 empty] | 2 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл. обогрев оборудования |  | шт. | 24 | 35347 | 24 | 35347 |  |  | 24 | 35347 | [24 empty] | 24 | 5
| ПС 500 кВ Смеловская | Эл.котельная теплого бокса . |  | шт. | 2 | 16335 | 2 | 16335 |  |  | 2 | 16335
| КС-19 | Т1 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [12 empty] | 1 | 12
| КС-19 | Т2 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [10 empty] | 1 | 12
| КС-19 | РП1 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 3
| КС-19 | РП2 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ШР 220кВ ТН2С |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [12 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТН 220 кВ 1С |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [12 empty] | 3 | 3
| КС-19 | ТН 220 кВ 2С |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [10 empty] | 3 | 3
| КС-19 | ТР 6 кВ № 2 |  | компл. | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 | [10 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТР 6 кВ № 4 |  | компл. | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 |  |  | 1 | 2937 | [10 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТСН №1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [12 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТСН №2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ТСН №3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 3
| КС-19 | ЩСН-0,4 кВ |  | шт. | 5 | 7845 |  |  | 5 | 7845 |  |  | 5 | 7845 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Мачты освещения ОРУ 220кВ, ОРУ 6кВ |  | шт. | 4 | 6128 |  |  | 4 | 6128 |  |  | 4 | 6128 | [20 empty] | 1 | 1
| КС-19 | ЩПТ-220 В |  | шт. | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | ВАЗП № 1 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | ВАЗП № 2 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Отопление ОПУ |  | 10 печ. | 2 | 7406 |  |  | 2 | 7406 |  |  | 2 | 7406 | [6 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Освещение ОПУ |  | точ. | 30 | 5673 |  |  | 30 | 5673 |  |  | 30 | 5673 | [6 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Вентиляция АБ |  | компл. | 1 | 6256 |  |  | 1 | 6256 |  |  | 1 | 6256 | [8 empty] | 1 | 1
| КС-19 | Подогрев ВМ |  | компл. | 3 | 4419 |  |  | 3 | 4419 |  |  | 3 | 4419 | [20 empty] | 1 | 1
| КС-19 | РЩ-0,4 кВ ОРУ, ОПУ |  | шт. | 20 | 31380 |  |  | 20 | 31380 |  |  | 20 | 31380 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТН 1СШ-220 кВ |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | ТН 2СШ-220 кВ |  | фаза | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 |  |  | 3 | 12906 | [12 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | АТ-1 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Чебаркуль | АТ-2 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Чебаркуль | ВТД-2 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Чебаркуль | ВМ 110кВ ВЛ Шахматово |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [20 empty] | 1 | 5
| ПС Чебаркуль | ШР110кВ 2СШ ВЛ Кисегач |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
ПС Чебаркуль
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ ВЛ Гранит2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Луговая1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ ВЛ Луговая2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ Курортная |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ 2СШ Кундравы |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ ТН 1СШ |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ТН 1СШ-110 |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [14 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | ШР 110 кВ ТН 2СШ |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ТН 2СШ-110 |  | фаза | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 |  |  | 3 | 6750 | [16 empty] | 3 | 3
| ПС Чебаркуль | ЛРТ-1 |  | шт. | 1 | 9730 |  |  | 1 | 9730 |  |  | 1 | 9730 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС Чебаркуль | ТР-10 АТ-1 |  | компл. | 1 | 345 |  |  | 1 | 345 |  |  | 1 | 345 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | РБ-10 АТ-1 |  | шт. | 1 | 754 |  |  | 1 | 754 |  |  | 1 | 754 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ЛРТ-2 |  | шт. | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 |  |  | 1 | 50096 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС Чебаркуль | ТР-10-1 АТ-2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТР-10-2 АТ-2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТР-10-3 АТ-2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | РБ-10 АТ-2 |  | шт. | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ШУ насосной |  | шт. | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ЩСН-0,4 кВ |  | пан. | 9 | 14121 |  |  | 9 | 14121 |  |  | 9 | 14121 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | АБ |  | шт. | 1 | 11442 |  |  | 1 | 11442 |  |  | 1 | 11442 | [24 empty] | 1 | 3
| ПС Чебаркуль | ЩПТ-220 В |  | пан. | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 |  |  | 3 | 4707 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ВАЗП № 1 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | ВАЗП № 2 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [26 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | Отопление мастерской, насосной пожаротушения, распредкамеры |  | печ. | 30 | 45960 |  |  | 30 | 45960 |  |  | 30 | 45960
| ПС Чебаркуль | Ремонт внутренней электропроводки ОПУ |  | компл. | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 | [26 empty] | 1
| ПС Чебаркуль | Ремонт внутренней электропроводки мастерской |  | компл. | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 |  |  | 1 | 12597 |  |  |  |  | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | Наружнее освещение |  | точ. | 10 | 1533 |  |  | 10 | 1533 |  |  | 10 | 1533 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | Подогрев ВМ |  | компл. | 18 | 26514 |  |  | 18 | 26514 |  |  | 18 | 26514 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Чебаркуль | РЩ-0,4 кВ ОРУ, ТМХ, ОПУ |  | шт. | 50 | 78450 |  |  | 50 | 78450 |  |  | 50 | 78450
| ПС Чебаркуль | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС Чебаркуль | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ ВЛ Уфалей 1 |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 4
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ВЛ Уфалей 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Уфалей 2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Кыштым |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ОВМ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ ВЛ Маук |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ВЛ Маук |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ ВЛ Сосновая |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС Мраморная | ТТ 110кВ ВЛ Сосновая |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 110кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 19168 |  |  | 1 | 19168 |  |  | 1 | 19168 | [16 empty] | 1 | 4
| ПС Мраморная | ОД 220кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | КЗ 220кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТТ 220кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОР 110кВ ВЛ Уфалей 3 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [12 empty] | 1 | 3
| ПС Мраморная | ВР 110кВ БСК |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 5
| ПС Мраморная | ОР 110кВ БСК |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ЛР 110кВ ВЛ Болото 1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОР 110кВ ВЛ Болото 1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ШР 110кВ ТН 2С |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 220кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 110кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 10кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | РБ 10кВ АТ 1 |  | шт. | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОД 220кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 |  |  | 1 | 5420 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | КЗ 220кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 220кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 110кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 |  |  | 3 | 22788 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 10кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | РБ 10кВ АТ 2 |  | шт. | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 |  |  | 3 | 7334 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТТ 10кВ ТСН 1 |  | фаза | 3 | 23738 |  |  | 3 | 23738 |  |  | 3 | 23738 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ОПН 10кВ 1С |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ВМ 10кВ ТСН 2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТН 110кВ ОСШ ф.А |  | фаза | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Мраморная | ТН 110кВ 1С |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | ТН 110кВ 2С |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | АТ 1 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Мраморная | АТ-2 (акт-предписание №38-05/2008 от 10.07.08) |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [16 empty] | 1 | 12
| ПС Мраморная | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 8837 |  |  | 2 | 8837 |  |  | 2 | 8837 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС Мраморная | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 | [26 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | АТ2 |  | шт. | 1 | 245572 |  |  | 1 | 245572 |  |  | 1 | 245572 | [14 empty] | 1 | 10
| ПС Кунашак | ВДТ2 |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [14 empty] | 1 | 10
| ПС Кунашак | ОД 220кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 5421 |  |  | 1 | 5421 |  |  | 1 | 5421 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС Кунашак | КЗ 220кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 |  |  | 1 | 3066 | [10 empty] | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС Кунашак | ШР 220кВ ТН 1СШ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [20 empty] | 1 | 3
| ПС Кунашак | ТН 220 кВ 1С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 220 кВ 2С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТТ 220 кВ РП |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТТ 220 кВ Резерв |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 220кВ АТ2 |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 220кВ 1С |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | Т1 (акт-предписание №38/6-2008 от 04.08.08) |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [12 empty] | 1 | 10
| ПС Кунашак | ШР 110кВ ТН 2СШ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | РП 110кВ ОСШ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | ОР 110кВ АТ2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | ШР 110кВ 2С СОВМ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Кунашак | РК 110кВ АТ2 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 110кВ Т1 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РКН 110кВ Т1 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 110кВ ТН1С |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 110кВ ТН 2С |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 110 кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 110 кВ 1С |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 110 кВ 2С |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | Т4 (акт-предписание №38/6-2008 от 04.08.08) |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [10 empty] | 1 | 5
| ПС Кунашак | ДГК 35кВ Т1 |  | шт. | 1 | 11428 |  |  | 1 | 11428 |  |  | 1 | 11428 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ДГК 35кВ Т4 |  | шт. | 1 | 11428 |  |  | 1 | 11428 |  |  | 1 | 11428 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | РК 35кВ Т1 |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 35кВ ТН 1С |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | РК 35кВ ТН 2С |  | фаза | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 |  |  | 3 | 18310 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 35кВ Сугояк |  | компл. | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 35кВ Тахталым |  | компл. | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 35кВ Б.Куяш |  | компл. | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 |  |  | 1 | 8195 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТН 35кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТН 35кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Кунашак | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТР 10кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТР 10кВ ВДТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | РШ 10кВ ВДТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТН 10кВ 1С |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ТН 10кВ 2С |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Кунашак | ВМ 10кВ Т1 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [22 empty] | 1 | 1
| 10 | ЩСН-0,4 |  | шт. | 7 | 10983 |  |  | 7 | 10983 |  |  | 7 | 10983 | [24 empty] | 7 | 1
| ПС Кунашак | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС Кунашак | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138
| ПС Исаково | АТ-1 (акт-предписание №38-05/2008 от 10.07.08) |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [10 empty] | 1 | 10
| ПС Исаково | АТ-2 |  | шт. | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 |  |  | 1 | 270837 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Исаково | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТСН 3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ВМ 220 кВ ЮУГРЭС-3 |  | компл. | 1 | 32960 |  |  | 1 | 32960 |  |  | 1 | 32960 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Исаково | ШР 220кВ 1С ЮГРЭС 3 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Исаково | ЛР 220кВ ВЛ ЮГРЭС 3 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС Исаково | ТН 220кВ 1С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТН 220кВ 2С |  | фаза | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 |  |  | 3 | 12908 | [8 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ВМ 110 кВ ВЛ Коркино 1 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ВМ 110 кВ ВЛ Коркино 2 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 1СШ Еткуль |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 1СШ Сосновка-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 1СШ Коркино-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 2СШ Сосновка-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ШР 110 кВ 2СШ Синеглазово-1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ОР 110 кВ ВЛ Сосновка-2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ОР 110 кВ ВЛ Коркино 1 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [14 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ОР 110 кВ ВЛ Коркино 2 |  | компл. | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 |  |  | 1 | 3969 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 |  |  | 3 | 6690 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | ЛР 35 кВ ВЛ Хол-ник 2 |  | компл. | 1 | 2938 |  |  | 1 | 2938 |  |  | 1 | 2938 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Исаково | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС Исаково | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138 |  |  | 2 | 3138
| ПС Новометаллургическая | АТ-1 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [10 empty] | 1 | 10
| ПС Новометаллургическая | АТ-2 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Новометаллургическая | ТСН-1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТСН-2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТСН-3 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №1 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №2 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №3 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №4 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | Компрессор №5 |  | шт. | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  | 1 | 161027 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | ТН 220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686
| ПС Новометаллургическая | ТН 220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [18 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [24 empty] | 3 | 3
| ПС Новометаллургическая | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [10 empty] | 3 | 3
| ПС Новометаллургическая | ОВВ-220кВ |  | компл. | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 | [10 empty] | 1 | 7
| ПС Новометаллургическая | ВВ 220кВШагол |  | компл. | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 | [10 empty] | 1 | 7
| ПС Новометаллургическая | ВВ-220кВ ВЛ ЧФЗ2 |  | компл. | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 | [10 empty] | 1 | 7
| ПС Новометаллургическая | ВВ 110кВ ВЛ ЧГРЭС-2 |  | компл. | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 |  |  | 1 | 76273 | [8 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ВВ 110кВ ВЛ ГПП 15-1 |  | компл. | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 |  |  | 1 | 167563 | [8 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ ЧФЗ1 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ Цинковая |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ Хромовая1 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220кВ Хромовая2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2 СШ 220кВ ШСВВ 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 2СШ 220 кВ ТН 2СШ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [22 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ЛР-220кВ ВЛ Хромовая2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | ОР-220кВ ВЛ Хромовая2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС Новометаллургическая | ШР 1 СШ ВЛ 220 кВ ЧФЗ1 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 1 СШ ВЛ 220 кВ ЧФЗ2 |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 1СШ ТН 1СШ 220кВ |  | компл. | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 |  |  | 1 | 4682 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 2СШ АТ1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 2СШ ВЛ ТЭЦ-ЧМК |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 1СШ ШСВВ 110кВ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Плавильная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ ГПП8 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 1СШ ВЛ ГПП15 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Оргстекло1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР110кВ 1СШ ВЛ Оргстекло2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ШР 110кВ 1СШ ТН 1 СШ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ ТЭЦ-ЧМК |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ Промплощадка1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ Плавильная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЛР 110кВ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ ТЭЦ-ЧМК |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ Промплощадка1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ Плавильная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОР 110кВ Прогресс2-2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ВЛЦинковая |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 |  |  | 1 | 3753 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ОВВ-220кВ |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 |  |  | 1 | 3753 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ВЛ Шагол |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 |  |  | 1 | 3753 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 220кВ ВЛ ЧФЗ-2 |  | компл. | 1 | 11260 |  |  | 1 | 3753 |  |  | 1 | 3753 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 220кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 |  |  | 3 | 22670 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ ЧГРЭС-2 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ ГПП 15-1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ ГПП 8-1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТТ 110кВ ВЛ Промплощадка-2ц |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ АТ-1 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ АТ-2 |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [24 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | ОПН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 |  |  | 3 | 22794 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Новометаллургическая | Реактор 10кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Реактор 10 кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 |  |  | 1 | 2445 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Шинный мост 10 кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 7380 |  |  | 1 | 7380 |  |  | 1 | 7380 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | Шинный мост 10кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 7380 |  |  | 1 | 7380 |  |  | 1 | 7380 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ВМ 10кВ ТСН1 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ВМ 10кВ ТСН2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТН 10кВ АТ-1 |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [10 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ТН 10кВ АТ-2 |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [8 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | АБ |  | шт. | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 |  |  | 1 | 11444 | [24 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ВАЗП 1 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ВАЗП 2 |  | шт. | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 |  |  | 1 | 3874 | [24 empty] | 1 | 1
| ПС Новометаллургическая | ЩСН-0,4 |  | шт. | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [26 empty] | 1 | 4
| ПС Новометаллургическая | ЩПТ |  | шт. | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 |  |  | 1 | 1569 | [24 empty] | 3 | 2
| ПС Новометаллургическая | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС Новометаллургическая | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137
| ПС 220 кВ Карталы | АТ-1 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [12 empty] | 1 | 10
| ПС 220 кВ Карталы | АТ-2 |  | шт. | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 |  |  | 1 | 297859 | [14 empty] | 1 | 10
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 220кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 43265 |  |  | 1 | 43265 |  |  | 1 | 43265 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ 220кВ АТ1 |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ 220кВ АТ2 |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 220кВ ВЛ Троицкая ГРЭС |  | фаза | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 |  |  | 3 | 11260 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ШСМВ |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ОМВ |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 2
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ВЛ Еленинска |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [12 empty] | 1 | 4
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ВЛ Анненск |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ ВЛ Ракитная |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [10 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 110кВ АТ-2 |  | компл. | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 |  |  | 1 | 12969 | [14 empty] | 1 | 3
| ПС 220 кВ Карталы | ОР 110кВ ВЛ Еленинская |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 110кВ ОСШ |  | фаза | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 |  |  | 1 | 2229 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ ШСМВ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ ОМВ 110кВ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ АТ 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [12 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Еленинская |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Анненск |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ АТ 2 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Ракитная |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Карталы Р 1 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Карталы Р 2 |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТТ МВ 110кВ Карталы-тяга |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [10 empty] | 3 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ЛРТ 1 |  | шт. | 1 | 82290 |  |  | 1 | 82290 |  |  | 1 | 82290 | [12 empty] | 1 | 5
| ПС 220 кВ Карталы | ЛРТ 2 |  | шт. | 1 | 82290 |  |  | 1 | 82290 |  |  | 1 | 82290 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Дом |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ТСН-2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ-10 кВ СМВ |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ТСН-1 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Завод |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Осветление вод |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Энергетик |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ ВЛ Резерв |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ВМ 10 кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 |  |  | 1 | 3252 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТР 10кВ АТ 1 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [12 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТР 10кВ АТ 2 |  | компл. | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 |  |  | 1 | 1685 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [6 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | ТСН2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | РТСН |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 220 кВ Карталы | АБ |  | шт. |  | 11444 |  |  |  | 11444 |  |  |  | 11444
| ПС 220 кВ Карталы | Пожарные насосы 1, 2 |  | шт. | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674 |  |  | 2 | 17674
| ПС 220 кВ Карталы | Шкафы: cиловой, РТЗО |  | шт. | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137 |  |  | 2 | 3137
| ПС Карталы-районная | Т-1 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Карталы-районная | Т-2 |  | шт. | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 |  |  | 1 | 205572 | [16 empty] | 1 | 10
| ПС Карталы-районная | Т-3 |  | шт. | 1 | 72229 |  |  | 1 | 72229 |  |  | 1 | 72229 | [8 empty] | 1 | 10
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Георгиевская |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Снежная |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [18 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Тамерлан |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ ВЛ Карталы 220 2 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [20 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ВМ 110кВ Т 2 |  | компл. | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 |  |  | 1 | 24326 | [16 empty] | 1 | 2
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Георгиевская |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Георгиевская |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Гогино |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Гогино |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Снежная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Снежная |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ОВМ |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Тамерлан |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Тамерлан |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Тумак |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Тумак |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Карталы 220 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Карталы 220 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Карталы 220 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Карталы 220 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ КС-17 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ КС-17 1 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ КС-17 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ КС-17 2 |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ЛР 110кВ ВЛ Кара-Оба |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ОР 110кВ ВЛ Кара-Оба |  | компл. | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 |  |  | 1 | 3970 | [20 empty] | 1 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [8 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ Снежная |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ Тумак |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ Тамерлан |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТТ МВ 110кВ ОВМ |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [20 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 35 кВ 1С |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 35 кВ 2С |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС Карталы-районная | ЗРОМ 10кВ |  | шт. | 1 | 6882 |  |  | 1 | 6882 |  |  | 1 | 6882 | [22 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | Т-1 |  | шт. | 1 | 48891 |  |  | 1 | 48891 |  |  | 1 | 48891 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Восточная | Т-2 |  | шт. | 1 | 48891 |  |  | 1 | 48891 |  |  | 1 | 48891 | [22 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Восточная | ОД 110кВ Т-1 |  | компл. | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | БДКЗ 110кВ Т-2 |  | компл. | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Восточная | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [22 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | Т-1 |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [14 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Ракитная | Т-2 |  | шт. | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 |  |  | 1 | 62290 | [16 empty] | 1 | 5
| ПС 110 кВ Ракитная | ОД-110кВ Т 1 |  | компл. | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | КЗ-110кВ Т 1 |  | компл. | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ОД-110кВ Т 2 |  | компл. | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 |  |  | 1 | 5419 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | КЗ-110кВ Т 2 |  | компл. | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 |  |  | 1 | 2492 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 110кВ 1СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [14 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 110кВ 2СШ |  | фаза | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 |  |  | 3 | 6686 | [16 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТТ МВ 110кВ Баталы |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТТ МВ 110кВ Карталы |  | фаза | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 |  |  | 3 | 7200 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 35 кВ |  | фаза | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 |  |  | 3 | 4159 | [18 empty] | 3 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 10 кВ 1СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [14 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТН 10 кВ 2СШ |  | шт. | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 |  |  | 1 | 1012 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТСН 1 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 1
| ПС 110 кВ Ракитная | ТСН 2 |  | шт. | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 |  |  | 1 | 33660 | [18 empty] | 1 | 1
| Итого: |  |  |  |  | 37232827 |  | 27633669 |  | 9569130 |  | 27633669 |  | 9569130 |  | 0 |  | 0 | 37202799
0
01.02.12 | Прочие работы по ремонту оборудования ПС
| ПС 500 кВ Челябинская | Покраска м/к ОРУ 500 кВ |  | тн | 15 | 178304 | 15 | 178304 |  |  | 15 | 178304 | [14 empty] | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3
| ПС 500 кВ Челябинская | Покраска м/к ОРУ 110 кВ |  | тн | 10 | 118868 | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [20 empty] | 5 | 3 | 5 | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт насоса скважины |  | шт. | 1 | 72903 | 1 | 72903 |  |  | 1 | 72903 | [16 empty] | 1 | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения ОРУ 220 кВ (с заменой 3х ЩО, кабеля КВВГ 4х6 - 80 м, кабеля АВБбШВ 4х35 70 м, прожекторов 10 шт.) |  | компл. | 1 | 422147 | 1 | 422147 |  |  | 1 | 422147 | [18 empty] | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения ТМХ (с заменой кабеля КВВГ 3х1,5 - 60 м, светильников 6 шт.) |  | компл. | 1 | 111122 | 1 | 111122 |  |  | 1 | 111122 | [10 empty] | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт освещения ОПУ (с заменой светильников 40 шт.) |  | компл. | 1 | 113126 | 1 | 113126 |  |  | 1 | 113126 | [12 empty] | 1
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Покраска воздухопроводов ОРУ 500, 220 кВ |  | м2 | 650 | 172640 | 650 | 172640 |  |  | 650 | 172640 | [16 empty] | 650
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Покраска м/к ОРУ 500 кВ |  | тн | 3 | 36000 | 3 | 36000 |  |  | 3 | 36000 | [18 empty] | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Покраска м/к ОРУ 220 кВ |  | тн | 3 | 36000 | 3 | 36000 |  |  | 3 | 36000 | [20 empty] | 3
| ПС 500 кВ Магнитогорская | Ремонт отопления ОПУ (с заменой электропечей 20 шт.) |  | компл. | 1 | 109270 | 1 | 109270 |  |  | 1 | 109270 | [16 empty] | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска м/к ОРУ 500 кВ |  | тн | 3 | 35661 | 3 | 35661 |  |  | 3 | 35661 | [14 empty] | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска м/к ОРУ 220 кВ |  | тн | 3 | 35661 | 3 | 35661 |  |  | 3 | 35661 | [20 empty] | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска м/к ОРУ 110 кВ |  | тн | 3 | 35661 | 3 | 35661 |  |  | 3 | 35661 | [16 empty] | 3
| ПС 500 кВ Смеловская | Ремонт освещения ОПУ (с заменой ЩОВ №3 и 20 АВ-0,4 кВ в ЩОВ №№1, 2) |  | компл. | 1 | 80760 | 1 | 80760 |  |  | 1 | 80760 | [10 empty] | 1
| ПС 500 кВ Смеловская | Покраска оборудования БВД и насосной |  | м2 | 1300 | 345280 | 1300 | 345280 |  |  | 1300 | 345280 | [6 empty] | 300 |  | 300
| ПС КС-19 | Ремонт электромагнитной блокировки |  | компл. | 1 | 188736 |  |  | 1 | 188736 |  |  | 1 | 188736 | [16 empty] | 1
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-220 кВ |  | тн | 5 | 77728 |  |  | 5 | 77728 |  |  | 5 | 77728 | [11 empty] | 5
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-6 кВ |  | тн | 3 | 40386 |  |  | 3 | 40386 |  |  | 3 | 40386 | [14 empty] | 2.5
| ПС Чебаркуль | Освещение ЗРУ 10 кВ (замена 12 светильников) |  | шт. | 12 | 101496 |  |  | 12 | 101496 |  |  | 12 | 101496 | [6 empty] | 12
|  | Вентиляция АБ |  | шт. | 2 | 268826 |  |  | 2 | 268826 |  |  | 2 | 268826 | [10 empty] | 1
|  | Ремонт электромагнитной блокировки |  | компл. | 1 | 240145 |  |  | 1 | 240145 |  |  | 1 | 240145 | [16 empty] | 1
|  | Ремонт автоматического пожаротушения |  | компл. | 1 | 197116 |  |  | 1 | 197116 |  |  | 1 | 197116 | [16 empty] | 1
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-220 кВ |  | тн | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [12 empty] | 5 |  | 5
|  | покраска металлоконструкций ОРУ-110 кВ |  | тн | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [16 empty] | 5 |  | 5
| ПС Кунашак | покраска металлоконструкций ОРУ 110 кВ. (1 сш 110 кВ) |  | тн | 10 | 113716 |  |  | 10 | 113716 |  |  | 10 | 113716 | [22 empty] | 10
| ПС Карталы-220 | Капитальный ремонт освещения ОРУ 220 кВ (замена 12 прожекторов, 110 м кабеля ВВГ-3х4, 25 м кабеля КГхл-3х2,5) |  | компл. | 1 | 366327 |  |  | 1 | 366327 |  |  | 1 | 366327 | [16 empty] | 1
| ПС Новометаллургическая | покраска металлоконструкций ОРУ 110 кВ. |  | тн | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 |  |  | 10 | 118868 | [16 empty] | 5 |  | 5
|  | Ремонт контура заземления (круг ø12 в траншее) |  | м | 1200 | 350000 |  |  | 1200 | 350000 |  |  | 1200 | 350000 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт ошиновки нейтрали АТ1 (АС-500/64 - 12м, А4А-400-2 - 2 шт., марка металлическая 50х50х5 - 2 шт., скоба двухлапчатая МН-17-4 - 2 шт., болт М8х25 - 10 шт., гайка М8 - 10 шт., шайба 8 - 20 шт., уголок 50х50х5, L=110 мм - 3 шт., изолента ПХВ) |  | шт. | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 | [10 empty] | 1 | 5
|  | Ремонт ошиновки нейтрали АТ2 (АС-500/64 - 12м, А4А-400-2 - 2 шт., марка металлическая 50х50х5 - 2 шт., скоба двухлапчатая МН-17-4 - 2 шт., болт М8х25 - 10 шт., гайка М8 - 10 шт., шайба 8 - 20 шт., уголок 50х50х5, L=110 мм - 3 шт., изолента ПХВ) |  | шт. | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 |  |  | 1 | 135460 | [8 empty] | 1 | 5
| ПС 220 кВ Мраморная | Ремонт контура заземления |  | компл. | 1 | 290311 |  |  | 1 | 290311 |  |  | 1 | 290311 | [16 empty] | 1
| ПС 110 кВ Карталы районная | Ремонт освещения ОРУ 110 кВ |  | компл. | 1 | 116079 |  |  | 1 | 116079 |  |  | 1 | 116079 | [18 empty] | 1
| ПС 110 кВ Карталы районная | Устранение негабаритов фильтров присоединений 110 кВ |  | шт. | 17 | 186503 |  |  | 17 | 186503 |  |  | 17 | 186503 | [16 empty] | 17
| ПС Чебаркуль | Ремонт изоляторов ЗН КС ВЛ 110 кВ Кундравы, ф.В |  | шт. | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761 | [16 empty] | 2
| ПС Чебаркуль | Ремонт изоляторов ЗН КС ВЛ 110 кВ Мисяш, ф.В |  | шт. | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761 |  |  | 2 | 6761 | [16 empty] | 2
| Итого: |  |  |  |  | 5081818 |  | 1903403 |  | 3178415 |  | 1903403 |  | 3178415 |  | 0 |  | 0
| Всего (КР+ ТР+ прочие): |  |  |  |  | 138135023 |  | 66097002 |  | 23470526 |  | 66097002 |  | 23470526 |  | 0 |  | 0
02.02 | Техническое обслуживание ПС
ПС 500 кВ Шагол
Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы.
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 8 | 27604 | 8 | 27604 | [6 empty] | 8 | 27604 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 8
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 8 | 13908 | 8 | 13908 | [6 empty] | 8 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 8
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412 | [6 empty] | 9 | 2 | [10 empty] | 9 | 2 | [6 empty] | 18
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 8 | 3662 | 8 | 3662 | [6 empty] | 8 | 3662 | [8 empty] | 2 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 8
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 30 | 20273 | 30 | 20273 | [6 empty] | 30 | 20273 | [8 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 30
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 20 | 5715 | 20 | 5715 | [6 empty] | 20 | 5715 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 | [6 empty] | 9 | 46812 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 | [6 empty] | 9 | 46812 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 26 | 6491 | 26 | 6491 | [6 empty] | 26 | 6491 | [6 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 26
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 8 | 27604 | 8 | 27604 | [6 empty] | 8 | 27604 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 9 | 8294 | 9 | 8294 | [6 empty] | 9 | 8294 | [20 empty] | 9 | 3 |  |  |  |  | 9
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 10 | 1216 | 10 | 1216 | [6 empty] | 10 | 1216 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 10
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [8 empty] | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 15
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 40 | 35207 | 40 | 35207 | [6 empty] | 40 | 35207 | [18 empty] | 40 | 5 | [6 empty] | 40
| Замена манометров. |  |  | шт. | 16 | 3990 | 16 | 3990 | [6 empty] | 16 | 3990 | [12 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 16
| Регулировка уровня масла в масляных выключателях. |  |  | компл | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4
| Регулировка давления или уровня масла во вводах |  |  | шт. | 5 | 2370 | 5 | 2370 | [6 empty] | 5 | 2370 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 5
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 20 | 103309 | 20 | 103309 | [6 empty] | 20 | 103309 | [10 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 20
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 20 | 103309 | 20 | 103309 | [6 empty] | 20 | 103309 | [10 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 20
| Слив конденсата из баков выключателей. |  |  | компл | 25 | 5898 | 25 | 5898 | [6 empty] | 25 | 5898 | [20 empty] | 25 | 3 |  |  |  |  | 25
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 15 | 1 |  |  | 15 | 1 | [10 empty] | 30
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 45 | 10901 | 45 | 10901 | [6 empty] | 45 | 10901 | [8 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | [6 empty] | 45
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 30
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 16 | 1761 | 16 | 1761 | [6 empty] | 16 | 1761 | [14 empty] | 8 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 16
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 33 | 18700 | 33 | 18700 | [6 empty] | 33 | 18700 | [10 empty] | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | [8 empty] | 33
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 21 | 2822 | 21 | 2822 | [6 empty] | 21 | 2822 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 21 | 2822 | 21 | 2822 | [6 empty] | 21 | 2822 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 21
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 12 | 1906 | 12 | 1906 | [6 empty] | 12 | 1906 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 12 | 1029 | 12 | 1029 | [6 empty] | 12 | 1029 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 18
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 42 | 9887 | 42 | 9887 | [6 empty] | 42 | 9887 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 42
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 18
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 | [6 empty] | 3 | 5349 | [20 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 250 | 10173 | 250 | 10173 | [6 empty] | 250 | 10173 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  | 50 | 1 |  |  | 50 | 1 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 250
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 10862 | 12 | 10862 | [6 empty] | 12 | 10862 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 18 | 93036 | 18 | 93036 | [6 empty] | 18 | 93036 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 12
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 1582 | 33 | 1582 | [6 empty] | 33 | 1582 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 | [6 empty] | 2 | 2786 | [16 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 18 | 23757 | 18 | 23757 | [6 empty] | 18 | 23757 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 33583 | 60 | 33583 | [6 empty] | 60 | 33583 | [8 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 45
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [8 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | [6 empty] | 60
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 27 | 9568 | 27 | 9568 | [6 empty] | 27 | 9568 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 27
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 30 | 5464 | 30 | 5464 | [6 empty] | 30 | 5464 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [10 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |  | 30
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 46 | 11112 | 46 | 11112 | [6 empty] | 46 | 11112 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 46
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 6
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 6
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1300 | 166548 | 1300 | 166548 | [6 empty] | 1300 | 166548 |  |  | 100 | 19 | 100 | 19 | 108 | 21 | 108 | 21 | 108 | 21 | 104 | 20 | 112 | 22 | 112 | 22 | 112 | 22 | 116 | 23 | 112 | 22 | 108 | 21 | 1300
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 20 | 3 | [16 empty] | 20
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [8 empty] | 6 | 1 | [10 empty] | 6 | 1 |  |  |  |  | 12
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 6 | 7933 | 6 | 7933 | [6 empty] | 6 | 7933 | [8 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 6
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 80 | 207536 | 80 | 207536 | [6 empty] | 80 | 207536 | [10 empty] | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | [6 empty] | 80
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 15 | 26272 | 15 | 26272 | [6 empty] | 15 | 26272 | [20 empty] | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15
| Подготовка сорбентов |  |  | кг | 1100 | 257999 | 1100 | 257999 | [6 empty] | 1100 | 257999 | [8 empty] | 200 | 10 | 300 | 15 | 300 | 15 |  |  | 300 | 15 | [8 empty] | 1100
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588 | [8 empty] | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | [8 empty] | 1500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 600 | 65880 | 600 | 65880 | [6 empty] | 600 | 65880 | [8 empty] | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [7 empty] | 600
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | [20 empty] | 2
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638 | [10 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 12
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 4
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 | [6 empty] | 16 | 7488 | [10 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 480 | 133722 | 480 | 133722 | [6 empty] | 480 | 133722 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 480
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061 | [8 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 60 | 27209 | 60 | 27209 | [6 empty] | 60 | 27209 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 60
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 500 | 54872 | 500 | 54872 | [6 empty] | 500 | 54872 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | [8 empty] | 500
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электропечей, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 | [18 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 180 | 21973 | 180 | 21973 | [6 empty] | 180 | 21973 |  |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 180
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 220 | 18853 | 220 | 18853 | [6 empty] | 220 | 18853 |  |  | 110 | 4 | [16 empty] | 110 | 4 |  |  |  |  | 220
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 200 | 47219 | 200 | 47219 | [6 empty] | 200 | 47219 | [8 empty] | 100 | 5 | 100 | 5 | [14 empty] | 200
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 22 | 416240 | 22 | 416240 |  |  | 22 | 416240 | [18 empty] | 11 | 15 | 11 | 15 | [8 empty] | 22
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 1327 | 311119 | 1327 | 311119 | [6 empty] | 1327 | 311119 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 227 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 1327
0
| ПС-500 кВ Козырево | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 9 | 31403 | 9 | 31403 | [6 empty] | 9 | 31403 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 9
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 5 | 8771 | 5 | 8771 | [6 empty] | 5 | 8771 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412 | [6 empty] | 9 | 3 | [10 empty] | 9 | 3 | [6 empty] | 18
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 16 | 55372 | 16 | 55372 | [6 empty] | 16 | 55372 | [6 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 16
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 8 | 5360 | 8 | 5360 | [6 empty] | 8 | 5360 | [8 empty] | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | [10 empty] | 8
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 29 | 19630 | 29 | 19630 | [6 empty] | 29 | 19630 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | [5 empty] | 29
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 8 | 2261 | 8 | 2261 | [6 empty] | 8 | 2261 | [8 empty] | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | [10 empty] | 8
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 | [6 empty] | 9 | 46812 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 | [6 empty] | 9 | 46812 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 15
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 16 | 55372 | 16 | 55372 | [6 empty] | 16 | 55372 | [6 empty] | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 16
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 12 | 10862 | 12 | 10862 | [6 empty] | 12 | 10862 | [18 empty] | 9 | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  | 12
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 10 | 1216 | 10 | 1216 | [6 empty] | 10 | 1216 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 10
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 15
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 32 | 28357 | 32 | 28357 | [6 empty] | 32 | 28357 | [18 empty] | 22 | 5 | [6 empty] | 22
| Замена манометров. |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 12
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [10 empty] | 10 | 1 |  |  | 10 | 1 | [10 empty] | 20
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716 | [8 empty] | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | [6 empty] | 90
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 54 | 7079 | 54 | 7079 | [6 empty] | 54 | 7079 | [10 empty] | 6 | 1 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | [6 empty] | 54
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 30 | 7340 | 30 | 7340 | [6 empty] | 30 | 7340 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 30
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 30 | 17083 | 30 | 17083 | [6 empty] | 30 | 17083 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 30
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 30
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 30
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 22 | 7602 | 22 | 7602 | [6 empty] | 22 | 7602 | [10 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 22
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 22 | 2925 | 22 | 2925 | [6 empty] | 22 | 2925 | [10 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 22
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 8 | 13908 | 8 | 13908 | [6 empty] | 8 | 13908 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 20 | 4839 | 20 | 4839 | [6 empty] | 20 | 4839 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 8 | 13908 | 8 | 13908 | [6 empty] | 8 | 13908 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 | [6 empty] | 3 | 5349 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 120 | 5098 | 120 | 5098 | [6 empty] | 120 | 5098 |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 120
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 8 | 13908 | 8 | 13908 | [6 empty] | 8 | 13908 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 30 | 1528 | 30 | 1528 | [6 empty] | 30 | 1528 |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 30
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 4073 | 2 | 4073 | [6 empty] | 3 | 4073 | [16 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 10507 | 8 | 10507 | [6 empty] | 8 | 10507 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 33583 | 60 | 33583 | [6 empty] | 60 | 33583 | [8 empty] | 6 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 60
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 90 | 40895 | 90 | 40895 | [6 empty] | 90 | 40895 | [8 empty] | 8 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 90
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 42 | 14347 | 42 | 14347 | [6 empty] | 42 | 14347 | [10 empty] | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 42
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 3590 | 20 | 3590 | [6 empty] | 20 | 3590 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 60 | 14086 | 60 | 14086 | [6 empty] | 60 | 14086 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1200 | 153663 | 1200 | 153663 | [6 empty] | 1200 | 153663 |  |  | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 21 | 100 | 21 | 100 | 21 | 100 | 20 | 100 | 22 | 100 | 22 | 100 | 22 | 100 | 23 | 100 | 22 | 100 | 21 | 1200
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 25 | 3244 | 25 | 3244 | [6 empty] | 25 | 3244 | [8 empty] | 25 | 3 | [16 empty] | 25
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 6 | 1488 | 6 | 1488 | [6 empty] | 6 | 1488 | [8 empty] | 3 | 1 | [10 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 6
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 25 | 32765 | 25 | 32765 | [6 empty] | 25 | 32765 | [8 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | [6 empty] | 25
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780 | [8 empty] | 1 | 2 | [16 empty] | 1
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [5 empty] | 3 | 2 | [19 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588 | [8 empty] | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | [8 empty] | 1500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519 | [8 empty] | 100 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 100 | [7 empty] | 800
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 3 | 31026 | 3 | 31026 | [6 empty] | 3 | 31026 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | [18 empty] | 3
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638 | [10 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 12
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 8 | 710 | 8 | 710 | [6 empty] | 8 | 710 | [10 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 8
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 | [6 empty] | 16 | 7488 | [10 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 530 | 147661 | 530 | 147661 | [6 empty] | 530 | 147661 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 530
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 16 | 2287 | 16 | 2287 | [6 empty] | 16 | 2287 | [8 empty] | 16 | 1 | [16 empty] | 16
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 10 | 2 | [6 empty] | 80
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 650 | 71384 | 650 | 71384 | [6 empty] | 650 | 71384 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | [8 empty] | 650
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 80 | 14093 | 80 | 14093 | [6 empty] | 80 | 14093 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 80
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электропечей, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 | [18 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 280 | 34230 | 280 | 34230 | [6 empty] | 280 | 34230 |  |  | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 280
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 240 | 20478 | 240 | 20478 | [6 empty] | 240 | 20478 |  |  | 120 | 4 | [16 empty] | 120 | 4 |  |  |  |  | 240
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 40 | 5215 | 40 | 5215 | [6 empty] | 40 | 5215 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 40
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 45 | 6122 | 45 | 6122 | [6 empty] | 45 | 6122 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 15 | 1 |  |  |  |  | 45
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 4
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716 | [8 empty] | 100 | 5 | [16 empty] | 100
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 22 | 416240 | 22 | 416240 |  |  | 22 | 416240 | [18 empty] | 11 | 15 | 11 | 15 | [8 empty] | 22
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 912 | 213920 | 912 | 213920 |  |  | 912 | 213920 | [6 empty] | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 76 |  | 912
0
| ПС 500 кВ Челябинская | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 3 | 10485 | 3 | 10485 |  |  | 3 | 10485 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 |  |  | 8 | 1910 | [10 empty] | 4 | 1 | [10 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 8
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 2 | 7063 | 2 | 7063 |  |  | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 3 | 1504 | 3 | 1504 |  |  | 3 | 1504 | [14 empty] | 3 | 1 | [14 empty] | 3
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 16 | 4687 | 16 | 4687 |  |  | 16 | 4687 | [12 empty] | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 |  |  | 9 | 46812 | [14 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 9 | 46812 | 9 | 46812 |  |  | 9 | 46812 | [14 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 9
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 |  |  | 15 | 3773 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 15
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 1926 | 2 | 1926 |  |  | 2 | 1926 | [22 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 30 | 26648 | 30 | 26648 |  |  | 30 | 26648 | [20 empty] | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |  |  |  |  | 30
| Замена манометров. |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 |  |  | 18 | 4412 | [18 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 18
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 10 | 1649 | 10 | 1649 |  |  | 10 | 1649 | [14 empty] | 5 | 1 |  |  | 5 | 1 | [10 empty] | 10
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 24 | 5687 | 24 | 5687 |  |  | 24 | 5687 | [12 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 24
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 15 | 2184 | 15 | 2184 |  |  | 15 | 2184 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 6 | 1488 | 6 | 1488 |  |  | 6 | 1488 | [18 empty] | 3 | 2 | 3 | 2 | [8 empty] | 6
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 16 | 9186 | 16 | 9186 |  |  | 16 | 9186 | [14 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 16
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 12 | 1865 | 12 | 1865 |  |  | 12 | 1865 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 12 | 1865 | 12 | 1865 |  |  | 12 | 1865 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 18 | 6326 | 18 | 6326 |  |  | 18 | 6326 | [16 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 18
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 9 | 1546 | 9 | 1546 |  |  | 9 | 1546 | [16 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 9
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 20 | 34831 | 20 | 34831 |  |  | 20 | 34831 | [10 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 | 20
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 40 | 9465 | 40 | 9465 |  |  | 40 | 9465 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 24 | 41676 | 24 | 41676 |  |  | 24 | 41676 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3 | 1 | 24
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 |  |  | 3 | 5349 | [24 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 |  |  | 200 | 8479 | [6 empty] | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 200
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 10862 | 12 | 10862 |  |  | 12 | 10862 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 12 | 62222 | 12 | 62222 |  |  | 12 | 62222 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 12
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 |  |  | 4 | 3635 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 31 | 1544 | 31 | 1544 |  |  | 31 | 1544 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 28 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 31
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 |  |  | 2 | 2786 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 12 | 16036 | 12 | 16036 |  |  | 12 | 16036 | [10 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 30 | 17083 | 30 | 17083 |  |  | 30 | 17083 | [12 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [6 empty] | 30
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 36 | 16489 | 36 | 16489 |  |  | 36 | 16489 | [12 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | [6 empty] | 36
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 15 | 5369 | 15 | 5369 |  |  | 15 | 5369 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 4190 | 24 | 4190 |  |  | 24 | 4190 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 |  |  | 60 | 2467 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 |  |  | 60 | 3964 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 42 | 9887 | 42 | 9887 |  |  | 42 | 9887 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 42
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 |  |  | 4 | 13908 | [16 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 |  |  | 4 | 13908 | [16 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 850 | 108952 | 850 | 108952 |  |  | 850 | 108952 | [6 empty] | 71 | 19 | 70 | 19 | 71 | 21 | 71 | 21 | 71 | 21 | 71 | 20 | 71 | 22 | 71 | 22 | 71 | 22 | 71 | 23 | 71 | 22 | 70 | 21 | 850
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 23 | 3033 | 23 | 3033 |  |  | 23 | 3033 | [12 empty] | 23 | 3 | [16 empty] | 23
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 |  |  | 8 | 1910 | [12 empty] | 5 | 1 | [10 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 8
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 6 | 7933 | 6 | 7933 |  |  | 6 | 7933 | [12 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 6
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 750 | 49212 | 750 | 49212 |  |  | 750 | 49212 | [12 empty] | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | [8 empty] | 750
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 500 | 54872 | 500 | 54872 |  |  | 500 | 54872 | [12 empty] | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 50 | [7 empty] | 500
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 |  |  | 2 | 20758 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 | [20 empty] | 2
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 10 | 1465 | 10 | 1465 |  |  | 10 | 1465 | [14 empty] | 5 | 1 | [6 empty] | 5 | 1 | [6 empty] | 10
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 8 | 710 | 8 | 710 |  |  | 8 | 710 | [14 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 8
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 |  |  | 16 | 7488 | [14 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 500 | 139225 | 500 | 139225 |  |  | 500 | 139225 | [6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 500
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 6 | 850 | 6 | 850 |  |  | 6 | 850 | [12 empty] | 6 | 1 | [16 empty] | 6
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 48 | 22034 | 48 | 22034 |  |  | 48 | 22034 | [10 empty] | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 48
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 450 | 49368 | 450 | 49368 |  |  | 450 | 49368 | [12 empty] | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | [8 empty] | 450
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 56 | 9739 | 56 | 9739 |  |  | 56 | 9739 | [10 empty] | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 56
| Восстановление надписей. |  |  | прис. | 20 | 22833 | 20 | 22833 |  |  | 20 | 22833 | [12 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 20
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 |  |  | 4 | 41299 | [22 empty] | 4 | 8 | [6 empty] | 4
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 250 | 30476 | 250 | 30476 |  |  | 250 | 30476 | [6 empty] | 30 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 250
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 280 | 23735 | 280 | 23735 |  |  | 280 | 23735 | [6 empty] | 140 | 4 | [16 empty] | 140 | 4 |  |  |  |  | 280
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 |  |  | 20 | 2714 | [6 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 |  |  | 20 | 2714 | [6 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 |  |  | 18 | 2503 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 6 | 31026 | 6 | 31026 |  |  | 6 | 31026 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 6
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АБК, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 350 | 42734 | 350 | 42734 |  |  | 350 | 42734 | [6 empty] | 30 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 350
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 150 | 35470 | 150 | 35470 |  |  | 150 | 35470 | [12 empty] | 150 | 5 | [16 empty] | 150
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 |  |  | 18 | 31403 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 18 | 62222 | 18 | 62222 |  |  | 18 | 62222 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 20 | 378400 | 20 | 378400 |  |  | 20 | 378400 | [18 empty] | 10 | 15 | 10 | 15 | [8 empty] | 20
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 852 | 199664 | 852 | 199664 |  |  | 852 | 199664 | [6 empty] | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 852
0
| ПС-500 кВ Златоуст | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 5
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [8 empty] | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 24
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 1499 | 2 | 1499 | [6 empty] | 2 | 1499 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 4 | 1239 | 4 | 1239 | [6 empty] | 4 | 1239 | [8 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 4
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 10485 | 2 | 10485 | [6 empty] | 2 | 10485 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 10485 | 2 | 10485 | [6 empty] | 2 | 10485 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 3 | 2780 | 3 | 2780 | [6 empty] | 3 | 2780 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 3
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 1340 | 12 | 1340 | [6 empty] | 12 | 1340 | [14 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 12
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [14 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 12
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 44 | 39007 | 44 | 39007 | [6 empty] | 44 | 39007 | [18 empty] | 44 | 5 | [6 empty] | 44
| Замена манометров. |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 | [6 empty] | 8 | 1910 | [10 empty] | 8 | 1 | [14 empty] | 8
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 36 | 4788 | 36 | 4788 | [6 empty] | 36 | 4788 | [8 empty] | 18 | 1 | 18 | 1 | [14 empty] | 36
0
| Синхронные компенсаторы. | [41 empty] | 0
| Ревизия вспомогательных систем компенсатора. |  |  | компл | 12 | 21135 | 12 | 21135 | [6 empty] | 12 | 21135 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Чистка брызгального бассейна |  |  | шт. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Перевод брызгального бассейна с зимнего режима на летний и обратно. |  |  | шт. | 4 | 10485 | 4 | 10485 | [6 empty] | 4 | 10485 | [8 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | шкаф | 415 | 53335 | 415 | 53335 | [6 empty] | 415 | 53335 | [18 empty] | 215 | 6 | 200 | 6 |  |  |  |  | 415
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 4788 | 36 | 4788 | [6 empty] | 36 | 4788 | [8 empty] | 36 | 2 | [16 empty] | 36
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [12 empty] | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 15
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | шт. | 12 | 7039 | 12 | 7039 | [6 empty] | 12 | 7039 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 20 | 6964 | 20 | 6964 | [6 empty] | 20 | 6964 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 40 | 69444 | 40 | 69444 | [6 empty] | 40 | 69444 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 40
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 60 | 14086 | 60 | 14086 | [6 empty] | 60 | 14086 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 12 | 21135 | 12 | 21135 | [6 empty] | 12 | 21135 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 12
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 5349 | 3 | 5349 | [6 empty] | 3 | 5349 | [8 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 3
| Откачка шлама |  |  | элем. | 108 | 18666 | 108 | 18666 | [6 empty] | 108 | 18666 |  |  | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | [12 empty] | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 108
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 240 | 9983 | 240 | 9983 | [6 empty] | 240 | 9983 |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 240
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 20 | 17707 | 20 | 17707 | [6 empty] | 20 | 17707 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622 | [18 empty] | 3 | 3 | [6 empty] | 3
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 1926 | 2 | 1926 | [6 empty] | 2 | 1926 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 1582 | 33 | 1582 | [6 empty] | 33 | 1582 | [6 empty] | 33 | 1 | [18 empty] | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 4073 | 3 | 4073 | [6 empty] | 3 | 4073 | [10 empty] | 3 | 2 | [14 empty] | 3
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 12 | 16036 | 12 | 16036 | [6 empty] | 12 | 16036 | [6 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 90 | 50455 | 90 | 50455 | [6 empty] | 90 | 50455 | [10 empty] | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | [6 empty] | 90
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 72 | 32760 | 72 | 32760 | [6 empty] | 72 | 32760 | [8 empty] | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | [6 empty] | 72
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 42 | 14347 | 42 | 14347 | [6 empty] | 42 | 14347 | [10 empty] | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 42
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 4190 | 24 | 4190 | [6 empty] | 24 | 4190 | [6 empty] | 12 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 816 | 12 | 816 | [6 empty] | 12 | 816 | [6 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 1113 | 12 | 1113 | [6 empty] | 12 | 1113 | [6 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [16 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [16 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1300 | 166548 | 1300 | 166548 | [6 empty] | 1300 | 166548 |  |  | 99 | 19 | 98 | 19 | 109 | 21 | 109 | 21 | 109 | 21 | 104 | 20 | 114 | 22 | 114 | 22 | 104 | 22 | 119 | 23 | 112 | 22 | 109 | 21 | 1300
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 45 | 6122 | 45 | 6122 | [6 empty] | 45 | 6122 | [8 empty] | 45 | 3 | [16 empty] | 45
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 14 | 3563 | 14 | 3563 | [6 empty] | 14 | 3563 | [8 empty] | 7 | 1 | [10 empty] | 7 | 1 |  |  |  |  | 14
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 10 | 13463 | 10 | 13463 | [6 empty] | 10 | 13463 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 10
| Подготовительные работы для диагностирования сосудов: | [41 empty] | 0
| Баллон 500-250Л |  |  | шт. | 30 | 176000 | 30 | 176000 | [6 empty] | 30 | 176000 | [12 empty] | 30 | 5 | [12 empty] | 30
| Воздухосборник ВЭЭ-5-4,5-IV |  |  | шт. | 2 | 70400 | 2 | 70400 | [6 empty] | 2 | 70400 | [12 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 2
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 3 | 7917 | 3 | 7917 | [6 empty] | 3 | 7917 | [14 empty] | 3 | 1 | [10 empty] | 3
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 5 | 8771 | 5 | 8771 | [6 empty] | 5 | 8771 | [16 empty] | 5 | 5 | [8 empty] | 5
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 2200 | 144267 | 2200 | 144267 | [6 empty] | 2200 | 144267 | [8 empty] | 300 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 300 | [7 empty] | 2200
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519 | [10 empty] | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 100 | [7 empty] | 800
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | 2
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 20 | 2341 | 20 | 2341 | [6 empty] | 20 | 2341 | [12 empty] | 10 |  | 10 | [11 empty] | 20
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 15 | 1524 | 15 | 1524 | [6 empty] | 15 | 1524 | [12 empty] | 10 |  | 5 | [11 empty] | 15
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 20 | 9213 | 20 | 9213 | [6 empty] | 20 | 9213 | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 100 | 28090 | 100 | 28090 | [6 empty] | 100 | 28090 | [8 empty] | 35 | 2 | [6 empty] | 30 | 2 | 35 | 2 | [6 empty] | 100
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 16 | 2287 | 16 | 2287 | [6 empty] | 16 | 2287 | [8 empty] | 8 | 1 | [10 empty] | 8 | [5 empty] | 16
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [8 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | [6 empty] | 80
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 1000 | 109531 | 1000 | 109531 | [6 empty] | 1000 | 109531 | [8 empty] | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | [8 empty] | 1000
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 100 | 17465 | 100 | 17465 | [6 empty] | 100 | 17465 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 100
| Восстановление надписей. |  |  | прис. | 24 | 27283 | 24 | 27283 | [6 empty] | 24 | 27283 | [8 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 24
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 1 | 10485 | 1 | 10485 | [6 empty] | 1 | 10485 | [18 empty] | 1 | 3 | [6 empty] | 1
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 200 | 24726 | 200 | 24726 | [6 empty] | 200 | 24726 |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 |  |  |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 200
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 200 | 17227 | 200 | 17227 | [6 empty] | 200 | 17227 | [18 empty] | 80 | 3 | 120 | 4 |  |  |  |  | 200
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 40 | 5215 | 40 | 5215 | [6 empty] | 40 | 5215 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 40
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 40 | 5215 | 40 | 5215 | [6 empty] | 40 | 5215 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 40
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 20
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 10 | 51949 | 10 | 51949 | [6 empty] | 10 | 51949 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 10
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 500 | 61122 | 500 | 61122 | [6 empty] | 500 | 61122 |  |  | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 500
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 600 | 114618 | 600 | 114618 | [6 empty] | 600 | 114618 | [8 empty] | 200 | 5 |  |  |  |  | 200 | 5 |  |  | 200 | 5 | [6 empty] | 600
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 13 | 45098 | 13 | 45098 | [6 empty] | 13 | 45098 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 20 | 378400 | 20 | 378400 |  |  | 20 | 378400 | [16 empty] | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | [6 empty] | 20
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 1062 | 248797 | 1062 | 248797 | [6 empty] | 1062 | 248797 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 120 |  | 122 |  | 100 |  | 80 |  | 80 |  | 1062
0
| ПС-500 кВ Приваловская | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [8 empty] | 4 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 12
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях. |  |  | шт. | 4 | 1061 | 4 | 1061 | [6 empty] | 4 | 1061 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 1 | 645 | 1 | 645 | [6 empty] | 1 | 645 | [12 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 1 | 466 | 1 | 466 | [6 empty] | 1 | 466 | [12 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 1 | 5349 | 1 | 5349 | [6 empty] | 1 | 5349 | [10 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 1 | 5349 | 1 | 5349 | [6 empty] | 1 | 5349 | [12 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 6 | 3435 | 6 | 3435 | [6 empty] | 6 | 3435 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 6
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412 | [8 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 18
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 1926 | 2 | 1926 | [6 empty] | 2 | 1926 | [6 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 6 | 585 | 6 | 585 | [6 empty] | 6 | 585 | [12 empty] | 6 | 1 | [12 empty] | 6
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [8 empty] | 6 | 1 | [10 empty] | 6 | 1 |  |  |  |  | 12
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 50 | 44143 | 50 | 44143 | [6 empty] | 50 | 44143 | [6 empty] | 14 | 4 | [10 empty] | 14 | 4 | [6 empty] | 28
| Замена манометров. |  |  | шт. | 10 | 2714 | 10 | 2714 | [6 empty] | 10 | 2714 | [10 empty] | 3 | 1 | [14 empty] | 3
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [18 empty] | 14 | 1 | [6 empty] | 14
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 70 | 16588 | 70 | 16588 | [6 empty] | 70 | 16588 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | [6 empty] | 70
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) |  |  | фаз | [38 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 20 | 2 | [16 empty] | 20
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 13 | 7575 | 13 | 7575 | [6 empty] | 13 | 7575 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 13
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 13 | 1968 | 13 | 1968 | [6 empty] | 13 | 1968 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 13
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 13 | 1968 | 13 | 1968 | [6 empty] | 13 | 1968 | [8 empty] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 13
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 7 | 2445 | 7 | 2445 | [6 empty] | 7 | 2445 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 7
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 7 | 958 | 7 | 958 | [6 empty] | 7 | 958 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 7
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 16
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 16
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [8 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 2
| Откачка шлама |  |  | элем. | 108 | 18666 | 108 | 18666 | [6 empty] | 108 | 18666 |  |  | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | [12 empty] | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 108
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 | [6 empty] | 200 | 8479 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 200
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 27 | 1474 | 27 | 1474 | [6 empty] | 27 | 1474 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 27
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 | [6 empty] | 2 | 2786 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 10507 | 8 | 10507 | [6 empty] | 8 | 10507 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 99 | 55670 | 99 | 55670 | [6 empty] | 99 | 55670 | [8 empty] | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | [6 empty] | 99
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 99 | 45154 | 99 | 45154 | [6 empty] | 99 | 45154 | [8 empty] | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | [6 empty] | 99
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 30 | 10525 | 30 | 10525 | [6 empty] | 30 | 10525 | [10 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 30
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 3590 | 20 | 3590 | [6 empty] | 20 | 3590 |  |  | 4 | 1 | 6 | 1 | [12 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 70 | 16588 | 70 | 16588 | [6 empty] | 70 | 16588 |  |  | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 70
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1400 | 179427 | 1400 | 179427 | [6 empty] | 1400 | 179427 |  |  | 102 | 19 | 99 | 19 | 120 | 21 | 120 | 21 | 120 | 21 | 116 | 20 | 120 | 22 | 120 | 22 | 119 | 20 | 128 | 23 | 118 | 22 | 118 | 21 | 1400
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 16 | 2287 | 16 | 2287 | [6 empty] | 16 | 2287 | [8 empty] | 8 | 2 | [6 empty] | 8 | 2 | [8 empty] | 16
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 20 | 4839 | 20 | 4839 | [6 empty] | 20 | 4839 | [8 empty] | 8 | 1 |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 8 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 10 | 13463 | 10 | 13463 | [6 empty] | 10 | 13463 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 10
| Подготовительные работы для диагностирования сосудов: | [41 empty] | 0
| Воздухосборник ВЭЭ-5-4,5-IV |  |  | шт. | 8 | 281600 | 8 | 281600 | [6 empty] | 8 | 281600 | [14 empty] | 8 | 8 | [10 empty] | 8
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780 | [8 empty] | 1 | 2 | [16 empty] | 1
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 1 | [18 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1300 | 85320 | 1300 | 85320 | [6 empty] | 1300 | 85320 | [8 empty] | 200 | 3 | 200 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | [8 empty] | 1300
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 500 | 54872 | 500 | 54872 | [6 empty] | 500 | 54872 | [8 empty] | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 50 | [7 empty] | 500
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 1 | 10485 | 1 | 10485 | [6 empty] | 1 | 10485 |  |  |  |  | 1 | 3 | [20 empty] | 1
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638 | [10 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 12
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 4
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 12 | 5763 | 12 | 5763 | [6 empty] | 12 | 5763 | [10 empty] | 12 | 2 | [14 empty] | 12
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 360 | 100348 | 360 | 100348 | [6 empty] | 360 | 100348 |  |  | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 360
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061 | [8 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 60 | 27209 | 60 | 27209 | [6 empty] | 60 | 27209 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 60
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 700 | 76511 | 700 | 76511 | [6 empty] | 700 | 76511 | [8 empty] | 100 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | [8 empty] | 700
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 50 | 8841 | 50 | 8841 | [6 empty] | 50 | 8841 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 50
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 500 | 61122 | 500 | 61122 | [6 empty] | 500 | 61122 |  |  | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 500
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 6 | 61845 | 6 | 61845 | [6 empty] | 6 | 61845 | [10 empty] | 3 | 9 | [6 empty] | 3 | 9 | [6 empty] | 6
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 180 | 21973 | 180 | 21973 | [6 empty] | 180 | 21973 |  |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 180
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 240 | 20478 | 240 | 20478 | [6 empty] | 240 | 20478 |  |  | 120 | 4 | [16 empty] | 120 | 4 |  |  |  |  | 240
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 4
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 140 | 32969 | 140 | 32969 | [6 empty] | 140 | 32969 | [8 empty] | 140 | 5 | [16 empty] | 140
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 9 | 170280 | 9 | 170280 |  |  | 9 | 170280 | [16 empty] | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | [6 empty] | 9
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 672 | 157660 | 672 | 157660 | [6 empty] | 672 | 157660 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 65 |  | 65 |  | 56 |  | 56 |  | 672
0
| ПС 500 кВ Кропачево | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 8 | 1910 | 8 | 1910 | [6 empty] | 8 | 1910 | [10 empty] | 4 | 1 | [8 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | 8
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 1072 | 2 | 1072 | [6 empty] | 2 | 1072 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 12 | 8310 | 12 | 8310 | [6 empty] | 12 | 8310 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 12
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 726 | 2 | 726 | [6 empty] | 2 | 726 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 | [10 empty] | 4 | 8 | [14 empty] | 4
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 11 | 6499 | 11 | 6499 | [6 empty] | 11 | 6499 | [10 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 | [6 empty] | 11
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 40 | 9465 | 40 | 9465 | [6 empty] | 40 | 9465 | [10 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 40
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 | [6 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 4
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 16 | 1589 | 16 | 1589 | [6 empty] | 16 | 1589 | [10 empty] | 16 | 1 | [14 empty] | 16
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [8 empty] | 12 | 2 | 12 | 2 | [14 empty] | 24
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 35 | 30925 | 35 | 30925 | [6 empty] | 35 | 30925 | [16 empty] | 19 | 4 | 16 | 4 | [6 empty] | 35
| Замена манометров. |  |  | шт. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 14 | 2076 | 14 | 2076 | [6 empty] | 14 | 2076 | [18 empty] | 12 | 1 | [6 empty] | 12
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 42 | 9887 | 42 | 9887 | [6 empty] | 42 | 9887 | [8 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 42
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) |  |  | фаз | [38 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 4788 | 36 | 4788 | [6 empty] | 36 | 4788 | [8 empty] | 36 | 2 | [16 empty] | 36
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 13 | 3352 | 13 | 3352 | [6 empty] | 13 | 3352 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 13
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Высокочастотные заградители. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 15 | 8650 | 15 | 8650 | [6 empty] | 15 | 8650 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 15
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 11 | 1757 | 11 | 1757 | [6 empty] | 11 | 1757 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 11
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 11 | 1757 | 11 | 1757 | [6 empty] | 11 | 1757 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 11
| Конденсаторы связи |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 5 | 1807 | 5 | 1807 | [6 empty] | 5 | 1807 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [8 empty] | 5
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 5 | 742 | 5 | 742 | [6 empty] | 5 | 742 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [8 empty] | 5
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Аккумуляторные батареи. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 30 | 7340 | 30 | 7340 | [6 empty] | 30 | 7340 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [8 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 2
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 | [6 empty] | 200 | 8479 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 200
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 16 | 14284 | 16 | 14284 | [6 empty] | 16 | 14284 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 4 | 20758 | 4 | 20758 | [6 empty] | 4 | 20758 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 8
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 36 | 1641 | 36 | 1641 | [6 empty] | 36 | 1641 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 24 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 2786 | 2 | 2786 | [6 empty] | 2 | 2786 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 10507 | 8 | 10507 | [6 empty] | 8 | 10507 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 80 | 45086 | 80 | 45086 | [6 empty] | 80 | 45086 | [8 empty] | 11 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | 15 | 3 | 20 | 3 | 11 | 3 | [6 empty] | 80
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [8 empty] | 11 | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 11 | 4 | 15 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 |  |  |  |  | 80
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 40 | 13710 | 40 | 13710 | [6 empty] | 40 | 13710 | [8 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 40
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 30 | 5464 | 30 | 5464 | [6 empty] | 30 | 5464 |  |  | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | [10 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |  |  | 30
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 65 | 15528 | 65 | 15528 | [6 empty] | 65 | 15528 |  |  | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 65
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 7063 | 2 | 7063 | [6 empty] | 2 | 7063 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1255 | 161015 | 1255 | 161015 | [6 empty] | 1255 | 161015 |  |  | 95 | 19 | 95 | 19 | 105 | 21 | 105 | 21 | 105 | 21 | 100 | 20 | 110 | 22 | 110 | 22 | 100 | 22 | 115 | 23 | 110 | 22 | 105 | 21 | 1255
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 50 | 6652 | 50 | 6652 | [6 empty] | 50 | 6652 | [8 empty] | 33 | 3 |  |  |  |  | 17 | 2 | [10 empty] | 50
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 16 | 3990 | 16 | 3990 | [6 empty] | 16 | 3990 | [8 empty] | 8 | 1 | [10 empty] | 8 | 1 |  |  |  |  | 16
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 24 | 31478 | 24 | 31478 | [6 empty] | 24 | 31478 | [8 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 24
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780 | [8 empty] | 1 | 2 | [16 empty] | 1
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [5 empty] | 3 | 2 | [19 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1000 | 65795 | 1000 | 65795 | [6 empty] | 1000 | 65795 | [8 empty] | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | [8 empty] | 1000
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519 | [8 empty] | 60 |  | 60 |  | 130 |  | 200 |  | 200 |  | 150 | [7 empty] | 800
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | [20 empty] | 2
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 14 | 1811 | 14 | 1811 | [6 empty] | 14 | 1811 | [10 empty] | 7 | 1 | [6 empty] | 7 | 1 | [6 empty] | 14
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 4
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 7488 | 16 | 7488 | [6 empty] | 16 | 7488 | [10 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 650 | 181041 | 650 | 181041 | [6 empty] | 650 | 181041 |  |  | 40 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 65 |  | 55 |  | 50 |  | 650
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061 | [8 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 80 | 36586 | 80 | 36586 | [6 empty] | 80 | 36586 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 10 | 1 | [6 empty] | 80
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 500 | 54872 | 500 | 54872 | [6 empty] | 500 | 54872 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | [8 empty] | 500
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 70 | 12213 | 70 | 12213 | [6 empty] | 70 | 12213 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 70
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 | [6 empty] | 4 | 41299 | [18 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 240 | 29481 | 240 | 29481 | [6 empty] | 240 | 29481 |  |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 180
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 300 | 25360 | 300 | 25360 | [6 empty] | 300 | 25360 |  |  | 110 | 4 | [16 empty] | 110 | 4 |  |  |  |  | 220
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 400 | 48865 | 400 | 48865 | [6 empty] | 400 | 48865 |  |  | 40 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 400
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 150 | 28906 | 150 | 28906 | [6 empty] | 150 | 28906 | [8 empty] | 100 | 5 | [16 empty] | 100
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 15 | 51949 | 15 | 51949 | [6 empty] | 15 | 51949 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 10 | 189200 | 10 | 189200 |  |  | 10 | 189200 | [16 empty] | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | [6 empty] | 10
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 802 | 187915 | 802 | 187915 | [6 empty] | 802 | 187915 |  |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 72 |  | 75 |  | 70 |  | 65 |  | 65 |  | 802
0
| ПС 500 кВ Магнитогорская | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 6 | 10485 | 6 | 10485 | [6 empty] | 6 | 10485 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 20 | 4839 | 20 | 4839 | [6 empty] | 20 | 4839 | [8 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 20
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 6 | 2797 | 6 | 2797 | [6 empty] | 6 | 2797 | [10 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 6
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 32 | 21560 | 32 | 21560 | [6 empty] | 32 | 21560 | [8 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 32
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 20 | 5715 | 20 | 5715 | [6 empty] | 20 | 5715 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 15
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 6 | 5349 | 6 | 5349 | [6 empty] | 6 | 5349 | [20 empty] | 6 | 3 |  |  |  |  | 6
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 15 | 1524 | 15 | 1524 | [6 empty] | 15 | 1524 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 17 | 4201 | 17 | 4201 | [6 empty] | 17 | 4201 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 17
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 50 | 44143 | 50 | 44143 | [6 empty] | 50 | 44143 | [16 empty] | 30 | 5 | 20 | 5 | [6 empty] | 50
| Замена манометров. |  |  | шт. | 16 | 3990 | 16 | 3990 | [6 empty] | 16 | 3990 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 16
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [10 empty] | 10 | 1 |  |  | 10 | 1 | [10 empty] | 20
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 150 | 35470 | 150 | 35470 | [6 empty] | 150 | 35470 | [8 empty] | 15 | 2 | 15 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | [6 empty] | 150
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [10 empty] | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 30
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [14 empty] | 12 | 2 | 12 | 2 | [8 empty] | 24
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | компл | 24 | 13484 | 24 | 13484 | [6 empty] | 24 | 13484 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 24 | 3135 | 24 | 3135 | [6 empty] | 24 | 3135 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 24 | 3135 | 24 | 3135 | [6 empty] | 24 | 3135 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 15 | 5369 | 15 | 5369 | [6 empty] | 15 | 5369 | [10 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 15
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 15 | 2184 | 15 | 2184 | [6 empty] | 15 | 2184 | [10 empty] | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 15
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 12 | 3135 | 12 | 3135 | [6 empty] | 12 | 3135 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 1926 | 1 | 1926 | [6 empty] | 1 | 1926 | [20 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 100 | 4348 | 100 | 4348 | [6 empty] | 100 | 4348 |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 100
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 8 | 41299 | 8 | 41299 | [6 empty] | 8 | 41299 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 4 | 3635 | 4 | 3635 | [6 empty] | 4 | 3635 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 15 | 870 | 15 | 870 | [6 empty] | 15 | 870 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 15
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 1499 | 1 | 1499 | [6 empty] | 1 | 1499 | [16 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 6 | 7933 | 6 | 7933 | [6 empty] | 6 | 7933 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 33583 | 60 | 33583 | [6 empty] | 60 | 33583 | [8 empty] | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [6 empty] | 60
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 81 | 37018 | 81 | 37018 | [6 empty] | 81 | 37018 | [8 empty] | 3 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | [6 empty] | 81
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 54 | 18552 | 54 | 18552 | [6 empty] | 54 | 18552 | [10 empty] | 6 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [6 empty] | 54
[6 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Электродвигатели |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [26 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 30 | 5464 | 30 | 5464 | [6 empty] | 30 | 5464 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 30
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 80 | 3593 | 80 | 3593 | [6 empty] | 80 | 3593 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 80
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 80 | 5594 | 80 | 5594 | [6 empty] | 80 | 5594 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 80
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 46 | 11112 | 46 | 11112 | [6 empty] | 46 | 11112 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 46
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 4 | 13908 | 4 | 13908 | [6 empty] | 4 | 13908 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 4
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1500 | 192311 | 1500 | 192311 | [6 empty] | 1500 | 192311 |  |  | 120 | 19 | 114 | 19 | 121 | 21 | 122 | 21 | 122 | 21 | 128 | 20 | 128 | 22 | 128 | 22 | 128 | 22 | 133 | 23 | 128 | 22 | 128 | 21 | 1500
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 50 | 6652 | 50 | 6652 | [6 empty] | 50 | 6652 | [8 empty] | 37 | 3 |  |  | 13 | 1 | [12 empty] | 50
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 48 | 11539 | 48 | 11539 | [6 empty] | 48 | 11539 | [8 empty] | 24 | 1 | [10 empty] | 24 | 1 |  |  |  |  | 48
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 12 | 16036 | 12 | 16036 | [6 empty] | 12 | 16036 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 12
| Подготовительные работы для диагностирования сосудов: | [41 empty] | 0
| Воздухосборник ВС-5.00 |  |  | шт. | 12 | 422400 | 12 | 422400 | [6 empty] | 12 | 422400 | [12 empty] | 12 | 12 | [12 empty] | 12
[25 empty] | 1 | 2 | [16 empty] | 1
| Маслохозяйство | [20 empty] | 3 | 2 | [19 empty] | 2
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 1 | 2780 | 1 | 2780 | [6 empty] | 1 | 2780 | [14 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 2 | 3635 | 2 | 3635 | [6 empty] | 2 | 3635 | [16 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588 | [8 empty] | 200 | 3 | 300 | 3 | 400 | 3 | 400 | 3 | 200 | 3 | [8 empty] | 1500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 850 | 93023 | 850 | 93023 | [6 empty] | 850 | 93023 | [8 empty] | 60 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 130 |  | 60 | [7 empty] | 850
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 3 | 31026 | 3 | 31026 | [6 empty] | 3 | 31026 |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | [18 empty] | 3
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 12 | 1638 | 12 | 1638 | [6 empty] | 12 | 1638 | [10 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 12
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 4 | 461 | 4 | 461 | [6 empty] | 4 | 461 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 4
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 20 | 9213 | 20 | 9213 | [6 empty] | 20 | 9213 | [10 empty] | 16 | 2 | 4 | 1 | [12 empty] | 20
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 550 | 153164 | 550 | 153164 | [6 empty] | 550 | 153164 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 70 |  | 70 |  | 50 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 550
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 1061 | 8 | 1061 | [6 empty] | 8 | 1061 | [8 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 60 | 27209 | 60 | 27209 | [6 empty] | 60 | 27209 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 60
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 600 | 65880 | 600 | 65880 | [6 empty] | 600 | 65880 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 100 | 3 | [8 empty] | 600
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 70 | 12213 | 70 | 12213 | [6 empty] | 70 | 12213 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 70
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электропечей, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 2 | 20758 | 2 | 20758 | [6 empty] | 2 | 20758 | [18 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 250 | 30476 | 250 | 30476 | [6 empty] | 250 | 30476 |  |  | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 250
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 250 | 21105 | 250 | 21105 | [6 empty] | 250 | 21105 |  |  | 125 | 4 | [16 empty] | 125 | 4 |  |  |  |  | 250
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 15 | 2184 | 15 | 2184 | [6 empty] | 15 | 2184 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 | [10 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 15
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 350 | 42734 | 350 | 42734 | [6 empty] | 350 | 42734 |  |  | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 350
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716 | [8 empty] | 100 | 5 | [16 empty] | 100
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 41676 | 12 | 41676 | [6 empty] | 12 | 41676 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 12 | 227040 | 12 | 227040 |  |  | 12 | 227040 | [16 empty] | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | [6 empty] | 12
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 862 | 202165 | 862 | 202165 | [6 empty] | 862 | 202165 |  |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 77 |  | 80 |  | 75 |  | 70 |  | 70 |  | 862
0
| ПС-500 кВ Смеловская | [41 empty] | 0
| Чистка бака с частичной покраской |  |  | шт. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 5
| Проверка уровня масла по показаниям маслоуказателя. Восстановление необходимого уровня. |  |  | шт. | 5 | 8771 | 5 | 8771 | [6 empty] | 5 | 8771 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 30 | 7340 | 30 | 7340 | [6 empty] | 30 | 7340 | [8 empty] | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |  |  |  |  | 7 | 2 | 8 | 3 |  |  |  |  | 30
| Устранение течи масла через резиновые уплотнения, в сальниках и фланцевых соединениях |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Осмотр маслонаполненых вводов. Регулировка давления масла. Проверка и чистка силовых и измерительных контактных соединений. |  |  | шт. | 6 | 4073 | 6 | 4073 | [6 empty] | 6 | 4073 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия элементов пожаротушения (задвижки, шкафы и т.д.) |  |  | компл. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 4 | 2786 | 4 | 2786 | [6 empty] | 4 | 2786 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 4
| Чистка охлаждающих устройств от загрязнений. |  |  | шт. | 29 | 19630 | 29 | 19630 | [6 empty] | 29 | 19630 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | [5 empty] | 29
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 20 | 5715 | 20 | 5715 | [6 empty] | 20 | 5715 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 5 | 25895 | 5 | 25895 | [6 empty] | 5 | 25895 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 5 | 25895 | 5 | 25895 | [6 empty] | 5 | 25895 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| Снятие термосигнализаторов, манометров, их калибровка, мелкий ремонт, поверка. |  |  | шт. | 14 | 8110 | 14 | 8110 | [6 empty] | 14 | 8110 | [10 empty] | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 14
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 | [8 empty] | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 36
| Очистка от пыли и грязи оросителей, покраска трубопроводов автоматических установок |  |  | компл. | 5 | 17330 | 5 | 17330 | [6 empty] | 5 | 17330 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 7 | 6203 | 7 | 6203 | [6 empty] | 7 | 6203 | [10 empty] | 3 | 2 | [6 empty] | 4 | 2 | [6 empty] | 7
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 1340 | 12 | 1340 | [6 empty] | 12 | 1340 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 12
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 24 | 5687 | 24 | 5687 | [6 empty] | 24 | 5687 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 24
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 70 | 61638 | 70 | 61638 | [6 empty] | 70 | 61638 |  |  |  |  | 12 | 2 | 23 | 5 | [10 empty] | 23 | 5 | 12 | 2 |  |  |  |  | 70
| Замена манометров. |  |  | шт. | 15 | 3773 | 15 | 3773 | [6 empty] | 15 | 3773 | [10 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 15
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 4150 | 30 | 4150 | [6 empty] | 30 | 4150 | [8 empty] | 15 | 1 | [8 empty] | 15 | 1 | [6 empty] | 30
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов. |  |  | привод | 100 | 23716 | 100 | 23716 | [6 empty] | 100 | 23716 | [8 empty] | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 12 | 1 |  |  |  |  | 100
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) |  |  | фаз | [38 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 42 | 5426 | 42 | 5426 | [6 empty] | 42 | 5426 | [8 empty] | 30 | 2 | 12 | 1 | [14 empty] | 42
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 18 | 4412 | 18 | 4412 | [6 empty] | 18 | 4412 | [12 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
0
| Высокочастотные заградители. | [41 empty] | 0
| Чистка элементов опорной и подвесной изоляции. |  |  | шт. | 20 | 11338 | 20 | 11338 | [6 empty] | 20 | 11338 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия контактных соединений. |  |  | компл | 10 | 1649 | 10 | 1649 | [6 empty] | 10 | 1649 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 10
| Осмотр, проверка, подтяжка стяжных шпилек. |  |  | компл | 10 | 1649 | 10 | 1649 | [6 empty] | 10 | 1649 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 10
| Конденсаторы связи | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции |  |  | фаз | 20 | 6964 | 20 | 6964 | [6 empty] | 20 | 6964 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия контактных соединений. |  |  | фаз | 20 | 2714 | 20 | 2714 | [6 empty] | 20 | 2714 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 20
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 16
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 36 | 8611 | 36 | 8611 | [6 empty] | 36 | 8611 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 16 | 27980 | 16 | 27980 | [6 empty] | 16 | 27980 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 16
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 4 | 7063 | 4 | 7063 | [6 empty] | 4 | 7063 | [8 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
| Откачка шлама |  |  | элем. | 108 | 18666 | 108 | 18666 | [6 empty] | 108 | 18666 |  |  | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | [12 empty] | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 108
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 200 | 8479 | 200 | 8479 | [6 empty] | 200 | 8479 |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 50 | 1 |  |  |  |  | 200
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 16 | 14284 | 16 | 14284 | [6 empty] | 16 | 14284 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 16
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 6 | 31026 | 6 | 31026 | [6 empty] | 6 | 31026 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 8 | 7063 | 8 | 7063 | [6 empty] | 8 | 7063 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 8
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 36 | 1641 | 36 | 1641 | [6 empty] | 36 | 1641 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 24 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 36
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 2 | 5360 | 2 | 5360 | [6 empty] | 4 | 5360 | [8 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [10 empty] | 4
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 8 | 21184 | 8 | 21184 | [6 empty] | 8 | 21184 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 67 | 37723 | 67 | 37723 | [6 empty] | 67 | 37723 | [8 empty] | 11 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | [6 empty] | 67
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 67 | 30602 | 67 | 30602 | [6 empty] | 67 | 30602 | [8 empty] | 11 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | [6 empty] | 67
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 20 | 6964 | 20 | 6964 | [6 empty] | 20 | 6964 | [8 empty] | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 20
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 40 | 6962 | 40 | 6962 | [6 empty] | 40 | 6962 |  |  | 8 | 1 | 12 | 1 | [12 empty] | 8 | 1 | 12 | 1 |  |  |  |  | 40
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 60 | 2467 | 60 | 2467 | [6 empty] | 60 | 2467 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 60 | 3964 | 60 | 3964 | [6 empty] | 60 | 3964 |  |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 60
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 48 | 11539 | 48 | 11539 | [6 empty] | 48 | 11539 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 48
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 6
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 6 | 20758 | 6 | 20758 | [6 empty] | 6 | 20758 | [12 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 6
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 1500 | 192311 | 1500 | 192311 | [6 empty] | 1500 | 192311 |  |  | 125 | 19 | 123 | 19 | 126 | 21 | 126 | 21 | 126 | 21 | 122 | 20 | 125 | 22 | 126 | 22 | 124 | 22 | 126 | 23 | 126 | 22 | 125 | 21 | 1500
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 65 | 8623 | 65 | 8623 | [6 empty] | 65 | 8623 | [8 empty] | 41 | 3 | 24 | 2 | [14 empty] | 65
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 22 | 5260 | 22 | 5260 | [6 empty] | 22 | 5260 | [8 empty] | 11 | 1 | [10 empty] | 11 | 1 |  |  |  |  | 22
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 25 | 32765 | 25 | 32765 | [6 empty] | 25 | 32765 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25
0
| Маслохозяйство | [41 empty] | 0
| Обработка(дегазация,сушка) масла. |  |  | тн | 3.5 | 10485 | 3.5 | 10485 | [6 empty] | 3.5 | 10485 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | [8 empty] | 3.5
| Техническое обслуживание маслоочистительных установок. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 18
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 1500 | 98588 | 1500 | 98588 | [6 empty] | 1500 | 98588 | [8 empty] | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | [8 empty] | 1500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 800 | 87519 | 800 | 87519 | [6 empty] | 800 | 87519 | [8 empty] | 60 |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 180 |  | 60 | [7 empty] | 800
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 | [6 empty] | 4 | 41299 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | [12 empty] | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  | 4
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 14 | 1811 | 14 | 1811 | [6 empty] | 14 | 1811 | [10 empty] | 7 | 1 | [6 empty] | 7 | 1 | [6 empty] | 14
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 8 | 710 | 8 | 710 | [6 empty] | 8 | 710 | [10 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 8
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 28 | 13039 | 28 | 13039 | [6 empty] | 28 | 13039 | [8 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 28
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 600 | 167102 | 600 | 167102 | [6 empty] | 600 | 167102 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 40 |  | 40 |  | 20 |  | 600
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 24 | 3135 | 24 | 3135 | [6 empty] | 24 | 3135 | [8 empty] | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 24
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 180 | 81584 | 180 | 81584 | [6 empty] | 180 | 81584 | [6 empty] | 10 | 2 | 20 | 2 | 30 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | [8 empty] | 180
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 700 | 76511 | 700 | 76511 | [6 empty] | 700 | 76511 | [8 empty] | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | [8 empty] | 700
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 150 | 26094 | 150 | 26094 | [6 empty] | 150 | 26094 | [6 empty] | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 150
| Восстановление надписей. |  |  | прис. | 24 | 27283 | 24 | 27283 | [6 empty] | 24 | 27283 | [8 empty] | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 24
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт системы отопления (электрокотлов, электронасосов, задвижек, силовых сборок, шкафов управления) |  |  | компл | 4 | 41299 | 4 | 41299 | [6 empty] | 4 | 41299 | [6 empty] | 2 | 8 | [10 empty] | 2 | 8 | [6 empty] | 4
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 180 | 21973 | 180 | 21973 | [6 empty] | 180 | 21973 |  |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 180
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 220 | 18853 | 220 | 18853 | [6 empty] | 220 | 18853 |  |  | 110 | 4 | [16 empty] | 110 | 4 |  |  |  |  | 220
| Ревизия и ремонт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 70 | 9153 | 70 | 9153 | [6 empty] | 70 | 9153 |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 70
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 65 | 8623 | 65 | 8623 | [6 empty] | 65 | 8623 |  |  | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 65
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 2503 | 18 | 2503 | [6 empty] | 18 | 2503 | [8 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
| Ревизия щитов переменного и постоянного тока. |  |  | щит | 3 | 15622 | 3 | 15622 | [6 empty] | 3 | 15622 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий (ГЩУ, АМХ, компрессорной, насосной и т.д.). |  |  | точ. | 360 | 44111 | 360 | 44111 | [6 empty] | 360 | 44111 |  |  | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 360
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 200 | 47219 | 200 | 47219 | [6 empty] | 200 | 47219 | [8 empty] | 100 | 5 | 100 | 5 | [14 empty] | 200
| Опорожнение емкостей замасленных стоков и слива конденсата. |  |  | шт. | 18 | 31403 | 18 | 31403 | [6 empty] | 18 | 31403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
| Уборка территории |  |  | шт. | 36 | 124232 | 36 | 124232 | [6 empty] | 36 | 124232 |  |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 14 | 264880 | 14 | 264880 |  |  | 14 | 264880 | [16 empty] | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | [6 empty] | 14
0
| Прочие работы |  |  | чел/ч | 1032 | 242051 | 1032 | 242051 | [6 empty] | 1032 | 242051 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 100 |  | 102 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 1032
0
| ПС Новометаллургическая | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 29 | 25320 |  |  | 29 | 25320 | [6 empty] | 29 | 25320 | [6 empty] | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 29
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 | [6 empty] | 2 | 3300 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 49 | 49665 |  |  | 49 | 49665 | [6 empty] | 49 | 49665 |  |  |  |  | 7 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 49
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 28 | 24164 |  |  | 28 | 24164 | [6 empty] | 28 | 24164 | [6 empty] | 14 | 2 | 14 | 2 | [14 empty] | 28
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [6 empty] | 2 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 14 | 4581 |  |  | 14 | 4581 | [6 empty] | 14 | 4581 | [6 empty] | 7 | 1 | 7 | 1 | [14 empty] | 14
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287 | [6 empty] | 4 | 4287 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 4
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 14 | 12188 |  |  | 14 | 12188 | [6 empty] | 14 | 12188 | [6 empty] | 7 | 1 | 7 | 1 | [14 empty] | 14
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 24 | 76552 |  |  | 24 | 76552 | [6 empty] | 24 | 76552 | [16 empty] | 24 | 5 | [6 empty] | 24
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 80 | 37984 |  |  | 80 | 37984 | [6 empty] | 80 | 37984 | [8 empty] | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | [8 empty] | 80
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 | [6 empty] | 80 | 68976 | [10 empty] | 10 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 10 | 3 |  |  |  |  | 80
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 17170 |  |  | 36 | 17170 | [6 empty] | 36 | 17170 | [6 empty] | 36 | 2 | [16 empty] | 36
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 | [6 empty] | 10 | 62696 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 | [6 empty] | 4 | 25282 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 3 | [16 empty] | 1
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 420 | 68237 |  |  | 420 | 68237 | [6 empty] | 420 | 68237 | 20 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 420
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 | [6 empty] | 12 | 38379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 3
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 6 | 19107 |  |  | 6 | 19107 | [6 empty] | 6 | 19107 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 | [6 empty] | 33 | 5702 | [22 empty] | 33 | 1 | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 | [6 empty] | 3 | 14479 | [22 empty] | 3 | 2 | 3
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 12 | 56903 |  |  | 12 | 56903 | [6 empty] | 12 | 56903 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 60 | 121328 |  |  | 60 | 121328 | [6 empty] | 60 | 121328 | [10 empty] | 9 | 3 | 21 | 5 | 21 | 5 | 9 | 3 | [6 empty] | 60
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 40 | 65332 |  |  | 40 | 65332 | [6 empty] | 40 | 65332 | [8 empty] | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 40
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 30 | 37528 |  |  | 30 | 37528 | [6 empty] | 30 | 37528 | [8 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 30
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 | [6 empty] | 24 | 15367 | [6 empty] | 12 | 2 | 12 | 2 | [14 empty] | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [6 empty] | 12 | 2240 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 | [6 empty] | 12 | 3218 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [6 empty] | 12 | 10642 | [6 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Воздухоприготовительное хозяйство. | [41 empty] | 0
| Ежедневное техническое обслуживание компрессоров. |  |  | шт. | 252 | 90389 |  |  | 252 | 90389 | [6 empty] | 252 | 90389 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 252
| Проверка предохранительных клапанов, их настройка. |  |  | шт. | 35 | 16786 |  |  | 35 | 16786 | [6 empty] | 35 | 16786 |  |  |  |  | 35 | 3 | [18 empty] | 35
| Контрольная проверка манометров. |  |  | шт. | 14 | 12188 |  |  | 14 | 12188 | [6 empty] | 14 | 12188 |  |  |  |  | 7 | 5 | [10 empty] | 7 | 5 | [6 empty] | 14
| Ревизия воздушных магистралей и обвязки компрессоров, слив конденсата |  |  | компл | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369 | [6 empty] | 6 | 28369 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Подготовительные работы для диагностирования сосудов: | [41 empty] | 0
| Воздухосборник ВС-5.00 |  |  | шт. | 4 | 140800 |  |  | 4 | 140800 | [6 empty] | 4 | 140800 | [12 empty] | 4 | 4 | [10 empty] | 4
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 | [6 empty] | 250 | 98598 | [8 empty] | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [7 empty] | 250
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 1 | 37266 |  |  | 1 | 37266 | [6 empty] | 1 | 37266 | [6 empty] | 1 | 3 | [16 empty] | 1
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 16 | 6617 |  |  | 16 | 6617 | [6 empty] | 16 | 6617 | [8 empty] | 8 | 1 | [6 empty] | 8 | 1 | [6 empty] | 16
| Проверка работоспособности пожарных кранов с пуском воды |  |  | шт. | 6 | 1978 |  |  | 6 | 1978 | [6 empty] | 6 | 1978 | [8 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 6
| Ревизия запорной арматуры воздухопровода (набивка сальника). |  |  | шт. | 16 | 26412 |  |  | 16 | 26412 | [6 empty] | 16 | 26412 | [8 empty] | 16 | 2 | [14 empty] | 16
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 70 | 70970 |  |  | 70 | 70970 | [6 empty] | 70 | 70970 | [6 empty] | 35 | 2 | [8 empty] | 35 | 2 | [6 empty] | 70
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 4064 |  |  | 8 | 4064 | [6 empty] | 8 | 4064 | [6 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 45 | 73425 |  |  | 45 | 73425 | [6 empty] | 45 | 73425 |  |  |  |  | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | [8 empty] | 45
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 70 | 27671 |  |  | 70 | 27671 | [6 empty] | 70 | 27671 | [6 empty] | 70 | 3 | [16 empty] | 70
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 100 | 62609 |  |  | 100 | 62609 | [6 empty] | 100 | 62609 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | [6 empty] | 100
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 100 | 44491 |  |  | 100 | 44491 | [6 empty] | 100 | 44491 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 100
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 100 | 31995 |  |  | 100 | 31995 | [6 empty] | 100 | 31995 | [18 empty] | 100 | 4 |  |  |  |  | 100
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 22 | 10617 |  |  | 22 | 10617 | [6 empty] | 22 | 10617 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 22
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 26 | 12545 |  |  | 26 | 12545 | [6 empty] | 26 | 12545 | 5 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 26
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 20
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 100 | 86351 |  |  | 100 | 86351 | [6 empty] | 100 | 86351 | [6 empty] | 100 | 5 | [16 empty] | 100
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [6 empty] | 9 | 112142 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 9
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 | ] | [13 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | [8 empty] | 5
| Прочие |  |  |  | 248 | 198329 |  |  | 248 | 198329 | [6 empty] | 248 | 198329 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 28 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 248
| итого | [41 empty] | 0
0
| ПС Исаково | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 | [12 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | [8 empty] | 24
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [20 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 | [16 empty] | 5 | 1 | 7 | 1 | [8 empty] | 12
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [16 empty] | 5 | 1 | 7 | 1 | [8 empty] | 12
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 24 | 76552 |  |  | 24 | 76552 |  |  | 24 | 76552 | [20 empty] | 24 | 5 | [6 empty] | 24
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 | [10 empty] | 12 | 1 | 12 | 1 | [14 empty] | 24
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 | [20 empty] | 25 | 5 | 25 | 5 |  |  |  |  | 50
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 15 | 7154 |  |  | 15 | 7154 |  |  | 15 | 7154 | [10 empty] | 15 | 2 | [16 empty] | 15
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 10
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 120
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 | [20 empty] | 1 | 3 | [6 empty] | 1
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 | [8 empty] | 33 | 1 | [18 empty] | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 | [12 empty] | 3 | 2 | [14 empty] | 3
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 28369 |  |  | 4 | 28369 |  |  | 4 | 28369 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 12 | 24511 |  |  | 12 | 24511 |  |  | 12 | 24511 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 12 | 19861 |  |  | 12 | 19861 |  |  | 12 | 19861 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 12
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 6
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Электродвигатели |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 | [8 empty] | 12 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 600 | 97552 |  |  | 600 | 97552 |  |  | 600 | 97552 | [14 empty] | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | [6 empty] | 600
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 | [12 empty] | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | [6 empty] | 250
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 2 | 74314 |  |  | 2 | 74314 |  |  | 2 | 74314 | [6 empty] | 2 | 3 | [20 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 20 | 20592 |  |  | 20 | 20592 |  |  | 20 | 20592 | [10 empty] | 10 | 1 | [8 empty] | 10 | 1 | [6 empty] | 20
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 8 | 4064 |  |  | 8 | 4064 |  |  | 8 | 4064 | [10 empty] | 8 | 1 | [16 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 | [12 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | [10 empty] | 30
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 | [12 empty] | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | [10 empty] | 150
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 50 | 31599 |  |  | 50 | 31599 |  |  | 50 | 31599 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 50
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 70
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 | [22 empty] | 70 | 4 |  |  |  |  | 70
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [22 empty] | 20 | 2 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 18
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Территория ОРУ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 | [10 empty] | 70 | 5 | [16 empty] | 70
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [8 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 9
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 |  |  | 5 | 102355 | [14 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 5 | [8 empty] | 5
| Прочие |  |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 24 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 244
| итого | [41 empty] | 0
0
| ПС Кунашак | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 8 | 7162 |  |  | 8 | 7162 | [6 empty] | 8 | 7162 | [8 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 8
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287 | [6 empty] | 4 | 4287 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | [14 empty] | 4
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 26 | 22618 |  |  | 26 | 22618 | [6 empty] | 26 | 22618 | [10 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 26
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 4 | 12933 |  |  | 4 | 12933 | [6 empty] | 4 | 12933 | [16 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 4
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 4 | 1513 |  |  | 4 | 1513 | [6 empty] | 4 | 1513 | [12 empty] | 4 | 1 | [10 empty] | 4
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 | [6 empty] | 4 | 3687 | [12 empty] | 4 | 1 | [10 empty] | 4
| Обдув АТ-2, Т1, Т4 |  |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3 | [18 empty] | 1
| ШАОТ- АТ-2 |  |  | шт | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | [18 empty] | 1
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 20 | 63826 |  |  | 20 | 63826 | [6 empty] | 20 | 63826 | [16 empty] | 20 | 5 | [6 empty] | 20
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 20
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 | [6 empty] | 30 | 26093 | [16 empty] | 44 | 6 | [6 empty] | 44
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 36 | 17170 |  |  | 36 | 17170 | [6 empty] | 36 | 17170 | [6 empty] | 36 | 2 | [16 empty] | 36
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 10 | 62696 |  |  | 10 | 62696 | [6 empty] | 10 | 62696 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [6 empty] | 12 | 10642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 | [6 empty] | 4 | 25282 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 220 | 35917 |  |  | 220 | 35917 | [6 empty] | 220 | 35917 |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 220
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 15 | 47641 |  |  | 15 | 47641 | [6 empty] | 15 | 47641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [6 empty] | 2 | 6387 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 | [6 empty] | 33 | 5702 |  |  |  |  | 33 | 1 | [18 empty] | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 | [6 empty] | 3 | 14479 | [8 empty] | 3 | 2 | [14 empty] | 3
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 38003 |  |  | 4 | 38003 | [6 empty] | 4 | 38003 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 20 | 40711 |  |  | 20 | 40711 | [6 empty] | 20 | 40711 | [10 empty] | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 20
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 24 | 39509 |  |  | 24 | 39509 | [6 empty] | 24 | 39509 | [8 empty] | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 24
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 12 | 15211 |  |  | 12 | 15211 | [6 empty] | 12 | 15211 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 12
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 18 | 11392 |  |  | 18 | 11392 | [6 empty] | 18 | 11392 |  |  |  |  | 6 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 18
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 6 | 1038 |  |  | 6 | 1038 | [6 empty] | 6 | 1038 |  |  |  |  | 6 | 1 | [18 empty] | 6
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 6 | 1524 |  |  | 6 | 1524 | [6 empty] | 6 | 1524 |  |  |  |  | 6 | 1 | [18 empty] | 6
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 6 | 5239 |  |  | 6 | 5239 | [6 empty] | 6 | 5239 |  |  |  |  | 6 | 1 | [18 empty] | 6
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 3 | 37648 |  |  | 3 | 37648 | [6 empty] | 3 | 37648 | [14 empty] | 3 | 2 | [8 empty] | 3
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 3 | 37648 |  |  | 3 | 37648 | [6 empty] | 3 | 37648 | [14 empty] | 3 | 2 | [8 empty] | 3
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 450 | 73123 |  |  | 450 | 73123 | [6 empty] | 450 | 73123 | [12 empty] | 150 | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | [6 empty] | 450
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 200 | 78771 |  |  | 200 | 78771 | [6 empty] | 200 | 78771 | [8 empty] | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | [7 empty] | 200
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 35 | 35591 |  |  | 35 | 35591 | [6 empty] | 35 | 35591 | [6 empty] | 35 | 2 | [16 empty] | 35
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 48 | 78435 |  |  | 48 | 78435 | [6 empty] | 48 | 78435 |  |  |  |  | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 48
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 80 | 31485 |  |  | 80 | 31485 | [6 empty] | 80 | 31485 | [14 empty] | 80 | 3 | [8 empty] | 80
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 50 | 31599 |  |  | 50 | 31599 | [6 empty] | 50 | 31599 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 50
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 80 | 35486 |  |  | 80 | 35486 | [6 empty] | 80 | 35486 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 80
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 40 | 12848 |  |  | 40 | 12848 | [6 empty] | 40 | 12848 | [18 empty] | 40 | 2 |  |  |  |  | 40
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 | [6 empty] | 18 | 8694 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 | [6 empty] | 80 | 68976 | [6 empty] | 80 | 5 | [16 empty] | 80
| Уборка территории |  |  | шт. | 8 | 99787 |  |  | 8 | 99787 | [6 empty] | 8 | 99787 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2.5 | 51178 |  |  | 2.5 | 51178 |  |  | 2.5 | 51178 | [14 empty] | 1 | 7 | 1.5 | 10 | [10 empty] | 2.5
| Прочие |  |  |  | 250 | 200135 |  |  | 250 | 200135 | [6 empty] | 250 | 200135 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 250
0
| Мраморная | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [12 empty] | 2 | 2 | [14 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 |  |  | 24 | 21066 | [12 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 24
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [20 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 2
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 |  |  | 12 | 4116 | [16 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 12
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [10 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 2
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [16 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 12
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 20 | 63826 |  |  | 20 | 63826 |  |  | 20 | 63826 | [22 empty] | 20 | 5 |  |  |  |  | 20
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [12 empty] | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 20
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 | [20 empty] | 30 | 6 | [6 empty] | 30
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 | [10 empty] | 30 | 2 | [16 empty] | 30
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 6 | 37626 |  |  | 6 | 37626 |  |  | 6 | 37626 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 |  |  | 3 | 19107 | [10 empty] | 3 | 3 | [16 empty] | 3
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  | 120 | 19756 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 120
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  |  |  | 2 | 5 | [22 empty] | 2
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 |  |  | 33 | 5702 | [8 empty] | 33 | 1 | [18 empty] | 33
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 | [6 empty] | 1 | 3 | [20 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369 |  |  | 6 | 28369 | [8 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 36 | 72731 |  |  | 36 | 72731 |  |  | 36 | 72731 | [12 empty] | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | [6 empty] | 36
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 | [12 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 12 | 15211 |  |  | 12 | 15211 |  |  | 12 | 15211 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 12
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Электродвигатели |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 | [8 empty] | 12 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 200 | 32531 |  |  | 200 | 32531 |  |  | 200 | 32531 | [12 empty] | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | [8 empty] | 200
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 300 | 118048 |  |  | 300 | 118048 |  |  | 300 | 118048 | [12 empty] | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | [7 empty] | 300
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 2 | 823 |  |  | 2 | 823 |  |  | 2 | 823 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 30 | 30591 |  |  | 30 | 30591 |  |  | 30 | 30591 | [22 empty] | 30 | 2 |  |  |  |  | 30
| Ревизия и ремонт сварочных постов. |  |  | шт. | 4 | 2141 |  |  | 4 | 2141 |  |  | 4 | 2141 | [10 empty] | 4 | 1 | [16 empty] | 4
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 |  |  | 30 | 49148 | [10 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 |  |  | 10 | 2 | [10 empty] | 30
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 40 | 25094 |  |  | 40 | 25094 |  |  | 40 | 25094 | [12 empty] | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 40
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 70
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 100 | 31995 |  |  | 100 | 31995 |  |  | 100 | 31995 | [22 empty] | 100 | 4 |  |  |  |  | 100
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 5 | 2524 |  |  | 5 | 2524 |  |  | 5 | 2524 |  |  |  |  | 5 | 1 | [22 empty] | 5
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | [18 empty] | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 |  |  | 80 | 68976 | [10 empty] | 80 | 5 | [16 empty] | 80
| Уборка территории |  |  | шт. | 10 | 124492 |  |  | 10 | 124492 |  |  | 10 | 124492 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 10
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 3 | 61413 |  |  | 3 | 61413 |  |  | 3 | 61413 | [14 empty] | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | [8 empty] | 3
| Прочие |  |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  | 244 | 195103 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 24 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 244
| ПС Чебаркуль |  |  |  |  | 1449576 | [36 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 | [10 empty] | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | 10 |  |  |  |  | 20
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 |  |  | 2 | 3300 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 32 | 27639 |  |  | 32 | 27639 |  |  | 32 | 27639 | [8 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 32
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 1 | 3300 |  |  | 1 | 3300 |  |  | 1 | 3300 | [20 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 15 | 4808 |  |  | 15 | 4808 |  |  | 15 | 4808 | [14 empty] | 7 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 15
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 6 | 6136 |  |  | 6 | 6136 |  |  | 6 | 6136 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 6
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 15 | 12961 |  |  | 15 | 12961 |  |  | 15 | 12961 | [14 empty] | 7 | 2 | 8 | 3 | [10 empty] | 15
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 21 | 66913 |  |  | 21 | 66913 |  |  | 21 | 66913 | [20 empty] | 21 | 5 | [6 empty] | 21
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 | [10 empty] | 12 | 1 | [10 empty] | 12 | 1 |  |  |  |  | 24
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 | [20 empty] | 25 | 3 | 25 | 3 |  |  |  |  | 50
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 39 | 18709 |  |  | 39 | 18709 |  |  | 39 | 18709 | [10 empty] | 39 | 2 | [16 empty] | 39
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 2 | 12556 |  |  | 2 | 12556 |  |  | 2 | 12556 | [12 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 6 | 5239 |  |  | 6 | 5239 |  |  | 6 | 5239 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 6
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 |  |  | 4 | 25282 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| Подготовка дистилированной воды |  |  | л | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 |  |  |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 20 | 1 | 20 | 1 |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 100
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 |  |  | 1 | 18736 | [20 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| Проверка состояния дистилляторов и их техническое обслуживание. |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 | [12 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 |  |  | 3 | 14479 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 9 | 18343 |  |  | 9 | 18343 |  |  | 9 | 18343 | [16 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 9
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 9 | 14856 |  |  | 9 | 14856 |  |  | 9 | 14856 | [16 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 9
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 | [18 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 6
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Электродвигатели |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [28 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 |  |  | 24 | 15367 | [8 empty] | 12 | 2 | [12 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 24
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 |  |  | 12 | 3218 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 |  |  | 12 | 10642 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [18 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 500 | 81395 |  |  | 500 | 81395 |  |  | 500 | 81395 | [8 empty] | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 |  |  |  |  | 50 | 2 | 500
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 |  |  | 250 | 98598 | [12 empty] | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [7 empty] | 250
| Ревизия пожарных насосов и систем пожаротушения. |  |  | компл | 1 | 37266 |  |  | 1 | 37266 |  |  | 1 | 37266 | [6 empty] | 1 | 3 | [20 empty] | 1
| Осмотр пожарных гидрантов с пуском воды при положительной температуре воздуха. |  |  | шт. | 4 | 1811 |  |  | 4 | 1811 |  |  | 4 | 1811 | [12 empty] | 4 | 1 | [14 empty] | 4
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 35 | 35591 |  |  | 35 | 35591 |  |  | 35 | 35591 | [10 empty] | 35 | 2 | [16 empty] | 35
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 25 | 41056 |  |  | 25 | 41056 |  |  | 25 | 41056 | [8 empty] | 10 | 2 | [8 empty] | 10 | 2 | 5 | 1 | [6 empty] | 25
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 |  |  | 150 | 59321 | [12 empty] | 25 | 1 | 25 | 1 | 50 | 2 | 50 | 2 | [8 empty] | 150
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 45 | 28158 |  |  | 45 | 28158 |  |  | 45 | 28158 | [10 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 45
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  | 70 | 31169 |  |  |  |  | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 70
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 |  |  | 70 | 22421 | [22 empty] | 70 | 4 |  |  |  |  | 70
| Ревизия и ремонт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ремонт предохранителей |  |  | шт. | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 | [10 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 200 | 172494 |  |  | 200 | 172494 |  |  | 200 | 172494 | [10 empty] | 100 | 5 | 100 | 5 | [14 empty] | 200
| Уборка территории |  |  | шт. | 6 | 74707 |  |  | 6 | 74707 |  |  | 6 | 74707 | [12 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 6
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 8 | 163768 |  |  | 8 | 163768 |  |  | 8 | 163768 | [14 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | [6 empty] | 8
| Прочие |  |  |  | 263 | 210521 |  |  | 263 | 210521 |  |  | 263 | 210521 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 32 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 263
0
| ПС КС-19 | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 | [10 empty] | 10 | 2 | 10 | 2 | [14 empty] | 20
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 |  |  | 2 | 6387 | [12 empty] | 2 | 1 | [14 empty] | 2
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 3 | 9851 |  |  | 3 | 9851 |  |  | 3 | 9851 | [20 empty] | 3 | 1 | [6 empty] | 3
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 3 | 1751 |  |  | 3 | 1751 |  |  | 3 | 1751 | [10 empty] | 3 | 1 | [16 empty] | 3
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 16 | 14117 |  |  | 16 | 14117 |  |  | 16 | 14117 | [20 empty] | 16 | 3 | [6 empty] | 16
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 |  |  | 18 | 8694 | [10 empty] | 18 | 2 | [16 empty] | 18
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 7
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 7 | 6389 |  |  | 7 | 6389 |  |  | 7 | 6389 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 7
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 7
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [10 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [8 empty] | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 | [12 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 19107 |  |  | 4 | 19107 |  |  | 4 | 19107 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 15 | 30301 |  |  | 15 | 30301 |  |  | 15 | 30301 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 | [14 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 15
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 |  |  | 6 | 7526 | [16 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 6
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [8 empty] | 10 | 2 | [12 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 | [8 empty] | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 | [8 empty] | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [8 empty] | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [18 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [18 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 60 | 23852 |  |  | 60 | 23852 |  |  | 60 | 23852 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | [7 empty] | 60
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 12 | 12437 |  |  | 12 | 12437 |  |  | 12 | 12437 | [20 empty] | 12 | 2 | [6 empty] | 12
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 8 | 13309 |  |  | 8 | 13309 |  |  | 8 | 13309 | [18 empty] | 8 | 2 | [8 empty] | 8
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 | [10 empty] | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [12 empty] | 36
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 48 | 30146 |  |  | 48 | 30146 |  |  | 48 | 30146 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 48
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 30 | 13533 |  |  | 30 | 13533 |  |  | 30 | 13533 | [8 empty] | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  | 30
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 30 | 9786 |  |  | 30 | 9786 |  |  | 30 | 9786 | [22 empty] | 30 | 4 |  |  |  |  | 30
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 | [10 empty] | 5 | 1 | [10 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 10
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 90 | 77850 |  |  | 90 | 77850 |  |  | 90 | 77850 | [10 empty] | 90 | 5 | [16 empty] | 90
| Уборка территории |  |  | шт. | 12 | 149572 |  |  | 12 | 149572 |  |  | 12 | 149572 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 | [16 empty] | 2 | 10 | [10 empty] | 2
| Прочие |  |  |  | 85 | 68292 |  |  | 85 | 68292 |  |  | 85 | 68292 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 85
0
| Карталы 220 |  |  |  |  | 5475595 | [36 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 4 | 3687 |  |  | 4 | 3687 | [6 empty] | 4 | 3687 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
| Проверка работы и эффективности системы пожаротушения на соответствие требованиям проекта. |  |  | трансф. | 1 | 1753 |  |  | 1 | 1753 | [6 empty] | 1 | 1753 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [6 empty] | 2 | 2061 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 17 | 14890 |  |  | 17 | 14890 | [6 empty] | 17 | 14890 |  |  |  |  | 9 | 2 |  |  |  |  | 8 | 2 | [12 empty] | 17
| Ревизия и ремонт обогрева РПН |  |  | шт. | 1 | 3300 |  |  | 1 | 3300 | [6 empty] | 1 | 3300 | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
| Замена манометров на маслонасосах |  |  | шт. | 9 | 3047 |  |  | 9 | 3047 | [6 empty] | 9 | 3047 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | [12 empty] | 9
| Замена термосигнализаторов |  |  | шт. | 4 | 4287 |  |  | 4 | 4287 | [6 empty] | 4 | 4287 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [12 empty] | 4
| Ревизия и мелкий ремонт маслонасосов |  |  | шт. | 9 | 7940 |  |  | 9 | 7940 | [6 empty] | 9 | 7940 |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  | 4 | 2 | [12 empty] | 9
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 30 | 95447 |  |  | 30 | 95447 | [6 empty] | 30 | 95447 | [16 empty] | 15 | 3 | 15 | 4 |  |  |  |  | 30
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 | [6 empty] | 30 | 14468 | [8 empty] | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 30
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 20 | 17591 |  |  | 20 | 17591 | [6 empty] | 20 | 17591 | [14 empty] | 10 | 3 | 10 | 3 | [6 empty] | 20
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 24 | 11772 |  |  | 24 | 11772 | [6 empty] | 24 | 11772 | [6 empty] | 24 | 2 | [16 empty] | 24
0
| Аккумуляторные батареи. | [41 empty] | 0
| Проверка и восстановление плотности электролита. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 7 | 44177 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7
| Проверка исправности перемычек, отсутствие течи электролита. |  |  | бат. | 7 | 6389 |  |  | 7 | 6389 | [6 empty] | 7 | 6389 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7
| Чистка и смазка токопроводящих частей, чистка вентиляционных отверстий. |  |  | бат. | 7 | 44177 |  |  | 7 | 44177 | [6 empty] | 7 | 44177 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7
| Восстановление заряда отстающих элементов. |  |  | бат. | 1 | 6387 |  |  | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 6387 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
| Доливка дистиллята в элементы АБ |  |  | бат. | 12 | 38379 |  |  | 12 | 38379 | [6 empty] | 12 | 38379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Обслуживание и ревизия систем отопления, вентиляции и освещения помещений АБ. |  |  | бат. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166 |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3
| отбор проб электролита и дистилированной воды на анализ. |  |  | проба | 12 | 2240 |  |  | 12 | 2240 | [6 empty] | 12 | 2240 |  |  |  |  | 12 | 1 | [18 empty] | 12
| Проверка работоспособности АБ по падению напряжения при толчковых токах. |  |  | бат. | 1 | 4841 |  |  | 1 | 4841 | [6 empty] | 1 | 4841 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1
| Проведение инспекторских осмотров. |  |  | бат. | 4 | 19107 |  |  | 4 | 19107 | [6 empty] | 4 | 19107 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 36 | 72731 |  |  | 36 | 72731 | [6 empty] | 36 | 72731 | [8 empty] | 9 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 36
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 36 | 58786 |  |  | 36 | 58786 | [6 empty] | 36 | 58786 | [8 empty] | 9 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 36
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 36 | 44837 |  |  | 36 | 44837 | [6 empty] | 36 | 44837 | [8 empty] | 9 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 36
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844 |  |  |  |  | 10 | 2 | [12 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 | [6 empty] | 10 | 1717 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 | [6 empty] | 10 | 2528 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 | [6 empty] | 100 | 16375 | [10 empty] | 50 | 2 | 50 | 2 | [10 empty] | 100
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 40 | 15848 |  |  | 40 | 15848 | [6 empty] | 40 | 15848 | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 40
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 12 | 12437 |  |  | 12 | 12437 | [6 empty] | 12 | 12437 | [16 empty] | 12 | 2 | [6 empty] | 12
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 8 | 13309 |  |  | 8 | 13309 | [6 empty] | 8 | 13309 | [14 empty] | 8 | 2 | [8 empty] | 8
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 | [6 empty] | 36 | 14244 | [6 empty] | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [12 empty] | 36
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 20
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 30 | 13533 |  |  | 30 | 13533 | [6 empty] | 30 | 13533 |  |  |  |  | 10 | 1 | [12 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  | 30
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 30 | 9786 |  |  | 30 | 9786 | [6 empty] | 30 | 9786 | [18 empty] | 30 | 4 |  |  |  |  | 30
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 | [6 empty] | 10 | 4837 | [12 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 10
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 5 | [16 empty] | 70
| Уборка территории |  |  | шт. | 10 | 124492 |  |  | 10 | 124492 | [6 empty] | 10 | 124492 |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 10
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 | [14 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | [10 empty] | 4
| Прочие |  |  |  | 138 | 110563 |  |  | 138 | 110563 | [6 empty] | 138 | 110563 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 17 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 138
| итого | [41 empty] | 0
0
| Карталы -Р | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 3 | 2914 |  |  | 3 | 2914 | [6 empty] | 3 | 2914 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 3 | 3363 |  |  | 3 | 3363 | [6 empty] | 3 | 3363 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 3
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 3 | 56166 |  |  | 3 | 56166 | [6 empty] | 3 | 56166 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3
| Мелкий ремонт, обслуживание электродвигателей системы охлаждения (вентиляторов). |  |  | шт. | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714 | [10 empty] | 10 | 2 | [12 empty] | 10
0
| Выключатели всех типов (воздушные, элегазовые, масляные). | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт систем обогрева. |  |  | компл | 30 | 95447 |  |  | 30 | 95447 | [6 empty] | 30 | 95447 | [16 empty] | 15 | 3 | 15 | 3 |  |  |  |  | 30
| Нанесение расцветок фаз |  |  | компл | 30 | 14468 |  |  | 30 | 14468 | [6 empty] | 30 | 14468 | [12 empty] | 15 | 1 | 15 | 1 | [8 empty] | 30
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 40 | 34594 |  |  | 40 | 34594 | [6 empty] | 40 | 34594 | [12 empty] | 10 | 3 | 16 | 3 | 14 | 3 | [6 empty] | 40
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 45 | 21410 |  |  | 45 | 21410 | [6 empty] | 45 | 21410 | [6 empty] | 45 | 3 | [16 empty] | 45
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 15 | 30301 |  |  | 15 | 30301 | [6 empty] | 15 | 30301 | [14 empty] | 9 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 15
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 15 | 24489 |  |  | 15 | 24489 | [6 empty] | 15 | 24489 | [14 empty] | 9 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 15
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 15 | 18682 |  |  | 15 | 18682 | [6 empty] | 15 | 18682 | [14 empty] | 9 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 15
0
0
| Электродвигатели | [41 empty] | 0
| Смазка подшипников |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844 |  |  |  |  | 10 | 2 | [12 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 20
| Замер сопротивления изоляции |  |  | шт. | 10 | 1717 |  |  | 10 | 1717 | [6 empty] | 10 | 1717 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Ревизия контактных соединений |  |  | шт. | 10 | 2528 |  |  | 10 | 2528 | [6 empty] | 10 | 2528 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
| Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры. |  |  | компл | 10 | 8714 |  |  | 10 | 8714 | [6 empty] | 10 | 8714 |  |  |  |  | 10 | 1 | [18 empty] | 10
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 2 | 24916 |  |  | 2 | 24916 | [6 empty] | 2 | 24916 | [14 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2
0
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 50 | 20039 |  |  | 50 | 20039 | [6 empty] | 50 | 20039 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 50
| Ревизия и ремонт электроосвещения ОРУ. |  |  | точ. | 8 | 8362 |  |  | 8 | 8362 | [6 empty] | 8 | 8362 | [16 empty] | 8 | 2 | [6 empty] | 8
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 5 | 8304 |  |  | 5 | 8304 | [6 empty] | 5 | 8304 | [14 empty] | 5 | 2 | [8 empty] | 5
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 27 | 10739 |  |  | 27 | 10739 | [6 empty] | 27 | 10739 | [8 empty] | 12 | 1 | 15 | 1 | [12 empty] | 27
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 30 | 18967 |  |  | 30 | 18967 | [6 empty] | 30 | 18967 | [10 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 30
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 50 | 22537 |  |  | 50 | 22537 | [6 empty] | 50 | 22537 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 |  |  | 50
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 20 | 6718 |  |  | 20 | 6718 | [6 empty] | 20 | 6718 | [18 empty] | 40 | 4 |  |  |  |  | 40
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 15 | 7154 |  |  | 15 | 7154 | [6 empty] | 15 | 7154 | [6 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 15
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 70 | 60475 |  |  | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 60475 | [6 empty] | 70 | 5 | [16 empty] | 70
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [6 empty] | 9 | 112142 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 9
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 |  |  | 4 | 81884 | [14 empty] | 2 | 10 | 2 | 10 | [10 empty] | 4
| Прочие |  |  |  | 124 | 99462 |  |  | 124 | 99462 | [6 empty] | 124 | 99462 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 14 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 124
| итого | [41 empty] | 0
0
| Восточная | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [6 empty] | 2 | 1764 | [12 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [6 empty] | 2 | 2061 | [12 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 9 | 7940 |  |  | 9 | 7940 | [6 empty] | 9 | 7940 | [16 empty] | 9 | 2 | [6 empty] | 9
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 12 | 5992 |  |  | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 2 | [16 empty] | 12
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567 | [14 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567 | [14 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 | [6 empty] | 100 | 16375 | [9 empty] | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | [10 empty] | 100
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 40 | 15848 |  |  | 40 | 15848 | [6 empty] | 40 | 15848 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 40
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 4 | 6763 |  |  | 4 | 6763 | [6 empty] | 4 | 6763 | [14 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 36 | 14244 |  |  | 36 | 14244 | [6 empty] | 36 | 14244 | [6 empty] | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | [12 empty] | 36
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 20 | 12844 |  |  | 20 | 12844 | [6 empty] | 20 | 12844 | [6 empty] | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | [10 empty] | 20
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 20 | 9216 |  |  | 20 | 9216 | [6 empty] | 20 | 9216 | [8 empty] | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 10 | 3280 |  |  | 10 | 3280 | [6 empty] | 10 | 3280 | [18 empty] | 10 | 2 |  |  |  |  | 10
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 10 | 4837 |  |  | 10 | 4837 | [6 empty] | 10 | 4837 | [12 empty] | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 10
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 50 | 43472 |  |  | 50 | 43472 | [6 empty] | 50 | 43472 | [6 empty] | 50 | 5 | [16 empty] | 50
| Уборка территории |  |  | шт. | 9 | 112142 |  |  | 9 | 112142 | [6 empty] | 9 | 112142 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 9
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 | [14 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | [10 empty] | 2
| Прочие |  |  |  | 60 | 48221 |  |  | 60 | 48221 | [6 empty] | 60 | 48221 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60
| итого | [41 empty] | 0
0
| Ракитная | [41 empty] | 0
| Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные шунтирующие реакторы. | [41 empty] | 0
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | шт. | 2 | 1764 |  |  | 2 | 1764 | [6 empty] | 2 | 1764 |  |  |  |  | 2 | 2 | [18 empty] | 2
| Отбор проб масла для проведения химического и хроматографического анализа. |  |  | аппар | 2 | 2061 |  |  | 2 | 2061 | [6 empty] | 2 | 2061 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| Ревизия маслоприемных устройств, проверка и ревизия маслоотводов, проверка и чистка от грязи маслосборников. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Чистка ,промывка,замена при необходимости гравийной засыпки в маслоприемных устройствах. |  |  | шт. | 2 | 37266 |  |  | 2 | 37266 | [6 empty] | 2 | 37266 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
0
| Разъединители, отделители, короткозамыкатели. | [41 empty] | 0
| Ревизия шкафов управления приводов. |  |  | шкаф | 15 | 12961 |  |  | 15 | 12961 | [6 empty] | 15 | 12961 | [16 empty] | 15 | 5 | [6 empty] | 15
0
| Защитные аппараты (разрядники и ограничители перенапряжения) | [41 empty] | 0
| Проверка и ревизия устройств регистрации токов проводимости и числа срабатываний. |  |  | фаз | 12 | 5992 |  |  | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 5992 | [6 empty] | 12 | 2 | [16 empty] | 12
0
| Измерительное оборудование распредустройств (трансформаторы тока и напряжения). | [41 empty] | 0
| Чистка изоляции, маслоуказательных стекол. |  |  | фаз | 7 | 14483 |  |  | 7 | 14483 | [6 empty] | 7 | 14483 | [10 empty] | 3 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 7
| Проверка и смена сорбента в ВОФ и смена масла в масляных затворах |  |  | фаз | 7 | 11768 |  |  | 7 | 11768 | [6 empty] | 7 | 11768 | [10 empty] | 3 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 7
| Доливка масла до необходимого уровня. Проверка уровня масла. |  |  | фаз | 7 | 9060 |  |  | 7 | 9060 | [6 empty] | 7 | 9060 | [10 empty] | 3 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 7
0
| Заземляющие устройства | [41 empty] | 0
| Проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляющим элементом. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567 | [14 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
| Проверка коррозионного состояния заземлителей. |  |  | компл | 1 | 12567 |  |  | 1 | 12567 | [6 empty] | 1 | 12567 | [14 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1
0
| Открытые распредустройства. | [41 empty] | 0
| Поддержание кабельных лотков, каналов, туннелей, полуэтажей, маслоприемников и маслосборников в исправном состоянии. |  |  | м | 100 | 16375 |  |  | 100 | 16375 | [6 empty] | 100 | 16375 | [10 empty] | 50 | 2 | 50 | 2 | [10 empty] | 100
| Подкраска оборудования на ОРУ |  |  | м2 | 40 | 15848 |  |  | 40 | 15848 | [6 empty] | 40 | 15848 | [6 empty] | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 40
| Ревизия и ремонт системы обогрева клемных шкафов. |  |  | шт. | 4 | 6763 |  |  | 4 | 6763 | [6 empty] | 4 | 6763 | [14 empty] | 4 | 2 | [8 empty] | 4
| Осмотр и чистка кабельных каналов. |  |  | м | 75 | 29578 |  |  | 75 | 29578 | [6 empty] | 75 | 29578 | [6 empty] | 25 | 2 | 25 | 2 | 25 | 2 | [12 empty] | 75
| Ревизия блок-замков электромагнитной блокировки. |  |  | шт. | 25 | 15908 |  |  | 25 | 15908 | [6 empty] | 25 | 15908 | [6 empty] | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 25
0
| Оборудование собственных нужд. | [41 empty] | 0
| Ревизия и ремонт электроосвещения зданий и сооружений. |  |  | точ. | 20 | 9216 |  |  | 20 | 9216 | [6 empty] | 20 | 9216 | [8 empty] | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 | [8 empty] | 20
| Ревизия электронагревательных устройств в помещениях релейных щитов насосной, распредкамерах. |  |  | шт. | 5 | 1746 |  |  | 5 | 1746 | [6 empty] | 5 | 1746 | [18 empty] | 5 | 2 |  |  |  |  | 5
| Ревизия и реионт автоматов щита собственных и хозяйственных нужд. |  |  | шт. | 20 | 9843 |  |  | 20 | 9843 | [6 empty] | 20 | 9843 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 20
| Ревизия коммутационной аппаратуры 0,4 кВ. |  |  | шт. | 5 | 2524 |  |  | 5 | 2524 | [6 empty] | 5 | 2524 | [12 empty] | 5 | 1 | [10 empty] | 5
0
| Территория ОРУ | [41 empty] | 0
| Ремонт ограждения, дороги, подъездных путей. |  |  | м | 30 | 26093 |  |  | 30 | 26093 | [6 empty] | 30 | 26093 | [6 empty] | 30 | 2 | [16 empty] | 30
| Уборка территории |  |  | шт. | 8 | 99787 |  |  | 8 | 99787 | [6 empty] | 8 | 99787 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 8
| Скашивание травы, ДКР |  |  | га | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 |  |  | 2 | 40942 | [14 empty] | 1 | 5 | 1 | 5 | [10 empty] | 2
| Прочие |  |  |  | 50 | 40347 |  |  | 50 | 40347 | [6 empty] | 50 | 40347 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 50
0
| Итого: |  |  |  |  | 37584958 |  | 18094772 |  | 12565015 |  | 4132920 |  | 6053093 |  | 13961852 |  | 6511922 | [24 empty] | 0
0
| Всего: |  |  |  |  | 175719981 |  | 84191774 |  | 36035541 |  | 70229922 |  | 29523619 |  | 13961852 |  | 6511922 | [24 empty] | 0
0
[12 empty] | 120227315 | [30 empty] | 0
Зам. главного инженера - начальник САПиУА О.В. Набоков
Начальник ОПС САПиУА М.Н.

## план 2019
План работ по вводу и выводу в ремонт электрооборудования
Период: Год: 2019 Месяц: с Январь по Декабрь
Код | Наименование электроустановки | Диспетчерское наименование | Ед. изм. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Количество | Год последнего КР | Месяц выполнения/количество дней
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: К/30
| ГПП-3 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-1 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-3 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | ВМ-1 110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/2
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-1 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-2 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-3 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВГ 6кВ яч.8 ГПП-2 Ввод яч.36 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.9 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.13 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 ТСН-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ВМС | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.16 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.17 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.18 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.26 Ввод от ГПП-2 яч.25 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.27 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.28 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.30 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.31 РП-6 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.32 РП-2 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.33 ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.34 ГПП-3 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.35 5ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.36 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.37 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | РС 6кВ яч.38 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВС 6кВ яч.39 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.40 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.41 РП-6 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.42 6ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.43 РП-7 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.44 ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.45 РП-2 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.46 Ввод с ГПП-2 яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.47 Ввод с Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 Камера реактора 2 | РЛ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 2 | ВМ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.10 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 РП-3 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.13 РП-4 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ГПП-1 Ввод яч.46 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | РВ 6кВ яч.30 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.31 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.32 РП-3 Ввод № 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.33 ТСН 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.34 РП-5 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.35 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | ВС-6кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 1 | ВМ 6кВ 1В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.20 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 КЕММА | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 РП-3 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 РП-4 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 ГПП-1 Ввод яч. 26 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | РВ 6кВ яч.40 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.41 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.42 РП-3 Ввод № 4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.43 ТСН 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.44 РП-5 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.45 РП-7 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| РП-2 2С | ТН 6кВ яч.34 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-2 3С | ТН 6кВ яч.5 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 1С | ТН 6кВ яч.16 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | ТН 6кВ яч.19 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | РВ 6кВ яч.31 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 3С | ТН 6кВ яч.52 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | РВ 6кВ яч.54 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | ТН 6кВ яч.55 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.4 Д-3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.5 Д-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.6 КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.7 Ввод №1 от ГПП-2 яч.13 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ТН 6кВ яч.8 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.9 КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.10 КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.11 КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.12 КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.13 КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВС 6кВ яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 2С | РС 6кВ яч.16 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.17 КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.18 КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.19 КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.20 КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.23 КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.25 Ввод №2 от ГПП-2 яч.23 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.26 КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.27 Д-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.28 Д-4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-6 1С | ТН 6кВ яч.7 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 1С | ВС 6кВ яч.8 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | РС 6кВ яч.9 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | ТН 6кВ яч.19 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 3С | ВС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 1С | ТН 6кВ яч.17 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 2С | РС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-7 2С | ТН 6кВ яч.18 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-2 35кВ ГПП-3 Ввод № 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 2 от Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 4 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-5 35кВ Ввод № 3 от ГПП-3 яч.7 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-6 35кВ ЭПУ-6 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 8 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-10 35кВ БСК-1 (Выведен) | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 1 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-4 35кВ ЭПУ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.5 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-8 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-9 35кВ ЭПУ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 2 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| КТП-028 | КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ТП-004 Т-1 | ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ТП-004 Т-2 | ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП-019 Т-1 | КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| КТП-019 Т-2 | КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 323 Т-1 | КТП 323 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 309 Т-1 | КТП 309 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 303 Т-1 | КТП 303 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 325 Т-1 | КТП 325 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 321 Т-1 | КТП 321 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 334 Т-1 | КТП 334 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 322 Т-1 | КТП 322 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 325 Т-2 | КТП 325 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 326 | КТП 326 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 333 | КТП 333 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 321 Т-2 | КТП 321 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 324 Т-2 | КТП 324 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 322 Т-2 | КТП 322 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 303 Т-2 | КТП 303 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 329 Т-1 | КТП 329 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-382 | КТП-382 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-330 | КТП-330 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-334 Т-2 | КТП-334 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| ТП 320 Т-1 | ТП 320 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 327 Т-1 | КТП 327 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 301 Т-1 | КТП 301 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 302 Т-1 | КТП 302 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 323 Т-2 | КТП 323 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-1 | КТП 305 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-1 | КТП 306 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-1 | КТП 311 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 301 Т-2 | КТП 301 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 302 Т-2 | КТП 302 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-2 | КТП 305 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 327 Т-2 | КТП 327 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-2 | КТП 306 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-2 | КТП 311 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 309 Т-2 | КТП 309 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 320 Т-2 | ТП 320 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 329 Т-2 | КТП 329 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 434 Т-1 | КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-1 | КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 415 Т-1 | КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 413 Т-1 | КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 417 Т-1 | КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 236 Т-1 | КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 418 Т-1 | КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-2 | КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 415 Т-2 | КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 413 Т-2 | КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 417 Т-2 | КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 418 Т-2 | КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 414 Т-2 | КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 431 Т-2 | КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 434 Т-2 | КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| ТП 604 Т-2 | ТП 604 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 610 Т-1 | КТП 610 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 622 Т-1 | КТП 622 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-1 | КТП 623 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 605 Т-1 | ТП 605 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 604 Т-1 | ТП 604 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-2 | КТП 623 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 610 Т-2 | КТП 610 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 622 Т-2 | КТП 622 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ТП 605 Т-2 | ТП 605 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-1 | КТП 731 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-2 | КТП 731 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| РП-4 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: 30; Месяц выполнения/количество дней июнь: 30; Месяц выполнения/количество дней июль: 30
| ГПП-2 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| ВЛ 110кВ Прогресс 2 | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Прогресс 2 с отпайкой на Прогресс 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30
| ВЛ 110кВ Оргстекло | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Оргстекло с отпайкой на Прогресс 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| Начальник РМЭС |  |  | (Ф.И.О)
| Начальник ПС |  |  | (Ф.И.О)

## выполнение янв
О вводе и выводе в ремонт электросетевого оборудования
Период: Год: 2019 Месяц: с Январь
Код | Наименование электроустановки | Диспетчерское наименование | Ед. изм. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Количество | Год последнего КР | Месяц выполнения/количество дней
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: К/30
| ГПП-3 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-1 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-3 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | ВМ-1 110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/2
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-1 АБ | АБ | шт | 2019-01-11 | 2019-01-13 |  |  | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-2 АБ | АБ | шт | 2019-01-15 | 2019-01-17 |  |  | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-3 АБ | АБ | шт | 2019-01-19 | 2019-01-21 |  |  | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВГ 6кВ яч.8 ГПП-2 Ввод яч.36 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.9 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.13 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 ТСН-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ВМС | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.16 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.17 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.18 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.26 Ввод от ГПП-2 яч.25 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.27 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.28 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.30 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.31 РП-6 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.32 РП-2 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.33 ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.34 ГПП-3 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.35 5ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.36 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.37 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | РС 6кВ яч.38 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВС 6кВ яч.39 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.40 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.41 РП-6 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.42 6ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.43 РП-7 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.44 ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.45 РП-2 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.46 Ввод с ГПП-2 яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.47 Ввод с Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 Камера реактора 2 | РЛ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 2 | ВМ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.10 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 РП-3 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.13 РП-4 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ГПП-1 Ввод яч.46 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | РВ 6кВ яч.30 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.31 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.32 РП-3 Ввод № 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.33 ТСН 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.34 РП-5 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.35 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | ВС-6кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 1 | ВМ 6кВ 1В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.20 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 КЕММА | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 РП-3 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 РП-4 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 ГПП-1 Ввод яч. 26 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | РВ 6кВ яч.40 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.41 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.42 РП-3 Ввод № 4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.43 ТСН 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.44 РП-5 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.45 РП-7 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| РП-2 2С | ТН 6кВ яч.34 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-2 3С | ТН 6кВ яч.5 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 1С | ТН 6кВ яч.16 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | ТН 6кВ яч.19 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | РВ 6кВ яч.31 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 3С | ТН 6кВ яч.52 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | РВ 6кВ яч.54 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | ТН 6кВ яч.55 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.4 Д-3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.5 Д-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.6 КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.7 Ввод №1 от ГПП-2 яч.13 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ТН 6кВ яч.8 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.9 КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.10 КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.11 КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.12 КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.13 КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВС 6кВ яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 2С | РС 6кВ яч.16 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.17 КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.18 КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.19 КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.20 КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.23 КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.25 Ввод №2 от ГПП-2 яч.23 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.26 КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.27 Д-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.28 Д-4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-6 1С | ТН 6кВ яч.7 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 1С | ВС 6кВ яч.8 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | РС 6кВ яч.9 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | ТН 6кВ яч.19 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 3С | ВС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 1С | ТН 6кВ яч.17 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 2С | РС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-7 2С | ТН 6кВ яч.18 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-2 35кВ ГПП-3 Ввод № 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 2 от Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 4 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-5 35кВ Ввод № 3 от ГПП-3 яч.7 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-6 35кВ ЭПУ-6 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 8 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-10 35кВ БСК-1 (Выведен) | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 1 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-4 35кВ ЭПУ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.5 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-8 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-9 35кВ ЭПУ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 2 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| КТП-028 | КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ТП-004 Т-1 | ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ТП-004 Т-2 | ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП-019 Т-1 | КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| КТП-019 Т-2 | КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 323 Т-1 | КТП 323 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 309 Т-1 | КТП 309 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 303 Т-1 | КТП 303 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 325 Т-1 | КТП 325 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 321 Т-1 | КТП 321 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 334 Т-1 | КТП 334 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 322 Т-1 | КТП 322 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 325 Т-2 | КТП 325 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 326 | КТП 326 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 333 | КТП 333 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 321 Т-2 | КТП 321 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 324 Т-2 | КТП 324 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 322 Т-2 | КТП 322 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 303 Т-2 | КТП 303 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 329 Т-1 | КТП 329 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-382 | КТП-382 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-330 | КТП-330 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-334 Т-2 | КТП-334 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| ТП 320 Т-1 | ТП 320 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 327 Т-1 | КТП 327 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 301 Т-1 | КТП 301 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 302 Т-1 | КТП 302 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 323 Т-2 | КТП 323 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-1 | КТП 305 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-1 | КТП 306 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-1 | КТП 311 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 301 Т-2 | КТП 301 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 302 Т-2 | КТП 302 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-2 | КТП 305 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 327 Т-2 | КТП 327 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-2 | КТП 306 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-2 | КТП 311 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 309 Т-2 | КТП 309 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 320 Т-2 | ТП 320 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 329 Т-2 | КТП 329 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 434 Т-1 | КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-1 | КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 415 Т-1 | КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 413 Т-1 | КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 417 Т-1 | КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 236 Т-1 | КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 418 Т-1 | КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-2 | КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 415 Т-2 | КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 413 Т-2 | КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 417 Т-2 | КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 418 Т-2 | КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 414 Т-2 | КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 431 Т-2 | КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 434 Т-2 | КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| ТП 604 Т-2 | ТП 604 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 610 Т-1 | КТП 610 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 622 Т-1 | КТП 622 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-1 | КТП 623 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 605 Т-1 | ТП 605 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 604 Т-1 | ТП 604 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-2 | КТП 623 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 610 Т-2 | КТП 610 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 622 Т-2 | КТП 622 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ТП 605 Т-2 | ТП 605 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-1 | КТП 731 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-2 | КТП 731 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| РП-4 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: 30; Месяц выполнения/количество дней июнь: 30; Месяц выполнения/количество дней июль: 30
| ГПП-2 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| ВЛ 110кВ Прогресс 2 | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Прогресс 2 с отпайкой на Прогресс 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30
| ВЛ 110кВ Оргстекло | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Оргстекло с отпайкой на Прогресс 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30

## выполнение февраль
О вводе и выводе в ремонт электросетевого оборудования
Период: Год: 2019 Месяц: февраль
Код | Наименование электроустановки | Диспетчерское наименование | Ед. изм. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Количество | Год последнего КР | Месяц выполнения/количество дней
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: К/30
| ГПП-3 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-1 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-3 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | ВМ-1 110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/2
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-1 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-2 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-3 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВГ 6кВ яч.8 ГПП-2 Ввод яч.36 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.9 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.13 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 ТСН-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ВМС | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.16 2ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.17 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.18 ТСН-2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП-028 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.26 Ввод от ГПП-2 яч.25 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.27 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.28 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.30 Ввод от Т-1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.31 РП-6 Ввод № 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.32 РП-2 Ввод № 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.33 ТП-004 Т-1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.34 ГПП-3 ТСН-2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.35 5ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.36 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.37 3ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | РС 6кВ яч.38 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВС 6кВ яч.39 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.40 4ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.41 РП-6 Ввод № 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.42 6ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.43 РП-7 Ввод № 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.44 ТП-004 Т-2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.45 РП-2 Ввод № 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.46 Ввод с ГПП-2 яч.15 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.47 Ввод с Т-2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 Камера реактора 2 | РЛ 6кВ 2В | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 2 | ВМ 6кВ 2В | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.10 1ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 РП-3 Ввод № 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.13 РП-4 Ввод № 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП-019 Т-1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ГПП-1 Ввод яч.46 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | РВ 6кВ яч.30 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.31 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.32 РП-3 Ввод № 3 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.33 ТСН 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.34 РП-5 Ввод № 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.35 3ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | ВС-6кВ | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 1 | ВМ 6кВ 1В | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.20 2ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 КЕММА | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 РП-3 Ввод № 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 РП-4 Ввод № 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП-019 Т-2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 ГПП-1 Ввод яч. 26 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | РВ 6кВ яч.40 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.41 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.42 РП-3 Ввод № 4 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.43 ТСН 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.44 РП-5 Ввод № 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.45 РП-7 Ввод № 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| РП-2 2С | ТН 6кВ яч.34 2ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-2 3С | ТН 6кВ яч.5 3ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 1С | ТН 6кВ яч.16 1ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | ТН 6кВ яч.19 2ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | РВ 6кВ яч.31 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 3С | ТН 6кВ яч.52 3ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | РВ 6кВ яч.54 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | ТН 6кВ яч.55 4ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.4 Д-3 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.5 Д-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.6 КТП 434 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.7 Ввод №1 от ГПП-2 яч.13 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ТН 6кВ яч.8 1ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.9 КТП 416 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.10 КТП 415 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.11 КТП 413 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.12 КТП 417 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.13 КТП 236 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП 418 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВС 6кВ яч.15 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 2С | РС 6кВ яч.16 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.17 КТП 416 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.18 КТП 415 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.19 КТП 413 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.20 КТП 417 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП 418 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.23 КТП 414 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП 431 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.25 Ввод №2 от ГПП-2 яч.23 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.26 КТП 434 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.27 Д-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.28 Д-4 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-6 1С | ТН 6кВ яч.7 3ТН | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 1С | ВС 6кВ яч.8 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | РС 6кВ яч.9 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | ТН 6кВ яч.19 1ТН | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 3С | ВС 6кВ яч.20 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 1С | ТН 6кВ яч.17 2ТН | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 2С | РС 6кВ яч.20 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-7 2С | ТН 6кВ яч.18 2ТН | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-2 35кВ ГПП-3 Ввод № 3 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 2 от Т-2 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 4 ТН 35кВ | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-5 35кВ Ввод № 3 от ГПП-3 яч.7 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-6 35кВ ЭПУ-6 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 8 ТН 35кВ | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-10 35кВ БСК-1 (Выведен) | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 1 ТН 35кВ | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-4 35кВ ЭПУ-1 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.5 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-8 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.2 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-9 35кВ ЭПУ-2 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 2 ТН 35кВ | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| КТП-028 | КТП-028 |  | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ТП-004 Т-1 | ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ТП-004 Т-2 | ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП-019 Т-1 | КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| КТП-019 Т-2 | КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 323 Т-1 | КТП 323 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 309 Т-1 | КТП 309 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 303 Т-1 | КТП 303 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 325 Т-1 | КТП 325 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 321 Т-1 | КТП 321 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 334 Т-1 | КТП 334 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 322 Т-1 | КТП 322 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 325 Т-2 | КТП 325 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 326 | КТП 326 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 333 | КТП 333 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 321 Т-2 | КТП 321 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 324 Т-2 | КТП 324 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 322 Т-2 | КТП 322 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 303 Т-2 | КТП 303 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 329 Т-1 | КТП 329 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-382 | КТП-382 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-330 | КТП-330 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-334 Т-2 | КТП-334 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| ТП 320 Т-1 | ТП 320 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 327 Т-1 | КТП 327 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 301 Т-1 | КТП 301 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 302 Т-1 | КТП 302 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 323 Т-2 | КТП 323 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-1 | КТП 305 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-1 | КТП 306 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-1 | КТП 311 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 301 Т-2 | КТП 301 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 302 Т-2 | КТП 302 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-2 | КТП 305 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 327 Т-2 | КТП 327 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-2 | КТП 306 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-2 | КТП 311 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 309 Т-2 | КТП 309 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 320 Т-2 | ТП 320 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 329 Т-2 | КТП 329 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 434 Т-1 | КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-1 | КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 415 Т-1 | КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 413 Т-1 | КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 417 Т-1 | КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 236 Т-1 | КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 418 Т-1 | КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-2 | КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 415 Т-2 | КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 413 Т-2 | КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 417 Т-2 | КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 418 Т-2 | КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 414 Т-2 | КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 431 Т-2 | КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 434 Т-2 | КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| ТП 604 Т-2 | ТП 604 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 610 Т-1 | КТП 610 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 622 Т-1 | КТП 622 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-1 | КТП 623 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 605 Т-1 | ТП 605 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 604 Т-1 | ТП 604 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-2 | КТП 623 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 610 Т-2 | КТП 610 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 622 Т-2 | КТП 622 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ТП 605 Т-2 | ТП 605 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-1 | КТП 731 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-2 | КТП 731 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| РП-4 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: 30; Месяц выполнения/количество дней июнь: 30; Месяц выполнения/количество дней июль: 30
| ГПП-2 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| ВЛ 110кВ Прогресс 2 | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Прогресс 2 с отпайкой на Прогресс 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30
| ВЛ 110кВ Оргстекло | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Оргстекло с отпайкой на Прогресс 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| Начальник РМЭС |  |  | (Ф.И.О)
| Начальник ПС |  |  | (Ф.И.О)

## выполнение март
О вводе и выводе в ремонт электросетевого оборудования
Период: Год: 2019 Месяц: март
Код | Наименование электроустановки | Диспетчерское наименование | Ед. изм. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Количество | Год последнего КР | Месяц выполнения/количество дней
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: К/30
| ГПП-3 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-1 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-3 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | ВМ-1 110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/2
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-1 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-2 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-3 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВГ 6кВ яч.8 ГПП-2 Ввод яч.36 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.9 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.13 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 ТСН-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ВМС | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.16 2ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.17 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.18 ТСН-2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП-028 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.26 Ввод от ГПП-2 яч.25 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.27 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.28 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.30 Ввод от Т-1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.31 РП-6 Ввод № 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.32 РП-2 Ввод № 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.33 ТП-004 Т-1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.34 ГПП-3 ТСН-2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.35 5ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.36 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.37 3ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | РС 6кВ яч.38 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВС 6кВ яч.39 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.40 4ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.41 РП-6 Ввод № 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.42 6ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.43 РП-7 Ввод № 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.44 ТП-004 Т-2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.45 РП-2 Ввод № 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.46 Ввод с ГПП-2 яч.15 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.47 Ввод с Т-2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 Камера реактора 2 | РЛ 6кВ 2В | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 2 | ВМ 6кВ 2В | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.10 1ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 РП-3 Ввод № 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.13 РП-4 Ввод № 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП-019 Т-1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ГПП-1 Ввод яч.46 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | РВ 6кВ яч.30 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.31 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.32 РП-3 Ввод № 3 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.33 ТСН 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.34 РП-5 Ввод № 1 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.35 3ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | ВС-6кВ | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 1 | ВМ 6кВ 1В | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.20 2ТН | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 КЕММА | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 РП-3 Ввод № 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 РП-4 Ввод № 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП-019 Т-2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 ГПП-1 Ввод яч. 26 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | РВ 6кВ яч.40 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.41 Резерв | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.42 РП-3 Ввод № 4 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.43 ТСН 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.44 РП-5 Ввод № 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.45 РП-7 Ввод № 2 | шт | 2019-02-01 | 2019-02-10 |  |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| РП-2 2С | ТН 6кВ яч.34 2ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-2 3С | ТН 6кВ яч.5 3ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 1С | ТН 6кВ яч.16 1ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | ТН 6кВ яч.19 2ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | РВ 6кВ яч.31 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 3С | ТН 6кВ яч.52 3ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | РВ 6кВ яч.54 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | ТН 6кВ яч.55 4ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.4 Д-3 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.5 Д-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.6 КТП 434 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.7 Ввод №1 от ГПП-2 яч.13 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ТН 6кВ яч.8 1ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.9 КТП 416 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.10 КТП 415 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.11 КТП 413 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.12 КТП 417 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.13 КТП 236 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП 418 Т-1 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВС 6кВ яч.15 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 2С | РС 6кВ яч.16 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.17 КТП 416 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.18 КТП 415 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.19 КТП 413 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.20 КТП 417 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП 418 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.23 КТП 414 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП 431 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.25 Ввод №2 от ГПП-2 яч.23 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.26 КТП 434 Т-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.27 Д-2 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.28 Д-4 | шт | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-6 1С | ТН 6кВ яч.7 3ТН | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 1С | ВС 6кВ яч.8 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | РС 6кВ яч.9 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | ТН 6кВ яч.19 1ТН | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 3С | ВС 6кВ яч.20 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 1С | ТН 6кВ яч.17 2ТН | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 2С | РС 6кВ яч.20 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-7 2С | ТН 6кВ яч.18 2ТН | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-2 35кВ ГПП-3 Ввод № 3 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 2 от Т-2 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 4 ТН 35кВ | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-5 35кВ Ввод № 3 от ГПП-3 яч.7 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-6 35кВ ЭПУ-6 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 8 ТН 35кВ | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-10 35кВ БСК-1 (Выведен) | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 1 ТН 35кВ | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-4 35кВ ЭПУ-1 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.5 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-8 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.2 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-9 35кВ ЭПУ-2 | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 2 ТН 35кВ | шт | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| КТП-028 | КТП-028 |  | 2019-02-21 | 2019-02-28 |  |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ТП-004 Т-1 | ТП-004 Т-1 | шт | в период с 01.03 по 31.03 |  | 1 | - | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ТП-004 Т-2 | ТП-004 Т-2 | шт |  |  |  | - | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП-019 Т-1 | КТП-019 Т-1 | шт |  |  |  | - | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| КТП-019 Т-2 | КТП-019 Т-2 | шт |  |  |  | - | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 323 Т-1 | КТП 323 Т-1 | шт |  |  |  | - | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 309 Т-1 | КТП 309 Т-1 | шт |  |  |  | - | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 303 Т-1 | КТП 303 Т-1 | шт |  |  |  | - | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 325 Т-1 | КТП 325 Т-1 | шт |  |  |  | - | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 321 Т-1 | КТП 321 Т-1 | шт |  |  | 1 | - | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 334 Т-1 | КТП 334 Т-1 | шт |  |  | 1 | - | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 322 Т-1 | КТП 322 Т-1 | шт |  |  | 1 | - | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 325 Т-2 | КТП 325 Т-2 | шт |  |  | 1 | - | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 326 | КТП 326 | шт |  |  | 1 | - | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 333 | КТП 333 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 321 Т-2 | КТП 321 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 324 Т-2 | КТП 324 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 322 Т-2 | КТП 322 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 303 Т-2 | КТП 303 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 329 Т-1 | КТП 329 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-382 | КТП-382 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-330 | КТП-330 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-334 Т-2 | КТП-334 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| ТП 320 Т-1 | ТП 320 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 327 Т-1 | КТП 327 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 301 Т-1 | КТП 301 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 302 Т-1 | КТП 302 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 323 Т-2 | КТП 323 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-1 | КТП 305 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-1 | КТП 306 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-1 | КТП 311 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 301 Т-2 | КТП 301 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 302 Т-2 | КТП 302 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-2 | КТП 305 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 327 Т-2 | КТП 327 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-2 | КТП 306 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-2 | КТП 311 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 309 Т-2 | КТП 309 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 320 Т-2 | ТП 320 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 329 Т-2 | КТП 329 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 434 Т-1 | КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-1 | КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 415 Т-1 | КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 413 Т-1 | КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 417 Т-1 | КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 236 Т-1 | КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 418 Т-1 | КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-2 | КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 415 Т-2 | КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 413 Т-2 | КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 417 Т-2 | КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 418 Т-2 | КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 414 Т-2 | КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 431 Т-2 | КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 434 Т-2 | КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| ТП 604 Т-2 | ТП 604 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 610 Т-1 | КТП 610 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 622 Т-1 | КТП 622 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-1 | КТП 623 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 605 Т-1 | ТП 605 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 604 Т-1 | ТП 604 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-2 | КТП 623 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 610 Т-2 | КТП 610 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 622 Т-2 | КТП 622 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ТП 605 Т-2 | ТП 605 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-1 | КТП 731 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-2 | КТП 731 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| РП-4 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: 30; Месяц выполнения/количество дней июнь: 30; Месяц выполнения/количество дней июль: 30
| ГПП-2 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| ВЛ 110кВ Прогресс 2 | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Прогресс 2 с отпайкой на Прогресс 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30
| ВЛ 110кВ Оргстекло | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Оргстекло с отпайкой на Прогресс 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| Начальник РМЭС |  |  | (Ф.И.О)
| Начальник ПС |  |  | (Ф.И.О)

## выполнение апр
О вводе и выводе в ремонт электросетевого оборудования
Период: Год: 2019 Месяц: апрель
Код | Наименование электроустановки | Диспетчерское наименование | Ед. изм. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Количество | Год последнего КР | Месяц выполнения/количество дней
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: К/30
| ГПП-3 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-1 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-3 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | ВМ-1 110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/2
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-1 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-2 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-3 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВГ 6кВ яч.8 ГПП-2 Ввод яч.36 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.9 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.13 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 ТСН-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ВМС | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.16 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.17 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.18 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.26 Ввод от ГПП-2 яч.25 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.27 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.28 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.30 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.31 РП-6 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.32 РП-2 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.33 ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.34 ГПП-3 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.35 5ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.36 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.37 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | РС 6кВ яч.38 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВС 6кВ яч.39 | шт | с 01.04.2019 по 30.04.219 по согласованию |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.40 4ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.41 РП-6 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.42 6ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.43 РП-7 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.44 ТП-004 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.45 РП-2 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.46 Ввод с ГПП-2 яч.15 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.47 Ввод с Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 Камера реактора 2 | РЛ 6кВ 2В | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 2 | ВМ 6кВ 2В | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.10 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 РП-3 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.13 РП-4 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП-019 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ГПП-1 Ввод яч.46 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | РВ 6кВ яч.30 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.31 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.32 РП-3 Ввод № 3 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.33 ТСН 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.34 РП-5 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.35 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | ВС-6кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 1 | ВМ 6кВ 1В | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.20 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 КЕММА | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 РП-3 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 РП-4 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП-019 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 ГПП-1 Ввод яч. 26 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | РВ 6кВ яч.40 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.41 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.42 РП-3 Ввод № 4 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.43 ТСН 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.44 РП-5 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.45 РП-7 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| РП-2 2С | ТН 6кВ яч.34 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-2 3С | ТН 6кВ яч.5 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 1С | ТН 6кВ яч.16 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | ТН 6кВ яч.19 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | РВ 6кВ яч.31 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 3С | ТН 6кВ яч.52 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | РВ 6кВ яч.54 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | ТН 6кВ яч.55 4ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.4 Д-3 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.5 Д-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.6 КТП 434 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.7 Ввод №1 от ГПП-2 яч.13 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ТН 6кВ яч.8 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.9 КТП 416 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.10 КТП 415 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.11 КТП 413 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.12 КТП 417 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.13 КТП 236 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП 418 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВС 6кВ яч.15 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 2С | РС 6кВ яч.16 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.17 КТП 416 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.18 КТП 415 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.19 КТП 413 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.20 КТП 417 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП 418 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.23 КТП 414 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП 431 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.25 Ввод №2 от ГПП-2 яч.23 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.26 КТП 434 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.27 Д-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.28 Д-4 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-6 1С | ТН 6кВ яч.7 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 1С | ВС 6кВ яч.8 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | РС 6кВ яч.9 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | ТН 6кВ яч.19 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 3С | ВС 6кВ яч.20 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 1С | ТН 6кВ яч.17 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 2С | РС 6кВ яч.20 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-7 2С | ТН 6кВ яч.18 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-2 35кВ ГПП-3 Ввод № 3 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 2 от Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 4 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-5 35кВ Ввод № 3 от ГПП-3 яч.7 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-6 35кВ ЭПУ-6 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 8 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-10 35кВ БСК-1 (Выведен) | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 1 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-4 35кВ ЭПУ-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.5 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-8 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-9 35кВ ЭПУ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 2 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| КТП-028 | КТП-028 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ТП-004 Т-1 | ТП-004 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ТП-004 Т-2 | ТП-004 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП-019 Т-1 | КТП-019 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| КТП-019 Т-2 | КТП-019 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 323 Т-1 | КТП 323 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 309 Т-1 | КТП 309 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 303 Т-1 | КТП 303 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 325 Т-1 | КТП 325 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 321 Т-1 | КТП 321 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 334 Т-1 | КТП 334 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 322 Т-1 | КТП 322 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 325 Т-2 | КТП 325 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 326 | КТП 326 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 333 | КТП 333 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 321 Т-2 | КТП 321 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 324 Т-2 | КТП 324 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 322 Т-2 | КТП 322 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 303 Т-2 | КТП 303 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 329 Т-1 | КТП 329 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-382 | КТП-382 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-330 | КТП-330 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-334 Т-2 | КТП-334 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| ТП 320 Т-1 | ТП 320 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 327 Т-1 | КТП 327 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 301 Т-1 | КТП 301 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 302 Т-1 | КТП 302 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 323 Т-2 | КТП 323 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-1 | КТП 305 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-1 | КТП 306 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-1 | КТП 311 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 301 Т-2 | КТП 301 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 302 Т-2 | КТП 302 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-2 | КТП 305 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 327 Т-2 | КТП 327 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-2 | КТП 306 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-2 | КТП 311 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 309 Т-2 | КТП 309 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 320 Т-2 | ТП 320 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 329 Т-2 | КТП 329 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 434 Т-1 | КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-1 | КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 415 Т-1 | КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 413 Т-1 | КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 417 Т-1 | КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 236 Т-1 | КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 418 Т-1 | КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-2 | КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 415 Т-2 | КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 413 Т-2 | КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 417 Т-2 | КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 418 Т-2 | КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 414 Т-2 | КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 431 Т-2 | КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 434 Т-2 | КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| ТП 604 Т-2 | ТП 604 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 610 Т-1 | КТП 610 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 622 Т-1 | КТП 622 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-1 | КТП 623 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 605 Т-1 | ТП 605 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 604 Т-1 | ТП 604 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-2 | КТП 623 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 610 Т-2 | КТП 610 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 622 Т-2 | КТП 622 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ТП 605 Т-2 | ТП 605 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-1 | КТП 731 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-2 | КТП 731 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| РП-4 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: 30; Месяц выполнения/количество дней июнь: 30; Месяц выполнения/количество дней июль: 30
| ГПП-2 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| ВЛ 110кВ Прогресс 2 | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Прогресс 2 с отпайкой на Прогресс 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30
| ВЛ 110кВ Оргстекло | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Оргстекло с отпайкой на Прогресс 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| Начальник РМЭС |  |  | (Ф.И.О)
| Начальник ПС |  |  | (Ф.И.О)

## выполнение май
План работ по вводу и выводу в ремонт электрооборудования
Период: Год: 2019 Месяц: май
Код | Наименование электроустановки | Диспетчерское наименование | Ед. изм. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Количество | Год последнего КР | Месяц выполнения/количество дней
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | шт | с 01.05.2019 по 31.05.2019 по согласованию |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: К/30
| ГПП-3 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-1 ТСН1 | ТСН1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ТСН2 | ТСН2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ТСН1 | ТСН1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ТСН2 | ТСН2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-3 ТСН1 | ТСН1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ТСН2 | ТСН2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 РБ 1 | РБ 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 РБ 2 | РБ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 РБ 1 | РБ 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 РБ 2 | РБ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | ВМ-1 110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | РВ-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/2
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-1 АБ | АБ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 АБ | АБ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-3 АБ | АБ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВГ 6кВ яч.8 ГПП-2 Ввод яч.36 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.9 Ввод от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.13 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 ТСН-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ВМС | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.16 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.17 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.18 ТСН-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП-028 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.26 Ввод от ГПП-2 яч.25 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.27 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.28 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.30 Ввод от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.31 РП-6 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.32 РП-2 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.33 ТП-004 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.34 ГПП-3 ТСН-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.35 5ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.36 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.37 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | РС 6кВ яч.38 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВС 6кВ яч.39 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.40 4ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.41 РП-6 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.42 6ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.43 РП-7 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.44 ТП-004 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.45 РП-2 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.46 Ввод с ГПП-2 яч.15 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.47 Ввод с Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 Камера реактора 2 | РЛ 6кВ 2В | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 Камера ввода 2 | ВМ 6кВ 2В | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.10 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 РП-3 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.13 РП-4 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП-019 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ГПП-1 Ввод яч.46 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | РВ 6кВ яч.30 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.31 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.32 РП-3 Ввод № 3 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.33 ТСН 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.34 РП-5 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.35 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | ВС-6кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 Камера ввода 1 | ВМ 6кВ 1В | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.20 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 КЕММА | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 РП-3 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 РП-4 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП-019 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 ГПП-1 Ввод яч. 26 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | РВ 6кВ яч.40 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.41 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.42 РП-3 Ввод № 4 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.43 ТСН 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.44 РП-5 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.45 РП-7 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-2 2С | ТН 6кВ яч.34 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-2 3С | ТН 6кВ яч.5 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-3 1С | ТН 6кВ яч.16 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-3 2С | ТН 6кВ яч.19 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-3 2С | РВ 6кВ яч.31 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-3 3С | ТН 6кВ яч.52 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-3 4С | РВ 6кВ яч.54 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-3 4С | ТН 6кВ яч.55 4ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.4 Д-3 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.5 Д-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.6 КТП 434 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.7 Ввод №1 от ГПП-2 яч.13 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ТН 6кВ яч.8 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.9 КТП 416 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.10 КТП 415 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.11 КТП 413 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.12 КТП 417 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.13 КТП 236 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП 418 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВС 6кВ яч.15 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 2С | РС 6кВ яч.16 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.17 КТП 416 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.18 КТП 415 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.19 КТП 413 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.20 КТП 417 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП 418 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.23 КТП 414 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП 431 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.25 Ввод №2 от ГПП-2 яч.23 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.26 КТП 434 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.27 Д-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.28 Д-4 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-6 1С | ТН 6кВ яч.7 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-6 1С | ВС 6кВ яч.8 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-6 3С | РС 6кВ яч.9 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-6 3С | ТН 6кВ яч.19 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-6 3С | ВС 6кВ яч.20 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-6 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-7 1С | ТН 6кВ яч.17 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-7 2С | РС 6кВ яч.20 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| РП-7 2С | ТН 6кВ яч.18 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-2 35кВ ГПП-3 Ввод № 3 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 2 от Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 4 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-5 35кВ Ввод № 3 от ГПП-3 яч.7 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-6 35кВ ЭПУ-6 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 8 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-10 35кВ БСК-1 (Выведен) | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 1 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-4 35кВ ЭПУ-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.5 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-8 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-9 35кВ ЭПУ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 2 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| КТП-028 | КТП-028 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ТП-004 Т-1 | ТП-004 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ТП-004 Т-2 | ТП-004 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| КТП-019 Т-1 | КТП-019 Т-1 | шт |  |  |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| КТП-019 Т-2 | КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 323 Т-1 | КТП 323 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 309 Т-1 | КТП 309 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 303 Т-1 | КТП 303 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 325 Т-1 | КТП 325 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 321 Т-1 | КТП 321 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 334 Т-1 | КТП 334 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 322 Т-1 | КТП 322 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 325 Т-2 | КТП 325 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 326 | КТП 326 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 333 | КТП 333 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 321 Т-2 | КТП 321 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 324 Т-2 | КТП 324 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 322 Т-2 | КТП 322 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 303 Т-2 | КТП 303 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 329 Т-1 | КТП 329 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-382 | КТП-382 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-330 | КТП-330 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-334 Т-2 | КТП-334 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| ТП 320 Т-1 | ТП 320 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 327 Т-1 | КТП 327 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 301 Т-1 | КТП 301 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 302 Т-1 | КТП 302 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 323 Т-2 | КТП 323 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-1 | КТП 305 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-1 | КТП 306 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-1 | КТП 311 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 301 Т-2 | КТП 301 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 302 Т-2 | КТП 302 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-2 | КТП 305 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 327 Т-2 | КТП 327 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-2 | КТП 306 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-2 | КТП 311 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 309 Т-2 | КТП 309 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 320 Т-2 | ТП 320 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 329 Т-2 | КТП 329 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 434 Т-1 | КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-1 | КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 415 Т-1 | КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 413 Т-1 | КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 417 Т-1 | КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 236 Т-1 | КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 418 Т-1 | КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-2 | КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 415 Т-2 | КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 413 Т-2 | КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 417 Т-2 | КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 418 Т-2 | КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 414 Т-2 | КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 431 Т-2 | КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 434 Т-2 | КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| ТП 604 Т-2 | ТП 604 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 610 Т-1 | КТП 610 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 622 Т-1 | КТП 622 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-1 | КТП 623 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 605 Т-1 | ТП 605 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 604 Т-1 | ТП 604 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-2 | КТП 623 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 610 Т-2 | КТП 610 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 622 Т-2 | КТП 622 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ТП 605 Т-2 | ТП 605 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-1 | КТП 731 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-2 | КТП 731 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| РП-4 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: 30; Месяц выполнения/количество дней июнь: 30; Месяц выполнения/количество дней июль: 30
| ГПП-2 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| ВЛ 110кВ Прогресс 2 | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Прогресс 2 с отпайкой на Прогресс 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30
| ВЛ 110кВ Оргстекло | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Оргстекло с отпайкой на Прогресс 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| Начальник РМЭС |  |  | (Ф.И.О)
| Начальник ПС |  |  | (Ф.И.О)
Т- текущий ремонт

## выполнение июнь
План работ по вводу и выводу в ремонт электрооборудования
Период: Год: 2019 Месяц: июнь
Код | Наименование электроустановки | Диспетчерское наименование | Ед. изм. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Количество | Год последнего КР | Месяц выполнения/количество дней
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | шт | с 01.06.2019 по 30.06.2019 по согласованию |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | шт | с 01.06.2019 по 30.06.2019 по согласованию |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: К
| ГПП-3 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-1 ТСН1 | ТСН1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ТСН2 | ТСН2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ТСН1 | ТСН1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ТСН2 | ТСН2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-3 ТСН1 | ТСН1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-3 ТСН2 | ТСН2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 РБ 1 | РБ 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 РБ 2 | РБ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 РБ 1 | РБ 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 РБ 2 | РБ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | ВМ-1 110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | РВ-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-1 АБ | АБ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 АБ | АБ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-3 АБ | АБ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВГ 6кВ яч.8 ГПП-2 Ввод яч.36 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.9 Ввод от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.13 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 ТСН-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ВМС | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.16 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.17 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.18 ТСН-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП-028 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.26 Ввод от ГПП-2 яч.25 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.27 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.28 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.30 Ввод от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.31 РП-6 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.32 РП-2 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.33 ТП-004 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.34 ГПП-3 ТСН-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.35 5ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.36 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.37 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | РС 6кВ яч.38 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВС 6кВ яч.39 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.40 4ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.41 РП-6 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.42 6ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.43 РП-7 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.44 ТП-004 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.45 РП-2 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.46 Ввод с ГПП-2 яч.15 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.47 Ввод с Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 Камера реактора 2 | РЛ 6кВ 2В | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 Камера ввода 2 | ВМ 6кВ 2В | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.10 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 РП-3 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.13 РП-4 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП-019 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ГПП-1 Ввод яч.46 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | РВ 6кВ яч.30 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.31 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.32 РП-3 Ввод № 3 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.33 ТСН 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.34 РП-5 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.35 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | ВС-6кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 Камера ввода 1 | ВМ 6кВ 1В | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.20 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 КЕММА | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 РП-3 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 РП-4 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП-019 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 ГПП-1 Ввод яч. 26 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | РВ 6кВ яч.40 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.41 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.42 РП-3 Ввод № 4 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.43 ТСН 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.44 РП-5 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.45 РП-7 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-2 2С | ТН 6кВ яч.34 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-2 3С | ТН 6кВ яч.5 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-3 1С | ТН 6кВ яч.16 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-3 2С | ТН 6кВ яч.19 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-3 2С | РВ 6кВ яч.31 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-3 3С | ТН 6кВ яч.52 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-3 4С | РВ 6кВ яч.54 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-3 4С | ТН 6кВ яч.55 4ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.4 Д-3 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.5 Д-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.6 КТП 434 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.7 Ввод №1 от ГПП-2 яч.13 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ТН 6кВ яч.8 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.9 КТП 416 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.10 КТП 415 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.11 КТП 413 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.12 КТП 417 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.13 КТП 236 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП 418 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВС 6кВ яч.15 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 2С | РС 6кВ яч.16 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.17 КТП 416 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.18 КТП 415 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.19 КТП 413 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.20 КТП 417 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП 418 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.23 КТП 414 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП 431 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.25 Ввод №2 от ГПП-2 яч.23 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.26 КТП 434 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.27 Д-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.28 Д-4 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-6 1С | ТН 6кВ яч.7 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-6 1С | ВС 6кВ яч.8 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-6 3С | РС 6кВ яч.9 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-6 3С | ТН 6кВ яч.19 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-6 3С | ВС 6кВ яч.20 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-6 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-7 1С | ТН 6кВ яч.17 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-7 2С | РС 6кВ яч.20 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-7 2С | ТН 6кВ яч.18 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-2 35кВ ГПП-3 Ввод № 3 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 2 от Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 4 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-5 35кВ Ввод № 3 от ГПП-3 яч.7 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-6 35кВ ЭПУ-6 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 8 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-10 35кВ БСК-1 (Выведен) | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 1 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-4 35кВ ЭПУ-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.5 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-8 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-9 35кВ ЭПУ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 2 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| КТП-028 | КТП-028 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ТП-004 Т-1 | ТП-004 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ТП-004 Т-2 | ТП-004 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| КТП-019 Т-1 | КТП-019 Т-1 | шт |  |  |  |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| КТП-019 Т-2 | КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| КТП 323 Т-1 | КТП 323 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| КТП 309 Т-1 | КТП 309 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| КТП 303 Т-1 | КТП 303 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| КТП 325 Т-1 | КТП 325 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| КТП 321 Т-1 | КТП 321 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| КТП 334 Т-1 | КТП 334 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| КТП 322 Т-1 | КТП 322 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| КТП 325 Т-2 | КТП 325 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| КТП 326 | КТП 326 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| КТП 333 | КТП 333 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 321 Т-2 | КТП 321 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 324 Т-2 | КТП 324 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 322 Т-2 | КТП 322 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 303 Т-2 | КТП 303 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 329 Т-1 | КТП 329 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-382 | КТП-382 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-330 | КТП-330 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-334 Т-2 | КТП-334 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| ТП 320 Т-1 | ТП 320 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 327 Т-1 | КТП 327 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 301 Т-1 | КТП 301 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 302 Т-1 | КТП 302 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 323 Т-2 | КТП 323 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-1 | КТП 305 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-1 | КТП 306 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-1 | КТП 311 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 301 Т-2 | КТП 301 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 302 Т-2 | КТП 302 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-2 | КТП 305 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 327 Т-2 | КТП 327 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-2 | КТП 306 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-2 | КТП 311 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 309 Т-2 | КТП 309 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 320 Т-2 | ТП 320 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 329 Т-2 | КТП 329 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 434 Т-1 | КТП 434 Т-1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь
| КТП 416 Т-1 | КТП 416 Т-1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь
| КТП 415 Т-1 | КТП 415 Т-1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь
| КТП 413 Т-1 | КТП 413 Т-1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь
| КТП 417 Т-1 | КТП 417 Т-1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь
| КТП 236 Т-1 | КТП 236 Т-1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь
| КТП 418 Т-1 | КТП 418 Т-1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь
| КТП 416 Т-2 | КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 415 Т-2 | КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 413 Т-2 | КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 417 Т-2 | КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 418 Т-2 | КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 414 Т-2 | КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 431 Т-2 | КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 434 Т-2 | КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| ТП 604 Т-2 | ТП 604 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 610 Т-1 | КТП 610 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 622 Т-1 | КТП 622 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-1 | КТП 623 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 605 Т-1 | ТП 605 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 604 Т-1 | ТП 604 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-2 | КТП 623 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 610 Т-2 | КТП 610 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 622 Т-2 | КТП 622 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ТП 605 Т-2 | ТП 605 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-1 | КТП 731 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-2 | КТП 731 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| РП-4 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: 30; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: 30
| ГПП-2 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| ВЛ 110кВ Прогресс 2 | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Прогресс 2 с отпайкой на Прогресс 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30
| ВЛ 110кВ Оргстекло | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Оргстекло с отпайкой на Прогресс 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
| Начальник РМЭС |  |  | (Ф.И.О) | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь
Т
Т
| Начальник ПС |  |  | (Ф.И.О) | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь
Т
Т
Т- текущий ремонт
К-капитальный ремонт

## выполнение июль
План работ по вводу и выводу в ремонт электрооборудования
Период: Год: 2019 Месяц: июль
Код | Наименование электроустановки | Диспетчерское наименование | Ед. изм. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Количество | Год последнего КР | Месяц выполнения/количество дней
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | шт | с 01.06.2019 по 30.06.2019 по согласованию |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | шт | с 01.06.2019 по 30.06.2019 по согласованию |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: К
| ГПП-3 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-1 ТСН1 | ТСН1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ТСН2 | ТСН2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ТСН1 | ТСН1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ТСН2 | ТСН2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-3 ТСН1 | ТСН1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-3 ТСН2 | ТСН2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 РБ 1 | РБ 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 РБ 2 | РБ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 РБ 1 | РБ 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 РБ 2 | РБ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | ВМ-1 110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | РВ-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-1 АБ | АБ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 АБ | АБ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-3 АБ | АБ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВГ 6кВ яч.8 ГПП-2 Ввод яч.36 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.9 Ввод от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.13 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 ТСН-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ВМС | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.16 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.17 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.18 ТСН-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП-028 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.26 Ввод от ГПП-2 яч.25 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.27 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.28 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.30 Ввод от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.31 РП-6 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.32 РП-2 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.33 ТП-004 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.34 ГПП-3 ТСН-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.35 5ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.36 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.37 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | РС 6кВ яч.38 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВС 6кВ яч.39 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.40 4ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.41 РП-6 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.42 6ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.43 РП-7 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.44 ТП-004 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.45 РП-2 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.46 Ввод с ГПП-2 яч.15 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.47 Ввод с Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 Камера реактора 2 | РЛ 6кВ 2В | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 Камера ввода 2 | ВМ 6кВ 2В | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.10 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 РП-3 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.13 РП-4 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП-019 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ГПП-1 Ввод яч.46 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | РВ 6кВ яч.30 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.31 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.32 РП-3 Ввод № 3 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.33 ТСН 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.34 РП-5 Ввод № 1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.35 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | ВС-6кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 Камера ввода 1 | ВМ 6кВ 1В | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.20 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 КЕММА | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 РП-3 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 РП-4 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП-019 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 ГПП-1 Ввод яч. 26 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | РВ 6кВ яч.40 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.41 Резерв | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.42 РП-3 Ввод № 4 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.43 ТСН 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.44 РП-5 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.45 РП-7 Ввод № 2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-2 2С | ТН 6кВ яч.34 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-2 3С | ТН 6кВ яч.5 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-3 1С | ТН 6кВ яч.16 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-3 2С | ТН 6кВ яч.19 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-3 2С | РВ 6кВ яч.31 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-3 3С | ТН 6кВ яч.52 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-3 4С | РВ 6кВ яч.54 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-3 4С | ТН 6кВ яч.55 4ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.4 Д-3 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.5 Д-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.6 КТП 434 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.7 Ввод №1 от ГПП-2 яч.13 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ТН 6кВ яч.8 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.9 КТП 416 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.10 КТП 415 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.11 КТП 413 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.12 КТП 417 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.13 КТП 236 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП 418 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 1С | ВС 6кВ яч.15 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т
| РП-4 2С | РС 6кВ яч.16 | шт | с 01.07.2019 по 31.07.2019 по согласованию |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.17 КТП 416 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.18 КТП 415 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.19 КТП 413 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.20 КТП 417 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-4 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП 418 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.23 КТП 414 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП 431 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.25 Ввод №2 от ГПП-2 яч.23 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.26 КТП 434 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.27 Д-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.28 Д-4 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-6 1С | ТН 6кВ яч.7 3ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-6 1С | ВС 6кВ яч.8 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-6 3С | РС 6кВ яч.9 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-6 3С | ТН 6кВ яч.19 1ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-6 3С | ВС 6кВ яч.20 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-6 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-7 1С | ТН 6кВ яч.17 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-7 2С | РС 6кВ яч.20 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| РП-7 2С | ТН 6кВ яч.18 2ТН | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-2 35кВ ГПП-3 Ввод № 3 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 2 от Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 4 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-5 35кВ Ввод № 3 от ГПП-3 яч.7 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-6 35кВ ЭПУ-6 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 8 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-10 35кВ БСК-1 (Выведен) | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 1 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-4 35кВ ЭПУ-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.5 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-8 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-9 35кВ ЭПУ-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 2 ТН 35кВ | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| КТП-028 | КТП-028 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| ТП-004 Т-1 | ТП-004 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| ТП-004 Т-2 | ТП-004 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| КТП-019 Т-1 | КТП-019 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней май: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| КТП-019 Т-2 | КТП-019 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| КТП 323 Т-1 | КТП 323 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| КТП 309 Т-1 | КТП 309 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| КТП 303 Т-1 | КТП 303 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| КТП 325 Т-1 | КТП 325 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| КТП 321 Т-1 | КТП 321 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| КТП 334 Т-1 | КТП 334 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| КТП 322 Т-1 | КТП 322 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| КТП 325 Т-2 | КТП 325 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| КТП 326 | КТП 326 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т
| КТП 333 | КТП 333 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 321 Т-2 | КТП 321 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 324 Т-2 | КТП 324 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 322 Т-2 | КТП 322 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 303 Т-2 | КТП 303 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 329 Т-1 | КТП 329 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-382 | КТП-382 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-330 | КТП-330 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-334 Т-2 | КТП-334 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| ТП 320 Т-1 | ТП 320 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 327 Т-1 | КТП 327 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 301 Т-1 | КТП 301 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 302 Т-1 | КТП 302 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 323 Т-2 | КТП 323 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-1 | КТП 305 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-1 | КТП 306 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-1 | КТП 311 Т-1 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 301 Т-2 | КТП 301 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 302 Т-2 | КТП 302 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-2 | КТП 305 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 327 Т-2 | КТП 327 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-2 | КТП 306 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-2 | КТП 311 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 309 Т-2 | КТП 309 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 320 Т-2 | ТП 320 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 329 Т-2 | КТП 329 Т-2 | шт |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 434 Т-1 | КТП 434 Т-1 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 416 Т-1 | КТП 416 Т-1 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 415 Т-1 | КТП 415 Т-1 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 413 Т-1 | КТП 413 Т-1 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 417 Т-1 | КТП 417 Т-1 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 236 Т-1 | КТП 236 Т-1 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 418 Т-1 | КТП 418 Т-1 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 416 Т-2 | КТП 416 Т-2 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 415 Т-2 | КТП 415 Т-2 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 413 Т-2 | КТП 413 Т-2 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 417 Т-2 | КТП 417 Т-2 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 418 Т-2 | КТП 418 Т-2 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 414 Т-2 | КТП 414 Т-2 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 431 Т-2 | КТП 431 Т-2 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| КТП 434 Т-2 | КТП 434 Т-2 | шт |  |  | 1 | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь to Месяц выполнения/количество дней июль
| ТП 604 Т-2 | ТП 604 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 610 Т-1 | КТП 610 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 622 Т-1 | КТП 622 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-1 | КТП 623 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 605 Т-1 | ТП 605 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 604 Т-1 | ТП 604 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-2 | КТП 623 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 610 Т-2 | КТП 610 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 622 Т-2 | КТП 622 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ТП 605 Т-2 | ТП 605 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-1 | КТП 731 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-2 | КТП 731 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| РП-4 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: 30; Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: 30
| ГПП-2 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| ВЛ 110кВ Прогресс 2 | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Прогресс 2 с отпайкой на Прогресс 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30
| ВЛ 110кВ Оргстекло | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Оргстекло с отпайкой на Прогресс 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
| Начальник РМЭС |  |  | (Ф.И.О) | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь
Т
Т
| Начальник ПС |  |  | (Ф.И.О) | bar: Месяц выполнения/количество дней июнь
Т
Т
Т- текущий ремонт
К-капитальный ремонт

## выполнение август
План работ по вводу и выводу в ремонт электрооборудования
Период: Год: 2019 Месяц: август
Код | Наименование электроустановки | Диспетчерское наименование | Ед. изм. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Количество | Год последнего КР | Месяц выполнения/количество дней
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 |  | с 01.08.2019 по 31.08.2019 по согласованию |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней август: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: К/30
| ГПП-3 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней август: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ТСН1 | ТСН1 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней август: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ТСН2 | ТСН2 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней август: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-3 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 РБ 1 | РБ 1 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней август: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | ВМ-1 110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-1 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней август: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | РВ-1 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней август: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней август: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней август: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/2
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней август: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-1 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-2 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-3 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВГ 6кВ яч.8 ГПП-2 Ввод яч.36 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.9 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.13 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 ТСН-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ВМС | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.16 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.17 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.18 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.26 Ввод от ГПП-2 яч.25 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.27 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.28 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.30 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.31 РП-6 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.32 РП-2 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.33 ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.34 ГПП-3 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.35 5ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.36 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.37 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | РС 6кВ яч.38 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВС 6кВ яч.39 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.40 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.41 РП-6 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.42 6ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.43 РП-7 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.44 ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.45 РП-2 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.46 Ввод с ГПП-2 яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.47 Ввод с Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 Камера реактора 2 | РЛ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 2 | ВМ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.10 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 РП-3 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.13 РП-4 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ГПП-1 Ввод яч.46 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | РВ 6кВ яч.30 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.31 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.32 РП-3 Ввод № 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.33 ТСН 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.34 РП-5 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.35 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | ВС-6кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 1 | ВМ 6кВ 1В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.20 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 КЕММА | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 РП-3 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 РП-4 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 ГПП-1 Ввод яч. 26 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | РВ 6кВ яч.40 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.41 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.42 РП-3 Ввод № 4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.43 ТСН 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.44 РП-5 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.45 РП-7 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| РП-2 2С | ТН 6кВ яч.34 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-2 3С | ТН 6кВ яч.5 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 1С | ТН 6кВ яч.16 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | ТН 6кВ яч.19 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | РВ 6кВ яч.31 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 3С | ТН 6кВ яч.52 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | РВ 6кВ яч.54 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | ТН 6кВ яч.55 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.4 Д-3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.5 Д-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.6 КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.7 Ввод №1 от ГПП-2 яч.13 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ТН 6кВ яч.8 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.9 КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.10 КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.11 КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.12 КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.13 КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВС 6кВ яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 2С | РС 6кВ яч.16 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.17 КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.18 КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.19 КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.20 КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.23 КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.25 Ввод №2 от ГПП-2 яч.23 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.26 КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.27 Д-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.28 Д-4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-6 1С | ТН 6кВ яч.7 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 1С | ВС 6кВ яч.8 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | РС 6кВ яч.9 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | ТН 6кВ яч.19 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 3С | ВС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 1С | ТН 6кВ яч.17 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 2С | РС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-7 2С | ТН 6кВ яч.18 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-2 35кВ ГПП-3 Ввод № 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 2 от Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 4 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-5 35кВ Ввод № 3 от ГПП-3 яч.7 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-6 35кВ ЭПУ-6 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 8 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-10 35кВ БСК-1 (Выведен) | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 1 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-4 35кВ ЭПУ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.5 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-8 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-9 35кВ ЭПУ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 2 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| КТП-028 | КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ТП-004 Т-1 | ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ТП-004 Т-2 | ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП-019 Т-1 | КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| КТП-019 Т-2 | КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 323 Т-1 | КТП 323 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 309 Т-1 | КТП 309 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 303 Т-1 | КТП 303 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 325 Т-1 | КТП 325 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 321 Т-1 | КТП 321 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 334 Т-1 | КТП 334 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 322 Т-1 | КТП 322 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 325 Т-2 | КТП 325 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 326 | КТП 326 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 333 | КТП 333 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 321 Т-2 | КТП 321 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 324 Т-2 | КТП 324 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 322 Т-2 | КТП 322 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 303 Т-2 | КТП 303 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 329 Т-1 | КТП 329 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-382 | КТП-382 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-330 | КТП-330 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-334 Т-2 | КТП-334 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| ТП 320 Т-1 | ТП 320 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 327 Т-1 | КТП 327 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 301 Т-1 | КТП 301 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 302 Т-1 | КТП 302 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 323 Т-2 | КТП 323 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-1 | КТП 305 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-1 | КТП 306 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-1 | КТП 311 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 301 Т-2 | КТП 301 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 302 Т-2 | КТП 302 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-2 | КТП 305 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 327 Т-2 | КТП 327 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-2 | КТП 306 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-2 | КТП 311 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 309 Т-2 | КТП 309 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 320 Т-2 | ТП 320 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 329 Т-2 | КТП 329 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 434 Т-1 | КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-1 | КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 415 Т-1 | КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 413 Т-1 | КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 417 Т-1 | КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 236 Т-1 | КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 418 Т-1 | КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-2 | КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 415 Т-2 | КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 413 Т-2 | КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 417 Т-2 | КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 418 Т-2 | КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 414 Т-2 | КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 431 Т-2 | КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 434 Т-2 | КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| ТП 604 Т-2 | ТП 604 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 610 Т-1 | КТП 610 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 622 Т-1 | КТП 622 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-1 | КТП 623 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 605 Т-1 | ТП 605 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 604 Т-1 | ТП 604 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-2 | КТП 623 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 610 Т-2 | КТП 610 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 622 Т-2 | КТП 622 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ТП 605 Т-2 | ТП 605 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-1 | КТП 731 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-2 | КТП 731 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ВЛ 110кВ Оргстекло | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Оргстекло с отпайкой на Прогресс 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| Начальник РМЭС |  |  | (Ф.И.О)
| Начальник ПС |  |  | (Ф.И.О)

## выполнение сент
План работ по вводу и выводу в ремонт электрооборудования
Период: Год: 2019 Месяц: сентябрь
Код | Наименование электроустановки | Диспетчерское наименование | Ед. изм. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Количество | Год последнего КР | Месяц выполнения/количество дней
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: К/30
| ГПП-3 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-1 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-3 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | ВМ-1 110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/2
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-1 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-2 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-3 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВГ 6кВ яч.8 ГПП-2 Ввод яч.36 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.9 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.13 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 ТСН-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ВМС | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.16 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.17 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.18 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.26 Ввод от ГПП-2 яч.25 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.27 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.28 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.30 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.31 РП-6 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.32 РП-2 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.33 ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.34 ГПП-3 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.35 5ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.36 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.37 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | РС 6кВ яч.38 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВС 6кВ яч.39 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.40 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.41 РП-6 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.42 6ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.43 РП-7 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.44 ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.45 РП-2 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.46 Ввод с ГПП-2 яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.47 Ввод с Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 Камера реактора 2 | РЛ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 2 | ВМ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.10 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 РП-3 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.13 РП-4 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ГПП-1 Ввод яч.46 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | РВ 6кВ яч.30 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.31 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.32 РП-3 Ввод № 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.33 ТСН 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.34 РП-5 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.35 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | ВС-6кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 1 | ВМ 6кВ 1В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.20 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 КЕММА | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 РП-3 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 РП-4 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 ГПП-1 Ввод яч. 26 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | РВ 6кВ яч.40 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.41 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.42 РП-3 Ввод № 4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.43 ТСН 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.44 РП-5 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.45 РП-7 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| РП-2 2С | ТН 6кВ яч.34 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-2 3С | ТН 6кВ яч.5 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 1С | ТН 6кВ яч.16 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | ТН 6кВ яч.19 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | РВ 6кВ яч.31 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 3С | ТН 6кВ яч.52 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | РВ 6кВ яч.54 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | ТН 6кВ яч.55 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.4 Д-3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.5 Д-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.6 КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.7 Ввод №1 от ГПП-2 яч.13 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ТН 6кВ яч.8 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.9 КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.10 КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.11 КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.12 КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.13 КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВС 6кВ яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 2С | РС 6кВ яч.16 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.17 КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.18 КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.19 КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.20 КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.23 КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.25 Ввод №2 от ГПП-2 яч.23 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.26 КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.27 Д-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.28 Д-4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-6 1С | ТН 6кВ яч.7 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 1С | ВС 6кВ яч.8 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | РС 6кВ яч.9 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | ТН 6кВ яч.19 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 3С | ВС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 1С | ТН 6кВ яч.17 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 2С | РС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-7 2С | ТН 6кВ яч.18 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-2 35кВ ГПП-3 Ввод № 3 |  | с 01.09.2019 по 30.09.2019 по согласованию |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 2 от Т-2 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 4 ТН 35кВ |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-5 35кВ Ввод № 3 от ГПП-3 яч.7 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-6 35кВ ЭПУ-6 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 1 от Т-1 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 8 ТН 35кВ |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-10 35кВ БСК-1 (Выведен) |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 1 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-4 35кВ ЭПУ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.5 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-8 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-9 35кВ ЭПУ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 2 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| КТП-028 | КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ТП-004 Т-1 | ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ТП-004 Т-2 | ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП-019 Т-1 | КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП-019 Т-2 | КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 323 Т-1 | КТП 323 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 309 Т-1 | КТП 309 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 303 Т-1 | КТП 303 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 325 Т-1 | КТП 325 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 321 Т-1 | КТП 321 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 334 Т-1 | КТП 334 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 322 Т-1 | КТП 322 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 325 Т-2 | КТП 325 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 326 | КТП 326 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 333 | КТП 333 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 321 Т-2 | КТП 321 Т-2 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 324 Т-2 | КТП 324 Т-2 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 322 Т-2 | КТП 322 Т-2 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 303 Т-2 | КТП 303 Т-2 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 329 Т-1 | КТП 329 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-382 | КТП-382 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-330 | КТП-330 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-334 Т-2 | КТП-334 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| ТП 320 Т-1 | ТП 320 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 327 Т-1 | КТП 327 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 301 Т-1 | КТП 301 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 302 Т-1 | КТП 302 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 323 Т-2 | КТП 323 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-1 | КТП 305 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-1 | КТП 306 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-1 | КТП 311 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 301 Т-2 | КТП 301 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 302 Т-2 | КТП 302 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-2 | КТП 305 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 327 Т-2 | КТП 327 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-2 | КТП 306 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-2 | КТП 311 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 309 Т-2 | КТП 309 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 320 Т-2 | ТП 320 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 329 Т-2 | КТП 329 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 434 Т-1 | КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 416 Т-1 | КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 415 Т-1 | КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 413 Т-1 | КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 417 Т-1 | КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 236 Т-1 | КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 418 Т-1 | КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 416 Т-2 | КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 415 Т-2 | КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 413 Т-2 | КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 417 Т-2 | КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 418 Т-2 | КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 414 Т-2 | КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 431 Т-2 | КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 434 Т-2 | КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ТП 604 Т-2 | ТП 604 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 610 Т-1 | КТП 610 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 622 Т-1 | КТП 622 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-1 | КТП 623 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 605 Т-1 | ТП 605 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 604 Т-1 | ТП 604 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-2 | КТП 623 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 610 Т-2 | КТП 610 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 622 Т-2 | КТП 622 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ТП 605 Т-2 | ТП 605 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-1 | КТП 731 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-2 | КТП 731 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| РП-4 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: 30; Месяц выполнения/количество дней июнь: 30; Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 кабельная трасса |  |  |  |  | 30 |  | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ВЛ 110кВ Прогресс 2 | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Прогресс 2 с отпайкой на Прогресс 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| ВЛ 110кВ Оргстекло | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Оргстекло с отпайкой на Прогресс 1 |  |  |  | 30 |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т (Текущий ремонт)
| Начальник РМЭС |  |  | (Ф.И.О)
| Начальник ПС |  |  | (Ф.И.О)

## выполнение окт
План работ по вводу и выводу в ремонт электрооборудования
Период: Год: 2019 Месяц: сентябрь
Код | Наименование электроустановки | Диспетчерское наименование | Ед. изм. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Количество | Год последнего КР | Месяц выполнения/количество дней
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: К/30
| ГПП-3 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-1 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-3 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | ВМ-1 110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/2
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-1 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-2 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-3 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВГ 6кВ яч.8 ГПП-2 Ввод яч.36 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.9 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.13 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 ТСН-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ВМС | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.16 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.17 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.18 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.26 Ввод от ГПП-2 яч.25 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.27 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.28 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.30 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.31 РП-6 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.32 РП-2 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.33 ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.34 ГПП-3 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.35 5ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.36 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.37 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | РС 6кВ яч.38 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВС 6кВ яч.39 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.40 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.41 РП-6 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.42 6ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.43 РП-7 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.44 ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.45 РП-2 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.46 Ввод с ГПП-2 яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.47 Ввод с Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 Камера реактора 2 | РЛ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 2 | ВМ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.10 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 РП-3 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.13 РП-4 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ГПП-1 Ввод яч.46 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | РВ 6кВ яч.30 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.31 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.32 РП-3 Ввод № 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.33 ТСН 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.34 РП-5 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.35 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | ВС-6кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 1 | ВМ 6кВ 1В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.20 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 КЕММА | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 РП-3 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 РП-4 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 ГПП-1 Ввод яч. 26 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | РВ 6кВ яч.40 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.41 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.42 РП-3 Ввод № 4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.43 ТСН 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.44 РП-5 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.45 РП-7 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| РП-2 2С | ТН 6кВ яч.34 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-2 3С | ТН 6кВ яч.5 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 1С | ТН 6кВ яч.16 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | ТН 6кВ яч.19 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | РВ 6кВ яч.31 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 3С | ТН 6кВ яч.52 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | РВ 6кВ яч.54 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | ТН 6кВ яч.55 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.4 Д-3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.5 Д-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.6 КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.7 Ввод №1 от ГПП-2 яч.13 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ТН 6кВ яч.8 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.9 КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.10 КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.11 КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.12 КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.13 КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВС 6кВ яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 2С | РС 6кВ яч.16 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.17 КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.18 КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.19 КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.20 КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.23 КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.25 Ввод №2 от ГПП-2 яч.23 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.26 КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.27 Д-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.28 Д-4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-6 1С | ТН 6кВ яч.7 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 1С | ВС 6кВ яч.8 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | РС 6кВ яч.9 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | ТН 6кВ яч.19 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 3С | ВС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 1С | ТН 6кВ яч.17 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 2С | РС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-7 2С | ТН 6кВ яч.18 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-2 35кВ ГПП-3 Ввод № 3 |  | с 01.10.2019 по 31.10.2019 по согласованию |  |  |  | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 2 от Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 4 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-5 35кВ Ввод № 3 от ГПП-3 яч.7 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-6 35кВ ЭПУ-6 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 8 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-10 35кВ БСК-1 (Выведен) | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 1 ТН 35кВ |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 1 от Т-1 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-4 35кВ ЭПУ-1 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.5 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-8 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.2 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-9 35кВ ЭПУ-2 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 2 ТН 35кВ |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП-028 | КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| ТП-004 Т-1 | ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| ТП-004 Т-2 | ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП-019 Т-1 | КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП-019 Т-2 | КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 323 Т-1 | КТП 323 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 309 Т-1 | КТП 309 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 303 Т-1 | КТП 303 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 325 Т-1 | КТП 325 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 321 Т-1 | КТП 321 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 334 Т-1 | КТП 334 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 322 Т-1 | КТП 322 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 325 Т-2 | КТП 325 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 326 | КТП 326 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 333 | КТП 333 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 321 Т-2 | КТП 321 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 324 Т-2 | КТП 324 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 322 Т-2 | КТП 322 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 303 Т-2 | КТП 303 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 329 Т-1 | КТП 329 Т-1 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП-382 | КТП-382 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП-330 | КТП-330 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП-334 Т-2 | КТП-334 Т-2 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| ТП 320 Т-1 | ТП 320 Т-1 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 327 Т-1 | КТП 327 Т-1 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 301 Т-1 | КТП 301 Т-1 |  |  |  | 1 |  | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 302 Т-1 | КТП 302 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 323 Т-2 | КТП 323 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-1 | КТП 305 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-1 | КТП 306 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-1 | КТП 311 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 301 Т-2 | КТП 301 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 302 Т-2 | КТП 302 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-2 | КТП 305 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 327 Т-2 | КТП 327 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-2 | КТП 306 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-2 | КТП 311 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 309 Т-2 | КТП 309 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 320 Т-2 | ТП 320 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 329 Т-2 | КТП 329 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 434 Т-1 | КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 416 Т-1 | КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 415 Т-1 | КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 413 Т-1 | КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 417 Т-1 | КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 236 Т-1 | КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 418 Т-1 | КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 416 Т-2 | КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 415 Т-2 | КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 413 Т-2 | КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 417 Т-2 | КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 418 Т-2 | КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 414 Т-2 | КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 431 Т-2 | КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| КТП 434 Т-2 | КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| ТП 604 Т-2 | ТП 604 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 610 Т-1 | КТП 610 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 622 Т-1 | КТП 622 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-1 | КТП 623 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 605 Т-1 | ТП 605 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 604 Т-1 | ТП 604 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-2 | КТП 623 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 610 Т-2 | КТП 610 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 622 Т-2 | КТП 622 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ТП 605 Т-2 | ТП 605 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-1 | КТП 731 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-2 | КТП 731 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт); Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| РП-4 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: 30; Месяц выполнения/количество дней июнь: 30; Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| ГПП-2 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| ВЛ 110кВ Прогресс 2 | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Прогресс 2 с отпайкой на Прогресс 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
| ВЛ 110кВ Оргстекло | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Оргстекло с отпайкой на Прогресс 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30; Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т (Текущий ремонт)
Т (Текущий ремонт)
Т (Текущий ремонт)
Т (Текущий ремонт)
Т (Текущий ремонт)
Т (Текущий ремонт)
Т (Текущий ремонт)
Т (Текущий ремонт)
Т (Текущий ремонт)
| Начальник РМЭС |  |  | (Ф.И.О)
| Начальник ПС |  |  | (Ф.И.О)

## выполнение ноя
План работ по вводу и выводу в ремонт электрооборудования
Период: Год: 2019 Месяц: ноябрь
Код | Наименование электроустановки | Диспетчерское наименование | Ед. изм. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Количество | Год последнего КР | Месяц выполнения/количество дней
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: К/30
| ГПП-3 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-1 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-3 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | ВМ-1 110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/2
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-1 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-2 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-3 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВГ 6кВ яч.8 ГПП-2 Ввод яч.36 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.9 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.13 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 ТСН-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ВМС | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.16 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.17 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.18 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.26 Ввод от ГПП-2 яч.25 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.27 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.28 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.30 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.31 РП-6 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.32 РП-2 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.33 ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.34 ГПП-3 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.35 5ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.36 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.37 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | РС 6кВ яч.38 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВС 6кВ яч.39 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.40 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.41 РП-6 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.42 6ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.43 РП-7 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.44 ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.45 РП-2 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.46 Ввод с ГПП-2 яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.47 Ввод с Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 Камера реактора 2 | РЛ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 2 | ВМ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.10 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 РП-3 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.13 РП-4 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ГПП-1 Ввод яч.46 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | РВ 6кВ яч.30 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.31 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.32 РП-3 Ввод № 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.33 ТСН 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.34 РП-5 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.35 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | ВС-6кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 1 | ВМ 6кВ 1В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.20 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 КЕММА | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 РП-3 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 РП-4 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 ГПП-1 Ввод яч. 26 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | РВ 6кВ яч.40 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.41 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.42 РП-3 Ввод № 4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.43 ТСН 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.44 РП-5 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.45 РП-7 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| РП-2 2С | ТН 6кВ яч.34 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-2 3С | ТН 6кВ яч.5 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 1С | ТН 6кВ яч.16 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | ТН 6кВ яч.19 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | РВ 6кВ яч.31 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 3С | ТН 6кВ яч.52 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | РВ 6кВ яч.54 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | ТН 6кВ яч.55 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.4 Д-3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.5 Д-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.6 КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.7 Ввод №1 от ГПП-2 яч.13 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ТН 6кВ яч.8 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.9 КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.10 КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.11 КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.12 КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.13 КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВС 6кВ яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 2С | РС 6кВ яч.16 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.17 КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.18 КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.19 КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.20 КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.23 КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.25 Ввод №2 от ГПП-2 яч.23 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.26 КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.27 Д-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.28 Д-4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-6 1С | ТН 6кВ яч.7 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 1С | ВС 6кВ яч.8 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | РС 6кВ яч.9 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | ТН 6кВ яч.19 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 3С | ВС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 1С | ТН 6кВ яч.17 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 2С | РС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-7 2С | ТН 6кВ яч.18 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-2 35кВ ГПП-3 Ввод № 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 2 от Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 4 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-5 35кВ Ввод № 3 от ГПП-3 яч.7 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-6 35кВ ЭПУ-6 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 8 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-10 35кВ БСК-1 (Выведен) | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 1 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-4 35кВ ЭПУ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.5 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-8 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-9 35кВ ЭПУ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 2 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| КТП-028 | КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ТП-004 Т-1 | ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ТП-004 Т-2 | ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП-019 Т-1 | КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| КТП-019 Т-2 | КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 323 Т-1 | КТП 323 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 309 Т-1 | КТП 309 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 303 Т-1 | КТП 303 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 325 Т-1 | КТП 325 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 321 Т-1 | КТП 321 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 334 Т-1 | КТП 334 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 322 Т-1 | КТП 322 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 325 Т-2 | КТП 325 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 326 | КТП 326 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 333 | КТП 333 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 321 Т-2 | КТП 321 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 324 Т-2 | КТП 324 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 322 Т-2 | КТП 322 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 303 Т-2 | КТП 303 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 329 Т-1 | КТП 329 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-382 | КТП-382 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-330 | КТП-330 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-334 Т-2 | КТП-334 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| ТП 320 Т-1 | ТП 320 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 327 Т-1 | КТП 327 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 301 Т-1 | КТП 301 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 302 Т-1 | КТП 302 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 323 Т-2 | КТП 323 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-1 | КТП 305 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-1 | КТП 306 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-1 | КТП 311 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 301 Т-2 | КТП 301 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 302 Т-2 | КТП 302 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-2 | КТП 305 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 327 Т-2 | КТП 327 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-2 | КТП 306 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-2 | КТП 311 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 309 Т-2 | КТП 309 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 320 Т-2 | ТП 320 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 329 Т-2 | КТП 329 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 434 Т-1 | КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-1 | КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 415 Т-1 | КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 413 Т-1 | КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 417 Т-1 | КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 236 Т-1 | КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 418 Т-1 | КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-2 | КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 415 Т-2 | КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 413 Т-2 | КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 417 Т-2 | КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 418 Т-2 | КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 414 Т-2 | КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 431 Т-2 | КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 434 Т-2 | КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| ТП 604 Т-2 | ТП 604 Т-2 |  | с 01.11.2019 по 30.11.2019 по согласованию |  |  |  | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 610 Т-1 | КТП 610 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 622 Т-1 | КТП 622 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-1 | КТП 623 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 605 Т-1 | ТП 605 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 604 Т-1 | ТП 604 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-2 | КТП 623 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 610 Т-2 | КТП 610 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 622 Т-2 | КТП 622 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ТП 605 Т-2 | ТП 605 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-1 | КТП 731 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-2 | КТП 731 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| РП-4 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: 30; Месяц выполнения/количество дней июнь: 30; Месяц выполнения/количество дней июль: 30
| ГПП-2 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| ВЛ 110кВ Прогресс 2 | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Прогресс 2 с отпайкой на Прогресс 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30
| ВЛ 110кВ Оргстекло | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Оргстекло с отпайкой на Прогресс 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| Начальник РМЭС |  |  | (Ф.И.О)
| Начальник ПС |  |  | (Ф.И.О)

## выполнение дек
План работ по вводу и выводу в ремонт электрооборудования
Период: Год: 2019 Месяц: декабрь
Код | Наименование электроустановки | Диспетчерское наименование | Ед. изм. | Дата начала работ | Дата окончания работ | Количество | Год последнего КР | Месяц выполнения/количество дней
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-1 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-2 ОРУ 110кВ Т-2 | Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: К/30
| ГПП-3 ОРУ 110кВ Т-1 | Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/5
| ГПП-1 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-3 ТСН1 | ТСН1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ТСН2 | ТСН2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 РБ 1 | РБ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 РБ 2 | РБ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | ВМ-1 110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | РВ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | РВ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/1
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Шинный мост 6кВ Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-1 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-2 ОРУ 110кВ | Р-2-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/2
| ГПП-3 ОРУ 110кВ | Р-1-110кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней август: Т/2
| ГПП-1 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-2 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-3 АБ | АБ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней январь: Т/2
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВГ 6кВ яч.8 ГПП-2 Ввод яч.36 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.9 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.13 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 ТСН-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ВМС | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.16 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.17 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.18 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.26 Ввод от ГПП-2 яч.25 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.27 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.28 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.30 Ввод от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.31 РП-6 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.32 РП-2 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.33 ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.34 ГПП-3 ТСН-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.35 5ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ВМ 6кВ яч.36 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | ТН 6кВ яч.37 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 3С | РС 6кВ яч.38 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВС 6кВ яч.39 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.40 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.41 РП-6 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ТН 6кВ яч.42 6ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.43 РП-7 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.44 ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.45 РП-2 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.46 Ввод с ГПП-2 яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-1 ЗРУ 6кВ 4С | ВМ 6кВ яч.47 Ввод с Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 Камера реактора 2 | РЛ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 2 | ВМ 6кВ 2В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.10 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.11 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.12 РП-3 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.13 РП-4 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.15 ГПП-1 Ввод яч.46 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | РВ 6кВ яч.30 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.31 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.32 РП-3 Ввод № 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.33 ТСН 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ВМ 6кВ яч.34 РП-5 Ввод № 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 1С | ТН 6кВ яч.35 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | ВС-6кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ВС 6кВ | РС-6кВ 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| ГПП-2 Камера ввода 1 | ВМ 6кВ 1В | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ТН 6кВ яч.20 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.21 КЕММА | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.22 РП-3 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.23 РП-4 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.25 ГПП-1 Ввод яч. 26 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | РВ 6кВ яч.40 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.41 Резерв | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.42 РП-3 Ввод № 4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.43 ТСН 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.44 РП-5 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| ГПП-2 ЗРУ 6кВ 2С | ВМ 6кВ яч.45 РП-7 Ввод № 2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| РП-2 2С | ТН 6кВ яч.34 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-2 3С | ТН 6кВ яч.5 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 1С | ТН 6кВ яч.16 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | ТН 6кВ яч.19 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 2С | РВ 6кВ яч.31 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 3С | ТН 6кВ яч.52 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | РВ 6кВ яч.54 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-3 4С | ТН 6кВ яч.55 4ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.4 Д-3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.5 Д-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.6 КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.7 Ввод №1 от ГПП-2 яч.13 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ТН 6кВ яч.8 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.9 КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.10 КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.11 КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.12 КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.13 КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВМ 6кВ яч.14 КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 1С | ВС 6кВ яч.15 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| РП-4 2С | РС 6кВ яч.16 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.17 КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.18 КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.19 КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.20 КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.22 КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.23 КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.24 КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.25 Ввод №2 от ГПП-2 яч.23 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.26 КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.27 Д-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-4 2С | ВМ 6кВ яч.28 Д-4 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| РП-6 1С | ТН 6кВ яч.7 3ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 1С | ВС 6кВ яч.8 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | РС 6кВ яч.9 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 3С | ТН 6кВ яч.19 1ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-6 3С | ВС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-6 2С | ТН 6кВ яч.21 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 1С | ТН 6кВ яч.17 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| РП-7 2С | РС 6кВ яч.20 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| РП-7 2С | ТН 6кВ яч.18 2ТН | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: ТО/1
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-2 35кВ ГПП-3 Ввод № 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 2 от Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 4 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-5 35кВ Ввод № 3 от ГПП-3 яч.7 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-6 35кВ ЭПУ-6 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | 8 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-2 ЗРУ 35кВ | ВВ-10 35кВ БСК-1 (Выведен) | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 1 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-3 35кВ Ввод № 1 от Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-4 35кВ ЭПУ-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-7 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.5 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-8 35кВ Ввод № 3 от ГПП-2 яч.2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | ВВ-9 35кВ ЭПУ-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| ГПП-3 ЗРУ 35кВ | 2 ТН 35кВ | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/2
| КТП-028 | КТП-028 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней февраль: Т/1
| ТП-004 Т-1 | ТП-004 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| ТП-004 Т-2 | ТП-004 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП-019 Т-1 | КТП-019 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: Т/1
| КТП-019 Т-2 | КТП-019 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 323 Т-1 | КТП 323 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 309 Т-1 | КТП 309 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 303 Т-1 | КТП 303 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 325 Т-1 | КТП 325 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней апрель: Т/1
| КТП 321 Т-1 | КТП 321 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 334 Т-1 | КТП 334 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 322 Т-1 | КТП 322 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 325 Т-2 | КТП 325 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 326 | КТП 326 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней март: Т/1
| КТП 333 | КТП 333 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 321 Т-2 | КТП 321 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 324 Т-2 | КТП 324 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 322 Т-2 | КТП 322 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 303 Т-2 | КТП 303 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: Т/1
| КТП 329 Т-1 | КТП 329 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-382 | КТП-382 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-330 | КТП-330 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП-334 Т-2 | КТП-334 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| ТП 320 Т-1 | ТП 320 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 327 Т-1 | КТП 327 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 301 Т-1 | КТП 301 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней октябрь: Т/1
| КТП 302 Т-1 | КТП 302 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 323 Т-2 | КТП 323 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-1 | КТП 305 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-1 | КТП 306 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-1 | КТП 311 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 301 Т-2 | КТП 301 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 302 Т-2 | КТП 302 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 305 Т-2 | КТП 305 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 327 Т-2 | КТП 327 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 306 Т-2 | КТП 306 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 311 Т-2 | КТП 311 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 309 Т-2 | КТП 309 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 320 Т-2 | ТП 320 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 329 Т-2 | КТП 329 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 434 Т-1 | КТП 434 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-1 | КТП 416 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 415 Т-1 | КТП 415 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 413 Т-1 | КТП 413 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 417 Т-1 | КТП 417 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 236 Т-1 | КТП 236 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 418 Т-1 | КТП 418 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июнь: Т/1
| КТП 416 Т-2 | КТП 416 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 415 Т-2 | КТП 415 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 413 Т-2 | КТП 413 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 417 Т-2 | КТП 417 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 418 Т-2 | КТП 418 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 414 Т-2 | КТП 414 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 431 Т-2 | КТП 431 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| КТП 434 Т-2 | КТП 434 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: Т/1
| ТП 604 Т-2 | ТП 604 Т-2 |  | с 01.12.2019 по 30.12.2019 по согласованию |  |  |  | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 610 Т-1 | КТП 610 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 622 Т-1 | КТП 622 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-1 | КТП 623 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 605 Т-1 | ТП 605 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| ТП 604 Т-1 | ТП 604 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней ноябрь: Т/1
| КТП 623 Т-2 | КТП 623 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 610 Т-2 | КТП 610 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 622 Т-2 | КТП 622 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| ТП 605 Т-2 | ТП 605 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-1 | КТП 731 Т-1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| КТП 731 Т-2 | КТП 731 Т-2 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней декабрь: Т/1
| РП-4 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней май: 30; Месяц выполнения/количество дней июнь: 30; Месяц выполнения/количество дней июль: 30
| ГПП-2 кабельная трасса | [6 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30; Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| ВЛ 110кВ Прогресс 2 | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Прогресс 2 с отпайкой на Прогресс 3 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней июль: 30; Месяц выполнения/количество дней август: 30
| ВЛ 110кВ Оргстекло | ВЛ 110кВ Новометаллургическая- Оргстекло с отпайкой на Прогресс 1 | [5 empty] | Месяц выполнения/количество дней сентябрь: 30
| Начальник РМЭС |  |  | (Ф.И.О)
| Начальник ПС |  |  | (Ф.И.О)