## план
И 6.3.01-30-2017
| СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по производству | [12 empty] | И. о. технического директора
| ООО "Донкарб Графит" | [17 empty] | ООО "Донкарб Графит"
| ______________ А.А. Чернов | [12 empty] | ____________ С.И. Иванов
| "___" ___________ 20___г. | [12 empty] | "___" __________ 20___г.
ГОДОВОЙ ГРАФИК
планово-предупредительных ремонтов электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" на 2021 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | I квартал |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  | Дата и прод. последующ. кап.рем. | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII |  | ТО | Т | К
ГПП-1 Т-1
1 | Трансформатор Т-1 |  | ТДТН-40000/110 | [6 empty] | т/136 | [10 empty] | 136
2 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
3 | Разрядник РВ-1-35 |  | ОПН-П-35 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
4 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | т/1 | [10 empty] | 1
5 | Выключатель ВМ-1В-110 |  | МКП-110М | [6 empty] | то/5 | [9 empty] | 5
6 | Ввод.№3 Выключатель ВМ- 30 6кВ |  | ВМП-10 | [6 empty] | то/3 | [9 empty] | 3
7 | Реактор РБ-1 |  | РБСДГ-10 | [6 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
8 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
9 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
10 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
11 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
12 | Ввод №1 Выключатель ВМ-9 6кВ |  | ВМП-10/1000 | [6 empty] | то/3 | [9 empty] | 3
13 | Разъединитель РШ-9 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
14 | Кабель реактора ввода №1 яч.10 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
15 | Шинный мост 6 кВ Т-1-РБ1 ввод №3 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
16 | Газовое реле Т1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
18 | Указатель уровня масла Т-1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
19 | Масло трансформаторное Т1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
20 | Масло трансформаторное ПУ | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
21 | Масло выключателя ВМ-1В-110 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
ГПП-1 Т-2
22 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТН-40000/110 | [6 empty] | т/136 | [10 empty] | 136
23 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
24 | Разрядник Р-2-35 |  | РВС-35 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
25 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | т/1 | [10 empty] | 1
26 | Выключатель ВМ-2В-110 |  | МКП-110М | [6 empty] | то/5 | [9 empty] | 5
27 | Ввод №4 ВМ-47 6кВ |  | ВМП-10 | [6 empty] | то/3 | [9 empty] | 5
28 | Реактор РБ-2 |  | РБСДГ-10 | [6 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
29 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
30 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
31 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
32 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
33 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 ввода №4 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
34 | Газовое реле Т-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
35 | Газовое реле ПУ-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
36 | Указатель уровня масла | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
37 | Масло трансформаторное Т-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
38 | Масло трансформаторное ПУ-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
39 | Масло выключателя ВМ-2В-110 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
ГПП-2 Т-1
40 | Трансформатор Т1 |  | ТДТНГ-40000/110 | [7 empty] | т\136 | [9 empty] | 136
41 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
42 | Разрядник Р-1-35 |  | ОПН-П-35 | [7 empty] | т\ 2 | [9 empty] | 2
43 | Разрядник РВ-1-6 |  | РВП-6 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
44 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
45 | Выключатель ВМ-1В 6 кВ |  | МГГ-10 | [7 empty] | к\33 | [10 empty] | 33
46 | Разъединитель РЛ-1В 6кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
47 | Разъединитель РШ-1В 6 кВ |  | РВР-10/400 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
48 | Реактор РБ-1 |  | РБА-6-400-12 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
49 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
50 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
51 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
52 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
53 | Нож заземляющий НЗН-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
54 | Разъединитель РЛ-7 35кВ | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
55 | Раъединитель РШ-7 35кВ | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
56 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
57 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
58 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 | [9 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
59 | Шинный мост 6 кВ Т-1 с РБ-1 | [9 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
60 | Газовое реле Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
61 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
62 | Указатель уровня масла Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
63 | Масло трансформаторное Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
64 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
65 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №1 | [9 empty] | т\84 | [9 empty] | 84
ГПП-2 Т-2
66 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТНГ-40000/110 | [7 empty] | к\541 | [10 empty] | 541
67 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
68 | Разрядник Р-2-35 |  | ОПН-П-35 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
69 | Разрядник РВ-2-6 |  | РВП-6 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
70 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
71 | Реактор РБ-2 |  | РБА-6-400-12 | [7 empty] | то/2 | [8 empty] | 2
72 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 | [9 empty] | к\39 | [10 empty] | 39
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
73 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
74 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
75 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
76 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
77 | Нож заземляющий НЗН-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
78 | Выключатель ВМ-2В 6 кВ |  | МГГ-10 | [7 empty] | к\33 | [10 empty] | 33
79 | Разъединитель РЛ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
80 | Разъединитель РШ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
81 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
82 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
83 | Нож заземляющий НЗШ-3-35 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
84 | Нож заземляющий НЗЛ-3-35 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
85 | Шинный мост 35 кВ ввода №2 | [9 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
86 | Газовое реле Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
87 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
88 | Указатель уровня масла Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
89 | Масло трансформаторное Т-2 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
90 | Масло трансформатороное ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
91 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №2 | [9 empty] | т\84 | [9 empty] | 84
ГПП-3 Т-1
92 | Трансформатор Т1 |  | ТДНМ-63000/110 | [8 empty] | то\84 | [7 empty] | 84
93 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-110/40/77/10 | [8 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
94 | Разрядник РВ-1-35 | [10 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
95 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
96 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
97 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [8 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
98 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
99 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
100 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
101 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 | [8 empty] | то\5 | [7 empty] | 5
102 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
103 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
104 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
105 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
106 | Газовое реле Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
107 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
108 | Указатель уровня масла Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
109 | Масло трансформаторное Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
110 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
ГПП-3 РУ-35 кВ
111 | Шины 35 кВ 1 с.ш. | [10 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
112 | Шины 35 кВ 2 с.ш. | [10 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
113 | ГПП-3 1ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [8 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
114 | Разрядник РВ-1, РШ-1, НЗШ-1, НЗЛ-1 |  | РВС-35; РВЗ-1-35 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
115 | ГПП-3 2ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [8 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
116 | Разрядник РВ-13, РШ-13, НЗШ-13, НЗЛ-13 |  | РВС-35; РВЗ-2-35 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2
117 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВБЦ-35 | [8 empty] | т\24 | [8 empty] | 24
118 | РС-6 |  | РВЗ-1-35/1000 | [8 empty] | то\1
119 | НЗС-6 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
120 | РС-7 |  | РВЗ-1-35/1000 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
121 | НЗС-7 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
ГПП-3 ЭПУ-1
122 | Выключатель ВВ-4 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [11 empty] | 4
123 | Разъединитель РШ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
124 | Разъединитель РЛ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
125 | Нож заземляющий НЗШ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
126 | Нож заземляющий НЗЛ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
127 | Нож заземляющий НЗ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
128 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [11 empty] | 6
129 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  | 3 | 12
130 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  | 4 | 12
131 | БСК | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-3 ЭПУ-2
132 | Выключатель ВВ-9 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [11 empty] | 4
133 | Разъединитель РШ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
134 | Разъединитель РЛ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
135 | Нож заземляющий НЗШ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
136 | Нож заземляющий НЗЛ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
137 | Нож заземляющий НЗ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
138 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [11 empty] | 6
139 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  | 3 | 12
140 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  | 4 | 12
141 | БСК | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-2 ввод 35кВ с ГПП-3(каб. перем.)
142 | Выключатель ВВ-5 | [6 empty] | то\4 | [11 empty] | 4
143 | Разъединитель РШ-5 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
144 | Разъединитель РЛ-5 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
145 | Нож заземляющий НЗШ-5 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
146 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
147 | ГПП-2 8 ТН-35кВ | [9 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
148 | Разрядник РВ-8-35 | [9 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
149 | ГПП-2 4 ТН-35кВ | [9 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
150 | Разрядник РВ-4-35 | [9 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
ГПП-1 Ввод №1 к РП-6
151 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
152 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
153 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-6
154 | Выключатель ВМ-41 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
155 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
156 | Нож заземляющий НЗЛ-41 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-2
157 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
158 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
159 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3)
160 | Выключатель ВМ-34 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
161 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
162 | Нож заземляющий НЗЛ-34 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-1 СН-1
163 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
164 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
165 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 СН-2
166 | Выключатель ВМ-18 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
167 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
168 | Нож заземляющий НЗЛ-18 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 КТП-028
169 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
170 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
171 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
ГПП-1 ТП-004 Т-1
172 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
173 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
174 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
175 | ГПП-1 3ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [6 empty] | то\8 | [9 empty] | 8
176 | Разъединитель РШ-37 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
177 | Разъединитель РС-38 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
178 | ГПП-1 4ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [6 empty] | то\8 | [9 empty] | 8
179 | Разъединитель РШ-40 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
180 | ГПП-1 Шины 6кВ 3 секция шин | [8 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
181 | ГПП-1 Шины 6кВ 4 секция шин | [8 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9
182 | Выключатель ВМ-12 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
183 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
184 | Нож заземляющий НЗЛ-12 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26
185 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
186 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
187 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45
188 | Выключатель ВМ-32 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
189 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
190 | Нож заземляющий НЗЛ-32 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62
191 | Выключатель ВМ-42 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
192 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
193 | Нож заземляющий НЗЛ-42 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7
194 | Выключатель ВМ-13 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
195 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
196 | Нож заземляющий НЗЛ-13 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25
197 | Выключатель ВМ-23 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
198 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
199 | Нож заземляющий НЗЛ-23 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16
200 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
201 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
202 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46
203 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
204 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
205 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26
206 | Выключатель ВМ-25 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
207 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
208 | Нож заземляющий НЗЛ-25 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 ТСН-3
209 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
210 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
211 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 ТСН-4
212 | Выключатель ВМ-43 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
213 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
214 | Нож заземляющий НЗЛ-43 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-1
215 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
216 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
217 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-2
218 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
219 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
220 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 ВС-6 кВ
221 | Выключатель ВМ-6 кВ |  | ВМП-10 |  |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
222 | Разъединитель РС-1; РС-2 | [6 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
223 | ГПП-2 1ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  |  | то\8 | [11 empty] | 8
224 | Разъединитель РШ-10 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 1
225 | ГПП-2 2ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  |  | то\ | [11 empty] | 8
226 | Разъединитель РШ-20 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
227 | ГПП-2 Шины 6кВ I секция шин | [6 empty] | то\5 | [11 empty] | 5
228 | ГПП-2 Шины 6кВ II секция шин | [6 empty] | то\5 | [11 empty] | 5
РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч. 12
229 | Выключатель ВМ-9 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
230 | Нож заземляющий НЗЛ-9 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч. 22
231 | Выключатель ВМ-26 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
232 | Нож заземляющий НЗЛ-26 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32
233 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | к\33 |  |  |  | 33
234 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 Ввод №4 яч.62 от ГПП-2 яч. 42
235 | Выключатель ВМ-62 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | к\33 |  |  |  | 33
236 | Нож заземляющий НЗЛ-62 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 КТП-302 Т-1
237 | Выключатель ВМ-44 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
238 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
239 | Нож заземляющий НЗЛ-44 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-305 Т-1
240 | Выключатель ВМ-49 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
241 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
242 | Нож заземляющий НЗЛ-49 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-306 Т-1
243 | Выключатель ВМ-50 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
244 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
245 | Нож заземляющий НЗЛ-50 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-311 Т-1
246 | Выключатель ВМ-51 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
247 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
248 | Нож заземляющий НЗЛ-51 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-301 Т-2
249 | Выключатель ВМ-56 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
250 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
251 | Нож заземляющий НЗЛ-56 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-309 Т-2
252 | Выключатель ВМ-65 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
253 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
254 | Нож заземляющий НЗЛ-65 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 6 кВ ВС-17
255 | Выключатель ВМ-17 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
РП-3 6 кВ ВС-53
256 | Выключатель ВМ-53 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | т\11 |  |  | 11
257 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
258 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
259 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 |  | 8
260 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 |  | 8
261 | РП-3 Шины 6кВ I секция шин | [15 empty] | то\5 |  |  | 5
262 | РП-3 Шины 6кВ II секция шин | [15 empty] | то\5 |  |  | 5
263 | РП-3 Шины 6кВ III секция шин | [16 empty] | то\5 |  | 5
264 | РП-3 Шины 6кВ IV секция шин | [16 empty] | то\5 |  | 5
РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч. 41
265 | Выключатель ВМ-2 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
266 | Нож заземляющий НЗЛ-2 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч. 31
267 | Выключатель ВМ-10 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
268 | Нож заземляющий НЗЛ-10 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч. 41
269 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
270 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 КТП-610 Т-1
271 | Выключатель ВМ-5 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
272 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
273 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 КТП-622 Т-2
274 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
275 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
276 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
РП-6 КТП-605 Т-1
277 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
278 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
279 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 КТП-604 Т-1
280 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
281 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
282 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4
283 | Выключатель ВМ-4 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
284 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
285 | Нож заземляющий НЗЛ-4 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 6 кВ ВС-8
286 | Выключатель ВМ-8 |  | ВМП-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
РП-6 6 кВ ВС-20
287 | Выключатель ВМ-20 |  | ВМП-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
288 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  |  | 4
289 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  |  | 4
290 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  |  | 4
291 | РП-6 Шины 6кВ I секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
292 | РП-6 Шины 6кВ II секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
293 | РП-6 Шины 6кВ III секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
Релейная защита
1 | ГПП-2 АЧР- 35 кВ, 6 кВ |  |  |  | В/8
2 | ГПП-3 АЧР-1 35 кВ |  |  |  | В/8
3 | ГПП-3 АЧР-2 35 кВ |  |  |  | В/8
4 | ГПП-3 САОН |  |  |  | О/8
5 | ГПП-1 Т-1 | [8 empty] | О/8
6 | ГПП-1 Т-2 | [8 empty] | О/8
7 | ГПП-2 Т-1 | [9 empty] | О/8
8 | ГПП-2 Т-2 | [9 empty] | Ко/24
9 | ГПП-3 Т-1 | [10 empty] | О/8
Распредустройства 35 кВ
10 | ГПП-3 ЭПУ-1 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
11 | ГПП-3 ЭПУ-2 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
12 | ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2 | [10 empty] | Ко/24
13 | ГПП-3 1ТН- 35 кВ яч.1 | [10 empty] | Ко/8
14 | ГПП-3 2ТН-35 кВ яч.13 | [10 empty] | Ко/8
15 | ГПП-2 4ТН- 35 кВ яч.4 | [9 empty] | Ко/24
16 | ГПП-2 8ТН-35 кВ яч.8 | [9 empty] | Ко/24
Распредустройства 6 кВ
17 | ГПП-1 Ввод №1 к РП-6 яч. 31 | [11 empty] | Ко/12
18 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-6 яч. 41 | [11 empty] | Ко/12
19 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-2 яч. 32 | [11 empty] | Ко/12
20 | ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3) яч. 34 | [11 empty] | Ко/24
21 | ГПП-1 СН-1 яч.14 | [11 empty] | Ко/24
22 | ГПП-1 СН-2 яч.18 | [11 empty] | Ко/24
23 | ГПП-1 3ТН 6кВ яч. 37 | [8 empty] | Ко/12
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
24 | ГПП-1 4ТН 6кВ яч. 38 | [8 empty] | Ко/12
25 | ГПП-1 КТП-028 яч. 22 | [5 empty] | Ко/12
26 | ГПП-1 ТП-004 Т-1 яч. 33 | [5 empty] | Ко/8
27 | ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9 | [13 empty] | Ко/12
28 | ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26 | [13 empty] | Ко/12
29 | ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45 | [13 empty] | Ко/12
30 | ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62 | [13 empty] | Ко/12
31 | ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7 | [13 empty] | Ко/12
32 | ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25 | [13 empty] | Ко/12
33 | ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16 | [13 empty] | Ко/12
34 | ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46 | [13 empty] | Ко/12
35 | ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26 | [13 empty] | Ко/12
36 | ГПП-2 ТСН-3 яч.33 | [15 empty] | Ко/24
37 | ГПП-2 ТСН-4 яч.43 | [15 empty] | Ко/24
38 | ГПП-2 КТП-019 Т-1 яч. 14 | [15 empty] | Ко/8
39 | ГПП-2 КТП-019 Т-2 яч. 24 | [15 empty] | Ко/8
40 | ГПП-2 1ТН-6 кВ яч.10 | [6 empty] | Ко/12
41 | ГПП-2 2ТН-6 кВ яч.20 | [6 empty] | Ко/12
42 | ГПП-2 ВС-6 кВ | [6 empty] | Ко/12
43 | РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч.12 | [15 empty] | Ко/12
44 | РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч.22 | [15 empty] | Ко/12
45 | РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32 | [16 empty] | Ко/12
46 | РП-3 Ввод №4 яч. 62 от ГПП-2 яч.42 | [16 empty] | Ко/12
47 | РП-3 КТП-302 Т-1 яч. 44 |  |  |  |  | Ко/8
48 | РП-3 КТП-305 Т-1 яч. 49 |  |  |  |  | Ко/8
49 | РП-3 КТП-306 Т-1 яч. 50 |  |  |  |  | Ко/8
50 | РП-3 КТП-311 Т-1 яч. 51 |  |  |  |  | Ко/8
51 | РП-3 КТП-301 Т-2 яч. 56 |  |  |  |  | Ко/8
52 | РП-3 КТП-309 Т-2 яч. 65 |  |  |  |  | Ко/8
53 | РП-3 6 кВ ВС-17 | [15 empty] | Ко/8
54 | РП-3 6 кВ ВС-53 | [16 empty] | Ко/8
55 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 | [15 empty] | Ко/12
56 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 | [15 empty] | Ко/12
57 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 | [16 empty] | Ко/12
58 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 | [16 empty] | Ко12
59 | РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч.31 | [14 empty] | Ко/8
60 | РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч.41 | [14 empty] | Ко/8
61 | РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч.41 | [14 empty] | Ко/8
62 | РП-6 КТП-610 Т-1 яч. 5 | [5 empty] | Ко/8
63 | РП-6 КТП-622 Т-1 яч. 6 | [5 empty] | Ко/8
64 | РП-6 КТП-605 Т-1 яч. 14 | [5 empty] | Ко/8
65 | РП-6 КТП-604 Т-1 яч. 15 | [5 empty] | Ко/8
66 | РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4 | [5 empty] | Ко/8
67 | РП-6 6 кВ ВС-8 | [14 empty] | Ко/8
68 | РП-6 6 кВ ВС-20 | [14 empty] | Ко/8
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
69 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 | [14 empty] | Ко/8
70 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 | [14 empty] | Ко/8
71 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 | [14 empty] | Ко/8
| Старший мастер | ________________________ | [6 empty] | К.В. Бердюгин
| Начальник электрослужбы | ________________________ | [6 empty] | А.В. Данилов

## факт янв
И 6.3.01-30-2017
| СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по производству | [11 empty] | И. о. технического директора
| ООО "Донкарб Графит" | [16 empty] | ООО "Донкарб Графит"
| ______________ А.А. Чернов | [11 empty] | ____________ С.И. Иванов
| "___" ___________ 20___г. | [11 empty] | "___" __________ 20___г.
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за январь 2021 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  | Дата и прод. последующ. кап.рем. | Вид ремонта |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[5 empty] | январь | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII |  | ТО | Т | К
В январе 2021 ремонт электросетевых объектов не производился
ГПП-1 Т-1
1 | Трансформатор Т-1 |  | ТДТН-40000/110 | [5 empty] | т/136 | [10 empty] | 136
2 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [5 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
3 | Разрядник РВ-1-35 |  | ОПН-П-35 | [5 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
4 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [5 empty] | т/1 | [10 empty] | 1
5 | Выключатель ВМ-1В-110 |  | МКП-110М | [5 empty] | то/5 | [9 empty] | 5
6 | Ввод.№3 Выключатель ВМ- 30 6кВ |  | ВМП-10 | [5 empty] | то/3 | [9 empty] | 3
7 | Реактор РБ-1 |  | РБСДГ-10 | [5 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
8 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
9 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [5 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
10 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
11 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
12 | Ввод №1 Выключатель ВМ-9 6кВ |  | ВМП-10/1000 | [5 empty] | то/3 | [9 empty] | 3
13 | Разъединитель РШ-9 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
14 | Кабель реактора ввода №1 яч.10 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
15 | Шинный мост 6 кВ Т-1-РБ1 ввод №3 | [7 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
16 | Газовое реле Т1 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
18 | Указатель уровня масла Т-1 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
19 | Масло трансформаторное Т1 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
20 | Масло трансформаторное ПУ | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
21 | Масло выключателя ВМ-1В-110 | [7 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
ГПП-1 Т-2
22 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТН-40000/110 | [5 empty] | т/136 | [10 empty] | 136
23 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [5 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
24 | Разрядник Р-2-35 |  | РВС-35 | [5 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
25 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [5 empty] | т/1 | [10 empty] | 1
26 | Выключатель ВМ-2В-110 |  | МКП-110М | [5 empty] | то/5 | [9 empty] | 5
27 | Ввод №4 ВМ-47 6кВ |  | ВМП-10 | [5 empty] | то/3 | [9 empty] | 5
28 | Реактор РБ-2 |  | РБСДГ-10 | [5 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
29 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
30 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [5 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
31 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
32 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
33 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 ввода №4 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
34 | Газовое реле Т-2 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
35 | Газовое реле ПУ-2 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
36 | Указатель уровня масла | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
37 | Масло трансформаторное Т-2 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
38 | Масло трансформаторное ПУ-2 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
39 | Масло выключателя ВМ-2В-110 | [7 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
ГПП-2 Т-1
40 | Трансформатор Т1 |  | ТДТНГ-40000/110 | [6 empty] | т\136 | [9 empty] | 136
41 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
42 | Разрядник Р-1-35 |  | ОПН-П-35 | [6 empty] | т\ 2 | [9 empty] | 2
43 | Разрядник РВ-1-6 |  | РВП-6 | [6 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
44 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
45 | Выключатель ВМ-1В 6 кВ |  | МГГ-10 | [6 empty] | к\33 | [10 empty] | 33
46 | Разъединитель РЛ-1В 6кВ |  | РВК-10/400 | [6 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
47 | Разъединитель РШ-1В 6 кВ |  | РВР-10/400 | [6 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
48 | Реактор РБ-1 |  | РБА-6-400-12 | [6 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
49 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
50 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
51 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
52 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
53 | Нож заземляющий НЗН-1 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
54 | Разъединитель РЛ-7 35кВ | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
55 | Раъединитель РШ-7 35кВ | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
56 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
57 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
58 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 | [8 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
59 | Шинный мост 6 кВ Т-1 с РБ-1 | [8 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
60 | Газовое реле Т-1 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
61 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
62 | Указатель уровня масла Т-1 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
63 | Масло трансформаторное Т-1 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
64 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
65 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №1 | [8 empty] | т\84 | [9 empty] | 84
ГПП-2 Т-2
66 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТНГ-40000/110 | [6 empty] | к\541 | [10 empty] | 541
67 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
68 | Разрядник Р-2-35 |  | ОПН-П-35 | [6 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
69 | Разрядник РВ-2-6 |  | РВП-6 | [6 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
70 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
71 | Реактор РБ-2 |  | РБА-6-400-12 | [6 empty] | то/2 | [8 empty] | 2
72 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 | [8 empty] | к\39 | [10 empty] | 39
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
73 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
74 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
75 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
76 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
77 | Нож заземляющий НЗН-2 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
78 | Выключатель ВМ-2В 6 кВ |  | МГГ-10 | [6 empty] | к\33 | [10 empty] | 33
79 | Разъединитель РЛ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [6 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
80 | Разъединитель РШ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [6 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
81 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [6 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
82 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [6 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
83 | Нож заземляющий НЗШ-3-35 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
84 | Нож заземляющий НЗЛ-3-35 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
85 | Шинный мост 35 кВ ввода №2 | [8 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
86 | Газовое реле Т-2 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
87 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
88 | Указатель уровня масла Т-2 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
89 | Масло трансформаторное Т-2 | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
90 | Масло трансформатороное ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
91 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №2 | [8 empty] | т\84 | [9 empty] | 84
ГПП-3 Т-1
92 | Трансформатор Т1 |  | ТДНМ-63000/110 | [7 empty] | то\84 | [7 empty] | 84
93 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-110/40/77/10 | [7 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
94 | Разрядник РВ-1-35 | [9 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
95 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
96 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
97 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
98 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [9 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
99 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
100 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
101 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 | [7 empty] | то\5 | [7 empty] | 5
102 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
103 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
104 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ | [9 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
105 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ | [9 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
106 | Газовое реле Т-1 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
107 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
108 | Указатель уровня масла Т-1 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
109 | Масло трансформаторное Т-1 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
110 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
ГПП-3 РУ-35 кВ
111 | Шины 35 кВ 1 с.ш. | [9 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
112 | Шины 35 кВ 2 с.ш. | [9 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
113 | ГПП-3 1ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [7 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
114 | Разрядник РВ-1, РШ-1, НЗШ-1, НЗЛ-1 |  | РВС-35; РВЗ-1-35 | [7 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
115 | ГПП-3 2ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [7 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
116 | Разрядник РВ-13, РШ-13, НЗШ-13, НЗЛ-13 |  | РВС-35; РВЗ-2-35 | [7 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2
117 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВБЦ-35 | [7 empty] | т\24 | [8 empty] | 24
118 | РС-6 |  | РВЗ-1-35/1000 | [7 empty] | то\1
119 | НЗС-6 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
120 | РС-7 |  | РВЗ-1-35/1000 | [7 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
121 | НЗС-7 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
ГПП-3 ЭПУ-1
122 | Выключатель ВВ-4 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [10 empty] | 4
123 | Разъединитель РШ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [10 empty] | 2
124 | Разъединитель РЛ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [10 empty] | 2
125 | Нож заземляющий НЗШ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
126 | Нож заземляющий НЗЛ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
127 | Нож заземляющий НЗ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
128 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [10 empty] | 6
129 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [8 empty] | т\12 |  | 3 | 12
130 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [8 empty] | т\12 |  | 4 | 12
131 | БСК | [6 empty] | то\4 | [8 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-3 ЭПУ-2
132 | Выключатель ВВ-9 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [10 empty] | 4
133 | Разъединитель РШ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [10 empty] | 2
134 | Разъединитель РЛ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [10 empty] | 2
135 | Нож заземляющий НЗШ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
136 | Нож заземляющий НЗЛ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
137 | Нож заземляющий НЗ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
138 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [10 empty] | 6
139 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [8 empty] | т\12 |  | 3 | 12
140 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [8 empty] | т\12 |  | 4 | 12
141 | БСК | [6 empty] | то\4 | [8 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-2 ввод 35кВ с ГПП-3(каб. перем.)
142 | Выключатель ВВ-5 | [6 empty] | то\4 | [10 empty] | 4
143 | Разъединитель РШ-5 | [6 empty] | то\2 | [10 empty] | 2
144 | Разъединитель РЛ-5 | [6 empty] | то\2 | [10 empty] | 2
145 | Нож заземляющий НЗШ-5 | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
146 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
147 | ГПП-2 8 ТН-35кВ | [8 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
148 | Разрядник РВ-8-35 | [8 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
149 | ГПП-2 4 ТН-35кВ | [8 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
150 | Разрядник РВ-4-35 | [8 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
ГПП-1 Ввод №1 к РП-6
151 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
152 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
153 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [10 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-6
154 | Выключатель ВМ-41 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
155 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
156 | Нож заземляющий НЗЛ-41 | [10 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-2
157 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
158 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
159 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [10 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3)
160 | Выключатель ВМ-34 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
161 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
162 | Нож заземляющий НЗЛ-34 | [10 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-1 СН-1
163 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
164 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
165 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [10 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 СН-2
166 | Выключатель ВМ-18 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
167 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
168 | Нож заземляющий НЗЛ-18 | [10 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 КТП-028
169 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
170 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
171 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
ГПП-1 ТП-004 Т-1
172 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
173 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
174 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
175 | ГПП-1 3ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [5 empty] | то\8 | [9 empty] | 8
176 | Разъединитель РШ-37 | [7 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
177 | Разъединитель РС-38 | [7 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
178 | ГПП-1 4ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [5 empty] | то\8 | [9 empty] | 8
179 | Разъединитель РШ-40 | [7 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
180 | ГПП-1 Шины 6кВ 3 секция шин | [7 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
181 | ГПП-1 Шины 6кВ 4 секция шин | [7 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9
182 | Выключатель ВМ-12 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
183 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
184 | Нож заземляющий НЗЛ-12 | [12 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26
185 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
186 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
187 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [12 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45
188 | Выключатель ВМ-32 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
189 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
190 | Нож заземляющий НЗЛ-32 | [12 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62
191 | Выключатель ВМ-42 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
192 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
193 | Нож заземляющий НЗЛ-42 | [12 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7
194 | Выключатель ВМ-13 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
195 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
196 | Нож заземляющий НЗЛ-13 | [12 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25
197 | Выключатель ВМ-23 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
198 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
199 | Нож заземляющий НЗЛ-23 | [12 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16
200 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
201 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
202 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [12 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46
203 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
204 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
205 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [12 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26
206 | Выключатель ВМ-25 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
207 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
208 | Нож заземляющий НЗЛ-25 | [12 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 ТСН-3
209 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМП-10К | [12 empty] | т\11 |  |  |  | 11
210 | Кабель 6 кВ | [14 empty] | т\23 |  |  |  | 23
211 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [14 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 ТСН-4
212 | Выключатель ВМ-43 |  | ВМП-10К | [12 empty] | т\11 |  |  |  | 11
213 | Кабель 6 кВ | [14 empty] | т\23 |  |  |  | 23
214 | Нож заземляющий НЗЛ-43 | [14 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-1
215 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10К | [12 empty] | т\11 |  |  |  | 11
216 | Кабель 6 кВ | [14 empty] | т\23 |  |  |  | 23
217 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [14 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-2
218 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10К | [12 empty] | т\11 |  |  |  | 11
219 | Кабель 6 кВ | [14 empty] | т\23 |  |  |  | 23
220 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [14 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 ВС-6 кВ
221 | Выключатель ВМ-6 кВ |  | ВМП-10 |  |  |  |  | т\11 | [11 empty] | 11
222 | Разъединитель РС-1; РС-2 | [6 empty] | т\2 | [11 empty] | 2
223 | ГПП-2 1ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  |  | то\8 | [10 empty] | 8
224 | Разъединитель РШ-10 | [6 empty] | то\2 | [10 empty] | 1
225 | ГПП-2 2ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  |  | то\ | [10 empty] | 8
226 | Разъединитель РШ-20 | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
227 | ГПП-2 Шины 6кВ I секция шин | [6 empty] | то\5 | [10 empty] | 5
228 | ГПП-2 Шины 6кВ II секция шин | [6 empty] | то\5 | [10 empty] | 5
РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч. 12
229 | Выключатель ВМ-9 |  | ВМПЭ-10 | [12 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
230 | Нож заземляющий НЗЛ-9 | [14 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч. 22
231 | Выключатель ВМ-26 |  | ВМПЭ-10 | [12 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
232 | Нож заземляющий НЗЛ-26 | [14 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32
233 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  | 33
234 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [15 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 Ввод №4 яч.62 от ГПП-2 яч. 42
235 | Выключатель ВМ-62 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  | 33
236 | Нож заземляющий НЗЛ-62 | [15 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 КТП-302 Т-1
237 | Выключатель ВМ-44 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
238 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
239 | Нож заземляющий НЗЛ-44 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 КТП-305 Т-1
240 | Выключатель ВМ-49 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
241 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
242 | Нож заземляющий НЗЛ-49 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 КТП-306 Т-1
243 | Выключатель ВМ-50 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
244 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
245 | Нож заземляющий НЗЛ-50 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 КТП-311 Т-1
246 | Выключатель ВМ-51 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
247 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
248 | Нож заземляющий НЗЛ-51 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 КТП-301 Т-2
249 | Выключатель ВМ-56 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
250 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
251 | Нож заземляющий НЗЛ-56 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 КТП-309 Т-2
252 | Выключатель ВМ-65 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
253 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
254 | Нож заземляющий НЗЛ-65 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 6 кВ ВС-17
255 | Выключатель ВМ-17 |  | ВМПЭ-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  | 11
РП-3 6 кВ ВС-53
256 | Выключатель ВМ-53 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | т\11 |  |  | 11
257 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\8 |  |  | 8
258 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\8 |  |  | 8
259 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  | 8
260 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  | 8
261 | РП-3 Шины 6кВ I секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  | 5
262 | РП-3 Шины 6кВ II секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  | 5
263 | РП-3 Шины 6кВ III секция шин | [15 empty] | то\5 |  | 5
264 | РП-3 Шины 6кВ IV секция шин | [15 empty] | то\5 |  | 5
РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч. 41
265 | Выключатель ВМ-2 |  | ВМП-10 | [11 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
266 | Нож заземляющий НЗЛ-2 | [13 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч. 31
267 | Выключатель ВМ-10 |  | ВМП-10 | [11 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
268 | Нож заземляющий НЗЛ-10 | [13 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч. 41
269 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМП-10 | [11 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
270 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [13 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 КТП-610 Т-1
271 | Выключатель ВМ-5 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
272 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
273 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
РП-6 КТП-622 Т-2
274 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
275 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
276 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
РП-6 КТП-605 Т-1
277 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
278 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
279 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
РП-6 КТП-604 Т-1
280 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
281 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
282 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4
283 | Выключатель ВМ-4 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
284 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
285 | Нож заземляющий НЗЛ-4 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
РП-6 6 кВ ВС-8
286 | Выключатель ВМ-8 |  | ВМП-10 | [11 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
РП-6 6 кВ ВС-20
287 | Выключатель ВМ-20 |  | ВМП-10 | [11 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
288 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [11 empty] | то\4 |  |  |  | 4
289 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 |  | НТМИ-6 | [11 empty] | то\4 |  |  |  | 4
290 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 |  | НТМИ-6 | [11 empty] | то\4 |  |  |  | 4
291 | РП-6 Шины 6кВ I секция шин | [13 empty] | то\5 |  |  |  | 5
292 | РП-6 Шины 6кВ II секция шин | [13 empty] | то\5 |  |  |  | 5
293 | РП-6 Шины 6кВ III секция шин | [13 empty] | то\5 |  |  |  | 5
Релейная защита
1 | ГПП-2 АЧР- 35 кВ, 6 кВ |  |  |  | В/8
2 | ГПП-3 АЧР-1 35 кВ |  |  |  | В/8
3 | ГПП-3 АЧР-2 35 кВ |  |  |  | В/8
4 | ГПП-3 САОН |  |  |  | О/8
5 | ГПП-1 Т-1 | [7 empty] | О/8
6 | ГПП-1 Т-2 | [7 empty] | О/8
7 | ГПП-2 Т-1 | [8 empty] | О/8
8 | ГПП-2 Т-2 | [8 empty] | Ко/24
9 | ГПП-3 Т-1 | [9 empty] | О/8
Распредустройства 35 кВ
10 | ГПП-3 ЭПУ-1 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [8 empty] | Ко/24
11 | ГПП-3 ЭПУ-2 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [8 empty] | Ко/24
12 | ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2 | [9 empty] | Ко/24
13 | ГПП-3 1ТН- 35 кВ яч.1 | [9 empty] | Ко/8
14 | ГПП-3 2ТН-35 кВ яч.13 | [9 empty] | Ко/8
15 | ГПП-2 4ТН- 35 кВ яч.4 | [8 empty] | Ко/24
16 | ГПП-2 8ТН-35 кВ яч.8 | [8 empty] | Ко/24
Распредустройства 6 кВ
17 | ГПП-1 Ввод №1 к РП-6 яч. 31 | [10 empty] | Ко/12
18 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-6 яч. 41 | [10 empty] | Ко/12
19 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-2 яч. 32 | [10 empty] | Ко/12
20 | ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3) яч. 34 | [10 empty] | Ко/24
21 | ГПП-1 СН-1 яч.14 | [10 empty] | Ко/24
22 | ГПП-1 СН-2 яч.18 | [10 empty] | Ко/24
23 | ГПП-1 3ТН 6кВ яч. 37 | [7 empty] | Ко/12
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
24 | ГПП-1 4ТН 6кВ яч. 38 | [7 empty] | Ко/12
25 | ГПП-1 КТП-028 яч. 22 | [5 empty] | Ко/12
26 | ГПП-1 ТП-004 Т-1 яч. 33 | [5 empty] | Ко/8
27 | ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9 | [12 empty] | Ко/12
28 | ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26 | [12 empty] | Ко/12
29 | ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45 | [12 empty] | Ко/12
30 | ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62 | [12 empty] | Ко/12
31 | ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7 | [12 empty] | Ко/12
32 | ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25 | [12 empty] | Ко/12
33 | ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16 | [12 empty] | Ко/12
34 | ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46 | [12 empty] | Ко/12
35 | ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26 | [12 empty] | Ко/12
36 | ГПП-2 ТСН-3 яч.33 | [14 empty] | Ко/24
37 | ГПП-2 ТСН-4 яч.43 | [14 empty] | Ко/24
38 | ГПП-2 КТП-019 Т-1 яч. 14 | [14 empty] | Ко/8
39 | ГПП-2 КТП-019 Т-2 яч. 24 | [14 empty] | Ко/8
40 | ГПП-2 1ТН-6 кВ яч.10 | [6 empty] | Ко/12
41 | ГПП-2 2ТН-6 кВ яч.20 | [6 empty] | Ко/12
42 | ГПП-2 ВС-6 кВ | [6 empty] | Ко/12
43 | РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч.12 | [14 empty] | Ко/12
44 | РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч.22 | [14 empty] | Ко/12
45 | РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32 | [15 empty] | Ко/12
46 | РП-3 Ввод №4 яч. 62 от ГПП-2 яч.42 | [15 empty] | Ко/12
47 | РП-3 КТП-302 Т-1 яч. 44 |  |  |  |  | Ко/8
48 | РП-3 КТП-305 Т-1 яч. 49 |  |  |  |  | Ко/8
49 | РП-3 КТП-306 Т-1 яч. 50 |  |  |  |  | Ко/8
50 | РП-3 КТП-311 Т-1 яч. 51 |  |  |  |  | Ко/8
51 | РП-3 КТП-301 Т-2 яч. 56 |  |  |  |  | Ко/8
52 | РП-3 КТП-309 Т-2 яч. 65 |  |  |  |  | Ко/8
53 | РП-3 6 кВ ВС-17 | [14 empty] | Ко/8
54 | РП-3 6 кВ ВС-53 | [15 empty] | Ко/8
55 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 | [14 empty] | Ко/12
56 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 | [14 empty] | Ко/12
57 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 | [15 empty] | Ко/12
58 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 | [15 empty] | Ко12
59 | РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч.31 | [13 empty] | Ко/8
60 | РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч.41 | [13 empty] | Ко/8
61 | РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч.41 | [13 empty] | Ко/8
62 | РП-6 КТП-610 Т-1 яч. 5 | [5 empty] | Ко/8
63 | РП-6 КТП-622 Т-1 яч. 6 | [5 empty] | Ко/8
64 | РП-6 КТП-605 Т-1 яч. 14 | [5 empty] | Ко/8
65 | РП-6 КТП-604 Т-1 яч. 15 | [5 empty] | Ко/8
66 | РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4 | [5 empty] | Ко/8
67 | РП-6 6 кВ ВС-8 | [13 empty] | Ко/8
68 | РП-6 6 кВ ВС-20 | [13 empty] | Ко/8
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
69 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 | [13 empty] | Ко/8
70 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 | [13 empty] | Ко/8
71 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 | [13 empty] | Ко/8

## факт февраль
И 6.3.01-30-2017
| СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по производству | [11 empty] | И. о. технического директора
| ООО "Донкарб Графит" | [16 empty] | ООО "Донкарб Графит"
| ______________ А.А. Чернов | [11 empty] | ____________ С.И. Иванов
| "___" ___________ 20___г. | [11 empty] | "___" __________ 20___г.
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за февраль 2021 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | I квартал |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  | Дата и прод. последующ. кап.рем. |  | Вид ремонта |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание | Время выполнения ремонта
|  |  |  | I | февраль | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII |  | Время выполнения ремонта | ТО | Т | К
ГПП-1 Т-1
1 | Трансформатор Т-1 |  | ТДТН-40000/110 | [5 empty] | т/136 | [11 empty] | 136
2 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [5 empty] | т/2 | [11 empty] | 2
3 | Разрядник РВ-1-35 |  | ОПН-П-35 | [5 empty] | т/2 | [11 empty] | 2
4 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [5 empty] | т/1 | [11 empty] | 1
5 | Выключатель ВМ-1В-110 |  | МКП-110М | [5 empty] | то/5 | [10 empty] | 5
6 | Ввод.№3 Выключатель ВМ- 30 6кВ |  | ВМП-10 | [5 empty] | то/3 | [10 empty] | 3
7 | Реактор РБ-1 |  | РБСДГ-10 | [5 empty] | то/2 | [10 empty] | 2
8 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
9 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [5 empty] | то/2 | [10 empty] | 2
10 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
11 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
12 | Ввод №1 Выключатель ВМ-9 6кВ |  | ВМП-10/1000 | [5 empty] | то/3 | [10 empty] | 3
13 | Разъединитель РШ-9 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
14 | Кабель реактора ввода №1 яч.10 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
15 | Шинный мост 6 кВ Т-1-РБ1 ввод №3 | [7 empty] | то/2 | [10 empty] | 2
16 | Газовое реле Т1 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
18 | Указатель уровня масла Т-1 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
19 | Масло трансформаторное Т1 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
20 | Масло трансформаторное ПУ | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
21 | Масло выключателя ВМ-1В-110 | [7 empty] | то/2 | [10 empty] | 2
ГПП-1 Т-2
22 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТН-40000/110 | [5 empty] | т/136 | [11 empty] | 136
23 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [5 empty] | т/2 | [11 empty] | 2
24 | Разрядник Р-2-35 |  | РВС-35 | [5 empty] | т/2 | [11 empty] | 2
|  |  |  | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
25 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [5 empty] | т/1 | [11 empty] | 1
26 | Выключатель ВМ-2В-110 |  | МКП-110М | [5 empty] | то/5 | [10 empty] | 5
27 | Ввод №4 ВМ-47 6кВ |  | ВМП-10 | [5 empty] | то/3 | [10 empty] | 5
28 | Реактор РБ-2 |  | РБСДГ-10 | [5 empty] | то/2 | [10 empty] | 2
29 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
30 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [5 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
31 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
32 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
33 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 ввода №4 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
34 | Газовое реле Т-2 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
35 | Газовое реле ПУ-2 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
36 | Указатель уровня масла | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
37 | Масло трансформаторное Т-2 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
38 | Масло трансформаторное ПУ-2 | [7 empty] | то/1 | [10 empty] | 1
39 | Масло выключателя ВМ-2В-110 | [7 empty] | то/2 | [10 empty] | 2
ГПП-2 Т-1
40 | Трансформатор Т1 |  | ТДТНГ-40000/110 | [6 empty] | т\136 | [10 empty] | 136
41 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
42 | Разрядник Р-1-35 |  | ОПН-П-35 | [6 empty] | т\ 2 | [10 empty] | 2
43 | Разрядник РВ-1-6 |  | РВП-6 | [6 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
44 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
45 | Выключатель ВМ-1В 6 кВ |  | МГГ-10 | [6 empty] | к\33 | [11 empty] | 33
46 | Разъединитель РЛ-1В 6кВ |  | РВК-10/400 | [6 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
47 | Разъединитель РШ-1В 6 кВ |  | РВР-10/400 | [6 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
48 | Реактор РБ-1 |  | РБА-6-400-12 | [6 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
49 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
50 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
51 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [8 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
52 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [8 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
53 | Нож заземляющий НЗН-1 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
54 | Разъединитель РЛ-7 35кВ | [8 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
55 | Раъединитель РШ-7 35кВ | [8 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
56 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
57 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
58 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 | [8 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
59 | Шинный мост 6 кВ Т-1 с РБ-1 | [8 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
60 | Газовое реле Т-1 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
61 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
62 | Указатель уровня масла Т-1 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
63 | Масло трансформаторное Т-1 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
64 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
65 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №1 | [8 empty] | т\84 | [10 empty] | 84
ГПП-2 Т-2
66 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТНГ-40000/110 | [6 empty] | к\541 | [11 empty] | 541
67 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
68 | Разрядник Р-2-35 |  | ОПН-П-35 | [6 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
69 | Разрядник РВ-2-6 |  | РВП-6 | [6 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
70 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
71 | Реактор РБ-2 |  | РБА-6-400-12 | [6 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
72 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 | [8 empty] | к\39 | [11 empty] | 39
|  |  |  | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
73 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
74 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
75 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [8 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
76 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [8 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
77 | Нож заземляющий НЗН-2 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
78 | Выключатель ВМ-2В 6 кВ |  | МГГ-10 | [6 empty] | к\33 | [11 empty] | 33
79 | Разъединитель РЛ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [6 empty] | т\2 | [11 empty] | 2
80 | Разъединитель РШ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [6 empty] | т\2 | [11 empty] | 2
81 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [6 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
82 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [6 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
83 | Нож заземляющий НЗШ-3-35 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
84 | Нож заземляющий НЗЛ-3-35 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
85 | Шинный мост 35 кВ ввода №2 | [8 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
86 | Газовое реле Т-2 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
87 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
88 | Указатель уровня масла Т-2 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
89 | Масло трансформаторное Т-2 | [8 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
90 | Масло трансформатороное ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то\2 | [9 empty] | 2
91 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №2 | [8 empty] | т\84 | [10 empty] | 84
ГПП-3 Т-1
92 | Трансформатор Т1 |  | ТДНМ-63000/110 | [7 empty] | то\84 | [8 empty] | 84
93 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-110/40/77/10 | [7 empty] | т\4 | [9 empty] | 4
94 | Разрядник РВ-1-35 | [9 empty] | т\4 | [9 empty] | 4
95 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
96 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
97 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
98 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [9 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
99 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
100 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
101 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 | [7 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
102 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
103 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
104 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ | [9 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
105 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ | [9 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
106 | Газовое реле Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
107 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
108 | Указатель уровня масла Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
109 | Масло трансформаторное Т-1 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
110 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
ГПП-3 РУ-35 кВ
111 | Шины 35 кВ 1 с.ш. | [9 empty] | то\10 | [8 empty] | 10
112 | Шины 35 кВ 2 с.ш. | [9 empty] | то\10 | [8 empty] | 10
113 | ГПП-3 1ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [7 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
114 | Разрядник РВ-1, РШ-1, НЗШ-1, НЗЛ-1 |  | РВС-35; РВЗ-1-35 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
115 | ГПП-3 2ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [7 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
116 | Разрядник РВ-13, РШ-13, НЗШ-13, НЗЛ-13 |  | РВС-35; РВЗ-2-35 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2
117 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВБЦ-35 | [7 empty] | т\24 | [9 empty] | 24
118 | РС-6 |  | РВЗ-1-35/1000 | [7 empty] | то\1
119 | НЗС-6 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
|  |  |  | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
120 | РС-7 |  | РВЗ-1-35/1000 | [7 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
121 | НЗС-7 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
ГПП-3 ЭПУ-1
122 | Выключатель ВВ-4 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  | то\4 | [12 empty] | 4
123 | Разъединитель РШ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  | то\2 | [12 empty] | 2
124 | Разъединитель РЛ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  | то\2 | [12 empty] | 2
125 | Нож заземляющий НЗШ-4 35кВ | [5 empty] | то\1 | [12 empty] | 1
126 | Нож заземляющий НЗЛ-4 35кВ | [5 empty] | то\1 | [12 empty] | 1
127 | Нож заземляющий НЗ-4 35кВ | [5 empty] | то\1 | [12 empty] | 1
128 | Кабель 35 кВ | [5 empty] | то\6 | [12 empty] | 6
129 | Переключающее устройство | [5 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  |  | 3 | 12
130 | Разрядники | [5 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  |  | 4 | 12
131 | БСК | [5 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  |  | 4 | 18
ГПП-3 ЭПУ-2
132 | Выключатель ВВ-9 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  | то\4 | [12 empty] | 4
133 | Разъединитель РШ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  | то\2 | [12 empty] | 2
134 | Разъединитель РЛ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  | то\2 | [12 empty] | 2
135 | Нож заземляющий НЗШ-9 35кВ | [5 empty] | то\1 | [12 empty] | 1
136 | Нож заземляющий НЗЛ-9 35кВ | [5 empty] | то\1 | [12 empty] | 1
137 | Нож заземляющий НЗ-9 35кВ | [5 empty] | то\1 | [12 empty] | 1
138 | Кабель 35 кВ | [5 empty] | то\6 | [12 empty] | 6
139 | Переключающее устройство | [5 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  |  | 3 | 12
140 | Разрядники | [5 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  |  | 4 | 12
141 | БСК | [5 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  |  | 4 | 18
ГПП-2 ввод 35кВ с ГПП-3(каб. перем.)
142 | Выключатель ВВ-5 | [5 empty] | то\4 | [12 empty] | 4
143 | Разъединитель РШ-5 | [5 empty] | то\2 | [12 empty] | 2
144 | Разъединитель РЛ-5 | [5 empty] | то\2 | [12 empty] | 2
145 | Нож заземляющий НЗШ-5 | [5 empty] | то\1 | [12 empty] | 1
146 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [5 empty] | то\1 | [12 empty] | 1
147 | ГПП-2 8 ТН-35кВ | [8 empty] | то/4 | [9 empty] | 4
148 | Разрядник РВ-8-35 | [8 empty] | то\3 | [9 empty] | 3
149 | ГПП-2 4 ТН-35кВ | [8 empty] | то/4 | [9 empty] | 4
150 | Разрядник РВ-4-35 | [8 empty] | то\3 | [9 empty] | 3
ГПП-1 Ввод №1 к РП-6
151 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | к\33 | [9 empty] | 33
152 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [8 empty] | 23
153 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [10 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-6
154 | Выключатель ВМ-41 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | к\33 | [9 empty] | 33
155 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [8 empty] | 23
156 | Нож заземляющий НЗЛ-41 | [10 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-2
157 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | к\33 | [9 empty] | 33
158 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [8 empty] | 23
159 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [10 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3)
160 | Выключатель ВМ-34 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | т\11 | [8 empty] | 11
161 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [8 empty] | 23
162 | Нож заземляющий НЗЛ-34 | [10 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
|  |  |  | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-1 СН-1
163 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | т\11 | [8 empty] | 11
164 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [8 empty] | 23
165 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [10 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
ГПП-1 СН-2
166 | Выключатель ВМ-18 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | т\11 | [8 empty] | 11
167 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [8 empty] | 23
168 | Нож заземляющий НЗЛ-18 | [10 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
ГПП-1 КТП-028
169 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
170 | Кабель 6 кВ |  |  |  |  | т\23 | [12 empty] | с 01.02.2021 по 28.02.2021 по согласованию |  | 23
171 | Нож заземляющий НЗЛ-22 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
ГПП-1 ТП-004 Т-1
172 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
173 | Кабель 6 кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
174 | Нож заземляющий НЗЛ-33 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
175 | ГПП-1 3ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [5 empty] | то\8 | [10 empty] | 8
176 | Разъединитель РШ-37 | [7 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
177 | Разъединитель РС-38 | [7 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
178 | ГПП-1 4ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [5 empty] | то\8 | [10 empty] | 8
179 | Разъединитель РШ-40 | [7 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
180 | ГПП-1 Шины 6кВ 3 секция шин | [7 empty] | то\5 | [10 empty] | 5
181 | ГПП-1 Шины 6кВ 4 секция шин | [7 empty] | то\5 | [10 empty] | 5
ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9
182 | Выключатель ВМ-12 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [7 empty] | 33
183 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
184 | Нож заземляющий НЗЛ-12 | [12 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26
185 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [7 empty] | 33
186 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
187 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [12 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45
188 | Выключатель ВМ-32 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [7 empty] | 33
189 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
190 | Нож заземляющий НЗЛ-32 | [12 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62
191 | Выключатель ВМ-42 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [7 empty] | 33
192 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
193 | Нож заземляющий НЗЛ-42 | [12 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7
194 | Выключатель ВМ-13 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [7 empty] | 33
195 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
196 | Нож заземляющий НЗЛ-13 | [12 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25
197 | Выключатель ВМ-23 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [7 empty] | 33
198 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
199 | Нож заземляющий НЗЛ-23 | [12 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16
200 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [7 empty] | 33
201 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
202 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [12 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
|  |  |  | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46
203 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [7 empty] | 33
204 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
205 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [12 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26
206 | Выключатель ВМ-25 |  | ВМП-10К | [10 empty] | к\33 | [7 empty] | 33
207 | Кабель 6кВ | [12 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
208 | Нож заземляющий НЗЛ-25 | [12 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
ГПП-2 ТСН-3
209 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМП-10К | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
210 | Кабель 6 кВ | [14 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
211 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
ГПП-2 ТСН-4
212 | Выключатель ВМ-43 |  | ВМП-10К | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
213 | Кабель 6 кВ | [14 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
214 | Нож заземляющий НЗЛ-43 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-1
215 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10К | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
216 | Кабель 6 кВ | [14 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
217 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-2
218 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10К | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
219 | Кабель 6 кВ | [14 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
220 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
ГПП-2 ВС-6 кВ
221 | Выключатель ВМ-6 кВ |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
222 | Разъединитель РС-1; РС-2 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
223 | ГПП-2 1ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  | то\8 | [12 empty] | 8
224 | Разъединитель РШ-10 | [5 empty] | то\2 | [12 empty] | 1
225 | ГПП-2 2ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  | то\ | [12 empty] | 8
226 | Разъединитель РШ-20 | [5 empty] | то\1 | [12 empty] | 1
227 | ГПП-2 Шины 6кВ I секция шин | [5 empty] | то\5 | [12 empty] | 5
228 | ГПП-2 Шины 6кВ II секция шин | [5 empty] | то\5 | [12 empty] | 5
РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч. 12
229 | Выключатель ВМ-9 |  | ВМПЭ-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
230 | Нож заземляющий НЗЛ-9 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч. 22
231 | Выключатель ВМ-26 |  | ВМПЭ-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
232 | Нож заземляющий НЗЛ-26 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32
233 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
234 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №4 яч.62 от ГПП-2 яч. 42
235 | Выключатель ВМ-62 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
236 | Нож заземляющий НЗЛ-62 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
| РП-3 КТП-302 Т-1 | [23 empty] | с 01.02.2021 по 28.02.2021 по согласованию
237 | Выключатель ВМ-44 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 | [15 empty] | 11
238 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 | [15 empty] | 23
239 | Нож заземляющий НЗЛ-44 |  |  |  | т\2 | [15 empty] | 2
РП-3 КТП-305 Т-1
240 | Выключатель ВМ-49 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 | [15 empty] | 11
|  |  |  | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
241 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 | [15 empty] | 23
242 | Нож заземляющий НЗЛ-49 |  |  |  | т\2 | [15 empty] | 2
РП-3 КТП-306 Т-1
243 | Выключатель ВМ-50 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 | [15 empty] | 11
244 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 | [15 empty] | 23
245 | Нож заземляющий НЗЛ-50 |  |  |  | т\2 | [15 empty] | 2
РП-3 КТП-311 Т-1
246 | Выключатель ВМ-51 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 | [15 empty] | 11
247 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 | [15 empty] | 23
248 | Нож заземляющий НЗЛ-51 |  |  |  | т\2 | [15 empty] | 2
РП-3 КТП-301 Т-2
249 | Выключатель ВМ-56 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 | [15 empty] | 11
250 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 | [15 empty] | 23
251 | Нож заземляющий НЗЛ-56 |  |  |  | т\2 | [15 empty] | 2
РП-3 КТП-309 Т-2
252 | Выключатель ВМ-65 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 | [15 empty] | 11
253 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 | [15 empty] | 23
254 | Нож заземляющий НЗЛ-65 |  |  |  | т\2 | [15 empty] | 2
РП-3 6 кВ ВС-17
255 | Выключатель ВМ-17 |  | ВМПЭ-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
РП-3 6 кВ ВС-53
256 | Выключатель ВМ-53 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
257 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\8 |  |  |  | 8
258 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\8 |  |  |  | 8
259 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
260 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
261 | РП-3 Шины 6кВ I секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
262 | РП-3 Шины 6кВ II секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
263 | РП-3 Шины 6кВ III секция шин | [15 empty] | то\5 |  |  | 5
264 | РП-3 Шины 6кВ IV секция шин | [15 empty] | то\5 |  |  | 5
РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч. 41
265 | Выключатель ВМ-2 |  | ВМП-10 | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
266 | Нож заземляющий НЗЛ-2 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч. 31
267 | Выключатель ВМ-10 |  | ВМП-10 | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
268 | Нож заземляющий НЗЛ-10 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч. 41
269 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМП-10 | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
270 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
РП-6 КТП-610 Т-1
271 | Выключатель ВМ-5 |  | ВМП-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
272 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
273 | Нож заземляющий НЗЛ-5 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-6 КТП-622 Т-2
274 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
275 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
276 | Нож заземляющий НЗЛ-24 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
|  |  |  | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
РП-6 КТП-605 Т-1
277 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
278 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
279 | Нож заземляющий НЗЛ-14 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-6 КТП-604 Т-1
280 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
281 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
282 | Нож заземляющий НЗЛ-15 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4
283 | Выключатель ВМ-4 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
284 | Кабель 6 кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
285 | Нож заземляющий НЗЛ-4 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-6 6 кВ ВС-8
286 | Выключатель ВМ-8 |  | ВМП-10 | [11 empty] | т\11 | [5 empty] | 11
РП-6 6 кВ ВС-20
287 | Выключатель ВМ-20 |  | ВМП-10 | [11 empty] | т\11 | [5 empty] | 11
288 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [11 empty] | то\4 |  |  |  |  | 4
289 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 |  | НТМИ-6 | [11 empty] | то\4 |  |  |  |  | 4
290 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 |  | НТМИ-6 | [11 empty] | то\4 |  |  |  |  | 4
291 | РП-6 Шины 6кВ I секция шин | [13 empty] | то\5 |  |  |  |  | 5
292 | РП-6 Шины 6кВ II секция шин | [13 empty] | то\5 |  |  |  |  | 5
293 | РП-6 Шины 6кВ III секция шин | [13 empty] | то\5 |  |  |  |  | 5
Релейная защита
1 | ГПП-2 АЧР- 35 кВ, 6 кВ |  |  | В/8
2 | ГПП-3 АЧР-1 35 кВ |  |  | В/8
3 | ГПП-3 АЧР-2 35 кВ |  |  | В/8
4 | ГПП-3 САОН |  |  | О/8
5 | ГПП-1 Т-1 | [7 empty] | О/8
6 | ГПП-1 Т-2 | [7 empty] | О/8
7 | ГПП-2 Т-1 | [8 empty] | О/8
8 | ГПП-2 Т-2 | [8 empty] | Ко/24
9 | ГПП-3 Т-1 | [9 empty] | О/8
Распредустройства 35 кВ
10 | ГПП-3 ЭПУ-1 р.з. ГПП-3, ЦДП | [5 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
11 | ГПП-3 ЭПУ-2 р.з. ГПП-3, ЦДП | [5 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
12 | ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2 | [9 empty] | Ко/24
13 | ГПП-3 1ТН- 35 кВ яч.1 | [9 empty] | Ко/8
14 | ГПП-3 2ТН-35 кВ яч.13 | [9 empty] | Ко/8
15 | ГПП-2 4ТН- 35 кВ яч.4 | [8 empty] | Ко/24
16 | ГПП-2 8ТН-35 кВ яч.8 | [8 empty] | Ко/24
Распредустройства 6 кВ
17 | ГПП-1 Ввод №1 к РП-6 яч. 31 | [10 empty] | Ко/12
18 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-6 яч. 41 | [10 empty] | Ко/12
19 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-2 яч. 32 | [10 empty] | Ко/12
20 | ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3) яч. 34 | [10 empty] | Ко/24
21 | ГПП-1 СН-1 яч.14 | [10 empty] | Ко/24
22 | ГПП-1 СН-2 яч.18 | [10 empty] | Ко/24
23 | ГПП-1 3ТН 6кВ яч. 37 | [7 empty] | Ко/12
|  |  |  | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
24 | ГПП-1 4ТН 6кВ яч. 38 | [7 empty] | Ко/12
25 | ГПП-1 КТП-028 яч. 22 |  |  |  |  | Ко/12
26 | ГПП-1 ТП-004 Т-1 яч. 33 |  |  |  |  | Ко/8
27 | ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9 | [12 empty] | Ко/12
28 | ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26 | [12 empty] | Ко/12
29 | ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45 | [12 empty] | Ко/12
30 | ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62 | [12 empty] | Ко/12
31 | ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7 | [12 empty] | Ко/12
32 | ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25 | [12 empty] | Ко/12
33 | ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16 | [12 empty] | Ко/12
34 | ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46 | [12 empty] | Ко/12
35 | ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26 | [12 empty] | Ко/12
36 | ГПП-2 ТСН-3 яч.33 | [14 empty] | Ко/24
37 | ГПП-2 ТСН-4 яч.43 | [14 empty] | Ко/24
38 | ГПП-2 КТП-019 Т-1 яч. 14 | [14 empty] | Ко/8
39 | ГПП-2 КТП-019 Т-2 яч. 24 | [14 empty] | Ко/8
40 | ГПП-2 1ТН-6 кВ яч.10 | [5 empty] | Ко/12
41 | ГПП-2 2ТН-6 кВ яч.20 | [5 empty] | Ко/12
42 | ГПП-2 ВС-6 кВ | [5 empty] | Ко/12
43 | РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч.12 | [14 empty] | Ко/12
44 | РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч.22 | [14 empty] | Ко/12
45 | РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32 | [15 empty] | Ко/12
46 | РП-3 Ввод №4 яч. 62 от ГПП-2 яч.42 | [15 empty] | Ко/12
47 | РП-3 КТП-302 Т-1 яч. 44 |  |  |  | Ко/8
48 | РП-3 КТП-305 Т-1 яч. 49 |  |  |  | Ко/8
49 | РП-3 КТП-306 Т-1 яч. 50 |  |  |  | Ко/8
50 | РП-3 КТП-311 Т-1 яч. 51 |  |  |  | Ко/8
51 | РП-3 КТП-301 Т-2 яч. 56 |  |  |  | Ко/8
52 | РП-3 КТП-309 Т-2 яч. 65 |  |  |  | Ко/8
53 | РП-3 6 кВ ВС-17 | [14 empty] | Ко/8
54 | РП-3 6 кВ ВС-53 | [15 empty] | Ко/8
55 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 | [14 empty] | Ко/12
56 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 | [14 empty] | Ко/12
57 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 | [15 empty] | Ко/12
58 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 | [15 empty] | Ко12
59 | РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч.31 | [13 empty] | Ко/8
60 | РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч.41 | [13 empty] | Ко/8
61 | РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч.41 | [13 empty] | Ко/8
62 | РП-6 КТП-610 Т-1 яч. 5 |  |  |  |  | Ко/8
63 | РП-6 КТП-622 Т-1 яч. 6 |  |  |  |  | Ко/8
64 | РП-6 КТП-605 Т-1 яч. 14 |  |  |  |  | Ко/8
65 | РП-6 КТП-604 Т-1 яч. 15 |  |  |  |  | Ко/8
66 | РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4 |  |  |  |  | Ко/8
67 | РП-6 6 кВ ВС-8 | [13 empty] | Ко/8
68 | РП-6 6 кВ ВС-20 | [13 empty] | Ко/8
|  |  |  | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
69 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 | [13 empty] | Ко/8
70 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 | [13 empty] | Ко/8
71 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 | [13 empty] | Ко/8
| Старший мастер | ________________________ | [5 empty] | К.В. Бердюгин
| Начальник электрослужбы | ________________________ | [5 empty] | А.В. Данилов

## факт март
И 6.3.01-30-2017
| СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по производству | [12 empty] | И. о. технического директора
ООО "Донкарб Графит"
| ______________ А.А. Чернов | [12 empty] | ____________ С.И. Иванов
| "___" ___________ 20___г. | [12 empty] | "___" __________ 20___г.
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за март 2021 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | I квартал |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  | Вид ремонта |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[5 empty] | I | II | март | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII | ТО | Т | К
ГПП-1 Т-1
1 | Трансформатор Т-1 |  | ТДТН-40000/110 | [6 empty] | т/136 | [9 empty] | 136
2 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т/2 | [9 empty] | 2
3 | Разрядник РВ-1-35 |  | ОПН-П-35 | [6 empty] | т/2 | [9 empty] | 2
4 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | т/1 | [9 empty] | 1
5 | Выключатель ВМ-1В-110 |  | МКП-110М | [6 empty] | то/5 | [8 empty] | 5
6 | Ввод.№3 Выключатель ВМ- 30 6кВ |  | ВМП-10 | [6 empty] | то/3 | [8 empty] | 3
7 | Реактор РБ-1 |  | РБСДГ-10 | [6 empty] | то/2 | [8 empty] | 2
8 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
9 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то/2 | [8 empty] | 2
10 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
11 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
12 | Ввод №1 Выключатель ВМ-9 6кВ |  | ВМП-10/1000 | [6 empty] | то/3 | [8 empty] | 3
13 | Разъединитель РШ-9 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
14 | Кабель реактора ввода №1 яч.10 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
15 | Шинный мост 6 кВ Т-1-РБ1 ввод №3 | [8 empty] | то/2 | [8 empty] | 2
16 | Газовое реле Т1 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
18 | Указатель уровня масла Т-1 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
19 | Масло трансформаторное Т1 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
20 | Масло трансформаторное ПУ | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
21 | Масло выключателя ВМ-1В-110 | [8 empty] | то/2 | [8 empty] | 2
ГПП-1 Т-2
22 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТН-40000/110 | [6 empty] | т/136 | [9 empty] | 136
23 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т/2 | [9 empty] | 2
24 | Разрядник Р-2-35 |  | РВС-35 | [6 empty] | т/2 | [9 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
25 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | т/1 | [9 empty] | 1
26 | Выключатель ВМ-2В-110 |  | МКП-110М | [6 empty] | то/5 | [8 empty] | 5
27 | Ввод №4 ВМ-47 6кВ |  | ВМП-10 | [6 empty] | то/3 | [8 empty] | 5
28 | Реактор РБ-2 |  | РБСДГ-10 | [6 empty] | то/2 | [8 empty] | 2
29 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
30 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
31 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
32 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
33 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 ввода №4 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
34 | Газовое реле Т-2 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
35 | Газовое реле ПУ-2 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
36 | Указатель уровня масла | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
37 | Масло трансформаторное Т-2 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
38 | Масло трансформаторное ПУ-2 | [8 empty] | то/1 | [8 empty] | 1
39 | Масло выключателя ВМ-2В-110 | [8 empty] | то/2 | [8 empty] | 2
ГПП-2 Т-1
40 | Трансформатор Т1 |  | ТДТНГ-40000/110 | [7 empty] | т\136 | [8 empty] | 136
41 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [7 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
42 | Разрядник Р-1-35 |  | ОПН-П-35 | [7 empty] | т\ 2 | [8 empty] | 2
43 | Разрядник РВ-1-6 |  | РВП-6 | [7 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
44 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
45 | Выключатель ВМ-1В 6 кВ |  | МГГ-10 | [7 empty] | к\33 | [9 empty] | 33
46 | Разъединитель РЛ-1В 6кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
47 | Разъединитель РШ-1В 6 кВ |  | РВР-10/400 | [7 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
48 | Реактор РБ-1 |  | РБА-6-400-12 | [7 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
49 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
50 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
51 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
52 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
53 | Нож заземляющий НЗН-1 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
54 | Разъединитель РЛ-7 35кВ | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
55 | Раъединитель РШ-7 35кВ | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
56 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
57 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
58 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 | [9 empty] | то\5 | [7 empty] | 5
59 | Шинный мост 6 кВ Т-1 с РБ-1 | [9 empty] | то\5 | [7 empty] | 5
60 | Газовое реле Т-1 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
61 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
62 | Указатель уровня масла Т-1 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
63 | Масло трансформаторное Т-1 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
64 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
65 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №1 | [9 empty] | т\84 | [8 empty] | 84
ГПП-2 Т-2
66 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТНГ-40000/110 | [7 empty] | к\541 | [9 empty] | 541
67 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [7 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
68 | Разрядник Р-2-35 |  | ОПН-П-35 | [7 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
69 | Разрядник РВ-2-6 |  | РВП-6 | [7 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
70 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
71 | Реактор РБ-2 |  | РБА-6-400-12 | [7 empty] | то/2 | [7 empty] | 2
72 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 | [9 empty] | к\39 | [9 empty] | 39
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
73 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
74 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
75 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
76 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
77 | Нож заземляющий НЗН-2 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
78 | Выключатель ВМ-2В 6 кВ |  | МГГ-10 | [7 empty] | к\33 | [9 empty] | 33
79 | Разъединитель РЛ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
80 | Разъединитель РШ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
81 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
82 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
83 | Нож заземляющий НЗШ-3-35 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
84 | Нож заземляющий НЗЛ-3-35 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
85 | Шинный мост 35 кВ ввода №2 | [9 empty] | то\5 | [7 empty] | 5
86 | Газовое реле Т-2 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
87 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
88 | Указатель уровня масла Т-2 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
89 | Масло трансформаторное Т-2 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
90 | Масло трансформатороное ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
91 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №2 | [9 empty] | т\84 | [8 empty] | 84
ГПП-3 Т-1
92 | Трансформатор Т1 |  | ТДНМ-63000/110 | [8 empty] | то\84 | [6 empty] | 84
93 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-110/40/77/10 | [8 empty] | т\4 | [7 empty] | 4
94 | Разрядник РВ-1-35 | [10 empty] | т\4 | [7 empty] | 4
95 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [8 empty] | то\2 | [6 empty] | 2
96 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\2 | [6 empty] | 2
97 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [8 empty] | то\3 | [6 empty] | 3
98 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [10 empty] | то\3 | [6 empty] | 3
99 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [10 empty] | то\2 | [6 empty] | 2
100 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [6 empty] | 1
101 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 | [8 empty] | то\5 | [6 empty] | 5
102 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\3 | [6 empty] | 3
103 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\2 | [6 empty] | 2
104 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ | [10 empty] | то\3 | [6 empty] | 3
105 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ | [10 empty] | то\3 | [6 empty] | 3
106 | Газовое реле Т-1 | [10 empty] | то\1 | [6 empty] | 1
107 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [6 empty] | 1
108 | Указатель уровня масла Т-1 | [10 empty] | то\1 | [6 empty] | 1
109 | Масло трансформаторное Т-1 | [10 empty] | то\2 | [6 empty] | 2
110 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\2 | [6 empty] | 2
ГПП-3 РУ-35 кВ
111 | Шины 35 кВ 1 с.ш. | [10 empty] | то\10 | [6 empty] | 10
112 | Шины 35 кВ 2 с.ш. | [10 empty] | то\10 | [6 empty] | 10
113 | ГПП-3 1ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [8 empty] | то/4 | [6 empty] | 4
114 | Разрядник РВ-1, РШ-1, НЗШ-1, НЗЛ-1 |  | РВС-35; РВЗ-1-35 | [8 empty] | то\2 | [6 empty] | 2
115 | ГПП-3 2ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [8 empty] | то/4 | [6 empty] | 4
116 | Разрядник РВ-13, РШ-13, НЗШ-13, НЗЛ-13 |  | РВС-35; РВЗ-2-35 | [8 empty] | то\2 | [6 empty] | 2
ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2
117 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВБЦ-35 | [8 empty] | т\24 | [7 empty] | 24
118 | РС-6 |  | РВЗ-1-35/1000 | [8 empty] | то\1
119 | НЗС-6 | [10 empty] | то\1 | [6 empty] | 1
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
120 | РС-7 |  | РВЗ-1-35/1000 | [8 empty] | то\1 | [6 empty] | 1
121 | НЗС-7 | [10 empty] | то\1 | [6 empty] | 1
ГПП-3 ЭПУ-1
122 | Выключатель ВВ-4 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [10 empty] | 4
123 | Разъединитель РШ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [10 empty] | 2
124 | Разъединитель РЛ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [10 empty] | 2
125 | Нож заземляющий НЗШ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
126 | Нож заземляющий НЗЛ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
127 | Нож заземляющий НЗ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
128 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [10 empty] | 6
129 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 | 3 | 12
130 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 | 4 | 12
131 | БСК | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 | 4 | 18
ГПП-3 ЭПУ-2
132 | Выключатель ВВ-9 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [10 empty] | 4
133 | Разъединитель РШ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [10 empty] | 2
134 | Разъединитель РЛ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [10 empty] | 2
135 | Нож заземляющий НЗШ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
136 | Нож заземляющий НЗЛ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
137 | Нож заземляющий НЗ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
138 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [10 empty] | 6
139 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 | 3 | 12
140 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 | 4 | 12
141 | БСК | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 | 4 | 18
ГПП-2 ввод 35кВ с ГПП-3(каб. перем.)
142 | Выключатель ВВ-5 | [6 empty] | то\4 | [10 empty] | 4
143 | Разъединитель РШ-5 | [6 empty] | то\2 | [10 empty] | 2
144 | Разъединитель РЛ-5 | [6 empty] | то\2 | [10 empty] | 2
145 | Нож заземляющий НЗШ-5 | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
146 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
147 | ГПП-2 8 ТН-35кВ | [9 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
148 | Разрядник РВ-8-35 | [9 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
149 | ГПП-2 4 ТН-35кВ | [9 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
150 | Разрядник РВ-4-35 | [9 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
ГПП-1 Ввод №1 к РП-6
151 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [7 empty] | 33
152 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
153 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [11 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-6
154 | Выключатель ВМ-41 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [7 empty] | 33
155 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
156 | Нож заземляющий НЗЛ-41 | [11 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-2
157 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [7 empty] | 33
158 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
159 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [11 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3)
160 | Выключатель ВМ-34 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [6 empty] | 11
161 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
162 | Нож заземляющий НЗЛ-34 | [11 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-1 СН-1
163 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [6 empty] | 11
164 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
165 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [11 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
ГПП-1 СН-2
166 | Выключатель ВМ-18 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [6 empty] | 11
167 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [6 empty] | 23
168 | Нож заземляющий НЗЛ-18 | [11 empty] | т\2 | [6 empty] | 2
ГПП-1 КТП-028
169 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМПЭ-10 | с 01.03.2021 по 31.03.2021 по согласованию |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
170 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
171 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
ГПП-1 ТП-004 Т-1
172 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
173 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
174 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
175 | ГПП-1 3ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [6 empty] | то\8 | [8 empty] | 8
176 | Разъединитель РШ-37 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
177 | Разъединитель РС-38 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
178 | ГПП-1 4ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [6 empty] | то\8 | [8 empty] | 8
179 | Разъединитель РШ-40 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
180 | ГПП-1 Шины 6кВ 3 секция шин | [8 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
181 | ГПП-1 Шины 6кВ 4 секция шин | [8 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9
182 | Выключатель ВМ-12 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
183 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
184 | Нож заземляющий НЗЛ-12 | [13 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26
185 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
186 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
187 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [13 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45
188 | Выключатель ВМ-32 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
189 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
190 | Нож заземляющий НЗЛ-32 | [13 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62
191 | Выключатель ВМ-42 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
192 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
193 | Нож заземляющий НЗЛ-42 | [13 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7
194 | Выключатель ВМ-13 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
195 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
196 | Нож заземляющий НЗЛ-13 | [13 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25
197 | Выключатель ВМ-23 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
198 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
199 | Нож заземляющий НЗЛ-23 | [13 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16
200 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
201 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
202 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [13 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46
203 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
204 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
205 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [13 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26
206 | Выключатель ВМ-25 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
207 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
208 | Нож заземляющий НЗЛ-25 | [13 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
ГПП-2 ТСН-3
209 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  | 11
210 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  | 23
211 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [15 empty] | т\2 |  |  | 2
ГПП-2 ТСН-4
212 | Выключатель ВМ-43 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  | 11
213 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  | 23
214 | Нож заземляющий НЗЛ-43 | [15 empty] | т\2 |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-1
215 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  | 11
216 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  | 23
217 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [15 empty] | т\2 |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-2
218 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  | 11
219 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  | 23
220 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [15 empty] | т\2 |  |  | 2
ГПП-2 ВС-6 кВ
221 | Выключатель ВМ-6 кВ |  | ВМП-10 |  |  |  |  | т\11 | [11 empty] | 11
222 | Разъединитель РС-1; РС-2 | [6 empty] | т\2 | [11 empty] | 2
223 | ГПП-2 1ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  |  | то\8 | [10 empty] | 8
224 | Разъединитель РШ-10 | [6 empty] | то\2 | [10 empty] | 1
225 | ГПП-2 2ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  |  | то\ | [10 empty] | 8
226 | Разъединитель РШ-20 | [6 empty] | то\1 | [10 empty] | 1
227 | ГПП-2 Шины 6кВ I секция шин | [6 empty] | то\5 | [10 empty] | 5
228 | ГПП-2 Шины 6кВ II секция шин | [6 empty] | то\5 | [10 empty] | 5
РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч. 12
229 | Выключатель ВМ-9 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  | 33
230 | Нож заземляющий НЗЛ-9 | [15 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч. 22
231 | Выключатель ВМ-26 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  | 33
232 | Нож заземляющий НЗЛ-26 | [15 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32
233 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | к\33 |  |  | 33
234 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [16 empty] | т\2 |  | 2
РП-3 Ввод №4 яч.62 от ГПП-2 яч. 42
235 | Выключатель ВМ-62 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | к\33 |  |  | 33
236 | Нож заземляющий НЗЛ-62 | [16 empty] | т\2 |  | 2
РП-3 КТП-302 Т-1
237 | Выключатель ВМ-44 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
238 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
239 | Нож заземляющий НЗЛ-44 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 КТП-305 Т-1
240 | Выключатель ВМ-49 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
241 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
242 | Нож заземляющий НЗЛ-49 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 КТП-306 Т-1
243 | Выключатель ВМ-50 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
244 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
245 | Нож заземляющий НЗЛ-50 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 КТП-311 Т-1
246 | Выключатель ВМ-51 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
247 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
248 | Нож заземляющий НЗЛ-51 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 КТП-301 Т-2
249 | Выключатель ВМ-56 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
250 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
251 | Нож заземляющий НЗЛ-56 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 КТП-309 Т-2
252 | Выключатель ВМ-65 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
253 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
254 | Нож заземляющий НЗЛ-65 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 6 кВ ВС-17
255 | Выключатель ВМ-17 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | т\11 |  |  | 11
РП-3 6 кВ ВС-53
256 | Выключатель ВМ-53 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | т\11 |  | 11
257 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  | 8
258 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  | 8
259 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 | 8
260 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 | 8
261 | РП-3 Шины 6кВ I секция шин | [15 empty] | то\5 |  | 5
262 | РП-3 Шины 6кВ II секция шин | [15 empty] | то\5 |  | 5
263 | РП-3 Шины 6кВ III секция шин | [16 empty] | то\5 | 5
264 | РП-3 Шины 6кВ IV секция шин | [16 empty] | то\5 | 5
РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч. 41
265 | Выключатель ВМ-2 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
266 | Нож заземляющий НЗЛ-2 | [14 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч. 31
267 | Выключатель ВМ-10 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
268 | Нож заземляющий НЗЛ-10 | [14 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч. 41
269 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
270 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [14 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-6 КТП-610 Т-1
271 | Выключатель ВМ-5 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
272 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
273 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
РП-6 КТП-622 Т-2
274 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
275 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
276 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
РП-6 КТП-605 Т-1
277 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
278 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
279 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
РП-6 КТП-604 Т-1
280 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
281 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
282 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4
283 | Выключатель ВМ-4 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
284 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [12 empty] | 23
285 | Нож заземляющий НЗЛ-4 | [5 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
РП-6 6 кВ ВС-8
286 | Выключатель ВМ-8 |  | ВМП-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  | 11
РП-6 6 кВ ВС-20
287 | Выключатель ВМ-20 |  | ВМП-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  | 11
288 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  | 4
289 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  | 4
290 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  | 4
291 | РП-6 Шины 6кВ I секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  | 5
292 | РП-6 Шины 6кВ II секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  | 5
293 | РП-6 Шины 6кВ III секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  | 5
Релейная защита
1 | ГПП-2 АЧР- 35 кВ, 6 кВ |  |  |  | В/8
2 | ГПП-3 АЧР-1 35 кВ |  |  |  | В/8
3 | ГПП-3 АЧР-2 35 кВ |  |  |  | В/8
4 | ГПП-3 САОН |  |  |  | О/8
5 | ГПП-1 Т-1 | [8 empty] | О/8
6 | ГПП-1 Т-2 | [8 empty] | О/8
7 | ГПП-2 Т-1 | [9 empty] | О/8
8 | ГПП-2 Т-2 | [9 empty] | Ко/24
9 | ГПП-3 Т-1 | [10 empty] | О/8
Распредустройства 35 кВ
10 | ГПП-3 ЭПУ-1 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
11 | ГПП-3 ЭПУ-2 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
12 | ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2 | [10 empty] | Ко/24
13 | ГПП-3 1ТН- 35 кВ яч.1 | [10 empty] | Ко/8
14 | ГПП-3 2ТН-35 кВ яч.13 | [10 empty] | Ко/8
15 | ГПП-2 4ТН- 35 кВ яч.4 | [9 empty] | Ко/24
16 | ГПП-2 8ТН-35 кВ яч.8 | [9 empty] | Ко/24
Распредустройства 6 кВ
17 | ГПП-1 Ввод №1 к РП-6 яч. 31 | [11 empty] | Ко/12
18 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-6 яч. 41 | [11 empty] | Ко/12
19 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-2 яч. 32 | [11 empty] | Ко/12
20 | ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3) яч. 34 | [11 empty] | Ко/24
21 | ГПП-1 СН-1 яч.14 | [11 empty] | Ко/24
22 | ГПП-1 СН-2 яч.18 | [11 empty] | Ко/24
23 | ГПП-1 3ТН 6кВ яч. 37 | [8 empty] | Ко/12
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
24 | ГПП-1 4ТН 6кВ яч. 38 | [8 empty] | Ко/12
25 | ГПП-1 КТП-028 яч. 22 | [5 empty] | Ко/12
26 | ГПП-1 ТП-004 Т-1 яч. 33 | [5 empty] | Ко/8
27 | ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9 | [13 empty] | Ко/12
28 | ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26 | [13 empty] | Ко/12
29 | ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45 | [13 empty] | Ко/12
30 | ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62 | [13 empty] | Ко/12
31 | ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7 | [13 empty] | Ко/12
32 | ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25 | [13 empty] | Ко/12
33 | ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16 | [13 empty] | Ко/12
34 | ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46 | [13 empty] | Ко/12
35 | ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26 | [13 empty] | Ко/12
36 | ГПП-2 ТСН-3 яч.33 | [15 empty] | Ко/24
37 | ГПП-2 ТСН-4 яч.43 | [15 empty] | Ко/24
38 | ГПП-2 КТП-019 Т-1 яч. 14 | [15 empty] | Ко/8
39 | ГПП-2 КТП-019 Т-2 яч. 24 | [15 empty] | Ко/8
40 | ГПП-2 1ТН-6 кВ яч.10 | [6 empty] | Ко/12
41 | ГПП-2 2ТН-6 кВ яч.20 | [6 empty] | Ко/12
42 | ГПП-2 ВС-6 кВ | [6 empty] | Ко/12
43 | РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч.12 | [15 empty] | Ко/12
44 | РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч.22 | [15 empty] | Ко/12
45 | РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32 | [16 empty] | Ко/12
46 | РП-3 Ввод №4 яч. 62 от ГПП-2 яч.42 | [16 empty] | Ко/12
47 | РП-3 КТП-302 Т-1 яч. 44 |  |  |  |  | Ко/8
48 | РП-3 КТП-305 Т-1 яч. 49 |  |  |  |  | Ко/8
49 | РП-3 КТП-306 Т-1 яч. 50 |  |  |  |  | Ко/8
50 | РП-3 КТП-311 Т-1 яч. 51 |  |  |  |  | Ко/8
51 | РП-3 КТП-301 Т-2 яч. 56 |  |  |  |  | Ко/8
52 | РП-3 КТП-309 Т-2 яч. 65 |  |  |  |  | Ко/8
53 | РП-3 6 кВ ВС-17 | [15 empty] | Ко/8
54 | РП-3 6 кВ ВС-53 | [16 empty] | Ко/8
55 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 | [15 empty] | Ко/12
56 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 | [15 empty] | Ко/12
57 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 | [16 empty] | Ко/12
58 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 | [16 empty] | Ко12
59 | РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч.31 | [14 empty] | Ко/8
60 | РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч.41 | [14 empty] | Ко/8
61 | РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч.41 | [14 empty] | Ко/8
62 | РП-6 КТП-610 Т-1 яч. 5 | [5 empty] | Ко/8
63 | РП-6 КТП-622 Т-1 яч. 6 | [5 empty] | Ко/8
64 | РП-6 КТП-605 Т-1 яч. 14 | [5 empty] | Ко/8
65 | РП-6 КТП-604 Т-1 яч. 15 | [5 empty] | Ко/8
66 | РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4 | [5 empty] | Ко/8
67 | РП-6 6 кВ ВС-8 | [14 empty] | Ко/8
68 | РП-6 6 кВ ВС-20 | [14 empty] | Ко/8
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
69 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 | [14 empty] | Ко/8
70 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 | [14 empty] | Ко/8
71 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 | [14 empty] | Ко/8
| Старший мастер | ________________________ | [6 empty] | К.В. Бердюгин
| Начальник электрослужбы | ________________________ | [6 empty] | А.В. Данилов

## факт апрель
И 6.3.01-30-2017
| СОГЛАСОВАНО | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по производству | [13 empty] | И. о. технического директора
| ООО "Донкарб Графит" | [18 empty] | ООО "Донкарб Графит"
| ______________ А.А. Чернов | [13 empty] | ____________ С.И. Иванов
| "___" ___________ 20___г. | [13 empty] | "___" __________ 20___г.
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за апрель 2021 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | I квартал |  |  | Время выполнения ремонта | апрель |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  | Дата и прод. последующ. кап.рем. | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[5 empty] | I | II | III | [5 empty] | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII |  | ТО | Т | К
ГПП-1 Т-1
1 | Трансформатор Т-1 |  | ТДТН-40000/110 | [7 empty] | т/136 | [10 empty] | 136
2 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [7 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
3 | Разрядник РВ-1-35 |  | ОПН-П-35 | [7 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
4 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | т/1 | [10 empty] | 1
5 | Выключатель ВМ-1В-110 |  | МКП-110М | [7 empty] | то/5 | [9 empty] | 5
6 | Ввод.№3 Выключатель ВМ- 30 6кВ |  | ВМП-10 | [7 empty] | то/3 | [9 empty] | 3
7 | Реактор РБ-1 |  | РБСДГ-10 | [7 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
8 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
9 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
10 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
11 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
12 | Ввод №1 Выключатель ВМ-9 6кВ |  | ВМП-10/1000 | [7 empty] | то/3 | [9 empty] | 3
13 | Разъединитель РШ-9 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
14 | Кабель реактора ввода №1 яч.10 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
15 | Шинный мост 6 кВ Т-1-РБ1 ввод №3 | [9 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
16 | Газовое реле Т1 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
18 | Указатель уровня масла Т-1 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
19 | Масло трансформаторное Т1 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
20 | Масло трансформаторное ПУ | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
21 | Масло выключателя ВМ-1В-110 | [9 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
ГПП-1 Т-2
22 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТН-40000/110 | [7 empty] | т/136 | [10 empty] | 136
23 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [7 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
24 | Разрядник Р-2-35 |  | РВС-35 | [7 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III |  | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
25 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | т/1 | [10 empty] | 1
26 | Выключатель ВМ-2В-110 |  | МКП-110М | [7 empty] | то/5 | [9 empty] | 5
27 | Ввод №4 ВМ-47 6кВ |  | ВМП-10 | [7 empty] | то/3 | [9 empty] | 5
28 | Реактор РБ-2 |  | РБСДГ-10 | [7 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
29 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
30 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
31 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
32 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
33 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 ввода №4 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
34 | Газовое реле Т-2 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
35 | Газовое реле ПУ-2 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
36 | Указатель уровня масла | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
37 | Масло трансформаторное Т-2 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
38 | Масло трансформаторное ПУ-2 | [9 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
39 | Масло выключателя ВМ-2В-110 | [9 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
ГПП-2 Т-1
40 | Трансформатор Т1 |  | ТДТНГ-40000/110 | [8 empty] | т\136 | [9 empty] | 136
41 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [8 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
42 | Разрядник Р-1-35 |  | ОПН-П-35 | [8 empty] | т\ 2 | [9 empty] | 2
43 | Разрядник РВ-1-6 |  | РВП-6 | [8 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
44 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
45 | Выключатель ВМ-1В 6 кВ |  | МГГ-10 | [8 empty] | к\33 | [10 empty] | 33
46 | Разъединитель РЛ-1В 6кВ |  | РВК-10/400 | [8 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
47 | Разъединитель РШ-1В 6 кВ |  | РВР-10/400 | [8 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
48 | Реактор РБ-1 |  | РБА-6-400-12 | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
49 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
50 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
51 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [10 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
52 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [10 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
53 | Нож заземляющий НЗН-1 | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
54 | Разъединитель РЛ-7 35кВ | [10 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
55 | Раъединитель РШ-7 35кВ | [10 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
56 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
57 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
58 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 | [10 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
59 | Шинный мост 6 кВ Т-1 с РБ-1 | [10 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
60 | Газовое реле Т-1 | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
61 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
62 | Указатель уровня масла Т-1 | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
63 | Масло трансформаторное Т-1 | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
64 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
65 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №1 | [10 empty] | т\84 | [9 empty] | 84
ГПП-2 Т-2
66 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТНГ-40000/110 | [8 empty] | к\541 | [10 empty] | 541
67 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [8 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
68 | Разрядник Р-2-35 |  | ОПН-П-35 | [8 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
69 | Разрядник РВ-2-6 |  | РВП-6 | [8 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
70 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [8 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
71 | Реактор РБ-2 |  | РБА-6-400-12 | [8 empty] | то/2 | [8 empty] | 2
72 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 | [10 empty] | к\39 | [10 empty] | 39
[5 empty] | I | II | III |  | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
73 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
74 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
75 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [10 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
76 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [10 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
77 | Нож заземляющий НЗН-2 | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
78 | Выключатель ВМ-2В 6 кВ |  | МГГ-10 | [8 empty] | к\33 | [10 empty] | 33
79 | Разъединитель РЛ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [8 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
80 | Разъединитель РШ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [8 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
81 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
82 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
83 | Нож заземляющий НЗШ-3-35 | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
84 | Нож заземляющий НЗЛ-3-35 | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
85 | Шинный мост 35 кВ ввода №2 | [10 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
86 | Газовое реле Т-2 | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
87 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
88 | Указатель уровня масла Т-2 | [10 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
89 | Масло трансформаторное Т-2 | [10 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
90 | Масло трансформатороное ПУ-2 Т-2 | [10 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
91 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №2 | [10 empty] | т\84 | [9 empty] | 84
ГПП-3 Т-1
92 | Трансформатор Т1 |  | ТДНМ-63000/110 | [9 empty] | то\84 | [7 empty] | 84
93 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-110/40/77/10 | [9 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
94 | Разрядник РВ-1-35 | [11 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
95 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
96 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [11 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
97 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [9 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
98 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [11 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
99 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [11 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
100 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 | [11 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
101 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 | [9 empty] | то\5 | [7 empty] | 5
102 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [9 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
103 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
104 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ | [11 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
105 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ | [11 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
106 | Газовое реле Т-1 | [11 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
107 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [11 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
108 | Указатель уровня масла Т-1 | [11 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
109 | Масло трансформаторное Т-1 | [11 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
110 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [11 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
ГПП-3 РУ-35 кВ
111 | Шины 35 кВ 1 с.ш. | [11 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
112 | Шины 35 кВ 2 с.ш. | [11 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
113 | ГПП-3 1ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [9 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
114 | Разрядник РВ-1, РШ-1, НЗШ-1, НЗЛ-1 |  | РВС-35; РВЗ-1-35 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
115 | ГПП-3 2ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [9 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
116 | Разрядник РВ-13, РШ-13, НЗШ-13, НЗЛ-13 |  | РВС-35; РВЗ-2-35 | [9 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2
117 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВБЦ-35 | [9 empty] | т\24 | [8 empty] | 24
118 | РС-6 |  | РВЗ-1-35/1000 | [9 empty] | то\1
119 | НЗС-6 | [11 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
[5 empty] | I | II | III |  | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
120 | РС-7 |  | РВЗ-1-35/1000 | [9 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
121 | НЗС-7 | [11 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
| ГПП-3 ЭПУ-1 | [6 empty] | с 01.04.2021 по 30.04.2021 по согласованию
122 | Выключатель ВВ-4 35кВ |  | ВБЦ-35 | [5 empty] | то\4 | [11 empty] | 4
123 | Разъединитель РШ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [5 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
124 | Разъединитель РЛ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [5 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
125 | Нож заземляющий НЗШ-4 35кВ | [7 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
126 | Нож заземляющий НЗЛ-4 35кВ | [7 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
127 | Нож заземляющий НЗ-4 35кВ | [7 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
128 | Кабель 35 кВ | [7 empty] | то\6 | [11 empty] | 6
129 | Переключающее устройство | [7 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  | 3 | 12
130 | Разрядники | [7 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  | 4 | 12
131 | БСК | [7 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-3 ЭПУ-2
132 | Выключатель ВВ-9 35кВ |  | ВБЦ-35 | [5 empty] | то\4 | [11 empty] | 4
133 | Разъединитель РШ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [5 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
134 | Разъединитель РЛ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [5 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
135 | Нож заземляющий НЗШ-9 35кВ | [7 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
136 | Нож заземляющий НЗЛ-9 35кВ | [7 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
137 | Нож заземляющий НЗ-9 35кВ | [7 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
138 | Кабель 35 кВ | [7 empty] | то\6 | [11 empty] | 6
139 | Переключающее устройство | [7 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  | 3 | 12
140 | Разрядники | [7 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  | 4 | 12
141 | БСК | [7 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-2 ввод 35кВ с ГПП-3(каб. перем.)
142 | Выключатель ВВ-5 | [7 empty] | то\4 | [11 empty] | 4
143 | Разъединитель РШ-5 | [7 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
144 | Разъединитель РЛ-5 | [7 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
145 | Нож заземляющий НЗШ-5 | [7 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
146 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [7 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
147 | ГПП-2 8 ТН-35кВ | [10 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
148 | Разрядник РВ-8-35 | [10 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
149 | ГПП-2 4 ТН-35кВ | [10 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
150 | Разрядник РВ-4-35 | [10 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
ГПП-1 Ввод №1 к РП-6
151 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМПЭ-10 | [10 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
152 | Кабель 6 кВ | [12 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
153 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [12 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-6
154 | Выключатель ВМ-41 |  | ВМПЭ-10 | [10 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
155 | Кабель 6 кВ | [12 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
156 | Нож заземляющий НЗЛ-41 | [12 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-2
157 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [10 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
158 | Кабель 6 кВ | [12 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
159 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [12 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3)
160 | Выключатель ВМ-34 |  | ВМПЭ-10 | [10 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
161 | Кабель 6 кВ | [12 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
162 | Нож заземляющий НЗЛ-34 | [12 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III |  | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-1 СН-1
163 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМПЭ-10 | [10 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
164 | Кабель 6 кВ | [12 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
165 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [12 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 СН-2
166 | Выключатель ВМ-18 |  | ВМПЭ-10 | [10 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
167 | Кабель 6 кВ | [12 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
168 | Нож заземляющий НЗЛ-18 | [12 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 КТП-028
169 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
170 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [14 empty] | 23
171 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [5 empty] | т\2 | [14 empty] | 2
ГПП-1 ТП-004 Т-1
172 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
173 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [14 empty] | 23
174 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [5 empty] | т\2 | [14 empty] | 2
175 | ГПП-1 3ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [7 empty] | то\8 | [9 empty] | 8
176 | Разъединитель РШ-37 | [9 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
177 | Разъединитель РС-38 | [9 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
178 | ГПП-1 4ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [7 empty] | то\8 | [9 empty] | 8
179 | Разъединитель РШ-40 | [9 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
180 | ГПП-1 Шины 6кВ 3 секция шин | [9 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
181 | ГПП-1 Шины 6кВ 4 секция шин | [9 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9
182 | Выключатель ВМ-12 |  | ВМП-10К | [12 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
183 | Кабель 6кВ | [14 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
184 | Нож заземляющий НЗЛ-12 | [14 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26
185 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМП-10К | [12 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
186 | Кабель 6кВ | [14 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
187 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [14 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45
188 | Выключатель ВМ-32 |  | ВМП-10К | [12 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
189 | Кабель 6кВ | [14 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
190 | Нож заземляющий НЗЛ-32 | [14 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62
191 | Выключатель ВМ-42 |  | ВМП-10К | [12 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
192 | Кабель 6кВ | [14 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
193 | Нож заземляющий НЗЛ-42 | [14 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7
194 | Выключатель ВМ-13 |  | ВМП-10К | [12 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
195 | Кабель 6кВ | [14 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
196 | Нож заземляющий НЗЛ-13 | [14 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25
197 | Выключатель ВМ-23 |  | ВМП-10К | [12 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
198 | Кабель 6кВ | [14 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
199 | Нож заземляющий НЗЛ-23 | [14 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16
200 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМП-10К | [12 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
201 | Кабель 6кВ | [14 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
202 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [14 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III |  | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46
203 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10К | [12 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
204 | Кабель 6кВ | [14 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
205 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [14 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26
206 | Выключатель ВМ-25 |  | ВМП-10К | [12 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
207 | Кабель 6кВ | [14 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
208 | Нож заземляющий НЗЛ-25 | [14 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 ТСН-3
209 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМП-10К | [14 empty] | т\11 |  |  |  | 11
210 | Кабель 6 кВ | [16 empty] | т\23 |  |  |  | 23
211 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [16 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 ТСН-4
212 | Выключатель ВМ-43 |  | ВМП-10К | [14 empty] | т\11 |  |  |  | 11
213 | Кабель 6 кВ | [16 empty] | т\23 |  |  |  | 23
214 | Нож заземляющий НЗЛ-43 | [16 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-1
215 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10К | [14 empty] | т\11 |  |  |  | 11
216 | Кабель 6 кВ | [16 empty] | т\23 |  |  |  | 23
217 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [16 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-2
218 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10К | [14 empty] | т\11 |  |  |  | 11
219 | Кабель 6 кВ | [16 empty] | т\23 |  |  |  | 23
220 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [16 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 ВС-6 кВ
221 | Выключатель ВМ-6 кВ |  | ВМП-10 | [5 empty] | т\11 | [12 empty] | 11
222 | Разъединитель РС-1; РС-2 | [7 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
223 | ГПП-2 1ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [5 empty] | то\8 | [11 empty] | 8
224 | Разъединитель РШ-10 | [7 empty] | то\2 | [11 empty] | 1
225 | ГПП-2 2ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [5 empty] | то\ | [11 empty] | 8
226 | Разъединитель РШ-20 | [7 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
227 | ГПП-2 Шины 6кВ I секция шин | [7 empty] | то\5 | [11 empty] | 5
228 | ГПП-2 Шины 6кВ II секция шин | [7 empty] | то\5 | [11 empty] | 5
РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч. 12
229 | Выключатель ВМ-9 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
230 | Нож заземляющий НЗЛ-9 | [16 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч. 22
231 | Выключатель ВМ-26 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
232 | Нож заземляющий НЗЛ-26 | [16 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32
233 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [15 empty] | к\33 |  |  |  | 33
234 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [17 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 Ввод №4 яч.62 от ГПП-2 яч. 42
235 | Выключатель ВМ-62 |  | ВМПЭ-10 | [15 empty] | к\33 |  |  |  | 33
236 | Нож заземляющий НЗЛ-62 | [17 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 КТП-302 Т-1
237 | Выключатель ВМ-44 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [15 empty] | 11
238 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [15 empty] | 23
239 | Нож заземляющий НЗЛ-44 |  |  |  |  | т\2 | [15 empty] | 2
РП-3 КТП-305 Т-1
240 | Выключатель ВМ-49 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [15 empty] | 11
[5 empty] | I | II | III |  | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
241 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [15 empty] | 23
242 | Нож заземляющий НЗЛ-49 |  |  |  |  | т\2 | [15 empty] | 2
РП-3 КТП-306 Т-1
243 | Выключатель ВМ-50 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [15 empty] | 11
244 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [15 empty] | 23
245 | Нож заземляющий НЗЛ-50 |  |  |  |  | т\2 | [15 empty] | 2
РП-3 КТП-311 Т-1
246 | Выключатель ВМ-51 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [15 empty] | 11
247 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [15 empty] | 23
248 | Нож заземляющий НЗЛ-51 |  |  |  |  | т\2 | [15 empty] | 2
РП-3 КТП-301 Т-2
249 | Выключатель ВМ-56 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [15 empty] | 11
250 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [15 empty] | 23
251 | Нож заземляющий НЗЛ-56 |  |  |  |  | т\2 | [15 empty] | 2
РП-3 КТП-309 Т-2
252 | Выключатель ВМ-65 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [15 empty] | 11
253 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [15 empty] | 23
254 | Нож заземляющий НЗЛ-65 |  |  |  |  | т\2 | [15 empty] | 2
РП-3 6 кВ ВС-17
255 | Выключатель ВМ-17 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | т\11 |  |  |  | 11
РП-3 6 кВ ВС-53
256 | Выключатель ВМ-53 |  | ВМПЭ-10 | [15 empty] | т\11 |  |  | 11
257 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 |  |  | 8
258 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 |  |  | 8
259 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 |  | НТМИ-6 | [15 empty] | то\8 |  | 8
260 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 |  | НТМИ-6 | [15 empty] | то\8 |  | 8
261 | РП-3 Шины 6кВ I секция шин | [16 empty] | то\5 |  |  | 5
262 | РП-3 Шины 6кВ II секция шин | [16 empty] | то\5 |  |  | 5
263 | РП-3 Шины 6кВ III секция шин | [17 empty] | то\5 |  | 5
264 | РП-3 Шины 6кВ IV секция шин | [17 empty] | то\5 |  | 5
РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч. 41
265 | Выключатель ВМ-2 |  | ВМП-10 | [13 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
266 | Нож заземляющий НЗЛ-2 | [15 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч. 31
267 | Выключатель ВМ-10 |  | ВМП-10 | [13 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
268 | Нож заземляющий НЗЛ-10 | [15 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч. 41
269 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМП-10 | [13 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
270 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [15 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 КТП-610 Т-1
271 | Выключатель ВМ-5 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
272 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [14 empty] | 23
273 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [5 empty] | т\2 | [14 empty] | 2
РП-6 КТП-622 Т-2
274 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
275 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [14 empty] | 23
276 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [5 empty] | т\2 | [14 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III |  | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
РП-6 КТП-605 Т-1
277 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
278 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [14 empty] | 23
279 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [5 empty] | т\2 | [14 empty] | 2
РП-6 КТП-604 Т-1
280 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
281 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [14 empty] | 23
282 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [5 empty] | т\2 | [14 empty] | 2
РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4
283 | Выключатель ВМ-4 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
284 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [14 empty] | 23
285 | Нож заземляющий НЗЛ-4 | [5 empty] | т\2 | [14 empty] | 2
РП-6 6 кВ ВС-8
286 | Выключатель ВМ-8 |  | ВМП-10 | [13 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
РП-6 6 кВ ВС-20
287 | Выключатель ВМ-20 |  | ВМП-10 | [13 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
288 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\4 |  |  |  | 4
289 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\4 |  |  |  | 4
290 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\4 |  |  |  | 4
291 | РП-6 Шины 6кВ I секция шин | [15 empty] | то\5 |  |  |  | 5
292 | РП-6 Шины 6кВ II секция шин | [15 empty] | то\5 |  |  |  | 5
293 | РП-6 Шины 6кВ III секция шин | [15 empty] | то\5 |  |  |  | 5
Релейная защита
1 | ГПП-2 АЧР- 35 кВ, 6 кВ |  |  |  | В/8
2 | ГПП-3 АЧР-1 35 кВ |  |  |  | В/8
3 | ГПП-3 АЧР-2 35 кВ |  |  |  | В/8
4 | ГПП-3 САОН |  |  |  | О/8
5 | ГПП-1 Т-1 | [9 empty] | О/8
6 | ГПП-1 Т-2 | [9 empty] | О/8
7 | ГПП-2 Т-1 | [10 empty] | О/8
8 | ГПП-2 Т-2 | [10 empty] | Ко/24
9 | ГПП-3 Т-1 | [11 empty] | О/8
Распредустройства 35 кВ
10 | ГПП-3 ЭПУ-1 р.з. ГПП-3, ЦДП | [7 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
11 | ГПП-3 ЭПУ-2 р.з. ГПП-3, ЦДП | [7 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
12 | ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2 | [11 empty] | Ко/24
13 | ГПП-3 1ТН- 35 кВ яч.1 | [11 empty] | Ко/8
14 | ГПП-3 2ТН-35 кВ яч.13 | [11 empty] | Ко/8
15 | ГПП-2 4ТН- 35 кВ яч.4 | [10 empty] | Ко/24
16 | ГПП-2 8ТН-35 кВ яч.8 | [10 empty] | Ко/24
Распредустройства 6 кВ
17 | ГПП-1 Ввод №1 к РП-6 яч. 31 | [12 empty] | Ко/12
18 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-6 яч. 41 | [12 empty] | Ко/12
19 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-2 яч. 32 | [12 empty] | Ко/12
20 | ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3) яч. 34 | [12 empty] | Ко/24
21 | ГПП-1 СН-1 яч.14 | [12 empty] | Ко/24
22 | ГПП-1 СН-2 яч.18 | [12 empty] | Ко/24
23 | ГПП-1 3ТН 6кВ яч. 37 | [9 empty] | Ко/12
[5 empty] | I | II | III |  | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
24 | ГПП-1 4ТН 6кВ яч. 38 | [9 empty] | Ко/12
25 | ГПП-1 КТП-028 яч. 22 | [5 empty] | Ко/12
26 | ГПП-1 ТП-004 Т-1 яч. 33 | [5 empty] | Ко/8
27 | ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9 | [14 empty] | Ко/12
28 | ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26 | [14 empty] | Ко/12
29 | ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45 | [14 empty] | Ко/12
30 | ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62 | [14 empty] | Ко/12
31 | ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7 | [14 empty] | Ко/12
32 | ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25 | [14 empty] | Ко/12
33 | ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16 | [14 empty] | Ко/12
34 | ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46 | [14 empty] | Ко/12
35 | ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26 | [14 empty] | Ко/12
36 | ГПП-2 ТСН-3 яч.33 | [16 empty] | Ко/24
37 | ГПП-2 ТСН-4 яч.43 | [16 empty] | Ко/24
38 | ГПП-2 КТП-019 Т-1 яч. 14 | [16 empty] | Ко/8
39 | ГПП-2 КТП-019 Т-2 яч. 24 | [16 empty] | Ко/8
40 | ГПП-2 1ТН-6 кВ яч.10 | [7 empty] | Ко/12
41 | ГПП-2 2ТН-6 кВ яч.20 | [7 empty] | Ко/12
42 | ГПП-2 ВС-6 кВ | [7 empty] | Ко/12
43 | РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч.12 | [16 empty] | Ко/12
44 | РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч.22 | [16 empty] | Ко/12
45 | РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32 | [17 empty] | Ко/12
46 | РП-3 Ввод №4 яч. 62 от ГПП-2 яч.42 | [17 empty] | Ко/12
47 | РП-3 КТП-302 Т-1 яч. 44 |  |  |  |  | Ко/8
48 | РП-3 КТП-305 Т-1 яч. 49 |  |  |  |  | Ко/8
49 | РП-3 КТП-306 Т-1 яч. 50 |  |  |  |  | Ко/8
50 | РП-3 КТП-311 Т-1 яч. 51 |  |  |  |  | Ко/8
51 | РП-3 КТП-301 Т-2 яч. 56 |  |  |  |  | Ко/8
52 | РП-3 КТП-309 Т-2 яч. 65 |  |  |  |  | Ко/8
53 | РП-3 6 кВ ВС-17 | [16 empty] | Ко/8
54 | РП-3 6 кВ ВС-53 | [17 empty] | Ко/8
55 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 | [16 empty] | Ко/12
56 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 | [16 empty] | Ко/12
57 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 | [17 empty] | Ко/12
58 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 | [17 empty] | Ко12
59 | РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч.31 | [15 empty] | Ко/8
60 | РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч.41 | [15 empty] | Ко/8
61 | РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч.41 | [15 empty] | Ко/8
62 | РП-6 КТП-610 Т-1 яч. 5 | [5 empty] | Ко/8
63 | РП-6 КТП-622 Т-1 яч. 6 | [5 empty] | Ко/8
64 | РП-6 КТП-605 Т-1 яч. 14 | [5 empty] | Ко/8
65 | РП-6 КТП-604 Т-1 яч. 15 | [5 empty] | Ко/8
66 | РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4 | [5 empty] | Ко/8
67 | РП-6 6 кВ ВС-8 | [15 empty] | Ко/8
68 | РП-6 6 кВ ВС-20 | [15 empty] | Ко/8
[5 empty] | I | II | III |  | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
69 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 | [15 empty] | Ко/8
70 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 | [15 empty] | Ко/8
71 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 | [15 empty] | Ко/8
| Старший мастер | ________________________ | [7 empty] | К.В. Бердюгин
| Начальник электрослужбы | ________________________ | [7 empty] | А.В. Данилов

## факт май
И 6.3.01-30-2017
| СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по производству | [12 empty] | И. о. технического директора
| ООО "Донкарб Графит" | [17 empty] | ООО "Донкарб Графит"
| ______________ А.А. Чернов | [12 empty] | ____________ С.И. Иванов
| "___" ___________ 20___г. | [12 empty] | "___" __________ 20___г.
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за май 2021 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | I квартал |  |  | май |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  | Дата и прод. последующ. кап.рем. | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[5 empty] | I | II | III |  |  |  |  | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII |  | ТО | Т | К
ГПП-1 Т-1
1 | Трансформатор Т-1 |  | ТДТН-40000/110 | с 01.05.2021 по 31.05.2021 по согласованию | [5 empty] | т/136 | [10 empty] | 136
2 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
3 | Разрядник РВ-1-35 |  | ОПН-П-35 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
4 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | т/1 | [10 empty] | 1
5 | Выключатель ВМ-1В-110 |  | МКП-110М | [6 empty] | то/5 | [9 empty] | 5
6 | Ввод.№3 Выключатель ВМ- 30 6кВ |  | ВМП-10 | [6 empty] | то/3 | [9 empty] | 3
7 | Реактор РБ-1 |  | РБСДГ-10 | [6 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
8 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
9 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
10 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
11 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
12 | Ввод №1 Выключатель ВМ-9 6кВ |  | ВМП-10/1000 | [6 empty] | то/3 | [9 empty] | 3
13 | Разъединитель РШ-9 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
14 | Кабель реактора ввода №1 яч.10 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
15 | Шинный мост 6 кВ Т-1-РБ1 ввод №3 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
16 | Газовое реле Т1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
18 | Указатель уровня масла Т-1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
19 | Масло трансформаторное Т1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
20 | Масло трансформаторное ПУ | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
21 | Масло выключателя ВМ-1В-110 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
ГПП-1 Т-2
22 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТН-40000/110 | [6 empty] | т/136 | [10 empty] | 136
23 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
24 | Разрядник Р-2-35 |  | РВС-35 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
25 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | т/1 | [10 empty] | 1
26 | Выключатель ВМ-2В-110 |  | МКП-110М | [6 empty] | то/5 | [9 empty] | 5
27 | Ввод №4 ВМ-47 6кВ |  | ВМП-10 | [6 empty] | то/3 | [9 empty] | 5
28 | Реактор РБ-2 |  | РБСДГ-10 | [6 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
29 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
30 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
31 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
32 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
33 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 ввода №4 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
34 | Газовое реле Т-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
35 | Газовое реле ПУ-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
36 | Указатель уровня масла | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
37 | Масло трансформаторное Т-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
38 | Масло трансформаторное ПУ-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
39 | Масло выключателя ВМ-2В-110 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
ГПП-2 Т-1
40 | Трансформатор Т1 |  | ТДТНГ-40000/110 | [7 empty] | т\136 | [9 empty] | 136
41 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
42 | Разрядник Р-1-35 |  | ОПН-П-35 | [7 empty] | т\ 2 | [9 empty] | 2
43 | Разрядник РВ-1-6 |  | РВП-6 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
44 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
45 | Выключатель ВМ-1В 6 кВ |  | МГГ-10 | [7 empty] | к\33 | [10 empty] | 33
46 | Разъединитель РЛ-1В 6кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
47 | Разъединитель РШ-1В 6 кВ |  | РВР-10/400 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
48 | Реактор РБ-1 |  | РБА-6-400-12 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
49 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
50 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
51 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
52 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
53 | Нож заземляющий НЗН-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
54 | Разъединитель РЛ-7 35кВ | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
55 | Раъединитель РШ-7 35кВ | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
56 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
57 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
58 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 | [9 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
59 | Шинный мост 6 кВ Т-1 с РБ-1 | [9 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
60 | Газовое реле Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
61 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
62 | Указатель уровня масла Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
63 | Масло трансформаторное Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
64 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
65 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №1 | [9 empty] | т\84 | [9 empty] | 84
ГПП-2 Т-2
66 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТНГ-40000/110 | [7 empty] | к\541 | [10 empty] | 541
67 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
68 | Разрядник Р-2-35 |  | ОПН-П-35 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
69 | Разрядник РВ-2-6 |  | РВП-6 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
70 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
71 | Реактор РБ-2 |  | РБА-6-400-12 | [7 empty] | то/2 | [8 empty] | 2
72 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 | [9 empty] | к\39 | [10 empty] | 39
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
73 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
74 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
75 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
76 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
77 | Нож заземляющий НЗН-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
78 | Выключатель ВМ-2В 6 кВ |  | МГГ-10 | [7 empty] | к\33 | [10 empty] | 33
79 | Разъединитель РЛ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
80 | Разъединитель РШ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
81 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
82 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
83 | Нож заземляющий НЗШ-3-35 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
84 | Нож заземляющий НЗЛ-3-35 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
85 | Шинный мост 35 кВ ввода №2 | [9 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
86 | Газовое реле Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
87 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
88 | Указатель уровня масла Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
89 | Масло трансформаторное Т-2 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
90 | Масло трансформатороное ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
91 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №2 | [9 empty] | т\84 | [9 empty] | 84
ГПП-3 Т-1
92 | Трансформатор Т1 |  | ТДНМ-63000/110 | [8 empty] | то\84 | [7 empty] | 84
93 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-110/40/77/10 | [8 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
94 | Разрядник РВ-1-35 | [10 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
95 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
96 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
97 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [8 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
98 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
99 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
100 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
101 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 | [8 empty] | то\5 | [7 empty] | 5
102 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
103 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
104 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
105 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
106 | Газовое реле Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
107 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
108 | Указатель уровня масла Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
109 | Масло трансформаторное Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
110 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
ГПП-3 РУ-35 кВ
111 | Шины 35 кВ 1 с.ш. | [10 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
112 | Шины 35 кВ 2 с.ш. | [10 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
113 | ГПП-3 1ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [8 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
114 | Разрядник РВ-1, РШ-1, НЗШ-1, НЗЛ-1 |  | РВС-35; РВЗ-1-35 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
115 | ГПП-3 2ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [8 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
116 | Разрядник РВ-13, РШ-13, НЗШ-13, НЗЛ-13 |  | РВС-35; РВЗ-2-35 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2
117 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВБЦ-35 | [8 empty] | т\24 | [8 empty] | 24
118 | РС-6 |  | РВЗ-1-35/1000 | [8 empty] | то\1
119 | НЗС-6 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
120 | РС-7 |  | РВЗ-1-35/1000 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
121 | НЗС-7 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
ГПП-3 ЭПУ-1
122 | Выключатель ВВ-4 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [11 empty] | 4
123 | Разъединитель РШ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
124 | Разъединитель РЛ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
125 | Нож заземляющий НЗШ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
126 | Нож заземляющий НЗЛ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
127 | Нож заземляющий НЗ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
128 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [11 empty] | 6
129 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  | 3 | 12
130 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  | 4 | 12
131 | БСК | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-3 ЭПУ-2
132 | Выключатель ВВ-9 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [11 empty] | 4
133 | Разъединитель РШ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
134 | Разъединитель РЛ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
135 | Нож заземляющий НЗШ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
136 | Нож заземляющий НЗЛ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
137 | Нож заземляющий НЗ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
138 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [11 empty] | 6
139 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  | 3 | 12
140 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  | 4 | 12
141 | БСК | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-2 ввод 35кВ с ГПП-3(каб. перем.)
142 | Выключатель ВВ-5 | [6 empty] | то\4 | [11 empty] | 4
143 | Разъединитель РШ-5 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
144 | Разъединитель РЛ-5 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
145 | Нож заземляющий НЗШ-5 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
146 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
147 | ГПП-2 8 ТН-35кВ | [9 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
148 | Разрядник РВ-8-35 | [9 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
149 | ГПП-2 4 ТН-35кВ | [9 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
150 | Разрядник РВ-4-35 | [9 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
ГПП-1 Ввод №1 к РП-6
151 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
152 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
153 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-6
154 | Выключатель ВМ-41 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
155 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
156 | Нож заземляющий НЗЛ-41 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-2
157 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
158 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
159 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3)
160 | Выключатель ВМ-34 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
161 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
162 | Нож заземляющий НЗЛ-34 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-1 СН-1
163 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
164 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
165 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 СН-2
166 | Выключатель ВМ-18 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
167 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
168 | Нож заземляющий НЗЛ-18 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 КТП-028
169 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
170 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
171 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
ГПП-1 ТП-004 Т-1
172 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
173 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
174 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
175 | ГПП-1 3ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [6 empty] | то\8 | [9 empty] | 8
176 | Разъединитель РШ-37 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
177 | Разъединитель РС-38 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
178 | ГПП-1 4ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [6 empty] | то\8 | [9 empty] | 8
179 | Разъединитель РШ-40 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
180 | ГПП-1 Шины 6кВ 3 секция шин | [8 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
181 | ГПП-1 Шины 6кВ 4 секция шин | [8 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9
182 | Выключатель ВМ-12 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
183 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
184 | Нож заземляющий НЗЛ-12 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26
185 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
186 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
187 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45
188 | Выключатель ВМ-32 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
189 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
190 | Нож заземляющий НЗЛ-32 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62
191 | Выключатель ВМ-42 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
192 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
193 | Нож заземляющий НЗЛ-42 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7
194 | Выключатель ВМ-13 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
195 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
196 | Нож заземляющий НЗЛ-13 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25
197 | Выключатель ВМ-23 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
198 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
199 | Нож заземляющий НЗЛ-23 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16
200 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
201 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
202 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46
203 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
204 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
205 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26
206 | Выключатель ВМ-25 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
207 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
208 | Нож заземляющий НЗЛ-25 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 ТСН-3
209 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
210 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
211 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 ТСН-4
212 | Выключатель ВМ-43 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
213 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
214 | Нож заземляющий НЗЛ-43 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-1
215 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
216 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
217 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-2
218 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
219 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
220 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 ВС-6 кВ
221 | Выключатель ВМ-6 кВ |  | ВМП-10 |  |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
222 | Разъединитель РС-1; РС-2 | [6 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
223 | ГПП-2 1ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  |  | то\8 | [11 empty] | 8
224 | Разъединитель РШ-10 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 1
225 | ГПП-2 2ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  |  | то\ | [11 empty] | 8
226 | Разъединитель РШ-20 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
227 | ГПП-2 Шины 6кВ I секция шин | [6 empty] | то\5 | [11 empty] | 5
228 | ГПП-2 Шины 6кВ II секция шин | [6 empty] | то\5 | [11 empty] | 5
РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч. 12
229 | Выключатель ВМ-9 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
230 | Нож заземляющий НЗЛ-9 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч. 22
231 | Выключатель ВМ-26 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
232 | Нож заземляющий НЗЛ-26 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32
233 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | к\33 |  |  |  | 33
234 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 Ввод №4 яч.62 от ГПП-2 яч. 42
235 | Выключатель ВМ-62 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | к\33 |  |  |  | 33
236 | Нож заземляющий НЗЛ-62 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 КТП-302 Т-1
237 | Выключатель ВМ-44 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
238 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
239 | Нож заземляющий НЗЛ-44 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-305 Т-1
240 | Выключатель ВМ-49 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
241 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
242 | Нож заземляющий НЗЛ-49 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-306 Т-1
243 | Выключатель ВМ-50 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
244 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
245 | Нож заземляющий НЗЛ-50 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-311 Т-1
246 | Выключатель ВМ-51 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
247 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
248 | Нож заземляющий НЗЛ-51 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-301 Т-2
249 | Выключатель ВМ-56 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
250 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
251 | Нож заземляющий НЗЛ-56 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-309 Т-2
252 | Выключатель ВМ-65 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
253 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
254 | Нож заземляющий НЗЛ-65 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 6 кВ ВС-17
255 | Выключатель ВМ-17 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
РП-3 6 кВ ВС-53
256 | Выключатель ВМ-53 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | т\11 |  |  | 11
257 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
258 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
259 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 |  | 8
260 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 |  | 8
261 | РП-3 Шины 6кВ I секция шин | [15 empty] | то\5 |  |  | 5
262 | РП-3 Шины 6кВ II секция шин | [15 empty] | то\5 |  |  | 5
263 | РП-3 Шины 6кВ III секция шин | [16 empty] | то\5 |  | 5
264 | РП-3 Шины 6кВ IV секция шин | [16 empty] | то\5 |  | 5
РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч. 41
265 | Выключатель ВМ-2 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
266 | Нож заземляющий НЗЛ-2 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч. 31
267 | Выключатель ВМ-10 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
268 | Нож заземляющий НЗЛ-10 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч. 41
269 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
270 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 КТП-610 Т-1
271 | Выключатель ВМ-5 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
272 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
273 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 КТП-622 Т-2
274 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
275 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
276 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
РП-6 КТП-605 Т-1
277 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
278 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
279 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 КТП-604 Т-1
280 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
281 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
282 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4
283 | Выключатель ВМ-4 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
284 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
285 | Нож заземляющий НЗЛ-4 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 6 кВ ВС-8
286 | Выключатель ВМ-8 |  | ВМП-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
РП-6 6 кВ ВС-20
287 | Выключатель ВМ-20 |  | ВМП-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
288 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  |  | 4
289 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  |  | 4
290 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  |  | 4
291 | РП-6 Шины 6кВ I секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
292 | РП-6 Шины 6кВ II секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
293 | РП-6 Шины 6кВ III секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
Релейная защита
1 | ГПП-2 АЧР- 35 кВ, 6 кВ |  |  |  | В/8
2 | ГПП-3 АЧР-1 35 кВ |  |  |  | В/8
3 | ГПП-3 АЧР-2 35 кВ |  |  |  | В/8
4 | ГПП-3 САОН |  |  |  | О/8
5 | ГПП-1 Т-1 | [8 empty] | О/8
6 | ГПП-1 Т-2 | [8 empty] | О/8
7 | ГПП-2 Т-1 | [9 empty] | О/8
8 | ГПП-2 Т-2 | [9 empty] | Ко/24
9 | ГПП-3 Т-1 | [10 empty] | О/8
Распредустройства 35 кВ
10 | ГПП-3 ЭПУ-1 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
11 | ГПП-3 ЭПУ-2 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
12 | ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2 | [10 empty] | Ко/24
13 | ГПП-3 1ТН- 35 кВ яч.1 | [10 empty] | Ко/8
14 | ГПП-3 2ТН-35 кВ яч.13 | [10 empty] | Ко/8
15 | ГПП-2 4ТН- 35 кВ яч.4 | [9 empty] | Ко/24
16 | ГПП-2 8ТН-35 кВ яч.8 | [9 empty] | Ко/24
Распредустройства 6 кВ
17 | ГПП-1 Ввод №1 к РП-6 яч. 31 | [11 empty] | Ко/12
18 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-6 яч. 41 | [11 empty] | Ко/12
19 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-2 яч. 32 | [11 empty] | Ко/12
20 | ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3) яч. 34 | [11 empty] | Ко/24
21 | ГПП-1 СН-1 яч.14 | [11 empty] | Ко/24
22 | ГПП-1 СН-2 яч.18 | [11 empty] | Ко/24
23 | ГПП-1 3ТН 6кВ яч. 37 | [8 empty] | Ко/12
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
24 | ГПП-1 4ТН 6кВ яч. 38 | [8 empty] | Ко/12
25 | ГПП-1 КТП-028 яч. 22 | [5 empty] | Ко/12
26 | ГПП-1 ТП-004 Т-1 яч. 33 | [5 empty] | Ко/8
27 | ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9 | [13 empty] | Ко/12
28 | ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26 | [13 empty] | Ко/12
29 | ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45 | [13 empty] | Ко/12
30 | ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62 | [13 empty] | Ко/12
31 | ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7 | [13 empty] | Ко/12
32 | ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25 | [13 empty] | Ко/12
33 | ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16 | [13 empty] | Ко/12
34 | ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46 | [13 empty] | Ко/12
35 | ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26 | [13 empty] | Ко/12
36 | ГПП-2 ТСН-3 яч.33 | [15 empty] | Ко/24
37 | ГПП-2 ТСН-4 яч.43 | [15 empty] | Ко/24
38 | ГПП-2 КТП-019 Т-1 яч. 14 | [15 empty] | Ко/8
39 | ГПП-2 КТП-019 Т-2 яч. 24 | [15 empty] | Ко/8
40 | ГПП-2 1ТН-6 кВ яч.10 | [6 empty] | Ко/12
41 | ГПП-2 2ТН-6 кВ яч.20 | [6 empty] | Ко/12
42 | ГПП-2 ВС-6 кВ | [6 empty] | Ко/12
43 | РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч.12 | [15 empty] | Ко/12
44 | РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч.22 | [15 empty] | Ко/12
45 | РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32 | [16 empty] | Ко/12
46 | РП-3 Ввод №4 яч. 62 от ГПП-2 яч.42 | [16 empty] | Ко/12
47 | РП-3 КТП-302 Т-1 яч. 44 |  |  |  |  | Ко/8
48 | РП-3 КТП-305 Т-1 яч. 49 |  |  |  |  | Ко/8
49 | РП-3 КТП-306 Т-1 яч. 50 |  |  |  |  | Ко/8
50 | РП-3 КТП-311 Т-1 яч. 51 |  |  |  |  | Ко/8
51 | РП-3 КТП-301 Т-2 яч. 56 |  |  |  |  | Ко/8
52 | РП-3 КТП-309 Т-2 яч. 65 |  |  |  |  | Ко/8
53 | РП-3 6 кВ ВС-17 | [15 empty] | Ко/8
54 | РП-3 6 кВ ВС-53 | [16 empty] | Ко/8
55 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 | [15 empty] | Ко/12
56 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 | [15 empty] | Ко/12
57 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 | [16 empty] | Ко/12
58 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 | [16 empty] | Ко12
59 | РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч.31 | [14 empty] | Ко/8
60 | РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч.41 | [14 empty] | Ко/8
61 | РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч.41 | [14 empty] | Ко/8
62 | РП-6 КТП-610 Т-1 яч. 5 | [5 empty] | Ко/8
63 | РП-6 КТП-622 Т-1 яч. 6 | [5 empty] | Ко/8
64 | РП-6 КТП-605 Т-1 яч. 14 | [5 empty] | Ко/8
65 | РП-6 КТП-604 Т-1 яч. 15 | [5 empty] | Ко/8
66 | РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4 | [5 empty] | Ко/8
67 | РП-6 6 кВ ВС-8 | [14 empty] | Ко/8
68 | РП-6 6 кВ ВС-20 | [14 empty] | Ко/8
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
69 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 | [14 empty] | Ко/8
70 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 | [14 empty] | Ко/8
71 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 | [14 empty] | Ко/8
| Старший мастер | ________________________ | [6 empty] | К.В. Бердюгин
| Начальник электрослужбы | ________________________ | [6 empty] | А.В. Данилов

## факт июнь
И 6.3.01-30-2017
| СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по производству | [11 empty] | И. о. технического директора
ООО "Донкарб Графит"
| ______________ А.А. Чернов | [11 empty] | ____________ С.И. Иванов
| "___" ___________ 20___г. | [11 empty] | "___" __________ 20___г.
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за июнь 2021 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | I квартал | [5 empty] | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  | Количество рем. и простои
[5 empty] | I | II | III | IV | V | июнь | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII | ТО | Т | К
ГПП-2 Т-1
40 | Трансформатор Т1 |  | ТДТНГ-40000/110 | с 01.06.2021 по 30.06.2021 по согласованию | [5 empty] | т\136 | [8 empty] | 136
41 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
42 | Разрядник Р-1-35 |  | ОПН-П-35 | [6 empty] | т\ 2 | [8 empty] | 2
43 | Разрядник РВ-1-6 |  | РВП-6 | [6 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
44 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
45 | Выключатель ВМ-1В 6 кВ |  | МГГ-10 | [6 empty] | к\33 | [9 empty] | 33
46 | Разъединитель РЛ-1В 6кВ |  | РВК-10/400 | [6 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
47 | Разъединитель РШ-1В 6 кВ |  | РВР-10/400 | [6 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
48 | Реактор РБ-1 |  | РБА-6-400-12 | [6 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
49 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
50 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
51 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
52 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
53 | Нож заземляющий НЗН-1 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
54 | Разъединитель РЛ-7 35кВ | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
55 | Раъединитель РШ-7 35кВ | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
56 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
57 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
58 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 | [8 empty] | то\5 | [7 empty] | 5
59 | Шинный мост 6 кВ Т-1 с РБ-1 | [8 empty] | то\5 | [7 empty] | 5
60 | Газовое реле Т-1 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
61 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
62 | Указатель уровня масла Т-1 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
63 | Масло трансформаторное Т-1 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
64 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
65 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №1 | [8 empty] | т\84 | [8 empty] | 84
ГПП-2 Т-2
66 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТНГ-40000/110 | [6 empty] | к\541 | [9 empty] | 541
67 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
68 | Разрядник Р-2-35 |  | ОПН-П-35 | [6 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
69 | Разрядник РВ-2-6 |  | РВП-6 | [6 empty] | т\2 | [8 empty] | 2
70 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
71 | Реактор РБ-2 |  | РБА-6-400-12 | [6 empty] | то/2 | [7 empty] | 2
72 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 | [8 empty] | к\39 | [9 empty] | 39
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
73 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
74 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
75 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
76 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
77 | Нож заземляющий НЗН-2 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
78 | Выключатель ВМ-2В 6 кВ |  | МГГ-10 | [6 empty] | к\33 | [9 empty] | 33
79 | Разъединитель РЛ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [6 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
80 | Разъединитель РШ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [6 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
81 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [6 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
82 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [6 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
83 | Нож заземляющий НЗШ-3-35 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
84 | Нож заземляющий НЗЛ-3-35 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
85 | Шинный мост 35 кВ ввода №2 | [8 empty] | то\5 | [7 empty] | 5
86 | Газовое реле Т-2 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
87 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
88 | Указатель уровня масла Т-2 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
89 | Масло трансформаторное Т-2 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
90 | Масло трансформатороное ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
91 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №2 | [8 empty] | т\84 | [8 empty] | 84
147 | ГПП-2 8 ТН-35кВ | [8 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
148 | Разрядник РВ-8-35 | [8 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
149 | ГПП-2 4 ТН-35кВ | [8 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
150 | Разрядник РВ-4-35 | [8 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
Релейная защита
7 | ГПП-2 Т-1 | [8 empty] | О/8

## факт июль
И 6.3.01-30-2017
| СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по производству | [12 empty] | И. о. технического директора
| ООО "Донкарб Графит" | [17 empty] | ООО "Донкарб Графит"
| ______________ А.А. Чернов | [12 empty] | ____________ С.И. Иванов
| "___" ___________ 20___г. | [12 empty] | "___" __________ 20___г.
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за июль 2021 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | I квартал |  |  | II квартал |  |  |  | июль |  |  |  | IV квартал |  |  | Дата и прод. последующ. кап.рем. | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI |  |  |  |  | X | XI | XII |  | ТО | Т | К
91 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №2 | [9 empty] | т\84 | [9 empty] | 84
| ГПП-3 Т-1 |  |  | с 01.07.2021 по 31.07.2021 по согласованию
92 | Трансформатор Т1 |  | ТДНМ-63000/110 | [8 empty] | то\84 | [7 empty] | 84
93 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-110/40/77/10 | [8 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
94 | Разрядник РВ-1-35 | [10 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
95 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
96 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
97 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [8 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
98 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
99 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
100 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
101 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 | [8 empty] | то\5 | [7 empty] | 5
102 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
103 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
104 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
105 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
106 | Газовое реле Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
107 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
108 | Указатель уровня масла Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
109 | Масло трансформаторное Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
110 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
ГПП-3 РУ-35 кВ
111 | Шины 35 кВ 1 с.ш. | [10 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
112 | Шины 35 кВ 2 с.ш. | [10 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
113 | ГПП-3 1ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [8 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
114 | Разрядник РВ-1, РШ-1, НЗШ-1, НЗЛ-1 |  | РВС-35; РВЗ-1-35 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
115 | ГПП-3 2ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [8 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
116 | Разрядник РВ-13, РШ-13, НЗШ-13, НЗЛ-13 |  | РВС-35; РВЗ-2-35 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2
117 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВБЦ-35 | [8 empty] | т\24 | [8 empty] | 24
118 | РС-6 |  | РВЗ-1-35/1000 | [8 empty] | то\1
119 | НЗС-6 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
120 | РС-7 |  | РВЗ-1-35/1000 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
121 | НЗС-7 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
ГПП-3 ЭПУ-1
122 | Выключатель ВВ-4 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [11 empty] | 4
123 | Разъединитель РШ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
124 | Разъединитель РЛ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
125 | Нож заземляющий НЗШ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
126 | Нож заземляющий НЗЛ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
127 | Нож заземляющий НЗ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
128 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [11 empty] | 6
129 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  | 3 | 12
130 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  | 4 | 12
131 | БСК | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-3 ЭПУ-2
132 | Выключатель ВВ-9 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [11 empty] | 4
133 | Разъединитель РШ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
134 | Разъединитель РЛ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
135 | Нож заземляющий НЗШ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
136 | Нож заземляющий НЗЛ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
137 | Нож заземляющий НЗ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
138 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [11 empty] | 6
139 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  | 3 | 12
140 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  | 4 | 12
141 | БСК | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-2 ввод 35кВ с ГПП-3(каб. перем.)
142 | Выключатель ВВ-5 | [6 empty] | то\4 | [11 empty] | 4
143 | Разъединитель РШ-5 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
144 | Разъединитель РЛ-5 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
145 | Нож заземляющий НЗШ-5 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
146 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
147 | ГПП-2 8 ТН-35кВ | [9 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
148 | Разрядник РВ-8-35 | [9 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
149 | ГПП-2 4 ТН-35кВ | [9 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
150 | Разрядник РВ-4-35 | [9 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
ГПП-1 Ввод №1 к РП-6
151 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
152 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
153 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-6
154 | Выключатель ВМ-41 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
155 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
156 | Нож заземляющий НЗЛ-41 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-2
157 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
158 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
159 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3)
160 | Выключатель ВМ-34 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
161 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
162 | Нож заземляющий НЗЛ-34 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-1 СН-1
163 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
164 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
165 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 СН-2
166 | Выключатель ВМ-18 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
167 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
168 | Нож заземляющий НЗЛ-18 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 КТП-028
169 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
170 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
171 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
ГПП-1 ТП-004 Т-1
172 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
173 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
174 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
175 | ГПП-1 3ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [6 empty] | то\8 | [9 empty] | 8
176 | Разъединитель РШ-37 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
177 | Разъединитель РС-38 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
178 | ГПП-1 4ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [6 empty] | то\8 | [9 empty] | 8
179 | Разъединитель РШ-40 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
180 | ГПП-1 Шины 6кВ 3 секция шин | [8 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
181 | ГПП-1 Шины 6кВ 4 секция шин | [8 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9
182 | Выключатель ВМ-12 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
183 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
184 | Нож заземляющий НЗЛ-12 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26
185 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
186 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
187 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45
188 | Выключатель ВМ-32 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
189 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
190 | Нож заземляющий НЗЛ-32 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62
191 | Выключатель ВМ-42 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
192 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
193 | Нож заземляющий НЗЛ-42 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7
194 | Выключатель ВМ-13 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
195 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
196 | Нож заземляющий НЗЛ-13 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25
197 | Выключатель ВМ-23 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
198 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
199 | Нож заземляющий НЗЛ-23 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16
200 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
201 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
202 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46
203 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
204 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
205 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26
206 | Выключатель ВМ-25 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
207 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
208 | Нож заземляющий НЗЛ-25 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 ТСН-3
209 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
210 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
211 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 ТСН-4
212 | Выключатель ВМ-43 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
213 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
214 | Нож заземляющий НЗЛ-43 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-1
215 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
216 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
217 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-2
218 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
219 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
220 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 ВС-6 кВ
221 | Выключатель ВМ-6 кВ |  | ВМП-10 |  |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
222 | Разъединитель РС-1; РС-2 | [6 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
223 | ГПП-2 1ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  |  | то\8 | [11 empty] | 8
224 | Разъединитель РШ-10 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 1
225 | ГПП-2 2ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  |  | то\ | [11 empty] | 8
226 | Разъединитель РШ-20 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
227 | ГПП-2 Шины 6кВ I секция шин | [6 empty] | то\5 | [11 empty] | 5
228 | ГПП-2 Шины 6кВ II секция шин | [6 empty] | то\5 | [11 empty] | 5
РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч. 12
229 | Выключатель ВМ-9 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
230 | Нож заземляющий НЗЛ-9 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч. 22
231 | Выключатель ВМ-26 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
232 | Нож заземляющий НЗЛ-26 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32
233 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | к\33 |  |  |  | 33
234 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 Ввод №4 яч.62 от ГПП-2 яч. 42
235 | Выключатель ВМ-62 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | к\33 |  |  |  | 33
236 | Нож заземляющий НЗЛ-62 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 КТП-302 Т-1
237 | Выключатель ВМ-44 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
238 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
239 | Нож заземляющий НЗЛ-44 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-305 Т-1
240 | Выключатель ВМ-49 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
241 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
242 | Нож заземляющий НЗЛ-49 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-306 Т-1
243 | Выключатель ВМ-50 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
244 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
245 | Нож заземляющий НЗЛ-50 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-311 Т-1
246 | Выключатель ВМ-51 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
247 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
248 | Нож заземляющий НЗЛ-51 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-301 Т-2
249 | Выключатель ВМ-56 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
250 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
251 | Нож заземляющий НЗЛ-56 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-309 Т-2
252 | Выключатель ВМ-65 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
253 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
254 | Нож заземляющий НЗЛ-65 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 6 кВ ВС-17
255 | Выключатель ВМ-17 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
РП-3 6 кВ ВС-53
256 | Выключатель ВМ-53 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | т\11 |  |  | 11
257 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
258 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
259 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 |  | 8
260 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 |  | 8
261 | РП-3 Шины 6кВ I секция шин | [15 empty] | то\5 |  |  | 5
262 | РП-3 Шины 6кВ II секция шин | [15 empty] | то\5 |  |  | 5
263 | РП-3 Шины 6кВ III секция шин | [16 empty] | то\5 |  | 5
264 | РП-3 Шины 6кВ IV секция шин | [16 empty] | то\5 |  | 5
РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч. 41
265 | Выключатель ВМ-2 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
266 | Нож заземляющий НЗЛ-2 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч. 31
267 | Выключатель ВМ-10 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
268 | Нож заземляющий НЗЛ-10 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч. 41
269 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
270 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 КТП-610 Т-1
271 | Выключатель ВМ-5 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
272 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
273 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 КТП-622 Т-2
274 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
275 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
276 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
РП-6 КТП-605 Т-1
277 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
278 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
279 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 КТП-604 Т-1
280 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
281 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
282 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4
283 | Выключатель ВМ-4 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
284 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
285 | Нож заземляющий НЗЛ-4 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 6 кВ ВС-8
286 | Выключатель ВМ-8 |  | ВМП-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
РП-6 6 кВ ВС-20
287 | Выключатель ВМ-20 |  | ВМП-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
288 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  |  | 4
289 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  |  | 4
290 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  |  | 4
291 | РП-6 Шины 6кВ I секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
292 | РП-6 Шины 6кВ II секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
293 | РП-6 Шины 6кВ III секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
Релейная защита
1 | ГПП-2 АЧР- 35 кВ, 6 кВ |  |  |  | В/8
2 | ГПП-3 АЧР-1 35 кВ |  |  |  | В/8
3 | ГПП-3 АЧР-2 35 кВ |  |  |  | В/8
4 | ГПП-3 САОН |  |  |  | О/8
5 | ГПП-1 Т-1 | [8 empty] | О/8
6 | ГПП-1 Т-2 | [8 empty] | О/8
7 | ГПП-2 Т-1 | [9 empty] | О/8
8 | ГПП-2 Т-2 | [9 empty] | Ко/24
9 | ГПП-3 Т-1 | [10 empty] | О/8
Распредустройства 35 кВ
10 | ГПП-3 ЭПУ-1 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
11 | ГПП-3 ЭПУ-2 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
12 | ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2 | [10 empty] | Ко/24
13 | ГПП-3 1ТН- 35 кВ яч.1 | [10 empty] | Ко/8
14 | ГПП-3 2ТН-35 кВ яч.13 | [10 empty] | Ко/8
15 | ГПП-2 4ТН- 35 кВ яч.4 | [9 empty] | Ко/24
16 | ГПП-2 8ТН-35 кВ яч.8 | [9 empty] | Ко/24
Распредустройства 6 кВ
17 | ГПП-1 Ввод №1 к РП-6 яч. 31 | [11 empty] | Ко/12
18 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-6 яч. 41 | [11 empty] | Ко/12
19 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-2 яч. 32 | [11 empty] | Ко/12
20 | ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3) яч. 34 | [11 empty] | Ко/24
21 | ГПП-1 СН-1 яч.14 | [11 empty] | Ко/24
22 | ГПП-1 СН-2 яч.18 | [11 empty] | Ко/24
23 | ГПП-1 3ТН 6кВ яч. 37 | [8 empty] | Ко/12
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
24 | ГПП-1 4ТН 6кВ яч. 38 | [8 empty] | Ко/12
25 | ГПП-1 КТП-028 яч. 22 | [5 empty] | Ко/12
26 | ГПП-1 ТП-004 Т-1 яч. 33 | [5 empty] | Ко/8
27 | ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9 | [13 empty] | Ко/12
28 | ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26 | [13 empty] | Ко/12
29 | ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45 | [13 empty] | Ко/12
30 | ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62 | [13 empty] | Ко/12
31 | ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7 | [13 empty] | Ко/12
32 | ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25 | [13 empty] | Ко/12
33 | ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16 | [13 empty] | Ко/12
34 | ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46 | [13 empty] | Ко/12
35 | ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26 | [13 empty] | Ко/12
36 | ГПП-2 ТСН-3 яч.33 | [15 empty] | Ко/24
37 | ГПП-2 ТСН-4 яч.43 | [15 empty] | Ко/24
38 | ГПП-2 КТП-019 Т-1 яч. 14 | [15 empty] | Ко/8
39 | ГПП-2 КТП-019 Т-2 яч. 24 | [15 empty] | Ко/8
40 | ГПП-2 1ТН-6 кВ яч.10 | [6 empty] | Ко/12
41 | ГПП-2 2ТН-6 кВ яч.20 | [6 empty] | Ко/12
42 | ГПП-2 ВС-6 кВ | [6 empty] | Ко/12
43 | РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч.12 | [15 empty] | Ко/12
44 | РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч.22 | [15 empty] | Ко/12
45 | РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32 | [16 empty] | Ко/12
46 | РП-3 Ввод №4 яч. 62 от ГПП-2 яч.42 | [16 empty] | Ко/12
47 | РП-3 КТП-302 Т-1 яч. 44 |  |  |  |  | Ко/8
48 | РП-3 КТП-305 Т-1 яч. 49 |  |  |  |  | Ко/8
49 | РП-3 КТП-306 Т-1 яч. 50 |  |  |  |  | Ко/8
50 | РП-3 КТП-311 Т-1 яч. 51 |  |  |  |  | Ко/8
51 | РП-3 КТП-301 Т-2 яч. 56 |  |  |  |  | Ко/8
52 | РП-3 КТП-309 Т-2 яч. 65 |  |  |  |  | Ко/8
53 | РП-3 6 кВ ВС-17 | [15 empty] | Ко/8
54 | РП-3 6 кВ ВС-53 | [16 empty] | Ко/8
55 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 | [15 empty] | Ко/12
56 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 | [15 empty] | Ко/12
57 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 | [16 empty] | Ко/12
58 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 | [16 empty] | Ко12
59 | РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч.31 | [14 empty] | Ко/8
60 | РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч.41 | [14 empty] | Ко/8
61 | РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч.41 | [14 empty] | Ко/8
62 | РП-6 КТП-610 Т-1 яч. 5 | [5 empty] | Ко/8
63 | РП-6 КТП-622 Т-1 яч. 6 | [5 empty] | Ко/8
64 | РП-6 КТП-605 Т-1 яч. 14 | [5 empty] | Ко/8
65 | РП-6 КТП-604 Т-1 яч. 15 | [5 empty] | Ко/8
66 | РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4 | [5 empty] | Ко/8
67 | РП-6 6 кВ ВС-8 | [14 empty] | Ко/8
68 | РП-6 6 кВ ВС-20 | [14 empty] | Ко/8
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
69 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 | [14 empty] | Ко/8
70 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 | [14 empty] | Ко/8
71 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 | [14 empty] | Ко/8
| Старший мастер | ________________________ | [6 empty] | К.В. Бердюгин
| Начальник электрослужбы | ________________________ | [6 empty] | А.В. Данилов

## факт август
И 6.3.01-30-2017
| СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по производству | [11 empty] | И. о. технического директора
| ООО "Донкарб Графит" | [16 empty] | ООО "Донкарб Графит"
| ______________ А.А. Чернов | [11 empty] | ____________ С.И. Иванов
| "___" ___________ 20___г. | [11 empty] | "___" __________ 20___г.
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за август 2021 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | I квартал |  |  | II квартал |  |  | август |  |  |  | IV квартал |  |  | Дата и прод. последующ. кап.рем. | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |  | X | XI | XII |  | ТО | Т | К
| ГПП-1 Ввод №1 к РП-6 |  |  | с 01.08.2021 по 31.08.2021 по согласованию
151 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
152 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
153 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [10 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-6
154 | Выключатель ВМ-41 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
155 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
156 | Нож заземляющий НЗЛ-41 | [10 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-2
157 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
158 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
159 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [10 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3)
160 | Выключатель ВМ-34 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
161 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
162 | Нож заземляющий НЗЛ-34 | [10 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-1 СН-1
163 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
164 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
165 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [10 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 СН-2
166 | Выключатель ВМ-18 |  | ВМПЭ-10 | [8 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
167 | Кабель 6 кВ | [10 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
168 | Нож заземляющий НЗЛ-18 | [10 empty] | т\2 | [7 empty] | 2

## факт сент
И 6.3.01-30-2017
СОГЛАСОВАНО
Директор по производству
ООО "Донкарб Графит"
______________ А.А. Чернов
"___" ___________ 20___г.
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за сентябрь 2021 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта |  | Количество рем. и простои
|  |  |  | IX | ТО | Т | К
| ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9 |  | с 01.09.2021 по 30.09.2021 по согласованию
182 | Выключатель ВМ-12 | ВМП-10К |  | к\33 |  |  | 33
183 | Кабель 6кВ |  |  | т\23 |  | 23
184 | Нож заземляющий НЗЛ-12 |  |  | т\2 |  | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26
185 | Выключатель ВМ-22 | ВМП-10К |  | к\33 |  |  | 33
186 | Кабель 6кВ |  |  | т\23 |  | 23
187 | Нож заземляющий НЗЛ-22 |  |  | т\2 |  | 2
ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45
188 | Выключатель ВМ-32 | ВМП-10К |  | к\33 |  |  | 33
189 | Кабель 6кВ |  |  | т\23 |  | 23
190 | Нож заземляющий НЗЛ-32 |  |  | т\2 |  | 2
ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62
191 | Выключатель ВМ-42 | ВМП-10К |  | к\33 |  |  | 33
192 | Кабель 6кВ |  |  | т\23 |  | 23
193 | Нож заземляющий НЗЛ-42 |  |  | т\2 |  | 2
ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7
194 | Выключатель ВМ-13 | ВМП-10К |  | к\33 |  |  | 33
195 | Кабель 6кВ |  |  | т\23 |  | 23
196 | Нож заземляющий НЗЛ-13 |  |  | т\2 |  | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25
197 | Выключатель ВМ-23 | ВМП-10К |  | к\33 |  |  | 33
198 | Кабель 6кВ |  |  | т\23 |  | 23
199 | Нож заземляющий НЗЛ-23 |  |  | т\2 |  | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16
200 | Выключатель ВМ-45 | ВМП-10К |  | к\33 |  |  | 33
201 | Кабель 6кВ |  |  | т\23 |  | 23
202 | Нож заземляющий НЗЛ-45 |  |  | т\2 |  | 2
IX
ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46
203 | Выключатель ВМ-15 | ВМП-10К |  | к\33 |  |  | 33
204 | Кабель 6кВ |  |  | т\23 |  | 23
205 | Нож заземляющий НЗЛ-15 |  |  | т\2 |  | 2
ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26
206 | Выключатель ВМ-25 | ВМП-10К |  | к\33 |  |  | 33
207 | Кабель 6кВ |  |  | т\23 |  | 23
208 | Нож заземляющий НЗЛ-25 |  |  | т\2 |  | 2

## факт окт
И 6.3.01-30-2017
СОГЛАСОВАНО
Директор по производству
ООО "Донкарб Графит"
______________ А.А. Чернов
"___" ___________ 20___г.
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за октябрь 2021 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | X | Количество рем. и простои
[5 empty] | ТО | Т | К
| РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч. 41 |  | с 01.09.2021 по 30.09.2021 по согласованию
265 | Выключатель ВМ-2 | ВМП-10 |  | к\33 |  |  | 33
266 | Нож заземляющий НЗЛ-2 |  |  | т\2 |  | 2
РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч. 31
267 | Выключатель ВМ-10 | ВМП-10 |  | к\33 |  |  | 33
268 | Нож заземляющий НЗЛ-10 |  |  | т\2 |  | 2
РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч. 41
269 | Выключатель ВМ-31 | ВМП-10 |  | к\33 |  |  | 33
270 | Нож заземляющий НЗЛ-31 |  |  | т\2 |  | 2
РП-6 6 кВ ВС-8
286 | Выключатель ВМ-8 | ВМП-10 |  | т\11 |  | 11
РП-6 6 кВ ВС-20
287 | Выключатель ВМ-20 | ВМП-10 |  | т\11 |  | 11
288 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 | НТМИ-6 |  | то\4 | 4
289 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 | НТМИ-6 |  | то\4 | 4
290 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 | НТМИ-6 |  | то\4 | 4
291 | РП-6 Шины 6кВ I секция шин |  |  | то\5 | 5
292 | РП-6 Шины 6кВ II секция шин |  |  | то\5 | 5
293 | РП-6 Шины 6кВ III секция шин |  |  | то\5 | 5

## факт нояб
И 6.3.01-30-2017
| СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор по производству | [12 empty] | И. о. технического директора
| ООО "Донкарб Графит" | [17 empty] | ООО "Донкарб Графит"
| ______________ А.А. Чернов | [12 empty] | ____________ С.И. Иванов
| "___" ___________ 20___г. | [12 empty] | "___" __________ 20___г.
планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за ноябрь 2021 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | I квартал |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | ноябрь |  |  | Дата и прод. последующ. кап.рем. | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX |  |  |  |  | ТО | Т | К
ГПП-1 Т-1
1 | Трансформатор Т-1 |  | ТДТН-40000/110 | [6 empty] | т/136 | [10 empty] | 136
2 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
3 | Разрядник РВ-1-35 |  | ОПН-П-35 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
4 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | т/1 | [10 empty] | 1
5 | Выключатель ВМ-1В-110 |  | МКП-110М | [6 empty] | то/5 | [9 empty] | 5
6 | Ввод.№3 Выключатель ВМ- 30 6кВ |  | ВМП-10 | [6 empty] | то/3 | [9 empty] | 3
7 | Реактор РБ-1 |  | РБСДГ-10 | [6 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
8 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
9 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
10 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
11 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
12 | Ввод №1 Выключатель ВМ-9 6кВ |  | ВМП-10/1000 | [6 empty] | то/3 | [9 empty] | 3
13 | Разъединитель РШ-9 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
14 | Кабель реактора ввода №1 яч.10 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
15 | Шинный мост 6 кВ Т-1-РБ1 ввод №3 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
16 | Газовое реле Т1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
18 | Указатель уровня масла Т-1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
19 | Масло трансформаторное Т1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
20 | Масло трансформаторное ПУ | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
21 | Масло выключателя ВМ-1В-110 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
ГПП-1 Т-2
22 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТН-40000/110 | [6 empty] | т/136 | [10 empty] | 136
23 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
24 | Разрядник Р-2-35 |  | РВС-35 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
25 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | т/1 | [10 empty] | 1
26 | Выключатель ВМ-2В-110 |  | МКП-110М | [6 empty] | то/5 | [9 empty] | 5
27 | Ввод №4 ВМ-47 6кВ |  | ВМП-10 | [6 empty] | то/3 | [9 empty] | 5
28 | Реактор РБ-2 |  | РБСДГ-10 | [6 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
29 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
30 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
31 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
32 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
33 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 ввода №4 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
34 | Газовое реле Т-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
35 | Газовое реле ПУ-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
36 | Указатель уровня масла | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
37 | Масло трансформаторное Т-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
38 | Масло трансформаторное ПУ-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
39 | Масло выключателя ВМ-2В-110 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
ГПП-2 Т-1
40 | Трансформатор Т1 |  | ТДТНГ-40000/110 | [7 empty] | т\136 | [9 empty] | 136
41 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
42 | Разрядник Р-1-35 |  | ОПН-П-35 | [7 empty] | т\ 2 | [9 empty] | 2
43 | Разрядник РВ-1-6 |  | РВП-6 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
44 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
45 | Выключатель ВМ-1В 6 кВ |  | МГГ-10 | [7 empty] | к\33 | [10 empty] | 33
46 | Разъединитель РЛ-1В 6кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
47 | Разъединитель РШ-1В 6 кВ |  | РВР-10/400 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
48 | Реактор РБ-1 |  | РБА-6-400-12 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
49 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
50 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
51 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
52 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
53 | Нож заземляющий НЗН-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
54 | Разъединитель РЛ-7 35кВ | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
55 | Раъединитель РШ-7 35кВ | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
56 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
57 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
58 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 | [9 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
59 | Шинный мост 6 кВ Т-1 с РБ-1 | [9 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
60 | Газовое реле Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
61 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
62 | Указатель уровня масла Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
63 | Масло трансформаторное Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
64 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
65 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №1 | [9 empty] | т\84 | [9 empty] | 84
ГПП-2 Т-2
66 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТНГ-40000/110 | [7 empty] | к\541 | [10 empty] | 541
67 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
68 | Разрядник Р-2-35 |  | ОПН-П-35 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
69 | Разрядник РВ-2-6 |  | РВП-6 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
70 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
71 | Реактор РБ-2 |  | РБА-6-400-12 | [7 empty] | то/2 | [8 empty] | 2
72 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 | [9 empty] | к\39 | [10 empty] | 39
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
73 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
74 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
75 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
76 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
77 | Нож заземляющий НЗН-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
78 | Выключатель ВМ-2В 6 кВ |  | МГГ-10 | [7 empty] | к\33 | [10 empty] | 33
79 | Разъединитель РЛ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
80 | Разъединитель РШ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | т\2 | [10 empty] | 2
81 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
82 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
83 | Нож заземляющий НЗШ-3-35 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
84 | Нож заземляющий НЗЛ-3-35 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
85 | Шинный мост 35 кВ ввода №2 | [9 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
86 | Газовое реле Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
87 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
88 | Указатель уровня масла Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
89 | Масло трансформаторное Т-2 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
90 | Масло трансформатороное ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
91 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №2 | [9 empty] | т\84 | [9 empty] | 84
ГПП-3 Т-1
92 | Трансформатор Т1 |  | ТДНМ-63000/110 | [8 empty] | то\84 | [7 empty] | 84
93 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-110/40/77/10 | [8 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
94 | Разрядник РВ-1-35 | [10 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
95 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
96 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
97 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [8 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
98 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
99 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
100 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
101 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 | [8 empty] | то\5 | [7 empty] | 5
102 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
103 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
104 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
105 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
106 | Газовое реле Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
107 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
108 | Указатель уровня масла Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
109 | Масло трансформаторное Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
110 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
ГПП-3 РУ-35 кВ
111 | Шины 35 кВ 1 с.ш. | [10 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
112 | Шины 35 кВ 2 с.ш. | [10 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
113 | ГПП-3 1ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [8 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
114 | Разрядник РВ-1, РШ-1, НЗШ-1, НЗЛ-1 |  | РВС-35; РВЗ-1-35 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
115 | ГПП-3 2ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [8 empty] | то/4 | [7 empty] | 4
116 | Разрядник РВ-13, РШ-13, НЗШ-13, НЗЛ-13 |  | РВС-35; РВЗ-2-35 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2
117 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВБЦ-35 | [8 empty] | т\24 | [8 empty] | 24
118 | РС-6 |  | РВЗ-1-35/1000 | [8 empty] | то\1
119 | НЗС-6 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
120 | РС-7 |  | РВЗ-1-35/1000 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
121 | НЗС-7 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
ГПП-3 ЭПУ-1
122 | Выключатель ВВ-4 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [11 empty] | 4
123 | Разъединитель РШ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
124 | Разъединитель РЛ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
125 | Нож заземляющий НЗШ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
126 | Нож заземляющий НЗЛ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
127 | Нож заземляющий НЗ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
128 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [11 empty] | 6
129 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  | 3 | 12
130 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  | 4 | 12
131 | БСК | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-3 ЭПУ-2
132 | Выключатель ВВ-9 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [11 empty] | 4
133 | Разъединитель РШ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
134 | Разъединитель РЛ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
135 | Нож заземляющий НЗШ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
136 | Нож заземляющий НЗЛ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
137 | Нож заземляющий НЗ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
138 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [11 empty] | 6
139 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  | 3 | 12
140 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  | 4 | 12
141 | БСК | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-2 ввод 35кВ с ГПП-3(каб. перем.)
142 | Выключатель ВВ-5 | [6 empty] | то\4 | [11 empty] | 4
143 | Разъединитель РШ-5 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
144 | Разъединитель РЛ-5 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
145 | Нож заземляющий НЗШ-5 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
146 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
147 | ГПП-2 8 ТН-35кВ | [9 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
148 | Разрядник РВ-8-35 | [9 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
149 | ГПП-2 4 ТН-35кВ | [9 empty] | то/4 | [8 empty] | 4
150 | Разрядник РВ-4-35 | [9 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
ГПП-1 Ввод №1 к РП-6
151 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
152 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
153 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-6
154 | Выключатель ВМ-41 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
155 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
156 | Нож заземляющий НЗЛ-41 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 Ввод №2 к РП-2
157 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | к\33 | [8 empty] | 33
158 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
159 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3)
160 | Выключатель ВМ-34 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
161 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
162 | Нож заземляющий НЗЛ-34 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-1 СН-1
163 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
164 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
165 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 СН-2
166 | Выключатель ВМ-18 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
167 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
168 | Нож заземляющий НЗЛ-18 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
ГПП-1 КТП-028
169 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
170 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
171 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
ГПП-1 ТП-004 Т-1
172 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
173 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
174 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
175 | ГПП-1 3ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [6 empty] | то\8 | [9 empty] | 8
176 | Разъединитель РШ-37 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
177 | Разъединитель РС-38 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
178 | ГПП-1 4ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [6 empty] | то\8 | [9 empty] | 8
179 | Разъединитель РШ-40 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
180 | ГПП-1 Шины 6кВ 3 секция шин | [8 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
181 | ГПП-1 Шины 6кВ 4 секция шин | [8 empty] | то\5 | [9 empty] | 5
ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9
182 | Выключатель ВМ-12 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
183 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
184 | Нож заземляющий НЗЛ-12 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26
185 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
186 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
187 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45
188 | Выключатель ВМ-32 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
189 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
190 | Нож заземляющий НЗЛ-32 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62
191 | Выключатель ВМ-42 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
192 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
193 | Нож заземляющий НЗЛ-42 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7
194 | Выключатель ВМ-13 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
195 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
196 | Нож заземляющий НЗЛ-13 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25
197 | Выключатель ВМ-23 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
198 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
199 | Нож заземляющий НЗЛ-23 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16
200 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
201 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
202 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46
203 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
204 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
205 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26
206 | Выключатель ВМ-25 |  | ВМП-10К | [11 empty] | к\33 | [6 empty] | 33
207 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
208 | Нож заземляющий НЗЛ-25 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
| ГПП-2 ТСН-3 |  |  | с 01.11.2021 по 30.11.2021 по согласованию
209 | Выключатель ВМ-33 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
210 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
211 | Нож заземляющий НЗЛ-33 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 ТСН-4
212 | Выключатель ВМ-43 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
213 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
214 | Нож заземляющий НЗЛ-43 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-1
215 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
216 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
217 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 КТП-019 Т-2
218 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10К | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
219 | Кабель 6 кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
220 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
ГПП-2 ВС-6 кВ
221 | Выключатель ВМ-6 кВ |  | ВМП-10 |  |  |  |  | т\11 | [12 empty] | 11
222 | Разъединитель РС-1; РС-2 | [6 empty] | т\2 | [12 empty] | 2
223 | ГПП-2 1ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  |  | то\8 | [11 empty] | 8
224 | Разъединитель РШ-10 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 1
225 | ГПП-2 2ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  |  |  |  | то\ | [11 empty] | 8
226 | Разъединитель РШ-20 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
227 | ГПП-2 Шины 6кВ I секция шин | [6 empty] | то\5 | [11 empty] | 5
228 | ГПП-2 Шины 6кВ II секция шин | [6 empty] | то\5 | [11 empty] | 5
РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч. 12
229 | Выключатель ВМ-9 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
230 | Нож заземляющий НЗЛ-9 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч. 22
231 | Выключатель ВМ-26 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | к\33 |  |  |  |  | 33
232 | Нож заземляющий НЗЛ-26 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32
233 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | к\33 |  |  |  | 33
234 | Нож заземляющий НЗЛ-45 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 Ввод №4 яч.62 от ГПП-2 яч. 42
235 | Выключатель ВМ-62 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | к\33 |  |  |  | 33
236 | Нож заземляющий НЗЛ-62 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-3 КТП-302 Т-1
237 | Выключатель ВМ-44 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
238 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
239 | Нож заземляющий НЗЛ-44 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-305 Т-1
240 | Выключатель ВМ-49 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
241 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
242 | Нож заземляющий НЗЛ-49 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-306 Т-1
243 | Выключатель ВМ-50 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
244 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
245 | Нож заземляющий НЗЛ-50 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-311 Т-1
246 | Выключатель ВМ-51 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
247 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
248 | Нож заземляющий НЗЛ-51 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-301 Т-2
249 | Выключатель ВМ-56 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
250 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
251 | Нож заземляющий НЗЛ-56 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 КТП-309 Т-2
252 | Выключатель ВМ-65 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
253 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
254 | Нож заземляющий НЗЛ-65 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
РП-3 6 кВ ВС-17
255 | Выключатель ВМ-17 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
РП-3 6 кВ ВС-53
256 | Выключатель ВМ-53 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | т\11 |  |  | 11
257 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
258 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
259 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 |  | 8
260 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 |  | 8
261 | РП-3 Шины 6кВ I секция шин | [15 empty] | то\5 |  |  | 5
262 | РП-3 Шины 6кВ II секция шин | [15 empty] | то\5 |  |  | 5
263 | РП-3 Шины 6кВ III секция шин | [16 empty] | то\5 |  | 5
264 | РП-3 Шины 6кВ IV секция шин | [16 empty] | то\5 |  | 5
РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч. 41
265 | Выключатель ВМ-2 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
266 | Нож заземляющий НЗЛ-2 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч. 31
267 | Выключатель ВМ-10 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
268 | Нож заземляющий НЗЛ-10 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч. 41
269 | Выключатель ВМ-31 |  | ВМП-10 | [12 empty] | к\33 | [5 empty] | 33
270 | Нож заземляющий НЗЛ-31 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-6 КТП-610 Т-1
271 | Выключатель ВМ-5 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
272 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
273 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 КТП-622 Т-2
274 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
275 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
276 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
РП-6 КТП-605 Т-1
277 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
278 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
279 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 КТП-604 Т-1
280 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМП-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
281 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
282 | Нож заземляющий НЗЛ-15 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4
283 | Выключатель ВМ-4 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
284 | Кабель 6 кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
285 | Нож заземляющий НЗЛ-4 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-6 6 кВ ВС-8
286 | Выключатель ВМ-8 |  | ВМП-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
РП-6 6 кВ ВС-20
287 | Выключатель ВМ-20 |  | ВМП-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
288 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  |  | 4
289 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  |  | 4
290 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\4 |  |  |  | 4
291 | РП-6 Шины 6кВ I секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
292 | РП-6 Шины 6кВ II секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
293 | РП-6 Шины 6кВ III секция шин | [14 empty] | то\5 |  |  |  | 5
Релейная защита
1 | ГПП-2 АЧР- 35 кВ, 6 кВ |  |  |  | В/8
2 | ГПП-3 АЧР-1 35 кВ |  |  |  | В/8
3 | ГПП-3 АЧР-2 35 кВ |  |  |  | В/8
4 | ГПП-3 САОН |  |  |  | О/8
5 | ГПП-1 Т-1 | [8 empty] | О/8
6 | ГПП-1 Т-2 | [8 empty] | О/8
7 | ГПП-2 Т-1 | [9 empty] | О/8
8 | ГПП-2 Т-2 | [9 empty] | Ко/24
9 | ГПП-3 Т-1 | [10 empty] | О/8
Распредустройства 35 кВ
10 | ГПП-3 ЭПУ-1 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
11 | ГПП-3 ЭПУ-2 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/24
12 | ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2 | [10 empty] | Ко/24
13 | ГПП-3 1ТН- 35 кВ яч.1 | [10 empty] | Ко/8
14 | ГПП-3 2ТН-35 кВ яч.13 | [10 empty] | Ко/8
15 | ГПП-2 4ТН- 35 кВ яч.4 | [9 empty] | Ко/24
16 | ГПП-2 8ТН-35 кВ яч.8 | [9 empty] | Ко/24
Распредустройства 6 кВ
17 | ГПП-1 Ввод №1 к РП-6 яч. 31 | [11 empty] | Ко/12
18 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-6 яч. 41 | [11 empty] | Ко/12
19 | ГПП-1 Ввод №2 к РП-2 яч. 32 | [11 empty] | Ко/12
20 | ГПП-1 ТСН-2 (ГПП-3) яч. 34 | [11 empty] | Ко/24
21 | ГПП-1 СН-1 яч.14 | [11 empty] | Ко/24
22 | ГПП-1 СН-2 яч.18 | [11 empty] | Ко/24
23 | ГПП-1 3ТН 6кВ яч. 37 | [8 empty] | Ко/12
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
24 | ГПП-1 4ТН 6кВ яч. 38 | [8 empty] | Ко/12
25 | ГПП-1 КТП-028 яч. 22 | [5 empty] | Ко/12
26 | ГПП-1 ТП-004 Т-1 яч. 33 | [5 empty] | Ко/8
27 | ГПП-2 Ввод №1 яч.12 к РП-3 яч.9 | [13 empty] | Ко/12
28 | ГПП-2 Ввод №2 яч.22 к РП-3 яч.26 | [13 empty] | Ко/12
29 | ГПП-2 Ввод №3 яч.32 к РП-3 яч.45 | [13 empty] | Ко/12
30 | ГПП-2 Ввод №4 яч.42 к РП-3 яч.62 | [13 empty] | Ко/12
31 | ГПП-2 Ввод №1 яч.13 к РП-4 яч.7 | [13 empty] | Ко/12
32 | ГПП-2 Ввод №2 яч.23 к РП-4 яч.25 | [13 empty] | Ко/12
33 | ГПП-2 Ввод №2 яч.45 к РП-7 яч.16 | [13 empty] | Ко/12
34 | ГПП-2 Ввод яч.15 к ГПП-1 яч.46 | [13 empty] | Ко/12
35 | ГПП-2 Ввод яч.25 к ГПП-1 яч.26 | [13 empty] | Ко/12
36 | ГПП-2 ТСН-3 яч.33 | [15 empty] | Ко/24
37 | ГПП-2 ТСН-4 яч.43 | [15 empty] | Ко/24
38 | ГПП-2 КТП-019 Т-1 яч. 14 | [15 empty] | Ко/8
39 | ГПП-2 КТП-019 Т-2 яч. 24 | [15 empty] | Ко/8
40 | ГПП-2 1ТН-6 кВ яч.10 | [6 empty] | Ко/12
41 | ГПП-2 2ТН-6 кВ яч.20 | [6 empty] | Ко/12
42 | ГПП-2 ВС-6 кВ | [6 empty] | Ко/12
43 | РП-3 Ввод №1 яч.9 от ГПП-2 яч.12 | [15 empty] | Ко/12
44 | РП-3 Ввод №2 яч.26 от ГПП-2 яч.22 | [15 empty] | Ко/12
45 | РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32 | [16 empty] | Ко/12
46 | РП-3 Ввод №4 яч. 62 от ГПП-2 яч.42 | [16 empty] | Ко/12
47 | РП-3 КТП-302 Т-1 яч. 44 |  |  |  |  | Ко/8
48 | РП-3 КТП-305 Т-1 яч. 49 |  |  |  |  | Ко/8
49 | РП-3 КТП-306 Т-1 яч. 50 |  |  |  |  | Ко/8
50 | РП-3 КТП-311 Т-1 яч. 51 |  |  |  |  | Ко/8
51 | РП-3 КТП-301 Т-2 яч. 56 |  |  |  |  | Ко/8
52 | РП-3 КТП-309 Т-2 яч. 65 |  |  |  |  | Ко/8
53 | РП-3 6 кВ ВС-17 | [15 empty] | Ко/8
54 | РП-3 6 кВ ВС-53 | [16 empty] | Ко/8
55 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 | [15 empty] | Ко/12
56 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 | [15 empty] | Ко/12
57 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 | [16 empty] | Ко/12
58 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 | [16 empty] | Ко12
59 | РП-6 Ввод №1 яч.10 от ГПП-1 яч.31 | [14 empty] | Ко/8
60 | РП-6 Ввод №2 яч.31 от ГПП-1 яч.41 | [14 empty] | Ко/8
61 | РП-6 Ввод №3 яч.2 от РП-3 яч.41 | [14 empty] | Ко/8
62 | РП-6 КТП-610 Т-1 яч. 5 | [5 empty] | Ко/8
63 | РП-6 КТП-622 Т-1 яч. 6 | [5 empty] | Ко/8
64 | РП-6 КТП-605 Т-1 яч. 14 | [5 empty] | Ко/8
65 | РП-6 КТП-604 Т-1 яч. 15 | [5 empty] | Ко/8
66 | РП-6 ТСН-1 (ГПП-3) яч.4 | [5 empty] | Ко/8
67 | РП-6 6 кВ ВС-8 | [14 empty] | Ко/8
68 | РП-6 6 кВ ВС-20 | [14 empty] | Ко/8
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
69 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 | [14 empty] | Ко/8
70 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 | [14 empty] | Ко/8
71 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 | [14 empty] | Ко/8
| Старший мастер | ________________________ | [6 empty] | К.В. Бердюгин
| Начальник электрослужбы | ________________________ | [6 empty] | А.В. Данилов

## факт дек
И 6.3.01-30-2017
СОГЛАСОВАНО
Директор по производству
ООО "Донкарб Графит"
______________ А.А. Чернов
"___" ___________ 20___г.
планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за декабрь 2021 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | декабрь | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[6 empty] | ТО | Т | К
| ГПП-3 ЭПУ-1 |  |  | с 01.12.2021 по 30.12.2021 по согласованию
129 | Переключающее устройство |  |  |  | т\12 | 3 | 12
130 | Разрядники |  |  |  | т\12 | 4 | 12
131 | БСК |  |  |  | т\18 | 4 | 18
ГПП-3 ЭПУ-2
139 | Переключающее устройство |  |  |  | т\12 | 3 | 12
140 | Разрядники |  |  |  | т\12 | 4 | 12
141 | БСК |  |  |  | т\18 | 4 | 18
РП-3 Ввод №3 яч.45 от ГПП-2 яч. 32
233 | Выключатель ВМ-45 |  | ВМПЭ-10 |  | к\33 |  |  | 33
234 | Нож заземляющий НЗЛ-45 |  |  |  | т\2 |  | 2
РП-3 Ввод №4 яч.62 от ГПП-2 яч. 42
235 | Выключатель ВМ-62 |  | ВМПЭ-10 |  | к\33 |  |  | 33
236 | Нож заземляющий НЗЛ-62 |  |  |  | т\2 |  | 2
РП-3 6 кВ ВС-53
256 | Выключатель ВМ-53 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
257 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 |  | НТМИ-6 |  |  | 8
258 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 |  |  | 8
259 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 |  | НТМИ-6 |  | то\8 | 8
260 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 |  | НТМИ-6 |  | то\8 | 8
263 | РП-3 Шины 6кВ III секция шин |  |  |  | то\5 | 5
264 | РП-3 Шины 6кВ IV секция шин |  |  |  | то\5 | 5