## план 2022
И 6.3.01-30-2017
| СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный энергетик | [12 empty] | Технический директор
| ООО "Донкарб Графит" | [17 empty] | ООО "Донкарб Графит"
| ______________ А.В. Данилов | [12 empty] | ____________ С.И. Иванов
| "___" ___________ 20___г. | [12 empty] | "___" __________ 20___г.
ГОДОВОЙ ГРАФИК
планово-предупредительных ремонтов электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" на 2022 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | I квартал |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  | Дата и прод. последующ. кап.рем. | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII |  | ТО | Т | К
ГПП-1 Т-1
1 | Трансформатор Т-1 |  | ТДТН-40000/110 | [6 empty] | т/136 | [10 empty] | 136
2 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т/4 | [10 empty] | 4
3 | Разрядник РВ-1-35 |  | ОПН-П-35 | [6 empty] | т/3 | [10 empty] | 3
4 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | т/1 | [10 empty] | 1
5 | Выключатель ВМ-1В-110 |  | МКП-110М | [6 empty] | то/5 | [9 empty] | 5
6 | Ввод.№3 ВМ- 30 6кВ |  | ВМП-10 | [6 empty] | то/3 | [9 empty] | 3
7 | Реактор РБ-1 |  | РБСДГ-10 | [6 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
8 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
9 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
10 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
11 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
12 | Выключатель ВМ-9 6кВ 1 ввод |  | ВМП-10/1000 | [6 empty] | то/3 | [9 empty] | 3
13 | Разъединитель РШ-9 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
14 | Кабель реактора ввода №1 яч.10 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
15 | Шинный мост 6 кВ Т-1 с РБ-1 ввода №3 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
16 | Газовое реле Т-1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
18 | Указатель уровня масла Т-1 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
19 | Масло трансформаторное Т-1 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
20 | Масло трансформаторное ПУ -1 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
21 | Масло выключателя ВМ-1В-110 | [8 empty] | то/3 | [9 empty] | 3
ГПП-1 Т-2
22 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТН-40000/110 | [6 empty] | т/136 | [10 empty] | 136
23 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
24 | Разрядник РВ-2-35 |  | РВС-35 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
25 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [6 empty] | т/2 | [10 empty] | 2
26 | Выключатель ВМ-2В-110 |  | МКП-110М | [6 empty] | то/5 | [9 empty] | 5
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
27 | Ввод №4 ВМ-47 6 кВ |  | ВМП-10 | [6 empty] | то/5 | [9 empty] | 5
28 | Реактор РБ-2 |  | РБСДГ-10 | [6 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
29 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
30 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [6 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
31 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
32 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
33 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 ввода №4 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
34 | Газовое реле Т-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
35 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
36 | Указатель уровня масла | [8 empty] | то/1 | [9 empty] | 1
37 | Масло трансформаторное Т-2 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
38 | Масло трансформаторное ПУ-2 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
39 | Масло выключателя ВМ-2В-110 | [8 empty] | то/2 | [9 empty] | 2
ГПП-2 Т-1
40 | Трансформатор Т-1 |  | ТДТНГ-40000/110 | [7 empty] | т\136 | [9 empty] | 136
41 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
42 | Разрядник Р-1-35 |  | ОПН-П-35 | [7 empty] | т\ 2 | [9 empty] | 2
43 | Разрядник РВ-1-6 |  | РВП-6 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
44 | Разрядник ОПН-П-35-1 | [9 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
45 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
46 | Выключатель ВМ-1В 6 кВ |  | МГГ-10 | [7 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
47 | Разъединитель РЛ-1В 6кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
48 | Разъединитель РШ-1В 6 кВ |  | РВР-10/400 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
49 | Реактор РБ-1 |  | РБА-6-400-12 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
50 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
51 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
52 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
53 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
54 | Нож заземляющий НЗН-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
55 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВБЦ-35 | [7 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
56 | Разъединитель РЛ-7 35кВ | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
57 | Раъединитель РШ-7 35кВ | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
58 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
59 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
60 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 | [9 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
61 | Шинный мост 6 кВ Т-1 с РБ-1 | [9 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
62 | Газовое реле Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
63 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
64 | Указатель уровня масла Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
65 | Масло трансформаторное Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
66 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
67 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №1 | [9 empty] | т\84 | [9 empty] | 84
ГПП-2 Т-2
68 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТНГ-40000/110 | [7 empty] | т\136 | [9 empty] | 136
69 | Разрядник РВ-2-110 |  | ОПН-П1-110 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
70 | Разрядник ОПН-П-35-2 | [9 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
71 | Разрядник РВ-2-6 |  | РВП-6 | [7 empty] | т\2 | [9 empty] | 2
72 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 | [7 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
73 | Реактор РБ-2 |  | РБА-6-400-12 | [7 empty] | т/4 | [9 empty] | 4
74 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 | [9 empty] | к\39 | [10 empty] | 39
75 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
76 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
77 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
78 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
79 | Нож заземляющий НЗН-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
80 | Выключатель ВМ-2В 6 кВ |  | МГГ-10 | [7 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
81 | Разъединитель РЛ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
82 | Разъединитель РШ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
83 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 | [7 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
84 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
85 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [7 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
86 | Нож заземляющий НЗШ-3-35 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
87 | Нож заземляющий НЗЛ-3-35 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
88 | Шинный мост 35 кВ ввода №2 | [9 empty] | то\5 | [8 empty] | 5
89 | Газовое реле Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
90 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
91 | Указатель уровня масла Т-2 | [9 empty] | то\1 | [8 empty] | 1
92 | Масло трансформаторное Т-2 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
93 | Масло трансформатороное ПУ-2 Т-2 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
94 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №2 | [9 empty] | т\84 | [9 empty] | 84
ГПП-3 Т-1
95 | Трансформатор Т1 |  | ТДНМ-63000/110 | [8 empty] | то\84 | [7 empty] | 84
96 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-110/40/77/10 | [8 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
97 | Разрядник РВ-1-35 | [10 empty] | т\4 | [8 empty] | 4
98 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
99 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
100 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 | [8 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
101 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
102 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
103 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
104 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 | [8 empty] | то\5 | [7 empty] | 5
105 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
106 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
107 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
108 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ | [10 empty] | то\3 | [7 empty] | 3
109 | Газовое реле Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
110 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
111 | Указатель уровня масла Т-1 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
112 | Масло трансформаторное Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
113 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 | [10 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
ГПП-3 РУ-35 кВ
114 | Шины 35 кВ 1 с.ш. | [10 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
115 | Шины 35 кВ 2 с.ш. | [10 empty] | то\10 | [7 empty] | 10
116 | ГПП-3 1ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [8 empty] | т/8 | [8 empty] | 8
117 | Разрядник РВ-1, РШ-1, НЗШ-1, НЗЛ-1 |  | РВС-35; РВЗ-1-35 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
118 | ГПП-3 2ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 | [8 empty] | т/8 | [8 empty] | 8
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
119 | Разрядник РВ-13, РШ-13, НЗШ-13, НЗЛ-13 |  | РВС-35; РВЗ-2-35 | [8 empty] | то\2 | [7 empty] | 2
120 | ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2
121 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВБЦ-35 | [8 empty] | т\24 | [8 empty] | 24
122 | РС-6 |  | РВЗ-1-35/1000 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
123 | НЗС-6 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
124 | РС-7 |  | РВЗ-1-35/1000 | [8 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
125 | НЗС-7 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
ГПП-3 Каб.перемычка 35 кВ к ГПП-2
126 | РШ-8 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
127 | НЗШ-8 | [10 empty] | то\1 | [7 empty] | 1
ГПП-3 ЭПУ-1
128 | Выключатель ВВ-4 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [11 empty] | 4
129 | Разъединитель РШ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
130 | Разъединитель РЛ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
131 | Нож заземляющий НЗШ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
132 | Нож заземляющий НЗЛ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
133 | Нож заземляющий НЗ-4 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
134 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [11 empty] | 6
135 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  | 3 | 12
136 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  | 4 | 12
137 | БСК | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-3 ЭПУ-2
138 | Выключатель ВВ-9 35кВ |  | ВБЦ-35 |  |  |  |  | то\4 | [11 empty] | 4
139 | Разъединитель РШ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
140 | Разъединитель РЛ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  |  |  |  | то\2 | [11 empty] | 2
141 | Нож заземляющий НЗШ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
142 | Нож заземляющий НЗЛ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
143 | Нож заземляющий НЗ-9 35кВ | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
144 | Кабель 35 кВ | [6 empty] | то\6 | [11 empty] | 6
145 | Переключающее устройство | [6 empty] | то\3 | [9 empty] | т\12 |  | 3 | 12
146 | Разрядники | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\12 |  | 4 | 12
147 | БСК | [6 empty] | то\4 | [9 empty] | т\18 |  | 4 | 18
ГПП-2 ввод 35кВ с ГПП-3(каб.перем.)
148 | Разъединитель РШ-5 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
149 | Разъединитель РЛ-5 | [6 empty] | то\2 | [11 empty] | 2
150 | Нож заземляющий НЗШ-5 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
151 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [6 empty] | то\1 | [11 empty] | 1
ГПП-2 Каб.перемычка 35кВ с ГПП-3
152 | Выключатель ВВ-2 |  | ВБЦ-35 | [9 empty] | то\4 | [6 empty] | 4
153 | Разъединитель РШ-2 |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [9 empty] | то\2 | [6 empty] | 2
154 | Нож заземляющий НЗШ-2 | [11 empty] | то\1 | [6 empty] | 1
ГПП-2 ЭПУ-6
155 | Выключатель ВВ-6 35кВ |  | ВБЦ-35 | [9 empty] | то\4 | [6 empty] | 4
156 | Разъединитель РШ-6 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ | [9 empty] | то\2 | [6 empty] | 2
157 | Нож заземляющий НЗЛ-6 35кВ | [11 empty] | то\1 | [6 empty] | 1
158 | Кабель 35 кВ | [11 empty] | то\6 | [6 empty] | 6
159 | Переключающее устройство | [11 empty] | то\3 |  |  |  |  | т\12 |  | 3 | 12
160 | Разрядники | [11 empty] | то\4 |  |  |  |  | т\12 |  | 4 | 12
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
161 | БСК | [11 empty] | то\4 |  |  |  |  | т\18 |  | 4 | 18
162 | ГПП-2 8 ТН-35кВ | [9 empty] | т/8 | [9 empty] | 8
163 | Разрядник РВ-8-35 | [9 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
164 | ГПП-2 4 ТН-35кВ | [9 empty] | т/8 | [9 empty] | 8
165 | Разрядник РВ-4-35 | [9 empty] | то\3 | [8 empty] | 3
ГПП-1 Ввод №1 к РП-2
166 | Выключатель ВМ-32 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
167 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
168 | Нож заземляющий НЗЛ-32 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
169 | ГПП-1 ТП-004 Т-2 | [11 empty] | Т/24 | [7 empty] | 24
170 | Выключатель ВМ-44 |  | ВМПЭ-10 | [9 empty] | т\11 | [7 empty] | 11
171 | Кабель 6 кВ | [11 empty] | т\23 | [7 empty] | 23
172 | Нож заземляющий НЗЛ-44 | [11 empty] | т\2 | [7 empty] | 2
173 | ГПП-1 3ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [6 empty] | т\11 | [10 empty] | 11
174 | Разъединитель РШ-37 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
175 | Разъединитель РС-38 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
176 | ГПП-1 4ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [6 empty] | т\11 | [10 empty] | 11
177 | Разъединитель РШ-40 | [8 empty] | то\1 | [9 empty] | 1
178 | ГПП-2 1ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [7 empty] | т\8 | [9 empty] | 8
179 | Разъединитель РШ-10 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
180 | ГПП-2 2ТН 6кВ |  | НТМИ-6 | [7 empty] | т\8 | [8 empty] | 8 | 8
181 | Разъединитель РШ-20 | [9 empty] | то\2 | [8 empty] | 2
182 | РП-2 2ТН-6 кВ яч. 34 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\8 |  |  |  | 8
183 | РП-2 1ТН-6 кВ яч. 41 |  | НТМИ-6 | [12 empty] | то\8 |  |  |  | 8
РП-3 Ввод №3 яч.12 к РП-2
184 | Выключатель ВМ-12 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
185 | Нож заземляющий НЗЛ-12 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
186 | РП-3 КТП-309 Т-1
187 | Выключатель ВМ-6 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
188 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
189 | Нож заземляющий НЗЛ-6 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
190 | РП-3 КТП-303 Т-1 |  |  |  |  | т/24 | [14 empty] | 24
191 | Выключатель ВМ-7 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
192 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
193 | Нож заземляющий НЗЛ-7 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
| РП-3 ВГ-6 | [19 empty] | 24
194 | Выключатель ВМ-10 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
195 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
196 | Нож заземляющий НЗЛ-10 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
| РП-3 ВГ-3 | [19 empty] | 24
197 | Выключатель ВМ-11 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
198 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
199 | Нож заземляющий НЗЛ-11 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
200 | РП-3 КТП-326 |  |  |  |  | т/24 | [14 empty] | 24
201 | Выключатель ВМ-21 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
202 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
203 | Нож заземляющий НЗЛ-21 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
204 | РП-3 КТП-333 |  |  |  |  | т\24 | [14 empty] | 24
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
205 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
206 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
207 | Нож заземляющий НЗЛ-22 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
208 | РП-3 КТП-303 Т-2 |  |  |  |  | т\24 | [14 empty] | 24
209 | Выключатель ВМ-29 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [14 empty] | 11
210 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [14 empty] | 23
211 | Нож заземляющий НЗЛ-29 |  |  |  |  | т\2 | [14 empty] | 2
212 | РП-3 КТП-327 Т-1 | [5 empty] | т\24 | [13 empty] | 24
213 | Выключатель ВМ-42 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
214 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
215 | Нож заземляющий НЗЛ-42 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
216 | РП-3 КТП-301 Т-1 | [5 empty] | т\24 | [13 empty] | 24
217 | Выключатель ВМ-43 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
218 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
219 | Нож заземляющий НЗЛ-43 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 ВГ-4
220 | Выключатель ВМ-47 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
221 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
222 | Нож заземляющий НЗЛ-47 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 23
223 | РП-3 КТП-302 Т-2 | [5 empty] | т\24 | [13 empty] | 2
224 | Выключатель ВМ-57 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
225 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
226 | Нож заземляющий НЗЛ-57 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
227 | РП-3 КТП-305 Т-2 | [5 empty] | т\24 | [13 empty] | 24
228 | Выключатель ВМ-58 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
229 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
230 | Нож заземляющий НЗЛ-58 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
231 | РП-3 КТП-327 Т-2 | [5 empty] | т\24 | [13 empty] | 24
232 | Выключатель ВМ-59 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
233 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
234 | Нож заземляющий НЗЛ-59 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
РП-3 ВГ-8
235 | Выключатель ВМ-61 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
236 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
237 | Нож заземляющий НЗЛ-61 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
238 | РП-3 КТП-306 Т-2 | [5 empty] | т\24 | [13 empty] | 24
239 | Выключатель ВМ-63 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
240 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
241 | Нож заземляющий НЗЛ-63 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
242 | РП-3 КТП-311 Т-2 | [5 empty] | т\24 | [13 empty] | 24
243 | Выключатель ВМ-64 |  | ВМПЭ-10 |  |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
244 | Кабель 6кВ | [5 empty] | т\23 | [13 empty] | 23
245 | Нож заземляющий НЗЛ-64 | [5 empty] | т\2 | [13 empty] | 2
246 | РП-3 1ТН-6 кВ яч. 16 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
247 | РП-3 2ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
248 | РП-3 3ТН-6 кВ яч. 52 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 |  | 8
249 | РП-3 4ТН-6 кВ яч. 55 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 |  | 8
РП-4 Ввод №1 яч.7 от ГПП-2 яч. 13
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
250 | Выключатель ВМ-7 |  | ВМПЭ-10 | [11 empty] | т\11 | [5 empty] | 11
251 | Нож заземляющий НЗЛ-7 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
РП-4 Ввод №2 яч25 от ГПП-2 яч. 23
252 | Выключатель ВМ-25 |  | ВМПЭ-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
253 | Нож заземляющий НЗЛ-25 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-4 Д-3
254 | Выключатель ВМ-4 |  | ВМПЭ-10 | [11 empty] | т\11 | [5 empty] | 11
255 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
256 | Нож заземляющий НЗЛ-4 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
РП-4 Д-1
257 | Выключатель ВМ-5 |  | ВМПЭ-10 | [11 empty] | т\11 | [5 empty] | 11
258 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
259 | Нож заземляющий НЗЛ-5 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
260 | РП-4 КТП-434 Т-1 | [13 empty] | т\24 | [5 empty] | 24
261 | Выключатель ВМ-6 |  | ВМПЭ-10 | [11 empty] | т\11 | [5 empty] | 11
262 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
263 | Нож заземляющий НЗЛ-6 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
264 | РП-4 КТП-416 Т-1 | [13 empty] | т\24 | [5 empty] | 24
265 | Выключатель ВМ-9 |  | ВМПЭ-10 | [11 empty] | т\11 | [5 empty] | 11
266 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
267 | Нож заземляющий НЗЛ-9 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
268 | РП-4 КТП-415 Т-1 | [13 empty] | т\24 | [5 empty] | 24
269 | Выключатель ВМ-10 |  | ВМПЭ-10 | [11 empty] | т\11 | [5 empty] | 11
270 | Кабель 6кВ | [13 empty] | т\23 | [5 empty] | 23
271 | Нож заземляющий НЗЛ-10 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
272 | РП-4 КТП-413 Т-1 | [14 empty] | т\24 |  |  |  |  | 24
273 | Выключатель ВМ-11 |  | ВМПЭ-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
274 | Кабель 6кВ | [14 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
275 | Нож заземляющий НЗЛ-11 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
276 | РП-4 КТП-417 Т-1 | [14 empty] | т\24 |  |  |  |  | 24
277 | Выключатель ВМ-12 |  | ВМПЭ-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
278 | Кабель 6кВ | [14 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
279 | Нож заземляющий НЗЛ-12 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
280 | РП-4 КТП-236 Т-1 | [14 empty] | т\24 |  |  |  |  | 24
281 | Выключатель ВМ-13 |  | ВМПЭ-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
282 | Кабель 6кВ | [14 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
283 | Нож заземляющий НЗЛ-13 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
284 | РП-4 КТП-418 Т-1 | [14 empty] | т\24 |  |  |  |  | 24
285 | Выключатель ВМ-14 |  | ВМПЭ-10 | [12 empty] | т\11 |  |  |  |  | 11
286 | Кабель 6кВ | [14 empty] | т\23 |  |  |  |  | 23
287 | Нож заземляющий НЗЛ-14 | [14 empty] | т\2 |  |  |  |  | 2
РП-4 6 кВ ВС-15
288 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМПЭ-10 | [11 empty] | т\11 | [5 empty] | 11
289 | Разъединитель РС- 16 | [13 empty] | т\2 | [5 empty] | 2
290 | РП-4 КТП-416 Т-2 | [15 empty] | т\24 |  |  |  | 24
291 | Выключатель ВМ-17 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
292 | Кабель 6кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
293 | Нож заземляющий НЗЛ-17 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
294 | РП-4 КТП-415 Т-2 | [15 empty] | т\24 |  |  |  | 24
295 | Выключатель ВМ-18 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
296 | Кабель 6кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
297 | Нож заземляющий НЗЛ-18 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
298 | РП-4 КТП-413 Т-2 | [15 empty] | т\24 |  |  |  | 24
299 | Выключатель ВМ-19 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
300 | Кабель 6кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
301 | Нож заземляющий НЗЛ-19 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
302 | РП-4 КТП-417 Т-2 | [15 empty] | т\24 |  |  |  | 24
303 | Выключатель ВМ-20 |  | ВМПЭ-10 | [13 empty] | т\11 |  |  |  | 11
304 | Кабель 6кВ | [15 empty] | т\23 |  |  |  | 23
305 | Нож заземляющий НЗЛ-20 | [15 empty] | т\2 |  |  |  | 2
306 | РП-4 КТП-418 Т-2 | [16 empty] | т\24 |  |  | 24
307 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | т\11 |  |  | 11
308 | Кабель 6кВ | [16 empty] | т\23 |  |  | 23
309 | Нож заземляющий НЗЛ-22 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
310 | РП-4 КТП-414 | [16 empty] | т\24 |  |  | 24
311 | Выключатель ВМ-23 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | т\11 |  |  | 11
312 | Кабель 6кВ | [16 empty] | т\23 |  |  | 23
313 | Нож заземляющий НЗЛ-23 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
314 | РП-4 КТП-431 Т-2 | [16 empty] | т\24 |  |  | 24
315 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | т\11 |  |  | 11
316 | Кабель 6кВ | [16 empty] | т\23 |  |  | 23
317 | Нож заземляющий НЗЛ-24 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
318 | РП-4 КТП-434 Т-2 | [16 empty] | т\24 |  |  | 24
319 | Выключатель ВМ-26 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | т\11 |  |  | 11
320 | Кабель 6кВ | [16 empty] | т\23 |  |  | 23
321 | Нож заземляющий НЗЛ-26 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-4 Д-2
322 | Выключатель ВМ-27 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | т\11 |  |  | 11
323 | Кабель 6кВ | [16 empty] | т\23 |  |  | 23
324 | Нож заземляющий НЗЛ-27 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
РП-4 Д-4
325 | Выключатель ВМ-28 |  | ВМПЭ-10 | [14 empty] | т\11 |  |  | 11
326 | Кабель 6кВ | [16 empty] | т\23 |  |  | 23
327 | Нож заземляющий НЗЛ-28 | [16 empty] | т\2 |  |  | 2
328 | РП-4 1ТН-6 кВ яч. 8 |  | НТМИ-6 | [11 empty] | то\8 |  |  |  |  | 8
329 | РП-4 2ТН-6 кВ яч. 21 |  | НТМИ-6 | [14 empty] | то\8 |  | 8
330 | РП-4 Шины 6кВ I секция шин | [13 empty] | то\5 |  |  |  |  | 5
331 | РП-4 Шины 6кВ II секция шин | [16 empty] | то\5 |  | 5
332 | РП-6 1ТН-6 кВ яч. 19 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
333 | РП-6 2ТН-6 кВ яч. 21 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
334 | РП-6 3ТН-6 кВ яч. 7 |  | НТМИ-6 | [13 empty] | то\8 |  |  | 8
Релейная защита
1 | ГПП-2 АЧР-6 кВ |  |  |  | Ко/8
2 | ГПП-3 АЧР-1 35 кВ |  |  |  | Ко/8
3 | ГПП-3 АЧР-2 35 кВ |  |  |  | Ко/8
4 | ГПП-1 Т-1 | [8 empty] | О/8
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
5 | ГПП-1 Т-2 | [8 empty] | О/8
6 | ГПП-2 Т-1 | [9 empty] | О/8
7 | ГПП-2 Т-2 | [9 empty] | О/8
8 | ГПП-3 Т-1 | [10 empty] | О/8
Распредустройства 35 кВ
9 | ГПП-3 ЭПУ-1 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/12
10 | ГПП-3 ЭПУ-2 р.з. ГПП-3, ЦДП | [6 empty] | О/8 | [9 empty] | Ко/12
11 | ГПП-3 Ввод 35 кВ яч.7 к ГПП-2 | [10 empty] | О/8
12 | ГПП-3 1ТН- 35 кВ яч.1 | [10 empty] | Ко/24
13 | ГПП-3 2ТН-35 кВ яч.13 | [10 empty] | Ко/24
14 | ГПП-2 ЭПУ-6 р.з. ГПП-2, ЦДП | [11 empty] | О/8 |  |  |  |  | Ко/12
15 | ГПП-2 Каб. перем 35 кВ яч.5 с ГПП-3 | [11 empty] | О/8
16 | ГПП-2 4ТН- 35 кВ яч.4 | [9 empty] | Ко/24
17 | ГПП-2 8ТН-35 кВ яч.8 | [9 empty] | Ко/24
Распредустройства 6 кВ
18 | ГПП-1 Ввод №1 к РП-2 яч. 32 | [11 empty] | Ко/12
19 | ГПП-1 ТП-004 Т-2 яч. 44 | [11 empty] | Ко/8
20 | ГПП-2 1ТН-6 кВ яч.10 | [9 empty] | Ко/12
21 | ГПП-2 2ТН-6 кВ яч.20 | [9 empty] | Ко/12
22 | РП-3 Ввод №3 яч.12 к РП-2 |  |  |  |  | Ко/12
23 | РП-3 КТП-309 Т-1 яч.6 |  |  |  |  | Ко/8
24 | РП-3 КТП-303 Т-1 яч.7 |  |  |  |  | Ко/8
25 | РП-3 ВГ-6 яч.10 |  |  |  |  | Ко/8
26 | РП-3 ВГ-3 яч.11 |  |  |  |  | Ко/8
27 | РП-3 КТП-326 яч.21 |  |  |  |  | Ко/8
28 | РП-3 КТП-333 яч.22 |  |  |  |  | Ко/8
29 | РП-3 КТП-303 Т-2 яч.29 |  |  |  |  | Ко/8
30 | РП-3 КТП-327 Т-1 яч.42 | [5 empty] | Ко/8
31 | РП-3 КТП-301 Т-1 яч.43 | [5 empty] | Ко/8
32 | РП-3 ВГ-4 яч.47 | [5 empty] | Ко/8
33 | РП-3 КТП-302 Т-2 яч.57 | [5 empty] | Ко/8
34 | РП-3 КТП-305 Т-2 яч.58 | [5 empty] | Ко/8
35 | РП-3 КТП-327 Т-2 яч.59 | [5 empty] | Ко/8
36 | РП-3 ВГ-8 яч.61 | [5 empty] | Ко/8
37 | РП-3 КТП-306 Т-2 яч.63 | [5 empty] | Ко/8
38 | РП-3 КТП-311 Т-2 яч.64 | [5 empty] | Ко/8
39 | РП-4 Ввод №1 яч.7 от ГПП-2 яч 13 | [13 empty] | Ко/12
40 | РП-4 Ввод №2 яч 25 от ГПП-2 яч 23 | [14 empty] | Ко/12
41 | РП-4 Д-3 яч.4 | [13 empty] | Ко/8
42 | РП-4 Д-1 яч.5 | [13 empty] | Ко/8
43 | РП-4 КТП-434 Т-1 яч.6 | [13 empty] | Ко/8
44 | РП-4 КТП-416 Т-1 яч.9 | [13 empty] | Ко/8
45 | РП-4 КТП-415 Т-1 яч.10 | [13 empty] | Ко/8
46 | РП-4 КТП-413 Т-1 яч.11 | [14 empty] | Ко/8
47 | РП-4 КТП-417 Т-1 яч.12 | [14 empty] | Ко/8
48 | РП-4 КТП-236 Т-1 яч.13 | [14 empty] | Ко/8
49 | РП-4 КТП-418 Т-1 яч.14 | [14 empty] | Ко/8
50 | РП-4 6 кВ ВС-15 | [13 empty] | Ко/8
[5 empty] | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
51 | РП-4 КТП-416 Т-2 яч.17 | [15 empty] | Ко/8
52 | РП-4 КТП-415 Т-2 яч.18 | [15 empty] | Ко/8
53 | РП-4 КТП-413 Т-2 яч.19 | [15 empty] | Ко/8
54 | РП-4 КТП-417 Т-2 яч.20 | [15 empty] | Ко/8
55 | РП-4 КТП-418 Т-2 яч.22 | [16 empty] | Ко/8
56 | РП-4 КТП-414 яч.23 | [16 empty] | Ко/8
57 | РП-4 КТП-431 Т-2 яч.24 | [16 empty] | Ко/8
58 | РП-4 КТП-434 Т-2 яч.26 | [16 empty] | Ко/8
59 | РП-4 Д-2 яч.27 | [16 empty] | Ко/8
60 | РП-4 Д-4 яч.28 | [16 empty] | Ко/8
61 | РП-4 1ТН-6 кВ яч. 8 | [13 empty] | Ко/12
62 | РП-4 2ТН-6 кВ яч. 21 | [16 empty] | Ко/12
| Старший мастер | ________________________ | [6 empty] | К.В. Бердюгин
| Начальник электрослужбы | ________________________ | [6 empty] | Н.В. Пастухов

## янв 2022
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за январь 2022 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | январь | Дата и прод. последующ. кап.рем. | Вид ремонта |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[7 empty] | ТО | Т | К
В январе 2022 ремонт электросетевых объектов не производился

## февр 2022
И 6.3.01-30-2017
| СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный энергетик | [11 empty] | Технический директор
| ООО "Донкарб Графит" | [16 empty] | ООО "Донкарб Графит"
| ______________ А.В. Данилов | [11 empty] | ____________ С.И. Иванов
| "___" ___________ 20___г. | [11 empty] | "___" __________ 20___г.
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за февраль 2022 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | февраль |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  | Дата и прод. последующ. кап.рем. | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[8 empty] | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII |  | ТО | Т | К
| РП-3 Ввод №3 яч.12 к РП-2 |  |  | с 01.02.2022 по 28.02.2022 по согласованию
184 | Выключатель ВМ-12 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
185 | Нож заземляющий НЗЛ-12 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
186 | РП-3 КТП-309 Т-1
187 | Выключатель ВМ-6 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
188 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
189 | Нож заземляющий НЗЛ-6 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
190 | РП-3 КТП-303 Т-1 |  |  |  |  | т/24 | [13 empty] | 24
191 | Выключатель ВМ-7 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
192 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
193 | Нож заземляющий НЗЛ-7 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
| РП-3 ВГ-6 | [18 empty] | 24
194 | Выключатель ВМ-10 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
195 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
196 | Нож заземляющий НЗЛ-10 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
| РП-3 ВГ-3 | [18 empty] | 24
197 | Выключатель ВМ-11 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
198 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
199 | Нож заземляющий НЗЛ-11 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
200 | РП-3 КТП-326 |  |  |  |  | т/24 | [13 empty] | 24
201 | Выключатель ВМ-21 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
202 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
203 | Нож заземляющий НЗЛ-21 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
204 | РП-3 КТП-333 |  |  |  |  | т\24 | [13 empty] | 24
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII
205 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
206 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
207 | Нож заземляющий НЗЛ-22 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2
208 | РП-3 КТП-303 Т-2 |  |  |  |  | т\24 | [13 empty] | 24
209 | Выключатель ВМ-29 |  | ВМПЭ-10 |  |  | т\11 | [13 empty] | 11
210 | Кабель 6кВ |  |  |  |  | т\23 | [13 empty] | 23
211 | Нож заземляющий НЗЛ-29 |  |  |  |  | т\2 | [13 empty] | 2

## март 2022
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за март 2022 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | март | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[6 empty] | ТО | Т | К
212 | РП-3 КТП-327 Т-1 |  |  | с 01.03.2022 по 31.03.2022 по согласованию | т\24 |  | 24
213 | Выключатель ВМ-42 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
214 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
215 | Нож заземляющий НЗЛ-42 |  |  |  | т\2 |  | 2
216 | РП-3 КТП-301 Т-1 |  |  |  | т\24 |  | 24
217 | Выключатель ВМ-43 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
218 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
219 | Нож заземляющий НЗЛ-43 |  |  |  | т\2 |  | 2
РП-3 ВГ-4
220 | Выключатель ВМ-47 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
221 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
222 | Нож заземляющий НЗЛ-47 |  |  |  | т\2 |  | 23
223 | РП-3 КТП-302 Т-2 |  |  |  | т\24 |  | 2
224 | Выключатель ВМ-57 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
225 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
226 | Нож заземляющий НЗЛ-57 |  |  |  | т\2 |  | 2
227 | РП-3 КТП-305 Т-2 |  |  |  | т\24 |  | 24
228 | Выключатель ВМ-58 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
229 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
230 | Нож заземляющий НЗЛ-58 |  |  |  | т\2 |  | 2
231 | РП-3 КТП-327 Т-2 |  |  |  | т\24 |  | 24
232 | Выключатель ВМ-59 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
233 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
234 | Нож заземляющий НЗЛ-59 |  |  |  | т\2 |  | 2
РП-3 ВГ-8
235 | Выключатель ВМ-61 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
236 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
237 | Нож заземляющий НЗЛ-61 |  |  |  | т\2 |  | 2
238 | РП-3 КТП-306 Т-2 |  |  |  | т\24 |  | 24
239 | Выключатель ВМ-63 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
240 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
241 | Нож заземляющий НЗЛ-63 |  |  |  | т\2 |  | 2
242 | РП-3 КТП-311 Т-2 |  |  |  | т\24 |  | 24
243 | Выключатель ВМ-64 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
244 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
245 | Нож заземляющий НЗЛ-64 |  |  |  | т\2 |  | 2

## апр 2022
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за апрель 2022 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | апрель | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[6 empty] | ТО | Т | К
ГПП-3 ЭПУ-1
128 | Выключатель ВВ-4 35кВ |  | ВБЦ-35 |  | то\4 | 4
129 | Разъединитель РШ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  | то\2 | 2
130 | Разъединитель РЛ-4 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  | то\2 | 2
131 | Нож заземляющий НЗШ-4 35кВ |  |  |  | то\1 | 1
132 | Нож заземляющий НЗЛ-4 35кВ |  |  |  | то\1 | 1
133 | Нож заземляющий НЗ-4 35кВ |  |  |  | то\1 | 1
134 | Кабель 35 кВ |  |  |  | то\6 | 6
135 | Переключающее устройство |  |  |  | то\3 | 3 | 12
136 | Разрядники |  |  |  | то\4 | 4 | 12
137 | БСК |  |  |  | то\4 | 4 | 18
ГПП-3 ЭПУ-2
138 | Выключатель ВВ-9 35кВ |  | ВБЦ-35 |  | то\4 | 4
139 | Разъединитель РШ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  | то\2 | 2
140 | Разъединитель РЛ-9 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  | то\2 | 2
141 | Нож заземляющий НЗШ-9 35кВ |  |  |  | то\1 | 1
142 | Нож заземляющий НЗЛ-9 35кВ |  |  |  | то\1 | 1
143 | Нож заземляющий НЗ-9 35кВ |  |  |  | то\1 | 1
144 | Кабель 35 кВ |  |  |  | то\6 | 6
145 | Переключающее устройство |  |  |  | то\3 | 3 | 12
146 | Разрядники |  |  |  | то\4 | 4 | 12
147 | БСК |  |  |  | то\4 | 4 | 18
ГПП-2 ввод 35кВ с ГПП-3(каб.перем.)
148 | Разъединитель РШ-5 |  |  |  | то\2 | 2
149 | Разъединитель РЛ-5 |  |  |  | то\2 | 2
150 | Нож заземляющий НЗШ-5 |  |  |  | то\1 | 1
151 | Нож заземляющий НЗЛ-5 |  |  |  | то\1 | 1

## май 2022
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за май 2022 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | V | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[6 empty] | ТО | Т | К
| ГПП-1 Т-1 |  |  | с 01.05.2022 по 31.05.2022 по согласованию
1 | Трансформатор Т-1 |  | ТДТН-40000/110 |  | т/136 |  | 136
2 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 |  | т/4 |  | 4
3 | Разрядник РВ-1-35 |  | ОПН-П-35 |  | т/3 |  | 3
4 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 |  | т/1 |  | 1
5 | Выключатель ВМ-1В-110 |  | МКП-110М |  | то/5 | 5
6 | Ввод.№3 ВМ- 30 6кВ |  | ВМП-10 |  | то/3 | 3
7 | Реактор РБ-1 |  | РБСДГ-10 |  | то/2 | 2
8 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 |  |  |  | то/1 | 1
9 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 |  | то/2 | 2
10 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 |  |  |  | то/1 | 1
11 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 |  |  |  | то/1 | 1
12 | Выключатель ВМ-9 6кВ 1 ввод |  | ВМП-10/1000 |  | то/3 | 3
13 | Разъединитель РШ-9 |  |  |  | то/1 | 1
14 | Кабель реактора ввода №1 яч.10 |  |  |  | то/1 | 1
15 | Шинный мост 6 кВ Т-1 с РБ-1 ввода №3 |  |  |  | то/2 | 2
16 | Газовое реле Т-1 |  |  |  | то/1 | 1
17 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 |  |  |  | то/1 | 1
18 | Указатель уровня масла Т-1 |  |  |  | то/1 | 1
19 | Масло трансформаторное Т-1 |  |  |  | то/2 | 2
20 | Масло трансформаторное ПУ -1 |  |  |  | то/2 | 2
21 | Масло выключателя ВМ-1В-110 |  |  |  | то/3 | 3
ГПП-1 Т-2
22 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТН-40000/110 |  | т/136 |  | 136
23 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 |  | т/2 |  | 2
24 | Разрядник РВ-2-35 |  | РВС-35 |  | т/2 |  | 2
25 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 |  | т/2 |  | 2
26 | Выключатель ВМ-2В-110 |  | МКП-110М |  | то/5 | 5
27 | Ввод №4 ВМ-47 6 кВ |  | ВМП-10 |  | то/5 | 5
28 | Реактор РБ-2 |  | РБСДГ-10 |  | то/2 | 2
29 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 |  |  |  | то/1 | 1
30 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 |  | то/1 | 1
31 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 |  |  |  | то/1 | 1
32 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 |  |  |  | то/1 | 1
33 | Шинный мост 6 кВ с РБ-2 ввода №4 |  |  |  | то/1 | 1
34 | Газовое реле Т-2 |  |  |  | то/1 | 1
35 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 |  |  |  | то/1 | 1
36 | Указатель уровня масла |  |  |  | то/1 | 1
37 | Масло трансформаторное Т-2 |  |  |  | то/2 | 2
38 | Масло трансформаторное ПУ-2 |  |  |  | то/2 | 2
39 | Масло выключателя ВМ-2В-110 |  |  |  | то/2 | 2

## июнь 22
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за июнь 2022 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | VI | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[6 empty] | ТО | Т | К
ГПП-2 Т-1
1 | Трансформатор Т-1 |  | ТДТНГ-40000/110 |  | т\136 |  | 136
2 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П1-110 |  | т\2 |  | 2
3 | Разрядник Р-1-35 |  | ОПН-П-35 |  | т\ 2 |  | 2
4 | Разрядник РВ-1-6 |  | РВП-6 |  | т\2 |  | 2
5 | Разрядник ОПН-П-35-1 |  |  |  | т\2 |  | 2
6 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 |  | то\2 | 2
7 | Выключатель ВМ-1В 6 кВ |  | МГГ-10 |  | то\5 | 5
8 | Разъединитель РЛ-1В 6кВ |  | РВК-10/400 |  | то\1 | 1
9 | Разъединитель РШ-1В 6 кВ |  | РВР-10/400 |  | то\2 | 2
10 | Реактор РБ-1 |  | РБА-6-400-12 |  | то\2 | 2
11 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 |  |  |  | то\2 | 2
12 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 |  | то\2 | 2
13 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 |  |  |  | то\2 | 2
14 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 |  |  |  | то\2 | 2
15 | Нож заземляющий НЗН-1 |  |  |  | то\1 | 1
16 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВБЦ-35 |  | то\5 | 5
17 | Разъединитель РЛ-7 35кВ |  |  |  | то\2 | 2
18 | Раъединитель РШ-7 35кВ |  |  |  | то\2 | 2
19 | Нож заземляющий НЗШ-7 35кВ |  |  |  | то\1 | 1
20 | Нож заземляющий НЗЛ-7 35кВ |  |  |  | то\1 | 1
21 | Шинный мост 35 кВ ввода №1 |  |  |  | то\5 | 5
22 | Шинный мост 6 кВ Т-1 с РБ-1 |  |  |  | то\5 | 5
23 | Газовое реле Т-1 |  |  |  | то\1 | 1
24 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 |  |  |  | то\1 | 1
25 | Указатель уровня масла Т-1 |  |  |  | то\1 | 1
26 | Масло трансформаторное Т-1 |  |  |  | то\1 | 1
27 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 |  |  |  | то\1 | 1
28 | ВЛ-110кВ "Отпайка на Прогресс-3" цепь №1 |  |  |  | т\84 |  | 84
ГПП-2 Т-2
29 | Трансформатор Т-2 |  | ТДТНГ-40000/110 |  | т\136 |  | 136
30 | Разрядник РВ-2-110 |  | ОПН-П1-110 |  | т\2 |  | 2
31 | Разрядник ОПН-П-35-2 |  |  |  | т\2 |  | 2
32 | Разрядник РВ-2-6 |  | РВП-6 |  | т\2 |  | 2
33 | Разрядник РВН-2 |  | РВС-35+РВС-15 |  | то\1 | 1
34 | Реактор РБ-2 |  | РБА-6-400-12 |  | т/4 |  | 4
35 | Переключающее устройство ПУ-2 Т-2 |  |  |  | то\1 | 1
36 | Разъединитель РЛ-2-110 |  | РГН 2-110-1000 |  | то\2 | 2
37 | Нож заземляющий НЗШ-2-110 |  |  |  | то\2 | 2
38 | Нож заземляющий НЗЛ-2-110 |  |  |  | то\2 | 2
39 | Нож заземляющий НЗН-2 |  |  |  | то\1 | 1
40 | Выключатель ВМ-2В 6 кВ |  | МГГ-10 |  | то\5 | 5
41 | Разъединитель РЛ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 |  | то\1 | 1
42 | Разъединитель РШ-2В 6 кВ |  | РВК-10/400 |  | то\2 | 2
43 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 |  | то\5 | 5
44 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ |  | то\2 | 2
45 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ |  | то\2 | 2
46 | Нож заземляющий НЗШ-3-35 |  |  |  | то\1 | 1
47 | Нож заземляющий НЗЛ-3-35 |  |  |  | то\1 | 1
48 | Шинный мост 35 кВ ввода №2 |  |  |  | то\5 | 5
49 | Газовое реле Т-2 |  |  |  | то\1 | 1
50 | Газовое реле ПУ-2 Т-2 |  |  |  | то\1 | 1
51 | Указатель уровня масла Т-2 |  |  |  | то\1 | 1
52 | Масло трансформаторное Т-2 |  |  |  | то\2 | 2
53 | Масло трансформатороное ПУ-2 Т-2 |  |  |  | то\2 | 2
54 | БСК |  |  |  |  | 4 | 18
55 | ГПП-2 8 ТН-35кВ |  |  |  | т/8 |  | 8
56 | Разрядник РВ-8-35 |  |  |  | то\3 | 3
57 | ГПП-2 4 ТН-35кВ |  |  |  | т/8 |  | 8
58 | Разрядник РВ-4-35 |  |  |  | то\3 | 3
59 | ГПП-2 1ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  | т\8 |  | 8
60 | Разъединитель РШ-10 |  |  |  | то\2 | 2
61 | ГПП-2 2ТН 6кВ |  | НТМИ-6 |  | т\8 | 8 | 8
62 | Разъединитель РШ-20 |  |  |  | то\2 | 2

## июль 22
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" в июле 2022 года
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | июль | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[6 empty] | ТО | Т | К
ГПП-3 Т-1
1 | Трансформатор Т1 |  | ТДНМ-63000/110 |  | то\84 | 84
2 | Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-110/40/77/10 |  | т\4 |  | 4
3 | Разрядник РВ-1-35 |  |  |  | т\4 |  | 4
4 | Разрядник РВН-1 |  | РВС-35+РВС-15 |  | то\2 | 2
5 | Переключающее устройство ПУ-1 Т-1 |  |  |  | то\2 | 2
6 | Разъединитель РЛ-1-110 |  | РГН 2-110-1000 |  | то\3 | 3
7 | Нож заземляющий НЗЛ-1-110 |  |  |  | то\3 | 3
8 | Нож заземляющий НЗШ-1-110 |  |  |  | то\2 | 2
9 | Нож заземляющий НЗН-1 Т-1 |  |  |  | то\1 | 1
10 | Выключатель ВВ-3 35кВ |  | ВБЦ-35 |  | то\5 | 5
11 | Разъединитель РЛ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ |  | то\3 | 3
12 | Разъединитель РШ-3 35кВ |  | РВЗ-1-35/1500УЗ |  | то\2 | 2
13 | Нож заземляющий НЗЛ-3 35 кВ |  |  |  | то\3 | 3
14 | Нож заземляющий НЗШ-3 35 кВ |  |  |  | то\3 | 3
15 | Газовое реле Т-1 |  |  |  | то\1 | 1
16 | Газовое реле ПУ-1 Т-1 |  |  |  | то\1 | 1
17 | Указатель уровня масла Т-1 |  |  |  | то\1 | 1
18 | Масло трансформаторное Т-1 |  |  |  | то\2 | 2
19 | Масло трансформаторное ПУ-1 Т-1 |  |  |  | то\2 | 2
ГПП-3 РУ-35 кВ
20 | Шины 35 кВ 1 с.ш. |  |  |  | то\10 | 10
21 | Шины 35 кВ 2 с.ш. |  |  |  | то\10 | 10
22 | ГПП-3 1ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 |  | т/8 |  | 8
23 | Разрядник РВ-1, РШ-1, НЗШ-1, НЗЛ-1 |  | РВС-35; РВЗ-1-35 |  | то\2 | 2
24 | ГПП-3 2ТН-35 кВ |  | ЗНОМ-35 |  | т/8 |  | 8
25 | Разрядник РВ-13, РШ-13, НЗШ-13, НЗЛ-13 |  | РВС-35; РВЗ-2-35 |  | то\2 | 2
ГПП-3 Ввод 35 кВ к ГПП-2
26 | Выключатель ВВ-7 35кВ |  | ВБЦ-35 |  | т\24 |  | 24
27 | РС-6 |  | РВЗ-1-35/1000 |  | то\1 | 1
28 | НЗС-6 |  |  |  | то\1 | 1
29 | РС-7 |  | РВЗ-1-35/1000 |  | то\1 | 1
30 | НЗС-7 |  |  |  | то\1 | 1
ГПП-3 Каб.перемычка 35 кВ к ГПП-2
31 | РШ-8 |  |  |  | то\1 | 1
32 | НЗШ-8 |  |  |  | то\1 | 1

## август 22
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
за август 2022 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | август | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[6 empty] | ТО | Т | К
ГПП-2 Каб.перемычка 35кВ с ГПП-3
152 | Выключатель ВВ-2 |  | ВБЦ-35 |  | то\4 | 4
153 | Разъединитель РШ-2 |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  | то\2 | 2
154 | Нож заземляющий НЗШ-2 |  |  |  | то\1 | 1
ГПП-2 ЭПУ-6
155 | Выключатель ВВ-6 35кВ |  | ВБЦ-35 |  | то\4 | 4
156 | Разъединитель РШ-6 35кВ |  | РВЗ-1-35/1000УЗ |  | то\2 | 2
157 | Нож заземляющий НЗЛ-6 35кВ |  |  |  | то\1 | 1
158 | Кабель 35 кВ |  |  |  | то\6 | 6
159 | Переключающее устройство |  |  |  | то\3 | 3 | 12
160 | Разрядники |  |  |  | то\4 | 4 | 12
161 | БСК |  |  |  | то\4 | 4 | 18
ГПП-1 Ввод №1 к РП-2
166 | Выключатель ВМ-32 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
167 | Кабель 6 кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
168 | Нож заземляющий НЗЛ-32 |  |  |  | т\2 |  | 2
169 | ГПП-1 ТП-004 Т-2 |  |  |  | Т/24 |  | 24
170 | Выключатель ВМ-44 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
171 | Кабель 6 кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
172 | Нож заземляющий НЗЛ-44 |  |  |  | т\2 |  | 2

## сентябрь 22
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
за сентябрь 2022 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | сентябрь | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[6 empty] | ТО | Т | К
РП-4 Ввод №1 яч.7 от ГПП-2 яч. 13
250 | Выключатель ВМ-7 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
251 | Нож заземляющий НЗЛ-7 |  |  |  | т\2 |  | 2
РП-4 Д-3
254 | Выключатель ВМ-4 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
255 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
256 | Нож заземляющий НЗЛ-4 |  |  |  | т\2 |  | 2
РП-4 Д-1
257 | Выключатель ВМ-5 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
258 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
259 | Нож заземляющий НЗЛ-5 |  |  |  | т\2 |  | 2
260 | РП-4 КТП-434 Т-1 |  |  |  | т\24 |  | 24
261 | Выключатель ВМ-6 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
262 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
263 | Нож заземляющий НЗЛ-6 |  |  |  | т\2 |  | 2
264 | РП-4 КТП-416 Т-1 |  |  |  | т\24 |  | 24
265 | Выключатель ВМ-9 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
266 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
267 | Нож заземляющий НЗЛ-9 |  |  |  | т\2 |  | 2
268 | РП-4 КТП-415 Т-1 |  |  |  | т\24 |  | 24
269 | Выключатель ВМ-10 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
270 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
271 | Нож заземляющий НЗЛ-10 |  |  |  | т\2 |  | 2
РП-4 6 кВ ВС-15
288 | Выключатель ВМ-15 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
289 | Разъединитель РС- 16 |  |  |  | т\2 |  | 2

## октябрь 2022
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
октябрь за 2022 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта |  | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[5 empty] | XI | ТО | Т | К
290 | РП-4 КТП-416 Т-2 |  |  |  | т\24 |  | 24
291 | Выключатель ВМ-17 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
292 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
293 | Нож заземляющий НЗЛ-17 |  |  |  | т\2 |  | 2
XI
294 | РП-4 КТП-415 Т-2 |  |  |  | т\24 |  | 24
295 | Выключатель ВМ-18 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
296 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
297 | Нож заземляющий НЗЛ-18 |  |  |  | т\2 |  | 2
298 | РП-4 КТП-413 Т-2 |  |  |  | т\24 |  | 24
299 | Выключатель ВМ-19 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
300 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
301 | Нож заземляющий НЗЛ-19 |  |  |  | т\2 |  | 2
302 | РП-4 КТП-417 Т-2 |  |  |  | т\24 |  | 24
303 | Выключатель ВМ-20 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
304 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
305 | Нож заземляющий НЗЛ-20 |  |  |  | т\2 |  | 2

## ноябрь 2022
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
за ноябрь 2022 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | XI | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[6 empty] | ТО | Т | К
290 | РП-4 КТП-416 Т-2 |  |  |  | т\24 |  | 24
291 | Выключатель ВМ-17 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
292 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
293 | Нож заземляющий НЗЛ-17 |  |  |  | т\2 |  | 2
XI
294 | РП-4 КТП-415 Т-2 |  |  |  | т\24 |  | 24
295 | Выключатель ВМ-18 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
296 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
297 | Нож заземляющий НЗЛ-18 |  |  |  | т\2 |  | 2
298 | РП-4 КТП-413 Т-2 |  |  |  | т\24 |  | 24
299 | Выключатель ВМ-19 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
300 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
301 | Нож заземляющий НЗЛ-19 |  |  |  | т\2 |  | 2
302 | РП-4 КТП-417 Т-2 |  |  |  | т\24 |  | 24
303 | Выключатель ВМ-20 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  | 11
304 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  | 23
305 | Нож заземляющий НЗЛ-20 |  |  |  | т\2 |  | 2

## декабрь 2022
Планово-предупредительные ремонты электрооборудования
участка по ремонту и обслуживанию высоковольтного оборудования и подстанций
ООО "Донкарб Графит" за декабрь 2022 год
№ п/п | Наименование электроустановки | Инвентарный номер | Форма и тип оборудования | Время выполнения ремонта | декабрь | Дата и прод. последующ. кап.рем. | Количество рем. и простои |  |  | Общий простой обор. ремон. в час | Примечание
[7 empty] | ТО | Т | К
306 | РП-4 КТП-418 Т-2 |  |  |  | т\24 |  |  | 24
307 | Выключатель ВМ-22 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  |  | 11
308 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  |  | 23
309 | Нож заземляющий НЗЛ-22 |  |  |  | т\2 |  |  | 2
310 | РП-4 КТП-414 |  |  |  | т\24 |  |  | 24
311 | Выключатель ВМ-23 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  |  | 11
312 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  |  | 23
313 | Нож заземляющий НЗЛ-23 |  |  |  | т\2 |  |  | 2
314 | РП-4 КТП-431 Т-2 |  |  |  | т\24 |  |  | 24
315 | Выключатель ВМ-24 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  |  | 11
316 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  |  | 23
317 | Нож заземляющий НЗЛ-24 |  |  |  | т\2 |  |  | 2
318 | РП-4 КТП-434 Т-2 |  |  |  | т\24 |  |  | 24
319 | Выключатель ВМ-26 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  |  | 11
320 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  |  | 23
321 | Нож заземляющий НЗЛ-26 |  |  |  | т\2 |  |  | 2
РП-4 Д-2
322 | Выключатель ВМ-27 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  |  | 11
323 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  |  | 23
324 | Нож заземляющий НЗЛ-27 |  |  |  | т\2 |  |  | 2
РП-4 Д-4
325 | Выключатель ВМ-28 |  | ВМПЭ-10 |  | т\11 |  |  | 11
326 | Кабель 6кВ |  |  |  | т\23 |  |  | 23
327 | Нож заземляющий НЗЛ-28 |  |  |  | т\2 |  |  | 2